## PROYECTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEPARTAMENTAL VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS A MARZO 2021
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO
|  | PRESUPUESTADO | COMPROMISOS | % COMPROMIOS | OBLIGACIONES | % OBLIGACIONES
304 -SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |  | 176000000 | 64260000 | 36.51% | 18535000 | 28.84%
202000363-0006 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento). | 36000000 | 29640000 | 82.33% | 9880000 | 33.33%
202000363-0007 | Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío | 50000000 | 11540000 | 23.08% | 2885000 | 25%
202000363-0041 | Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO" | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0005 | Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental. | 40000000 | 23080000 | 57.7% | 5770000 | 25%
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |  | 983000000 | 299295000 | 30.45% | 61120000 | 20.42%
202000363-0042 | Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO" | 140000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0043 | Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental “TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 35000000 | 8655000 | 24.73% | 0 | 0%
202000363-0044 | Implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío “TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 144000000 | 46840000 | 32.53% | 11710000 | 25%
202000363-0045 | Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 72000000 | 23080000 | 32.06% | 2885000 | 12.5%
202000363-0046 | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental “TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" | 280000000 | 124620000 | 44.51% | 28270000 | 22.68%
202000363-0047 | Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío. | 240000000 | 69700000 | 29.04% | 11655000 | 16.72%
202000363-0008 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío | 72000000 | 26400000 | 36.67% | 6600000 | 25%
307 SECRETARÍA DE HACIENDA |  | 2593395879 | 1073015879 | 41.37% | 96880000 | 9.029%
202000363-0048 | Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío | 2315395879 | 984385879 | 42.51% | 83070000 | 8.439%
202000363-0049 | Implementación de un programa para en cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío. | 278000000 | 88630000 | 31.88% | 13810000 | 15.58%
308 SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA |  | 8074199883.1 | 701592067 | 8.689% | 95796787 | 13.65%
202000363-0017 | Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del estado en el Departamento Quindío | 24750000 | 3932000 | 15.89% | 0 | 0%
202000363-0018 | Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones de salud pública y bienestar social del departamento en el Departamento del Quindío | 38000000 | 4100000 | 10.79% | 0 | 0%
202000363-0050 | Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío. | 2083257220 | 183764000 | 8.821% | 0 | 0%
202000363-0051 | Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío | 30000000 | 8900000 | 29.67% | 0 | 0%
202000363-0052 | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío | 1836073375 | 170000000 | 9.259% | 44266000 | 26.04%
202000363-0053 | Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención de las vías para garantizar la movilidad y competitividad del departamento del Quindío. | 350000000 | 152100000 | 43.46% | 35450000 | 23.31%
202000363-0054 | Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío | 40000000 | 9000000 | 22.5% | 0 | 0%
202000363-0055 | Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío | 100000000 | 44400000 | 44.4% | 2800000 | 6.306%
202000363-0056 | Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío | 171108067 | 124328067 | 72.66% | 13280787 | 10.68%
202000363-0057 | Mejoramiento de Vivienda de Interés Social en el Departamento del Quindío | 120000000.1 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0014 | Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío | 3203011221 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0058 | Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío | 40000000 | 1068000 | 2.67% | 0 | 0%
202000363-0059 | Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento | 38000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
309 SECRETARÍA DEL INTERIOR |  | 2819447380.33 | 532279150.33 | 18.88% | 77820171 | 14.62%
202000363-0060 | Implementación de acciones con los entes municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío | 114000000 | 68700000 | 60.26% | 10655000 | 15.51%
202000363-0061 | Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío | 36000000 | 25540000 | 70.94% | 0 | 0%
202000363-0062 | Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío. | 36000000 | 10000000 | 27.78% | 2885000 | 28.85%
202000363-0063 | Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento | 30000000 | 27042500 | 90.14% | 1855000 | 6.86%
202000363-0064 | Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío | 206000000 | 62719410 | 30.45% | 16960171 | 27.04%
202000363-0065 | Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío | 18000000 | 1000000 | 5.556% | 0 | 0%
202000363-0066 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana. | 1837447380.33 | 121957010.33 | 6.637% | 2885000 | 2.366%
202000363-0067 | Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío | 50000000 | 27310761 | 54.62% | 3300000 | 12.08%
202000363-0068 | Fortalecimiento institucional de las entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío | 36000000 | 4000000 | 11.11% | 0 | 0%
202000363-0069 | Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para en conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío. | 45000000 | 25200000 | 56% | 5600000 | 22.22%
202000363-0070 | Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío | 148000000 | 64449469 | 43.55% | 12640000 | 19.61%
202000363-0071 | Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política. | 263000000 | 94360000 | 35.88% | 21040000 | 22.3%
310 SECRETARÍA DE CULTURA |  | 4038357225.02 | 80995000 | 2.006% | 0 | 0%
202000363-0021 | Implementación de la "Ruta de la felicidad y la identidad quindiana", para el fortalecimiento y visibilizarían de los procesos artísticos y culturales en el Departamento del Quindío | 1884078703.9 | 49795000 | 2.643% | 0 | 0%
202000363-0020 | Implementación del programa "Tú y Yo Somos Cultura", para el fortalecimiento a la lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindío | 337013297.6 | 11540000 | 3.424% | 0 | 0%
202000363-0072 | Apoyo artistas y gestores culturales del departamento del Quindío con el beneficio de la Seguridad Social. | 1421227081.52 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0073 | Apoyo al Paisaje, Café y Tradición mediante procesos de manejo, gestión, asistencia técnica, divulgación y publicación del patrimonio, arqueológico, antropológico e histórico en el Departamento del Quindío | 396038142 | 19660000 | 4.964% | 0 | 0%
311 SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO |  | 2926228339.76 | 253660000 | 8.668% | 28615000 | 11.28%
202000363-0074 | Fortalecimiento de la competitividad y productividad en el departamento del Quindío | 77000000 | 24740000 | 32.13% | 0 | 0%
202000363-0075 | Fortalecimiento del sector empresarial para el acceso a nuevos mercados en el departamento del Quindío | 250000000 | 37940000 | 15.18% | 3300000 | 8.698%
202000363-0076 | Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad. | 1696856036 | 73280000 | 4.319% | 14595000 | 19.92%
202000363-0077 | Fortalecimiento de la promoción turística del destino Quindío a nivel nacional e internacional | 664872303.76 | 74820000 | 11.25% | 6185000 | 8.267%
202000363-0078 | Apoyo a la generación y formalización del empleo en el departamento del Quindío | 237500000 | 42880000 | 18.05% | 4535000 | 10.58%
312 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE |  | 2573248186 | 590027500 | 22.93% | 60425000 | 10.24%
202000363-0079 | Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío. | 439000000 | 62620000 | 14.26% | 8655000 | 13.82%
202000363-0023 | Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío | 195000000 | 37920000 | 19.45% | 0 | 0%
202000363-0080 | Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío. | 83000000 | 29340000 | 35.35% | 4450000 | 15.17%
202000363-0022 | Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío | 90000000 | 63960000 | 71.07% | 10880000 | 17.01%
202000363-0081 | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío | 27000000 | 26940000 | 99.78% | 0 | 0%
202000363-0082 | Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío. | 75000000 | 57700000 | 76.93% | 11540000 | 20%
202000363-0025 | Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío | 70000000 | 30500000 | 43.57% | 5770000 | 18.92%
202000363-0083 | Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0084 | Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío. | 43000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0026 | Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío | 40000000 | 8900000 | 22.25% | 0 | 0%
202000363-0024 | Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío | 108000000 | 23080000 | 21.37% | 2885000 | 12.5%
202000363-0085 | Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío. | 36000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0027 | Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío | 82000000 | 22467500 | 27.4% | 0 | 0%
202000363-0086 | Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío | 855248186 | 174820000 | 20.44% | 7835000 | 4.482%
202000363-0028 | Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres, en el departamento del Quindío | 36000000 | 8900000 | 24.72% | 2225000 | 25%
202000363-0087 | Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío | 54000000 | 18140000 | 33.59% | 0 | 0%
202000363-0029 | Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío | 120000000 | 24740000 | 20.62% | 6185000 | 25%
202000363-0030 | Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío | 82000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0088 | Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental, en paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío | 118000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
313 DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA |  | 695000000 | 280955000 | 40.43% | 59920000 | 21.33%
202000363-0089 | Implementar la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad” en el departamento del Quindío | 250000000 | 97940000 | 39.18% | 21485000 | 21.94%
202000363-0090 | Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto". | 300000000 | 137750000 | 45.92% | 28510000 | 20.7%
202000363-0031 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente. | 145000000 | 45265000 | 31.22% | 9925000 | 21.93%
314 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  | 188710574997.32 | 53396879007.25 | 28.3% | 37528211785 | 70.28%
202000363-0091 | Fortalecimiento de Estrategias de Acceso, Bienestar y Permanencia en el Sector Educativo del Departamento del Quindío | 13780197191.07 | 10893597683 | 79.05% | 137958650 | 1.266%
202000363-0092 | Fortalecimiento para la gestión de la educación inicial y preescolar en el marco de la atención integral a la primera infancia en el Departamento del Quindío. | 16000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0093 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa con inclusión y equidad para el Desarrollo Integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Departamento del Quindío. | 161433653.48 | 13509000 | 8.368% | 1969000 | 14.58%
202000363-0016 | Fortalecimiento territorial para una gestión educativa integral en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío | 173985498545.75 | 42489772324.25 | 24.42% | 37388284135 | 87.99%
202000363-0094 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, para una innovación educativa de calidad en el departamento del Quindío. | 611945607.02 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0015 | Fortalecimiento de las competencias comunicativas en lengua extranjera en estudiantes y docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío. | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0095 | Implementación del observatorio de educación, con el fin de recopilar y producir información del sector educativo con enfoque territorial. | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0096 | Fortalecimiento de estrategias para en acceso y la permanencia de los estudiantes egresados de los Establecimientos Educativos Oficiales a la educación superior o terciaria en el Departamento del Quindío. | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0097 | Implementación y fortalecimiento de las estrategias qué fomenten la ciencia, la tecnología y la innovación en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento. | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 0%
316 SECRETARÍA DE FAMILIA |  | 5182789574 | 509780000 | 9.836% | 49915000 | 9.791%
202000363-0011 | Diseño e implementación de campañas para la promoción de la vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío, “TU Y YO UNIDOS POR LA VIDA". | 175000000 | 75070000 | 42.9% | 6485000 | 8.639%
202000363-0098 | Implementación acciones de fortalecimiento de los entornos protectores de los jóvenes en barrios vulnerables de los municipios, del Departamento del Quindío. | 14250000 | 7420000 | 52.07% | 0 | 0%
202000363-0099 | Diseño e implementación de un Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia a través de las Rutas Integrales de Atención RIAS en el departamento del Quindío | 70000000 | 28850000 | 41.21% | 2885000 | 10%
202000363-0100 | Implementación de la política pública de Familia para la promoción del desarrollo integral de la población del Departamento del Quindío. | 135000000 | 27140000 | 20.1% | 0 | 0%
202000363-0101 | Revisión, ajuste e implementación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindío | 240000000 | 47970000 | 19.99% | 10880000 | 22.68%
202000363-0102 | Implementación de la política pública de juventud en el Departamento del Quindío | 210000000 | 50260000 | 23.93% | 2885000 | 5.74%
202000363-0032 | Diseño e implementación de programa de acompañamiento familiar y comunitario con enfoque preventivo en los tipos de violencias en el Departamento del Quindío "TU Y YO COMPROMETIDOS CON LA FAMILIA" | 18000000 | 10000000 | 55.56% | 0 | 0%
202000363-0033 | Diseño e implementación del programa comunitario para la prevención de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su desarrollo integral. "TU Y YO COMPROMETIDOS CON LOS SUEÑOS". | 38000000 | 11540000 | 30.37% | 0 | 0%
202000363-0034 | Servicio de atención Post egreso de adolescentes y jóvenes, en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social en el Departamento del Quindío. | 37000000 | 2500000 | 6.757% | 0 | 0%
202000363-0103 | Fortalecimiento de unidades productivas colectivas juveniles para la generación de ingresos en el departamento del Quindío | 15000000 | 6600000 | 44% | 0 | 0%
202000363-0104 | Formulación e Implementación del programa departamental para atención al ciudadano migrante y de repatriación. | 20000000 | 11540000 | 57.7% | 0 | 0%
202000363-0105 | Desarrollo de un programa de acompañamiento familiar y comunitario en procesos de Inclusión social y productivos para el emprendimiento de alternativas de generación de ingresos en el departamento del Quindío | 25000000 | 11770000 | 47.08% | 6485000 | 55.1%
202000363-0106 | Formulación e implementación de proyectos productivos dirigidos a la población en condición de discapacidad y sus familias para la generación de ingresos y fortalecimiento del entorno familiar. | 28000000 | 6600000 | 23.57% | 1650000 | 25%
202000363-0036 | Apoyo en la construcción e Implementación de los Planes de Vida de los Cabildos y Resguardos indígenas asentados en el Departamento del Quindío "TU Y YO UNIDOS CON DIGNIDAD". | 47000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0037 | Formulación e implementación de la política pública para la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera residente en el Departamento del Quindío | 40000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0035 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en los municipios del Departamento del Quindío "TU Y YO JUNTOS EN LA INCLUSIÓN". | 98000000 | 11540000 | 11.78% | 2885000 | 25%
202000363-0012 | Apoyo en la articulación de la oferta social para la población habitante de calle del Departamento del Quindío | 35000000 | 11540000 | 32.97% | 0 | 0%
202000363-0107 | Implementación de la política pública de diversidad sexual en el Departamento del Quindío 2019-2029 | 90000000 | 51500000 | 57.22% | 0 | 0%
202000363-0108 | Implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en el Departamento del Quindío | 77000000 | 42650000 | 55.39% | 5250000 | 12.31%
202000363-0109 | Servicio de atención integral e inclusión para el bienestar de los adultos mayores del departamento del Quindío | 3546539574 | 13190000 | 0.3719% | 4740000 | 35.94%
202000363-0110 | Revisar y ajustar la política pública de discapacidad del departamento del Quindío | 36000000 | 18140000 | 50.39% | 2885000 | 15.9%
202000363-0111 | Implementación de la Casa de la Mujer Empoderada para la promoción a la participación ciudadana de Mujeres en escenarios sociales, políticos y en fortalecimiento de la asociatividad en el departamento del Quindío " TU Y YO CON LAS MUJERES EMPODERADAS." | 33000000 | 11540000 | 34.97% | 2885000 | 25%
202000363-0112 | Implementación de la Casa Refugio de la Mujer del Departamento del Quindío | 33000000 | 20440000 | 61.94% | 0 | 0%
202000363-0113 | Implementación de estrategias de acompañamiento y asesoría a las asociaciones de mujeres del departamento del Quindío | 18000000 | 11540000 | 64.11% | 0 | 0%
202000363-0114 | Desarrollo de jornadas de capacitación, sensibilización y prevención del trabajo infantil y protección del adolescente en el departamento del Quindío. | 18000000 | 8900000 | 49.44% | 0 | 0%
202000363-0115 | Implementación del programa de liderazgo para la participación femenina en escenarios sociales y políticos del departamento del Quindío | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0150 | Formulación de la política pública de adulto mayor en el Departamento del Quindío. | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0151 | Revisar y ajustar la política pública de equidad de género para la mujer en el Departamento del Quindío | 18000000 | 11540000 | 64.11% | 0 | 0%
318 SECRETARIA DE SALUD |  | 47203229647.49 | 34008852892.33 | 72.05% | 9439273208.65 | 27.76%
202000363-0116 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del Quindío | 1117700000 | 161209688.33 | 14.42% | 55224688.33 | 34.26%
202000363-0117 | Implementación de programas de promoción social en poblaciones especiales en el Departamento del Quindío | 293000000 | 166520000 | 56.83% | 16280000 | 9.777%
202000363-0118 | Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindío | 947714309 | 336048861 | 35.46% | 44812000 | 13.33%
202000363-0119 | Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento del Quindío | 96954000 | 29620000 | 30.55% | 2885000 | 9.74%
202000363-0120 | Asesoría y apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad de los prestadores de salud en el Departamento del Quindío | 64636000 | 37480000 | 57.99% | 2885000 | 7.697%
202000363-0121 | Apoyo operativo a la inversión social en salud en el Departamento del Quindío | 91081005 | 29680000 | 32.59% | 5770000 | 19.44%
202000363-0122 | Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos inocuos en el Departamento del Quindío | 76000000 | 30620000 | 40.29% | 1885000 | 6.156%
202000363-0123 | Control en Salud Ambiental para la consecución de un estado de vida saludable de la población del Departamento del Quindío. | 200000000 | 112940000 | 56.47% | 13395000 | 11.86%
202000363-0124 | Fortalecimiento de acciones propias a los derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Quindío. | 161000000 | 47580000 | 29.55% | 2885000 | 6.063%
202000363-0125 | Consolidación de acciones de promoción de la salud y prevención primaria en salud mental en el Departamento del Quindío. | 153000000 | 62220000 | 40.67% | 6185000 | 9.941%
202000363-0126 | Proyecto de promoción de estilos de vida saludable, control y vigilancia en la gestión del riesgo de condiciones no transmisibles en el Departamento del Quindío. | 181000000 | 91240000 | 50.41% | 5085000 | 5.573%
202000363-0127 | Fortalecimiento de acciones de promoción, prevención y protección específica para la población infantil en el Departamento del Quindío. | 153000000 | 89040000 | 58.2% | 1855000 | 2.083%
202000363-0128 | Difusión de la estrategia de gestión integral y de control en vectores, zoonosis y cambio climático del Departamento del Quindío. | 531707393 | 157121809 | 29.55% | 89936809 | 57.24%
202000363-0129 | Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución del riesgo de contraer enfermedades transmisibles en el Departamento del Quindío. | 225146964 | 42988636 | 19.09% | 13395000 | 31.16%
202000363-0130 | Implementación de acciones para la contención de la pandemia Tú y Yo contra COVID | 1100000000 | 140385000 | 12.76% | 3300000 | 2.351%
202000363-0131 | Prevención, preparación, contingencia, mitigación y superación de emergencias y contingencias por eventos relacionados con la salud pública en el Departamento del Quindío. | 20000000 | 19906500 | 99.53% | 5770000 | 28.99%
202000363-0132 | Prevención vigilancia y control de eventos en el ámbito laboral en el Departamento del Quindío. | 84414100 | 46160000 | 54.68% | 8655000 | 18.75%
202000363-0133 | Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Departamento del Quindío. | 320000000 | 204180000 | 63.81% | 21610000 | 10.58%
202000363-0134 | Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el Departamento del Quindío. | 321904376 | 150924376 | 46.88% | 26689376 | 17.68%
202000363-0135 | Fortalecimiento de las intervenciones colectivas y prioridades en salud pública del Departamento del Quindío- PIC | 1697184276.49 | 615028900 | 36.24% | 9895000 | 1.609%
202000363-0136 | Subsidio y cofinanciación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío. | 31351259122 | 31351259122 | 100% | 9088220335.32 | 28.99%
202000363-0137 | Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población del Régimen Subsidiado. | 7786138102 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0138 | Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del Departamento del Quindío. | 230390000 | 86700000 | 37.63% | 12655000 | 14.6%
324 SECRETARÍA TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | 896000000 | 256750334 | 28.66% | 18140000 | 7.065%
202000363-0038 | Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío. | 248000000 | 29920000 | 12.06% | 0 | 0%
202000363-0139 | Apoyo a la apropiación tecnológica y generacional en el Departamento del Quindío | 126000000 | 46160000 | 36.63% | 8655000 | 18.75%
202000363-0039 | Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío | 146000000 | 66890334 | 45.82% | 0 | 0%
202000363-0140 | Implementación de la transformación digital del sector empresarial en el Departamento del Quindío | 60000000 | 23080000 | 38.47% | 0 | 0%
202000363-0040 | Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo" | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0141 | Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y los Entes Territoriales del departamento del Quindío | 298000000 | 90700000 | 30.44% | 9485000 | 10.46%
TOTAL SECTOR CENTRAL |  | 266871471112.02 | 92048341829.91 | 34.49% | 47534651951.65 | 51.64%
319 INDEPORTES QUINDÍO |  | 6167355779.55 | 879229500 | 14.26% | 181269500 | 20.62%
202000363-0009 | Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío | 3114923723.14 | 132800000 | 4.263% | 4300000 | 3.238%
202000363-0010 | Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío | 3017432056.41 | 746429500 | 24.74% | 176969500 | 23.71%
202000363-0013 | Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 | 35000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
320 PROMOTORA DE VIVIENDA |  | 2024983199 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0142 | Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío. | 308302422.9 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0143 | Mantenimiento de obras complementarias en la Infraestructura educativa en el Departamento del Quindío. | 308302422.9 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0144 | Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío | 199461691.2 | 0 | 0% | 0 | 0%
202000363-0145 | Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío | 1208916662 | 0 | 0% | 0 | 0%
321 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO |  | 110210000 | 39360000 | 35.71% | 5030000 | 12.78%
202000363-0146 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío “TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 110210000 | 39360000 | 35.71% | 5030000 | 12.78%
TOTAL DESCENTRALIZADOS |  | 8302548978.55 | 918589500 | 11.06% | 186299500 | 20.28%
TOTAL INVERSION DEPARTAMENTAL |  | 275174020090.5699 | 92966931329.91 | 33.78% | 47720951451.65 | 51.33%