## 2017000100099
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000100099
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo experimental para la competitividad del sector cafetero del departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 10808199673
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | Valor SGR CTI: $ 8.147.282.102 Valor de contrapartida: $ 2.660.917.571
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 087 del 31 de diciembre de 2019.
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de mayo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 900 beneficiarios productuctores agropecuarios cafeteros.
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, circasia, Córdoba, Filandia, Génova, la tebaida, Montenegro, pijao, Quimbaya, Salento.
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Este departamento se ubicada sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, en la zona central cafetera, localizado entre O4OO4'41" y O4O43'18" de latitud norte y entre 75o23'4" y 75O53'56" de longitud oeste. Se encuentra limitado por el Norte con Risaralda, por el Este con Tolima, por el Sur con Valle del Cauca y Tolima y por el Oeste con Valle del Cauca. EI Quindío hace parte de la región colombiana conocida como "EI Eje Cafetero", conformada por tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío y se incluye dentro de la misma a la zona norte del Valle del Cauca. Dicha región está ubicada en la mitad deI "Triángulo de Oro", eje industrial colombiano.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de junio de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 30 de junio de 2020, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 05 de noviembre de 2020, por valor $541.426.200.
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 30 de junio de 2020, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 05 de noviembre de 2020, por valor $541.426.200.
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 10808199673
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 10807904853
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 8300498989
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 94.56%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 76.8%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Sin observaciones
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | 2021-10-04
d) Fecha de terminación | 2021-10-07
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se culminó la recolección de las 224 muestras de café pergamino seco de la segunda cosecha del proyecto (I-2022), las cuales son insumo para la investigación y avance del objetivo 2 "Determinar las características físicas y de contenidos de compuestos químicos en el café verde producido en el Departamento de Quindío". De igual manera se finalizaron las capacitaciones de productores beneficiarios del proyecto en buenas prácticas de manufactura en el manejo de la poscosecha del café, así como las reuniones de formación y fortalecimiento en asociatividad a 200 jóvenes y 300 mujeres. Como parte de las actividades de divulgación del proyecto, se contó con la participación en el evento Expo EjeCafé 2022 de 36 caficultores quienes desde su conocimiento y experiencia compartieron con los asistentes los objetivos del proyecto y los logros obtenidos durante su ejecución, así como de compartir una muestra de los diferentes cafés de alta calidad que son producidos en el departamento. Durante el mes de octubre, y complementando las actividades de capacitación enmarcadas en la nivelación tecnológica, se logró la participación de 120 caficultores en el evento Cafés de Colombia Expo 2022 quienes asistieron durante 3 días a la agenda académica programada y enfocada en potencializar la calidad del café. Finalmente, para el periodo del informe se avanza en las giras de capacitación en la Fundación Manuel Mejía, donde 200 jóvenes y 268 mujeres se han formado en temas como liderazgo, empoderamiento, emprendimiento, asociatividad y calidad de café.
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
93 puntos con corte a 30 de septiembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Comité técnico de socialización con todos los colaboradores y cooperantes del proyecto | Capacitación caficultores beneficiarios del proyecto
CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2022 GRUPO DE 120 CAFICULTORES DEL PROYECTO | GIRA DE CAPACITACIÓN EN FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA “LA MUJER LIDER EN EL CONTEXTO CAFETERO”
Capacitación “relación calidad taza con la implementación de buenas prácticas en el café” caficultores beneficiarios del proyecto | Gira de capacitación en fundación Manuel mejía “el joven líder en el contexto CAFETERO”
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN INGRID PAOLA HOWER | CAPACITACIÓN “RELACIÓN CALIDAD TAZA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL CAFÉ” CAFICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente ( e ) Supervisor | LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS Director Administrativo de desarrollo Agropecuario
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2017000100113
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 3
1. BPIN PROYECTO | 2017000100113
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de un Centro de Innovación y Productividad Agrario adecuando una infraestructura tecnológica para sofisticar el negocio cafetero del Quindío.
3. VALOR DEL PROYECTO | 6232642475
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR CTI: $ 5.635.092.475 La Corporación para la Investigación, Innovación y Gestión Tecnológica del Agro cingt@gro.corp: $19.200.000 La Corporación Cadena Nacional de Café, Cafés especiales y sostenibles – cadenacafés.co: $19.200.000. La Sociedad Promotora de la Innovación y la Gestión Tecnológica Agropecuaria S.A.S: $39.150.000 Álvaro Tobón Jaramillo: $520.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 78 del 21 de Agosto del 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 01 de marzo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 800 familias
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | 11 municipios cafeteros del Departamento; Armenia, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Filandia, Salento, Calarcá, Pijao, Córdoba, Génova y Buenavista
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Manzana 6 número 30A del parque industrial de Calarcá, Quindío.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | Noviembre 27 del 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | Adición y prorroga
11.1 Valor Ajuste | 893777115
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR CTI: $893.777.115
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo No. 10 del 03 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X - suspendido hasta el 27 de febrero del 2023
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número: Convenio especial 044 del 2019 Fecha Acta de Inicio: 06 de febrero del 2020 Valor: $ 5.542.269.988 Estado: Suspendido hasta el 27 de febrero del 2023 Número: Contrato de prestacion 1402 del 2020 Fecha Acta de Inicio: 24 de septiembre del 2020 Fecha de Terminación: 23 de marzo del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 1015 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 07 de Abril del 2021 Fecha de Terminación: 06 de octubre del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 2355 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 14 de octubre del 2021 Fecha de Terminación: 27 de agosto del 2022 Valor: $ $38.617.563 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion: 2784 del 2022 Fecha Acta de Inicio: 26 de sepriembre del 2022 Fecha de Terminación: 24 de diciembre del 2022 Valor: $ 11.099.616 Estado: Suspendido
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número: Convenio especial 044 del 2019 Fecha Acta de Inicio: 06 de febrero del 2020 Valor: $ 5.542.269.988 Estado: Suspendido Número: Contrato de prestacion: 2784 del 2022 Fecha Acta de Inicio: 26 de sepriembre del 2022 Fecha de Terminación: 24 de diciembre del 2022 Valor: $ 11.099.616 Valor: Suspendido
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | El 27 de octubre se recibe por parte del operador solicitud de suspensión del cooperación 044 del 2019 desde el 28 de octubre al 27 de febrero del 2023, se reiniciara para terminar los 3 dias de ejeución del convenio. se aprueba el 28 de octubre la suspensión, quedando la fecha de terminación el 01 de marzo del 2022. lo anterior dado que el 27 de octubre se recibe el cronograma elaborado por VATIA (suministro de energia), en el cual se evidencia que la instalación del transformador y equipos adicionales, incluida la obtención de la certificación RETIE y los trámites necesarios para la energización y el funcionamiento general de la planta de trilla en ambiente de aprendizaje se extienden hasta el día 17 de febrero del año 2023.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 6232642475
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 6232642475
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 6216687716.82
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 99.74%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 99.45%
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 3
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | 1. Se presentan retrasos en la ejecución del proyecto, debido a situaciones identificadas en los resultados de la aplicación de las herramientas para la medición del nivel del rendimiento en el cronograma. El proyecto presenta atrasos en su ejecución en diferentes actividades, se obtiene un atraso de 13,3% respecto al total del proyecto y del 20,8% frente a lo programado. Aplicando la herramienta del valor ganado -EVM se calcula un Indicador de Desempeño en el Cronograma SPI de 0,79 que es un nivel de rendimiento a mejorar para no requerir plazo adicional y se obtiene una Variación negativa del Cronograma en el tiempo SV(t) del 33,0%. 2. Se evidencian falencias en la labor de control y seguimiento al proyecto, que afectan la relación alcance, costo y tiempo del mismo. En el proyecto se identifican falencias en la labor de la supervisión que están afectando el desarrollo del proyecto y que requieren de medidas correctivas o acciones definitivas para encausar y mejorar el rendimiento del proyecto respecto a lo programado de tal forma que se controlen los atrasos de actividades, faltan conceptos sobre calidad de los insumos y de las actividades y faltan recomendaciones y seguimiento para mitigar los riesgos y dificultades en la ejecución de las actividades.
b) Descripción acción de mejora | Se remitirá un informe de supervisión a la regional eje cafetero, el cual contendrá la reprogramación de las actividades, dando cuenta del cumplimiento de este, a su vez incluirá: el trámite de ajuste por entidad ejecutora, bajo el criterio de redistribución de costos de actividades, lo que permitirá reforzar el rubro de talento humano y administrativos para mejorar el rendimiento de las actividades y el trámite por ajuste por incremento de recursos, lo que permitirá completar la adquisición de los equipos necesarios para la ejecución del proyecto y se evidenciará la contratación del profesional para realizar las actividades de apoyo a la supervisión. El informe anterior también contendrá concepto sobre la calidad de los insumos y actividades, donde se estipulen las recomendaciones para mitigar los riesgos, dificultades y se evidencie el seguimiento de los mismos.
c) Fecha de inicio | 03 al 11 de septiembre del 2020
d) Fecha de terminación | 27 de diciembre del 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | CGR: A2-D2 Del Principio de la Planeación Contractual: Teniendo en cuenta la situación fáctica descrita, se evidencia que en el Convenio Especial de Cooperación No. 044 de 2019 se presentan deficiencias en la etapa de planeación al no contar con los estudios previos adecuados que permitan determinar con certeza los descuentos a realizar por concepto de Estampilla Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, ni los cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de los precios internacionales.
b) Acción de mejora | 1. Realizar Jornada de Capacitación sobre "Estructuración de Estudios Previos" con especial énfasis en la tenencia en cuenta de los descuentos de Ley. 2. Realizar y socializar circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación, enfatizando aspectos tributarios inmersos en los pagos por todo concepto.
c) Descripción acción de mejora | 1. Realizar dos jornadas de capacitación sobre la Estructuración de Estudios Previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR. 2. Realizar y socializar dos circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de recursos del SGR y aspectos tributarios aplicables a los pagos.
d) Fecha de inicio | 2021-11-01
e) Fecha de terminación | 2022-04-30
f) Estado de la acción de mejora | cumplida
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Con la ejecución del proyecto se están abordando las condiciones que son necesarias para poder participar y gestionar ofertas para el mercado global del café desde el territorio del Departamento del Quindío, dando solución al planteamiento del problema inicial que es la baja participación de los productores de café en estos mercados. Se fortaleció la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la innovación, con la adecuación de un laboratorio de calidades y con la instalación y puesta en marcha de una línea de tilla en ambiente de aprendizaje, próxima a terminar. Se realizó la adecuación de un sistema de información y la aplicación de una PWA que permite al caficultor interactuar con la plataforma sin necesidad de internet, y esta se sincroniza el momento de conectarse a una red . El 27 de septiembre del 2022 se termina la fase de divulgación y socialización con los productos, expertos y autoridades locales con la realización del panel de expertos en el municipio de calarcá.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 92 puntos con corte a 30 de septiembre de 2022.
Infraestructura Científico- Física del Centro de Innovación y productividad agrario | Panel de Expertos, evento final - Casa de la cultura del Municipio de Calarcá
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 3 de 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Eventos de difusión en la Infraestructura Científico- Física del Centro de Innovación y productividad agrario | Explicación a beneficiarios del proyecto de los Análisis de muestras realizados en el laboratorio de calidad del CIPA
MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente ( e ) Supervisor | LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS Director Administrativo de desarrollo Agropecuario
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho