## 2018000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sismica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el Departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | $7.744.633.587
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 7.739.633.587 Propios: $5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.58 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 01 de junio de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Los doce municipios del Departamento del Quindio
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 30 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | NA
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 Modificación No.2 al contrato interadministrativo No.001 de 2020 en su cláusula segunda y la cláusula primera de la modificación No.1 "Valor y forma de pago", especifica en el aparte correspondiente, "FORMA DE PAGO: El departamento del Quindío gestionará los desembolsos requeridos para la operación del proyecto a favor de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO de conformidad con los lineamientos y aprobaciones del SGR de la siguiente manera 16 pagos, uno por cada mes de ejecución del proyecto(…), del 26 de noviembre de 2022.
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021. Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021. Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 Modificación No.2 al contrato interadministrativo No.001 de 2020 en su cláusula segunda y la cláusula primera de la modificación No.1 "Valor y forma de pago", especifica en el aparte correspondiente, "FORMA DE PAGO: El departamento del Quindío gestionará los desembolsos requeridos para la operación del proyecto a favor de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO de conformidad con los lineamientos y aprobaciones del SGR de la siguiente manera 16 pagos, uno por cada mes de ejecución del proyecto(…), del 26 de noviembre de 2022.
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7744633587
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 7553653255.2
14.3 Valor total ejecutado | 2301932236.3
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 29.79%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 30.3%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 42 puntos con corte a 30 de septiembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Reunión Comité de avance del proyecto el día 14 de octubre de 2022 | Reunión Comité de avance del proyecto el día 16 de noviembre de 2022
JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO Secretaria del Interior | MAURICIO ANDRÉS DÍAZ BAHAMÓN Supervisor MÓNICA MARÍA CAMACHO VALLADARES Directora Unidad de Gestión del Riesgo Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho