## SGR INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2016000040034
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en el Departamento de Quindio (proyecto tipo)
VALOR DEL PROYECTO | 11463057890
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo de Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del departamento del Quindío
PRODUCTOS | * Vía terciaria mejorada en el municipio de Montenegro * Vía terciaria mejorada en el municipio de Filandia * Vía terciaria mejorada en el municipio de Córdoba * Vía terciaria mejorada en el municipio de Pijao * Vía terciaria mejorada en el municipio de Génova * Vía terciaria mejorada en el municipio de Calarcá * Vía terciaria mejorada en el municipio de Salento * Vía terciaria mejorada en el municipio de La Tebaida * Vía terciaria mejorada en el municipio de Circasia * Vía terciaria mejorada en el municipio de Buenavista * Vía terciaria mejorada en el municipio de Quimbaya
BENEFICIARIOS | 15.456 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 100%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 99.91%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 1825695589
RECURSOS EJECUTADOS | 1815649316
No. DE CONTRATOS | 14
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 14
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 14
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | Para cierre
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL | El proyecto dado que fue ejecutado sin situacion de fondos, simplemente con el Acto Administrativo de cierre se le comunica al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste los libere.
OBSERVACIONES | El proyecto actualmente esta en revision el Acto de Cierre por parte de la Secretaria de Planeación.
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Inicio Tramo 2 Tebaida
Ejecución
Placa huella ejecutada
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2017000040012
NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción y dotación de infraestructura deportiva en el Departamento del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 3077850586
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar los niveles de actividad física y recreación entre la población del departamento del Quindío.
PRODUCTOS | * Parques recreativos construidos y dotados * Cancha construida y dotada
BENEFICIARIOS | 36.000 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 100%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 92.39%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 2320871319
RECURSOS EJECUTADOS | 2141481680.06
No. DE CONTRATOS | 6
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 6
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | Terminado (Proyecto en proceso de liquidación)
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL | El proyecto dado que fue ejecutado sin situación de fondos, simplemente con el Acto Administrativo de cierre se le comunica al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste los libere.
OBSERVACIONES | El proyecto ha tenido dificultades para la liquidación de sus contratos por la pandemia pero se han realizado dos liquidaciones de los contratos 035 y 036. se espera que en el próximo mes se acaben de liquidar los demás contratos
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Localización de la obra
Parque Municipio Filandia
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2017000040014
NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 14495103048
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Aumentar la capacidad Instalada de la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios
PRODUCTOS | * Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada * Servicio de apoyo para equipos de alta tecnología en salud
BENEFICIARIOS | 795.768 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 39.34%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 62.89%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 12709457390.72
RECURSOS EJECUTADOS | 9115876639.34
No. DE CONTRATOS | 6
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 6
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En ejecución
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL | El proyecto actualmente se encuentra en ejecución
OBSERVACIONES | El proyecto actualmente se encuentra en ejecución
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Estado actual del tercer piso del edificio 4, del Hospital San Juan de Dios, en el cual se adecuará el área de Gineco-obstetricia. Se evidencia protección de elementos de amortiguación sísmica
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 20181301011385
NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 3105294006
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Realizar obras de estabilización de la banca de la vía la Española, Rio Verde, Barragán
PRODUCTOS | Vía atendida por emergencias
BENEFICIARIOS | 44.282 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 37.62%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 84.33%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 3055608545
RECURSOS EJECUTADOS | 2618668974.69
No. DE CONTRATOS | 2
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 2
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En ejecución
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El proyecto al dia de hoy se encuentra en ajuste ante el OCAD regional para solicitud de recursos para adicionar a la obra.
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Estado inicial del punto a estabilizar
Localización geográfica
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 20181301011142
NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 20046643058
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Compensación Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Rehabilitar la movilidad de la vía secundaria interviniendo puntos críticos y mejorando el acceso a la cabecera municipal
PRODUCTOS | * Obras para la reducción del riesgo * Vía atendida por emergencias
BENEFICIARIOS | 21.497 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 8.95%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 14.11%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 3222233680.26
RECURSOS EJECUTADOS | 2829528988.75
No. DE CONTRATOS | 5
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 5
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En ejecución
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Inicio de obra
Inicio de obra
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2018000040059
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío.
VALOR DEL PROYECTO | 23775732755.37
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar la movilidad de la población que transita la vía que comunica a los municipios de Circasia y Montenegro
PRODUCTOS | Vía secundaria mejorada
BENEFICIARIOS | 72.771 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 0%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 0
RECURSOS EJECUTADOS | 0
No. DE CONTRATOS | 0
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 0
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En proceso de contratación
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El proyecto dentro del cronograma del SECOP quedaria adjudicado el dia 19 de enero el contrato de obra.
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 20181301011064
NOMBRE DEL PROYECTO | Rehabilitación y mejoramiento de la vía Filandia - La India código 29QN02-1, municipio de Filandia, Departamento del Quindio
VALOR DEL PROYECTO | 6779870768
FUENTES DE FINANCIACIÓN
OBJETO DEL PROYECTO | Mejoramiento de la intercomunicación terrestre de la población que se desplaza entre el Depto del Quindio, con Ulloa valle del cauca y la arabia corregimiento de pereira, Risaralda, mediante la via que de filandia va al corregimiento de la india
PRODUCTOS | * Vía secundaria mejorada * Vía secundaria rehabilitada
BENEFICIARIOS | 24.276 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 0%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 0
RECURSOS EJECUTADOS | 0
No. DE CONTRATOS | 0
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 0
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En proceso de contratación (proyecto en proceso de ajuste ante el OCAD)
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El proyecto actualmente sufrió ajustes por parte del presupuesto y se está a la espera del último OCAD del 2020 para la aprobación de sus ajustes, fecha estimada 29 de Diciembre del 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2019000040051
NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción obras de rehabilitación de la banca en puntos críticos de la vía que intercomunica a Génova con la vía que conduce al municipio de Caicedonia en el norte del valle y los municipios cordilleranos del departamento del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 3254415112.54
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Compensación Regional $3.224.415.112,54 propios $30.000.000
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar la movilidad terrestre en la vía que intercomunica a Génova con la vía que conduce al municpio de Caicedonia
PRODUCTOS | Vía secundaria rehabilitada
BENEFICIARIOS | 66.374 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 0%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 0
RECURSOS EJECUTADOS | 0
No. DE CONTRATOS | 0
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 0
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En proceso de contratación
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El proyecto se llevó a ajuste y se aprobó mediante Acuerdo 80 del 25 de Noviembre de 2020, en el Departamento del Quidío , se incorporaron recursos mediante Decreto 634 del 14 de diciembre del 2020. el proyecto se encuentra en proceso precontractual
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2017000040038
NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, y optimización de escenarios deportivos, obras de urbanismo complementarias y movilidad del campus de la universidad del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 13399690271
Universidad del Quindío (Entidad ejecutora): 12.178.872.155,03 Departamento del Quindío (Interventoria): 1.220.818.115,79
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional: 12.308.090.588,56 Propios: 1.091.599.682,00
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la movilidad en el campus de la Universidad del Quindío
PRODUCTOS | * Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas * Sedes de instituciones de educación superior fortalecidas
BENEFICIARIOS | 20.259 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 50.79%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 61.54%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 1181805107.92
RECURSOS EJECUTADOS | 679407345.66
No. DE CONTRATOS | 4
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 0
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En ejecución
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El ejecutor del proyecto es la universidad del Quindio, el Departamento del Quindio es el encargado de contratar la interventoria. Los contratos de interventoria son 2 y los de obra tambien son 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Escenarios deportivos y espacios de movilidad
Escenarios deportivos y espacios de movilidad
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2016000040029
NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción de pavimento en concreto asfaltico para el desarrollo regional y la conectividad en los municipios de Montenegro, Filandia y Quimbaya en el departamento del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 7571434257
Municipio de Filandia (Entidad ejecutora): $ 7.117.734.330 Departamento del Quindío (Interventoria): $ 453.699.927
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Mejorar la movilidad de la población que transita en la red vial rural en el Departamento del Quindío entre las veredas Naranjal y Morelia en el Municipio de Quimbaya, y las veredas Pavas y el Paraíso en el Municipio de Filandia
PRODUCTOS | * Via secundaria mejorada * Serivicio de información geográfica SIG
BENEFICIARIOS | 89.939 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 43.13%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 46.75%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 453699612
RECURSOS EJECUTADOS | 273753272
No. DE CONTRATOS | 2
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 0
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 0
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | En ejecución
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El ejecutor del proyecto es el municipio de Filandia, el Departamento del Quindio es el encargado de contratar la interventoria.
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Inicio del Proyecto. Valla Instalada
Tramo 2 - Estado Actual de la Via
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGLALIAS SGR
BPIN PROYECTO | 2013000040049
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del plan de acción para mantenimiento preventivo y atención de emergencias en la red vial secundaria, terciaria y urbana del departamento del Quindío
VALOR DEL PROYECTO | 4182283895
FUENTES DE FINANCIACIÓN | Fondo De Desarrollo Regional
OBJETO DEL PROYECTO | Ejecutar oportunamente el plan de acción de atención de emergencias, puntos críticos y mantenimiento preventivo en la red vial secundaria y terciaria del departamento del Quindío
PRODUCTOS | Kilómetros de vías secundarias y terciarias mantenidas adecuadamente, incluyendo la atención adecuada de emergencias viales.
BENEFICIARIOS | 1.111.672 personas
LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento del Quindío
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 100%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA | 97.15%
RECURSOS COMPROMETIDOS | 0
RECURSOS EJECUTADOS | 0
No. DE CONTRATOS | 239
No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | 239
No DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 238
ESTADO DEL PROYECTO (TERMINADO- CERRADO) | Terminado
MONTO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTANCIA NACIONAL
OBSERVACIONES | El proyecto en la actualidad se encuentra terminado, falta liquidar un contrato No. 002 de 2013 con La Previsora, el cual se le debe realizar un ajuste al último pago de este, en el aplicativo de cuentas. El pago quedo registrado por $20.067.585,00 y realmente se pagaron $873.600,00. En el momento que este pago se ajuste se podrá realizar el balance financiero para poder reintegrar los recursos y asi hacer el Acto administrativo de cierre,
REGISTRO FOTOGRÁFICO ( ANTES Y EL DESPUES EN CASO DE OBRAS FISICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACCIONES MÁS REPRESENTANTIVAS EN CASO DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Trabajo de Motoniveladora en la adecuacion de vias urbanas en el municipio de Córdoba
Trabajo de vibrocompactador, en la adecuacion de vias rurales del municipio de Génova