## PMA
Entidad: |  | GOBERNACION DEL QUINÍO | [6 empty] | NIT: | 890.001639-1
Representante Legal: |  | CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Responsable del proceso: |  | CATALINA GÓMEZ RESTREPO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cargo: |  | SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL La Gobernación del Quindío, no ha dado cumplimiento en su totalidad a lo estipulado en el Acuerdo 04 de 2013 y deberá realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadro de Clasificación Documental (CCD) en la página web de la entidad, luego del proceso de convalidación. | ACCION 1 | Realizar la publicación del instrumento archivistico en la pagina web de la Gobernacion y la inscrpcion de las series y subsereis en el "Registro Único de Series Documentales" una vez sea aprobada la convalidadcion de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación. | T1 | Dar respuesta y cumplimiento al concepto técnico de Evaluación de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación |  |  | 0 | 0% | Tablas de Retencón Documental Convalidadas por el AGN | 0% |  | Secretaría Administrativa y Gestión Documental
|  |  |  | T2 | Publicar en la página web del Departamento del Quindío las Tablas de Retención Documental una vez convalidadas por el Archivo General de la Nación. Solicitar la inscripción de las series y subseries en el registro único de Series Documentales. |  |  | 0 | 0% | Publicación en la página web del Departamento del Quindío las TRD Certificado del Registro Único de Series Documentales |  |  | Dirección TIC y Gestión Documental
2 | INVENTARIOS DOCUMENTALES- FUIDLa Gobernación del Quindío, presuntamente no cuenta con inventarios documentales en la totalidad de las áreas, no tiene procedimiento establecido para la entrega de los inventarios documentales, lo que claramente afecta el control y la recuperación de la información. La entidad presuntamente está incumpliendo lo establecido artículos 5,6 y 7 del Acuerdo No 042 de 2002, artículo 26 de la Ley 594 de 2000, artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, Acuerdo 038 de 2000 | ACCION 2 | Efectuar nuevamenta las capacitaciones, en la implementación, elaboración y entrega del FUID, Control de Prestamo de Documentos, Hoja de Control de Documentos por cada oficina productora, según la estructura orgánica de la entidad. Verificar la implementación y elaboración de los FUID , Control de Prestamo de Documentos, Hoja de Control de Documentos por cada oficina productora, según la estructura orgánica de la entidad. | M1 | Capacitar semestralmente en los instrumento archivistico (FUID) y Instrumentos de control (Control de Préstamo y hoja de control de documentos) |  |  | 0 | 0% | Inventarios documentales por Oficinas Productoras | 0% |  | Gestión Documental y Oficinas Productoras
|  |  |  | M2 | Aplicar lista de chequeo bimestral para la verificación de lo conceptuado en la capacitación |  |  | 0 | 0% | Diligenciamiento de hojas de control en los expedientes que estan en trámite |  |  | Gestión Documental y Oficinas Productoras
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% | Registro de préstamos de documentos diligenciada con el formato estandarizado
|  |  |  | M4 |  |  |  | 0 | 0%
3 | UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. De conformidad con lo observado, la Gobernación del Quindío realiza el proceso de radicación de comunicaciones oficiales a través de tres aplicativos, por lo tanto, se deben tomar las medidas necesarias para realizar la implementación de un solo número de radicado y dar cumplimiento en su totalidad al Acuerdo 060 de 2001. La entidad presuntamente incumple con lo señalado en el Acuerdo 060 de 2001, para el manejo de la unidad de correspondencia y comunicaciones oficiales, lo que podría dificultar el control sobre el oportuno trámite de las comunicaciones, consulta y atención oportuna a los ciudadanos y la trazabilidad de los documentos producidos | ACCION 3 | Pendiente concepto de la oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Eduación Nacional, en conversación verbal con el lider de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental Manifiesta: Que el SAC existe aproximadamente desde el 2007 y hace parte del plan de modernización de las Secretarías de Educación de todo el País y el Ministerio de Educación y el Departamento del Quindío por intermedio de la Secretaría de Educación han hecho inversiones fisicas y humanas en el SAC. | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
4 | PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN. La Gobernación del Quindío, presuntamente incumple lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, toda vez que, en la visita de inspección, se evidencio falta de foliación de expedientes, falta de implementación del formato hoja de control, falta de implentación del formato para préstamo de documentos, falta de implementación del formato FUID, como lo indica la norma | ACCION 4 | Realizar la socialización del procedimiento de Organización Documental Código P-SAD-62 y verificar la aplicación del procedimiento, por cada oficina productora, según la estructura orgánica de la entidad. | M1 | Socializar el procedimiento P-SAD-62 |  |  | 0 | 0% | Lista de Asistencia socialización procedimiento | 0% |  | Gestión Documental
|  |  |  | M2 | Verificar la aplicación del procedimiento, por medio de una lista de chequeo , por cada oficina productora, según la estructura orgánica de la entidad |  |  | 0 | 0% | Listas de Chequeo por Oficina productoras |  |  | Gestión Documental
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% | Unidades de Conservación debidamente organizadas de acuerdo a la Tabla de Retención por Oficina Productora |  |  | Oficinas Productoras
5 | ACTOS ADMINISTRATIVOS. La Gobernación del Quindío, presuntamente incumple lo establecido en los Acuerdo No 042 de 2002, Acuerdo No 005 de 2013, Acuerdo No 002 de 2014, dado que se evidenció que el número de actos administrativos no se encuentra unificado, se enumeran en dos secretarías, adicionalmente los Actos se encuentran organizados parcialmente y en los despachos de las secretarías no se cuenta con el Formato Único de Inventario Único Documental- FUID | ACCION 5 | Establecer lineamientos,en la unificación, control, consulta y reportes necesarios de que no se reserven, tachen o enmienden números, no se numeren los actos administrativos que no esten debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para los Actos Administrativos que se producen en el Departamento del Quindío, para dar cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001 | M1 | Elaborar un acto administrativo para lineamientos en la númeración consecutiva de los actos administrativos |  |  | 0 | 0% | Acto Administrativo | 0% |  | Secretaría Administrativa
|  |  |  | M2 | Divulgar el acto administrativo |  |  | 0 | 0% | Circular Informativa del Acto Administrativo |  |  | Secretaría Administrativa
|  |  |  | M3 | Socializar directrices impartidas en el acto administrativo |  |  | 0 | 0% | Lista de asistencia y registro fotografico |  |  | Secretaria Administrativa y Gestión Documental
6 | ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES. La Gobernación del Quindío, presuntamente incumple lo estipulado en la circular No 004 de 2003, toda vez que no se evidencia la implementación del formato hoja de control ni el formato FUID, adicionalmente se evidencia historias laborales fragmentadas. | ACCION 6 | Realizar asistencia técnica a la oficina productora responsable de la organización, custodia y reserva de las Historias Laborales de Docentes de la Secretaría de Educación, en la implementación y elaboración del FUID, Control de Prestamo de Documentos, Hoja de Control de Documentos y del procedimiento de Organización Documental Código P-SAD-62. Verificar la aplicación de los procesos de organización y los formatos que estan estandarizados en el MIPG (Modelo Interno de Planeación y Gestión)y elaboración de los FUID , Control de Prestamo de Documentos, Hoja de Control de Documentos por cada oficina productora, según la estructura orgánica de la entidad. | M1 | Hacer visitas técnicas a la oficina productora responsables de las historias laborales, en el tema de procedimiento de organización de documentos, en inventario documental, control de préstamos de documentos y hoja de control |  |  | 0 | 0% | Reporte de Asistencia Técnica y lista de asistencia | 0% |  | Gestión Documental y Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación responsables de las historias laborales
|  |  |  | M3 | Hacer seguimiento bimestral de la aplicación de los procesos de organización y diligenciamiento de los formatos |  |  | 0 | 0% | Informe, reporte fotografico de expedientes de historias laborales organizadas |  |  | Gestión Documental
7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN- SIC La Gobernación del Quindío, no cumple en su totalidad con un Sistema Integrado de Conservación, se debe realizar los ajustes necesarios y aplicación de este, para dar cumplimiento acabalidad con lo estipulado en el árticulo 46 de la Ley 594 de 2000, el acuerdo 049 de 2000, el acuerdo 050 de 2000 y el acuerdo 06 de 2014. | ACCION 7 | Ajustar el Sistema Integrado de Conservación (sic), con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el acuerdo 049 de 2000, el acuerdo 050 de 2000 y el acuerdo 06 de 2014 | M1 | Realizar un análisis del Diagnostico Integral de Archivo |  |  | 0 | 0% | Resultado análisis de diagnostico | 0% |  | Gestión Documental
8 |  |  |  | M1 | Analizar la nueva guía de conservación del Archivo General de la Nación para la elaboracíón e implementación del Sistema Integrado de Conservación. |  |  | 0 | 0% | Sistema Integrado de Conservación actualizado | 0% |  | Gestión Documental
|  |  |  | M3 | Ajustar el SIC con que cuenta actualmente la Administración Central con las dos anteriores actividades. |  |  | 0 | 0% | Sistema Integrado de Conservación actualizado |  |  | Secretaría Administrativa, Secretaría de Hacienda, Secretariía de Infraestructura, Dirección de Talento Humano y Recursos Fisicos Secretaría del Interior y Gestión Documental
9 |  |  |  | M1 | Implementación del SIC |  |  | 0 | 0% | Formatos de seguimiento de la implementación y ejecución del SIC | 0% |  | Secretaría Administrativa- Recursos Fisicos , la dirección TIC y Gestión Documental
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)