## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2022
ACTIVIDADES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | RESPONSABLES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A. | AUDIENCIA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
1 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PÁGINA WEB
1.1 | Elaboración Informe Técnico de Gestión | [24 empty] | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias y Entes Descentralizados. | bar: ENERO 1 to ENERO 3
1.2 | Publicación Informe Técnico de Gestión | [24 empty] | Secretaría de Planeación - Secretaría Tecnológias de la Información y Comunicación TIC | bar: ENERO 4
1.3 | Presentación y aprobación del orden del día, cronograma de actividades, Metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Equipo de Alistamiento Rendiciòn de Cuentas . | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas | bar: MARZO 3 to MAYO 3
1.4 | Presentación y aprobación del Orden del día, cronograma de actividades , metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Consejo de Gobierno. | [24 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno | bar: MAYO 3
1.5 | Publicación Orden del día, Reglamento Interno Rendición de Cuentas, Reglamento formulación de preguntas y respuesta de las mismas a través de la página web y Formato de Preguntas | [24 empty] | Secretaría de Planeación - Secretaría Privada - Secretaría Tecnológias de la Información y Comunicación TIC | bar: MAYO 3
2 | DEFINICIÓN DE MATERIAL FÍSICO Y AUDIOVISUAL DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
2.1 | Definición documento informativo de la Rendición Pública de Cuentas (Tabloide, revista u otro medio) | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno | bar: MAYO 3
2.2 | Definición de la presentación del Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Departamento del Quindío, en el evento de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2022 | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
2.3 | Definición presentación tipo, socialización previa Rendición Pública de cuentas en diferentes espacios de participación ( Transmisión simultánea en los 11 municipios ) | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno | bar: MAYO 1 to JUNIO 2
2.4 | Definición estratégias de comunicación y divulgación ejecutorias Administración Departamental ( Redes sociales, boletines informativos, radio, prensa televisión ) | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno | bar: MARZO 4 to JUNIO 2
3 | LOGÍSTICA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
3.1 | Definición logística del evento (Planeación de estrategias) | [24 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada | bar: ABRIL 3 to MAYO 1
3.2 | Producción logística del evento (sonido, silletería, mesas, faldones, arreglos florales, pantallas de producción, video beam, micrófonos, equipos de cómputo, luces, atril, refrigerios) | [24 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada | bar: MAYO 1 to JUNIO 2
3.3 | Montaje del evento | [24 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada | bar: JUNIO 3
4 | CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
4.1 | Definición y Actualización de la Base de datos Invitados | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MARZO 2 to MAYO 3
4.2 | Diseño y elaboración tarjeta de invitación | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 3
4.3 | Envío de las tarjetas de invitación al evento | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
4.4 | Convocatoria por diferentes medios ( Sociedad Civil, Organizada y medios de comunicación ) | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones - Secretarías Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: MAYO 4 to JUNIO 2
4.4 | Socialización proceso de Rendición de Cuentas a Funcionarios y Contratistas de las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | [24 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
4.5 | Realización de las reuniones divulgación proceso de Rendición de Cuentas ( Secretarías a través de los diferentes espacios de participación ciudadana , veedurías, etc) Platafotma Zoon | [24 empty] | Secretarías de Despacho | bar: MAYO 4
5. | DEFINICIÓN DEL PERSONAL DE APOYO AUDICIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
5.2 | Moderador del evento | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 3
5.3 | Secretario de la Audiencia Pública de Cuentas | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 3
5.5 | Definición Personal mesa principal | [24 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones | bar: MAYO 3
5.6 | Definición Personal de apoyo Eventos de Rendición Pública de Cuentas | [24 empty] | Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: MAYO 3
5.7 | Personal de apoyo para la clasificación de preguntas | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas | bar: MAYO 3 to MAYO 4
6 | ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
6.1 | Lugar y Fecha Rendición Pública de Cuentas | [24 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas | bar: JUNIO 3