## 2021003630014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2021003630014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento mediante el acompañamiento técnico y servicio de apoyo financiero para emprendedores en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 1843568456
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto 0525 del 20 de septiembre de 2021
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de marzo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 13.088 personas
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Emprendedores de los doce (12) municipios del departamento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Sede de operaciones en calle 23 #13-35 local 5 Edificio balcones del centro Armenia, Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de septiembre de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 49527062
11.2 Fuentes de financiación y valor | Recursos propios - Secretaria de Industria, Comercio y Turismo
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Decreto 535 del 29 de julio de 2022
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | 2021 CPS 2387 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2388 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2622 del 08/11/2021 $50,180,000 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No . CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) y el Departamento del Quindío. 14/10/2021. $ 670,391.062 CON. COMPRA. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060 2022 CPS-1366-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1365-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1364-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1363-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1362-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1361-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1360-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS 3054-2022 del 26/10/2022 $ 24,588,200 CPS 3053-2022 del 26/10/2022 $ 24,588,200 CPS 3052-2022 del 26/10/2022 $ 30,108,000 Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. 16/11/2022. $ 650,000.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | 2021 CPS 2387 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2388 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2622 del 08/11/2021 $50,180,000 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No . CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UOFJC) y el Departamento del Quindío. 14/10/2021. $ 670,391.062 2022 CPS-1366-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1365-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1364-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1363-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1362-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1361-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1360-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. 16/11/2022. $ 650,000.000
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de Compraventa. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Cesion del Contrato No.1360 de 2022.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1843568456
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 1911339360
14.3 Valor total ejecutado | 1911339360
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 99.88%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 100%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se realiza visita por parte de Seguimiento, Vigilancia y control los dias 1,2 y 3 de noviembre de 2022.
b) Descripción acción de mejora | No se presentan acciones de mejora
c) Fecha de inicio | 2022-11-01
d) Fecha de terminación | 2022-11-03
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | - Se lleva a cabo la entrega de 18 cartas cheques a los emprendedores de la Convocatoria 237 - Quindío por valor de $1.500.000.000 - Firma del contrato Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. para beneficiar emprendores del Departamento del Quindio por valor de$1.950.000.000
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte a 30 de junio de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
- Seguimiento a la ejecución fisico y financiera del contrato Adhesión no. 0005 y 0023 con el fin de iniciar el proceso de liquidación y cierre del proyecto de inversión. | Asistencia tecnica a emprendedores del Departamento del Quindio
Seguimiento a las actividades tecnicas realizadas por los mentores del proyecto | Socialización de los resultados del proyecto de inversión
MAGDA INES MONTOYA NARANJO | LAURA DANIELA SUÁREZ MARÍN
Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | Directora de Industria y Comercio
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho