## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2023
ACTIVIDADES |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLES
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A. | AUDIENCIA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
1 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PÁGINA WEB
1.1 | Elaboración Informe Técnico de Gestión | [14 empty] | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias y Entes Descentralizados.
1.2 | Publicación Informe Técnico de Gestión Preliminar | [14 empty] | Secretaría de Planeación - Secretaría Tecnológias de la Información y Comunicación TIC
1.3 | Presentación y aprobación del orden del día, cronograma de actividades, Metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas . | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas
1.4 | Presentación y aprobación del Orden del día, cronograma de actividades , metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Consejo de Gobierno. | [14 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
1.5 | Publicación Orden del día, Reglamento Interno Rendición de Cuentas, Reglamento formulación de preguntas y respuesta de las mismas a través de la página web y Formato de Preguntas | [14 empty] | Secretaría de Planeación - Secretaría Privada - Secretaría Tecnológias de la Información y Comunicación TIC
2 | DEFINICIÓN DE MATERIAL FÍSICO Y AUDIOVISUAL DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
2.1 | Definición documento informativo de la Rendición Pública de Cuentas (Tabloide, revista, redes sociales, página web u otro medio) | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
2.2 | Definición de la presentación del Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Departamento del Quindío, en el evento de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2023 | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
2.3 | Definición presentación tipo, socialización previa Rendición Pública de cuentas en diferentes espacios de participación (Transmisión simultánea en los 11 municipios) | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
2.4 | Definición estratégias de comunicación y divulgación ejecutorias Administración Departamental ( Redes sociales, boletines informativos, radio, prensa televisión) | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
3 | LOGÍSTICA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
3.1 | Definición logística del evento (Planeación de estrategias) | [14 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada
3.2 | Producción logística del evento (sonido, silletería, mesas, faldones, arreglos florales, pantallas de producción, video beam, micrófonos, equipos de cómputo, luces, atril, refrigerios) | [14 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada
3.3 | Montaje del evento | [14 empty] | Secretaría Administrativa- Secretaría Privada
4 | CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
4.1 | Definición y Actualización de la Base de datos Invitados | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
4.2 | Diseño y elaboración tarjeta de invitación | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
4.3 | Envío de las tarjetas de invitación al evento | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
4.4 | Convocatoria por diferentes medios ( Sociedad Civil, Organizada y medios de comunicación ) | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones - Secretarías Sectoriales y Entes Descentralizados
4.4 | Socialización proceso de Rendición de Cuentas a Funcionarios y Contratistas de las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | [14 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
4.5 | Socializaciónproceso de Rendición de Cuentas ( Secretarías a través de los diferentes espacios de participación ciudadana , veedurías, etc) Platafotma Zoom, correos electrónicos, redes sociales etc | [14 empty] | Secretarías de Despacho
5. | DEFINICIÓN DEL PERSONAL DE APOYO AUDICIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
5.2 | Moderador del evento | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
5.3 | Secretario de la Audiencia Pública de Cuentas | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
5.5 | Definición Personal mesa principal | [14 empty] | Secretaría Privada - Dirección de Comunicaciones
5.6 | Definición Personal de apoyo Eventos de Rendición Pública de Cuentas | [14 empty] | Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados
5.7 | Personal de apoyo para la clasificación de preguntas | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas
6 | ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
6.1 | Lugar y Fecha Rendición Pública de Cuentas | [14 empty] | Equipo de Alistamiento Rendición Pública de Cuentas
7 | ENTREGA INFORME ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
1.1 | Compilación y entrega informe Asamblea Departamental | [14 empty] | Secretaría de Planeación