## 2019000040008
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040008
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial en diez (10) municipios del departamento del Quindío.
3. VALOR DEL PROYECTO | 7204513365.89
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $ 7.199.513.365,89 Departamento del Quindío $ 5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 82 del 31 de diciembre de 2020
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 14 de diciembre de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 540.751
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Diez (10) Municipios, Siete (7) Centros Poblados
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Diez (10) municipios : Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya. Siete (7) Centros Poblados: El Caimo, La María, La Virginia, Barcelona, Quebrada Negra, La India, Pueblo Tapao
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 31 de Mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | # 1308 - 24/06/2021 - $40.000.000
#1476 - 14/07/2021 - $28.000.000
#1477 - 14/07/2021 - $38.500.000
#1478 - 14/07/2021 - $35.000.000
#1587 - 23/07/2021 - $38.500.000
#1759 - 10/08/2021 - $27.000.000
# 2471 - 22/10/2021 - $40.000.000
Modificatorio Contrato #1478 - 27/04/2022 - $17.500.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | # 1308 - 24/06/2021 - $40.000.000
#1476 - 14/07/2021 - $28.000.000
#1477 - 14/07/2021 - $38.500.000
#1478 - 14/07/2021 - $35.000.000
#1587 - 23/07/2021 - $38.500.000
#1759 - 10/08/2021 - $27.000.000
# 2471 - 22/10/2021 - $40.000.000
Modificatorio Contrato #1478 - 27/04/2022 - $17.500.000
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | El contrato No. 178 se encuentra activo con la respectiva modificación en tiempo y en monto y a la fecha se viene ejecutando conforme a las respectivas obligaciones. Los demás contratos se enceuntran suspendidos.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7204513365.89
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 264500000
14.3 Valor total ejecutado | 198000000
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 2.87%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 2.75%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 90 puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mesa de trabajo equipo técnico estructuración estudios previos y del sector, para consultoría e interventoría para la contratación de los estudios básicos de gestión del riesgo ene el suelo urbano y rural para diez (10) municipios del Departamento del Quindío (Calarcá, Armenia, Circasia, Montenegro, La tebaida, Quimbaya, Filandia, Buenavista, Génova,Córdoba) | Mesa de trabajo revisión y ajuste estudios previos para consultoría entre la Gobernación del Quindío y Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, para la contratación de los estudios básicos de gestión del riesgo ene el suelo urbano y rural para diez (10) municipios del Departamento del Quindío (Calarcá, Armenia, Circasia, Montenegro, La tebaida, Quimbaya, Filandia, Buenavista, Génova,Córdoba)
LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Secretario de Planeación | DIEGO FERNANDO ACEVEDO CARDONA Jefe Oficina Desarrollo Territorial
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho