## 2017000100099
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000100099
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo experimental para la competitividad del sector cafetero del departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 10808199673
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | Valor SGR CTI: $ 8.147.282.102 Valor de contrapartida: $ 2.660.917.571
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 087 del 31 de diciembre de 2019.
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de mayo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 900 beneficiarios productuctores agropecuarios cafeteros.
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, circasia, Córdoba, Filandia, Génova, la tebaida, Montenegro, pijao, Quimbaya, Salento.
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Este departamento se ubicada sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, en la zona central cafetera, localizado entre O4OO4'41" y O4O43'18" de latitud norte y entre 75o23'4" y 75O53'56" de longitud oeste. Se encuentra limitado por el Norte con Risaralda, por el Este con Tolima, por el Sur con Valle del Cauca y Tolima y por el Oeste con Valle del Cauca. EI Quindío hace parte de la región colombiana conocida como "EI Eje Cafetero", conformada por tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío y se incluye dentro de la misma a la zona norte del Valle del Cauca. Dicha región está ubicada en la mitad deI "Triángulo de Oro", eje industrial colombiano.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de junio de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 30 de junio de 2020, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 05 de noviembre de 2020, por valor $541.426.200.
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 30 de junio de 2020, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 05 de noviembre de 2020, por valor $541.426.200.
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 10808199673
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 10807904853
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 6683881429
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 71.62%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 61.03%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Sin observaciones
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | 2021-10-04
d) Fecha de terminación | 2021-10-07
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | El acto de entrega protocolario de los equipos para la nivelación tecnológica se llevó a cabo en el mes de febrero. A la fecha se han entregado 581 equipos con su respectiva acta de entrega firmada por el beneficiario. Los demás equipos se encuentran en validación de reasignación de beneficiarios, a fin de garantizar que no se crucen con beneficiarios de otros proyectos, por otro lado, se han recolectado 188 muestras de café pergamino seco y se realizaron los análisis físicos y sensoriales de cada una. En el mes de junio se dio inicio a las reuniones con mujeres cafeteras para tratar temas de Formación y Fortalecimiento en asociatividad como primer encuentro previo a las giras a la Fundación Manuel Mejía.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 97 puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Jorge Manuel Poveda, finca el porvenir de la vereda el calabazo, municipio de Calarcá. Beneficiario de la nivelación tecnológica con marquesina solar para el secado de su café | Capacitación en buenas prácticas agrícolas en el cultivo del café, dirigida a beneficiarios del municipio de Quimbaya
Reunión de formación y fortalecimiento a 150 mujeres caficultoras en asociatividad | Perforación sensorial de muestras de café pergamino seco. Muestras recolectadas en el marco del proyecto.
Visita Veeduría ciudadana Café de montaña al Laboratorio facultad de agroindustria - Universidad del Quindío para el desarrollo de la actividad 2.2 caracterización química y física del café del departamento del Quindío. | Análisis físico-químico de muestras de café pergamino seco. Muestras recolectadas en el marco del proyecto.
JULIO CESAR CORTES PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Supervisor | LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS Director de Desarrollo Agropecuario
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2017000100113
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000100113
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de un Centro de Innovación y Productividad Agrario adecuando una infraestructura tecnológica para sofisticar el negocio cafetero del Quindío.
3. VALOR DEL PROYECTO | 6232642475
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR CTI: $ 5.635.092.475 La Corporación para la Investigación, Innovación y Gestión Tecnológica del Agro cingt@gro.corp: $19.200.000 La Corporación Cadena Nacional de Café, Cafés especiales y sostenibles – cadenacafés.co: $19.200.000. La Sociedad Promotora de la Innovación y la Gestión Tecnológica Agropecuaria S.A.S: $39.150.000 Álvaro Tobón Jaramillo: $520.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 78 del 21 de Agosto del 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de julio de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 800 familias
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | 11 municipios cafeteros del Departamento; Armenia, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Filandia, Salento, Calarcá, Pijao, Córdoba, Génova y Buenavista
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Manzana 6 número 30A del parque industrial de Calarcá, Quindío.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | Noviembre 27 del 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | Adición y prorroga
11.1 Valor Ajuste | 893777115
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR CTI: $893.777.115
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo No. 10 del 03 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número: Convenio especial 044 del 2019 Fecha Acta de Inicio: 06 de febrero del 2020 Valor: $ 5.548.863.038 Estado: En Ejecución Número: Contrato de prestacion 1402 del 2020 Fecha Acta de Inicio: 24 de septiembre del 2020 Fecha de Terminación: 23 de marzo del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 1015 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 07 de Abril del 2021 Fecha de Terminación: 06 de octubre del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 2355 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 14 de octubre del 2021 Fecha de Terminación: 27 de agosto del 2022 Valor: $ $38.617.563 Estado: En ejecución
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número: Convenio especial 044 del 2019 Fecha Acta de Inicio: 06 de febrero del 2020 Valor: $ 5.548.863.038 Estado: En Ejecución Número: Contrato de prestacion 2355 del 2021 Fecha Acta de Inicio: 14 de octubre del 2021 Fecha de Terminación: 13 de mayo del 2021 Valor: $38.617.563 Estado: En ejecución
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Suspensión del convenio especial de cooperación 044 del 2019 desde el 06 de junio al 31 de agosto del 2021, se reinicia el 01 de septiembre del 2021 y se computa el tiempo modificando fecha de terminación al 30 de abril del 2022. se aprueba el 29 de abril prorroga por 3 meses, quedando la fecha de terminación el 31 de julio del 2022. Actualmente la supervisión se encuentra en análisis de solicitud de prórroga por parte del operador hasta el 31 de octubre del 2022. actualmente faltan terminar 2 eventos de difusión con productores, dos con autoridades locales y dos con expertos, adicional de un panel de expertos y la llegada de la tostadora de muestras de catación para terminar con la instalación y puesta en marcha de la línea de trilla en ambiente de aprendizaje.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 6232642475
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 6228135909
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 6110822935
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 98.05%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 98.05%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | 1. Se presentan retrasos en la ejecución del proyecto, debido a situaciones identificadas en los resultados de la aplicación de las herramientas para la medición del nivel del rendimiento en el cronograma. El proyecto presenta atrasos en su ejecución en diferentes actividades, se obtiene un atraso de 13,3% respecto al total del proyecto y del 20,8% frente a lo programado. Aplicando la herramienta del valor ganado -EVM se calcula un Indicador de Desempeño en el Cronograma SPI de 0,79 que es un nivel de rendimiento a mejorar para no requerir plazo adicional y se obtiene una Variación negativa del Cronograma en el tiempo SV(t) del 33,0%. 2. Se evidencian falencias en la labor de control y seguimiento al proyecto, que afectan la relación alcance, costo y tiempo del mismo. En el proyecto se identifican falencias en la labor de la supervisión que están afectando el desarrollo del proyecto y que requieren de medidas correctivas o acciones definitivas para encausar y mejorar el rendimiento del proyecto respecto a lo programado de tal forma que se controlen los atrasos de actividades, faltan conceptos sobre calidad de los insumos y de las actividades y faltan recomendaciones y seguimiento para mitigar los riesgos y dificultades en la ejecución de las actividades.
b) Descripción acción de mejora | Se remitirá un informe de supervisión a la regional eje cafetero, el cual contendrá la reprogramación de las actividades, dando cuenta del cumplimiento de este, a su vez incluirá: el trámite de ajuste por entidad ejecutora, bajo el criterio de redistribución de costos de actividades, lo que permitirá reforzar el rubro de talento humano y administrativos para mejorar el rendimiento de las actividades y el trámite por ajuste por incremento de recursos, lo que permitirá completar la adquisición de los equipos necesarios para la ejecución del proyecto y se evidenciará la contratación del profesional para realizar las actividades de apoyo a la supervisión. El informe anterior también contendrá concepto sobre la calidad de los insumos y actividades, donde se estipulen las recomendaciones para mitigar los riesgos, dificultades y se evidencie el seguimiento de los mismos.
c) Fecha de inicio | 03 al 11 de septiembre del 2020
d) Fecha de terminación | 27 de diciembre del 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | CGR: A2-D2 Del Principio de la Planeación Contractual: Teniendo en cuenta la situación fáctica descrita, se evidencia que en el Convenio Especial de Cooperación No. 044 de 2019 se presentan deficiencias en la etapa de planeación al no contar con los estudios previos adecuados que permitan determinar con certeza los descuentos a realizar por concepto de Estampilla Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, ni los cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de los precios internacionales.
b) Acción de mejora | 1. Realizar Jornada de Capacitación sobre "Estructuración de Estudios Previos" con especial énfasis en la tenencia en cuenta de los descuentos de Ley. 2. Realizar y socializar circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación, enfatizando aspectos tributarios inmersos en los pagos por todo concepto.
c) Descripción acción de mejora | 1. Realizar dos jornadas de capacitación sobre la Estructuración de Estudios Previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR. 2. Realizar y socializar dos circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de recursos del SGR y aspectos tributarios aplicables a los pagos.
d) Fecha de inicio | 2021-11-01
e) Fecha de terminación | 2022-04-30
f) Estado de la acción de mejora | cumplida
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Con la ejecución del proyecto se están abordando las condiciones que son necesarias para poder participar y gestionar ofertas para el mercado global del café desde el territorio del Departamento del Quindío, dando solución al planteamiento del problema inicial que es la baja participación de los productores de café en estos mercados. Se fortaleció la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la innovación, con la adecuación de un laboratorio de calidades y con la instalación y puesta en marcha de una línea de tilla en ambiente de aprendizaje, próxima a terminar. Se realizó la adecuación de un sistema de información y la aplicación de una PWA que permite al caficultor interactuar con la plataforma sin necesidad de internet, y esta se sincroniza el momento de conectarse a una red . El proyecto está en la etapa de divulgación y socialización con los productos, expertos y autoridades locales.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Eventos de difusión con Expertos peruanos y productores. | Visita al CIPA del subdirector del SGR, posterior a la postulación de los premios Regalías Bien Invertidas
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
Infraestructura Científico- Física | Análisis de calidad de café de 5 muestras de diferentes Municipios beneficiarios del proyecto
JULIO CESAR CORTES PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Supervisor | SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ Contratista Apoyo a la Supervisión
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2018000040015
FORMATO |  |  |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040015
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 18165979700
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60% $ 17.348.798.163
Recursos propios en especie Universidad del Quindío $ 817.181.537,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.52 del 03 de enero de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de agosto de 2024
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 10.025 personas directamente impactadas
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | 1. Armenia, 2. Buenavista, 3. Calarcá, 4. Circasia, 5. Córdoba, 6. Filandia, 7. Génova, 8. La Tebaida. 9. Montenegro, 10. Pijao, 11. Quimbaya, 12. Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO (municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia: Marmato, El Caimo, Rutina, Murillo
Buenavista: Sardineros, La Granja, Río Verde, La Cabaña
Calarcá: La virginia, río rojo, Calle Larga, La Española, La Paloma, Peñas Blancas
El Pensil, El Túnel, Planadas, Pradera Alta, Pradera Baja, La Bella, Bohemia, Potosí, Buenos Aires Alto, San Rafael, La Arenilla, La Cabaña, Travesías, El Calabazo, Chagualá, La Primavera, Crucero, Puerto Rico, Las Palmas, San Rafael, El Castillo, Santo Domingo, Peñas Blancas.
Circasia: Barcelona Alta, Barcelona Baja, Membrillal, La Concha
Córdoba: Las Auras, Rubí Alto, Sardineros, La Concha, Río Verde, Media Clara, Siberia, La Soledad, Río Verde Alto, Siberia Alta, Siberia Baja
Filandia: El Roble, La India, El Vergel, Argenzul, Santa Teresa, Buenavista, Cruces, El Paraíso, La Palmera, Bambuco alto, La Julia, Fachadas, Cruces, El Paraíso
Génova: Río Rojo Alto, Pedregales Alto, Balsora, la Coqueta, La Venada Baja, La Venada Alta, Río Gris, Cumaral, Río Rojo Bajo, Topacia Baja, Pedregales Alto-Bajo
La Tebaida: Padilla
Montenegro: Guatemala, San Pablo, Pueblo Tapao.
Pijao: La palmera, Pizarra, Puente Tabla, La Playa, Guamal Pizarra, La Maizena Alta
Quimbaya: Palermo, Trocaderos, La Montaña, Mesa Baja, La Granja, La Carmelita, pueblo Rico, Ceilan, Morelia Alta
Salento: Palo Grande, El Roble, Los Pinos, Navarco, Boquía, Palestina, Camino Nacional, Río Arriba, Navarco Bajo, Navarco Alto, El Agrado
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 07 de mayo de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | Ajuste reducción de la meta por error involuntario de digitación
Incremento del valor del proyecto con cargo a fuentes diferentes a las del SGR
Incremento del valor del proyecto con recursos del SGR (Ley 2056)
11.1 Valor Ajuste | 2502943338
11.2 Fuentes de financiación y valor | Recursos propios, Universidad del Quindío $ 817.181.537,00
SGR - Asignación para la inversión regional 60% $ 2.502.943.338,00
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste incremento del proyecto con recursos propios: 31 de marzo de 2020 (Recursos en especie Universidad del Quindío)
Ajuste Incremento valor total del proyecto con recursos del SGR: Decreto de aprobación del recurso 00278 del 24 de mayo de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización |  | Valor Total Contrato
| Contrato de prestación de servicios número 1384 de 2019 | 2019-07-02 | 2020-07-02 |  | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 1787 de 2019 | 2019-08-01 | 2020-05-27 |  | 17000000
| Contrato de prestación de servicios número 1969 de 2019 | 2019-08-26 | 2020-09-26 |  | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 2160 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-01-31 |  | 62400000
| Contrato de prestación de servicios número 2161 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-09-06 |  | 50400000
| Contrato de prestación de servicios número 2217 de 2019 | 2019-10-15 | 2020-10-14 |  | 38040000
| Contrato de prestación de servicios número 2267 de 2019 | 2019-10-21 | 2020-04-20 |  | 19020000
| Contrato de prestación de servicios número 2368 de 2019 | 2019-11-21 | 2020-08-20 |  | 31363722
| Contrato de prestación de servicios número 2372 de 2019 | 2019-11-26 | 2020-08-25 |  | 15300000
| Contrato de prestación de servicios número 2396 de 2019 | 2019-12-09 | 2020-08-04 |  | 28800000
| Contrato de prestación de servicios número 2399 de 2019 | 2019-12-11 | 2020-03-25 |  | 28530000
| Convenio Interadministrativo 014 de 2020 | 2020-07-01 | 2022-12-31 |  | 3817212283
| Contrato de prestación de servicios N° 789 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 790 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 791 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 792 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 793 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 794 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 795 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 796 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 |  | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 |  | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 |  | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 |  | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 |  | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 |  | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 |  | 21600000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1138 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1142 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1148 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1132 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1139 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1149 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1143 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1144 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1137 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1140 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1145 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 |  | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1158 de 2021 | 2021-05-27 | 2021-12-26 |  | 25200000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1157 de 2021 | 2021-05-27 | 2021-09-26 |  | 20800000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1283 de 2021 | 2021-06-23 | 2022-01-22 |  | 21700000
| Contrato de prestación de servicios N° 1270 de 2021 | 2021-06-22 | 2021-12-21 |  | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1549 de 2021 | 2021-07-26 | 2022-01-25 |  | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 2346 de 2021 | 2021-10-19 | 2021-04-18 |  | 21600000
| CPS No 1736 de 2021 | 2021-08-17 | 2021-12-20 |  | 5140800
| Modi 002 - C.S. 003 - 2021 | 2021-05-06 | 2021-12-05 |  | 9996000
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización |  | Valor Total Contrato
| Contrato N° 530 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-07-18 |  | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 531 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-08-03 |  | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 649 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 642 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 |  | 18600000
| Contrato N° 650 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 |  | 18600000
| Contrato N° 632 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 |  | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 741 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 |  | 18600000
| Contrato N° 795 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 |  | 18600000
| Contrato N° 839 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 696 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 |  | 21600000
| Contrato N° 796 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 |  | 18600000
| Contrato N° 810 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 910 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 |  | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1083 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 1036 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 |  | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 740 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 |  | 18600000
| Contrato N° 1150 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 |  | 18600000
| Contrato N° 1526 de 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-20 |  | 40364800
| Contrato Prestación de servicos N° 1533 de 2022 | 2022-06-15 | 2022-12-26 |  | 41261310
| Contrato de Consultoría No. 004 de 2022 | 2022-06-15 | 2025-01-14 |  | 729651856
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1538 de 2022 | 06/16/2022 | 2022-12-31 |  | 9520000
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1523 de 2022 | 2022-07-01 | 2024-06-30 |  | 11667346452
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales (Descríbalas brevemente) | El contrato 2160 de 2019 fue terminado anticipadamente y se liberaron recursos por valor de $42.640.000
El contrato 2399 de 2019 fue terminado anticipadamente. Por lo tanto, los recursos que quedaron de éste contrato fueron incorporados al convenio interadministrativo 014 de 2020, por valor de $23.141.000
El contrato 2161 de 2019 se terminó anticipadamente y se liberaron $8.400.000
El contrato 2396 de 2019 se terminó anticipadamente y se liberaron $3.520.000
A la fecha los recursos liberados de los procesos contractuales términados anticipadamente ascienden a la suma de $54.560.000
El contrato 1286 de 2021 se ejecutó por valor de $18.600.000 y se liberó un saldo de $3.100.000
El contrato 1549 de 2021 se ejecutó por valor de $17.424.290 y se liberó un saldo de $3.484.858
El contrato CPS No 1736 de 2021no se ejecutó por parte del proyecto, y se hizo la solicitud de re integro del recurso $5.140.800
El contrato Modi 002 - C.S. 003 - 2021 se ejecutó por valor de $6.037.100
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 18165979700
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 15082979060
14.3 Valor total ejecutado (ejecución física) | 2648368327.38
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 15.43%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 14.89%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
FORMATO |  |  |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
b) Descripción acción de mejora | Se remitirán informes de supervisión a la Regional Eje Cafetero donde se relaciona el plan de contingencia detallando las acciones ejecutadas, las cuales se remitirán con documento debidamente firmado y con sus respectivos soportes: Realizar el análisis jurídico de veintiocho (28) nuevos predios registrados, así como la consecución de documentación faltante a que diese lugar éste diagnóstico, para su validación y pre inscripción al proyecto, con el fin de cumplir con las 1.717,28 Has propuestas en el proyecto (y contar con un excedente aproximado del 30% para evitar más retrasos al momento del inicio de las labores en campo). Realizar el análisis técnico de éstos nuevos predios, para establecer los beneficiarios finales del proyecto. Llevar a cabo la validación final de los certificados de libertad y tradición actualizados (entregados por la oficina de instrumentos públicos) a fin de validar que la información suministrada por los beneficiarios de los predios privados y públicos continúe vigente. Analizar detalladamente cada predio aprobado mediante una mesa de trabajo ampliada, verificando la localización geográfica Vs. la descrita en el certificado de tradición, y la actualización del área de localización del proyecto de acuerdo con las veredas priorizadas. Validar la ponderación de los ítems a tener en cuenta en la matriz multicriterio en articulación con la CRQ, para así ajustar los criterios técnicos definitivos que permitan la correcta distribución de las áreas a intervenir. Aplicar la matriz multicriterio, obteniendo así la distribución final de las 1.717,28 Has, en las veredas priorizadas del proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos de restauración y reconversión en el departamento del Quindío. Consolidar los criterios y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 y de esta manera proceder a solicitar cotizaciones en el mercado Definir la modalidad de contratación del proceso, con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica y de Contratación para poder ajustar los estudios previos y del sector, dejando pendiente el estudio de mercado Analizar la cotizaciones recibidas y establecer el precio de referencia del proceso y terminar el estudio del sector Realizar la gestión precontractual en articulación con las secretarías de Planeación, Administrativa, Hacienda, Jurídica y de Contratación. Publicar el proceso de licitación en el Secop II
c) Fecha de inicio | 2020-09-21
d) Fecha de terminación | 21/12/2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora | Se remitirán informes de supervisión a la Regional Eje Cafetero donde se relaciona el plan de contingencia detallando las acciones ejecutadas, las cuales se remitirán con documento debidamente firmado y con sus respectivos soportes: Realizar el análisis jurídico de veintiocho (28) nuevos predios registrados, así como la consecución de documentación faltante a que diese lugar éste diagnóstico, para su validación y pre inscripción al proyecto, con el fin de cumplir con las 1.717,28 Has propuestas en el proyecto (y contar con un excedente aproximado del 30% para evitar más retrasos al momento del inicio de las labores en campo). Realizar el análisis técnico de éstos nuevos predios, para establecer los beneficiarios finales del proyecto. Llevar a cabo la validación final de los certificados de libertad y tradición actualizados (entregados por la oficina de instrumentos públicos) a fin de validar que la información suministrada por los beneficiarios de los predios privados y públicos continúe vigente. Analizar detalladamente cada predio aprobado mediante una mesa de trabajo ampliada, verificando la localización geográfica Vs. la descrita en el certificado de tradición, y la actualización del área de localización del proyecto de acuerdo con las veredas priorizadas. Validar la ponderación de los ítems a tener en cuenta en la matriz multicriterio en articulación con la CRQ, para así ajustar los criterios técnicos definitivos que permitan la correcta distribución de las áreas a intervenir. Aplicar la matriz multicriterio, obteniendo así la distribución final de las 1.717,28 Has, en las veredas priorizadas del proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos de restauración y reconversión en el departamento del Quindío. Consolidar los criterios y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 y de esta manera proceder a solicitar cotizaciones en el mercado Definir la modalidad de contratación del proceso, con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica y de Contratación para poder ajustar los estudios previos y del sector, dejando pendiente el estudio de mercado Analizar la cotizaciones recibidas y establecer el precio de referencia del proceso y terminar el estudio del sector Realizar la gestión precontractual en articulación con las secretarías de Planeación, Administrativa, Hacienda, Jurídica y de Contratación. Publicar el proceso de licitación en el Secop II .
d) Fecha de inicio | 2020-09-21
e) Fecha de terminación | 21/12/2020
f) Estado de la acción de mejora | Incumplido
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se logró contar con la selección de beneficiarios de la intervención de 1.717,28 Ha, teniendo así mismo un banco de áreas para garantizar una vez inicie la Licitación Pública, tener las Ha propuestas para el cumplimiento de la meta. Así mismo, a la fecha se ha logrado impactar a 5.767 personas, mediante el desarrollo de talleres de educación ambiental y procesos formativos, igualmente, se realizó el evento regional denominado “Caminos de Adaptación al Cambio Climático” con el Nodo de Cambio Climático.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 99 puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Socialización beneficiarios del proyecto en el Municipio de Génova Quindío | Socialización del proyecto con representantes del Gremio Ambientalista del Departamento del Quindío
Socialización proyecto beneficiarios sector productivo | Socialización proyecto con la autoridad ambiental CRQ
Primer siembra de especies forestales en el marco de la restauración ecológica | Siembra por parte del propietario del predio La Cabaña
Lanzamiento de la Restauración ecológica para el establecimiento de 1.717,28 Ha | Lanzamiento de la Restauración ecológica para el establecimiento de 1.717,28 Ha
JULIO CESAR CORTES PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | MIGUEL ÁNGEL MEJÍA DÍAZ Director Desarrollo Rural Sostenible LUISA FERNANDA GUEVARA OSORIO NANCY CASTRILLÓN ALZATE Contratista Apoyo a la Supervisión Contratista Apoyo a la Supervisión
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: |  |  | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero |  |  | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación |  |  | Cargo: Secretario de Despacho