## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE CULTURA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Disponible | Compromisos | Obligaciones
Recurso | 3469324679.88 | 3246530814.99 | 222793864.89 | 2770998627.04 | 1724548323.07
% | 1 | 0.93578 | 0.064218 | 0.79871 | 0.62236
OCTUBRE
80%

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso Ordinario
| Vigencia (20) | Procentaje | R. Balance (88) | Procentaje
Definitivo | 1267132000 | 1 | 258226708 | 1
Certificados | 1152836667 | 0.9098 | 247895000 | 0.95999
Disponible | 114295333 | 0.0902 | 10331708 | 0.04001
Compromisos | 1135586667 | 0.89619 | 247397000 | 0.95806

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN ESTAMPILLA PROCULTURA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Estampilla Pro Cultura
| Vigencia (33 34 - 39 - 41) | Procentaje | R. Balance (212 - 213 214 - 215) | Procentaje
Definitivo | 1395805435 | 1 | 444266681.58 | 1
Certificados | 1316851811.27 | 0.94344 | 433737914.72 | 0.9763
Disponible | 78953623.73 | 0.056565 | 10528766.86 | 0.023699
Compromisos | 1114632210.58 | 0.79856 | 178173327.46 | 0.40105

## Slide 6
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN IVA TELEFONIA MÓVIL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: IVA Telefonìa Mòvil
| Vigencia (47) | Procentaje | R. Balance (93) | Procentaje
Definitivo | 103859422 | 1 | 34433.3 | 1
Certificados | 95209422 | 0.91671 | 0 | 0
Disponible | 8650000 | 0.083286 | 34433.3 | 0
Compromisos | 95209422 | 0.91671 | 0

## Slide 7
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiación | Código | Defiinitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630021 | Implementación de la "Ruta de la felicidad y la identidad quindiana", para el fortalecimiento y visibilización de los procesos artísticos y culturales en el Departamento del Quindío | 2,186,946,464.79 | Recurso Ordinario | 20 | 480,000,000.00 | 452,937,500.00 | 27,062,500.00 | 448,187,500.00 | 260,227,500.00 | 31,812,500.00 | 93%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 332,132,000.00 | 306,706,667.00 | 25,425,333.00 | 294,206,667.00 | 213,117,823.00 | 37,925,333.00 | 94%
 |  |  | Superávit Ordinario | 88 | 150,000,000.00 | 148,675,000.00 | 1,325,000.00 | 148,177,000.00 | 48,675,000.00 | 1,823,000.00 | 
 |  |  | Estampilla Pro-Cultura 50% Concertación | 39 | 872,378,398.00 | 853,145,898.00 | 19,232,500.00 | 822,151,990.58 | 499,636,952.61 | 50,226,407.42 | 
 |  |  | Superávit Estampilla Pro-Cultura 50% Concertación | 214 | 67,688,898.99 | 67,688,898.99 | - | 64,418,547.46 | 64,418,547.46 | 3,270,351.53 | 
 |  |  | Estampilla Pro-Cultura 10% Estímulos | 41 | 174,475,679.00 | 174,455,220.00 | 20,459.00 | 174,455,220.00 | 115,605,220.00 | 20,459.00 | 
 |  |  | Superávit Estampilla Pro-Cultura 10% Estímulos | 215 | 16,044,780.80 | 16,044,780.00 | 0.80 | 16,044,780.00 | 16,044,780.00 | 0.80 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 36,000,000.00 | 34,500,000.00 | 1,500,000.00 | 34,500,000.00 | 22,500,000.00 | 1,500,000.00 | 96%
 |  |  | Superávit Ordinario | 88 | 8,226,708.00 | - | 8,226,708.00 | - | - | 8,226,708.00 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 30,000,000.00 | 27,450,000.00 | 2,550,000.00 | 27,450,000.00 | 23,850,000.00 | 2,550,000.00 | 92%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | 0%

## Slide 8
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2020003630020 | Implementación del programa "Tú y Yo Somos Cultura", para el fortalecimiento a la lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindío | 560,714,445.06 | Recurso Ordinario | 20 | 180,000,000.00 | 158,392,500.00 | 21,607,500.00 | 158,392,500.00 | 96,927,500.00 | 21,607,500.00 | 85%
 |  |  | Superávit Ordinario | 88 | 80,000,000.00 | 79,220,000.00 | 780,000.00 | 79,220,000.00 | 79,065,000.00 | 780,000.00 | 
 |  |  | Estampilla Pro-Cultura 10% Bibliotecas | 34 | 110,000,000.00 | 101,260,000.00 | 8,740,000.00 | 76,260,000.00 | 56,435,000.00 | 33,740,000.00 | 
 |  |  | Superávit Estampilla Pro-Cultura 10% Bibliotecas | 213 | 68,238,766.06 | 57,710,000.00 | 10,528,766.06 | 57,710,000.00 | 27,495,000.00 | 10,528,766.06 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 14,225,000.00 | 3,775,000.00 | 14,225,000.00 | 12,425,000.00 | 3,775,000.00 | 78%
 |  |  | Estampilla Pro-Cultura 10% Bibliotecas | 34 | 64,475,679.00 | 41,765,000.00 | 22,710,679.00 | 41,765,000.00 | 13,470,000.00 | 22,710,679.00 | 
 |  |  | Superávit Estampilla Pro-Cultura 10% Bibliotecas | 213 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 

## Slide 9
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2020003630072 | Apoyo artistas y gestores culturales del departamento del Quindío con el beneficio de la Seguridad Social. | 446,769,914.73 | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 18,382,500.00 | 1,617,500.00 | 18,382,500.00 | 14,782,500.00 | 1,617,500.00 | 4%
 |  |  | Estampilla Pro-Cultura 10% Seguridad Social | 33 | 174,475,679.00 | 146,225,693.27 | 28,249,985.73 | - | - | 174,475,679.00 | 
 |  |  | Superávit Estampilla Pro-Cultura 10% Seguridad Social | 212 | 252,294,235.73 | 252,294,235.73 | - | - | - | 252,294,235.73 | 
2020003630073 | Apoyo al Paisaje, Café y Tradición mediante procesos de manejo, gestión, asistencia técnica, divulgación y publicación del patrimonio, arqueológico, antropológico e histórico en el Departamento del Quindío | 274,893,855.30 | Recurso Ordinario | 20 | 76,500,000.00 | 75,790,000.00 | 710,000.00 | 75,790,000.00 | 68,890,000.00 | 710,000.00 | 99%
 |  |  | Iva Telefonía Móvil Cultura | 47 | 103,859,422.00 | 95,209,422.00 | 8,650,000.00 | 95,209,422.00 | - | 8,650,000.00 | 91%
 |  |  | Superávit Iva Telefonía Móvil Cultura | 93 | 34,433.30 | - | 34,433.30 | - | - | 34,433.30 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 94,500,000.00 | 84,452,500.00 | 10,047,500.00 | 84,452,500.00 | 50,982,500.00 | 10,047,500.00 | 
 |  | 3,469,324,679.88 |  |  | 3,469,324,679.88 | 3,246,530,814.99 | 222,793,864.89 | 2,770,998,627.04 | 1,724,548,323.07 | 698,326,052.84 | 80%

## Slide 10
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE CULTURA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Cumplimiento Metas Producto
| Sobresaliente (Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10
% | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1

## Slide 11
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de educación formal al sector artístico y cultural | Secretaría de Cultura | Cupos de educación formal ofertados | ND | No. | 135 | Acumulada | 135 |  |  | 135 |  | 0 | 0% | 135 |  | 0 | 0% | 135 |  | 0.00 | 0% | 0.00 | 0%
Servicio de circulación artística y cultural | Secretaría de Cultura | Producciones artísticas en circulación | ND | No. | 1800 | No Acumulada | 200 | 150 | 75% | 500 |  | 500 | 100% | 550 | 50 | 457 | 76% | 550 |  | 1,107.00 | 89% | 1,107.00 | 62%
Servicios bibliotecarios | Secretaría de Cultura | Usuarios atendidos | 616542 (2016-2019) | No. | 270958 | No Acumulada | 958 | 596 | 62% | 40,000 |  | 72,390 | 100% | 115,000 | 362 | 87,382 | 76% | 115,000 |  | 160,368.00 | 100% | 160,368.00 | 59%

## Slide 12
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Secretaría de Cultura | Personas capacitadas | 2250 | No. | 18785 | No Acumulada | 1,600 | 172 | 11% | 5,700 | 1,428 | 6,819 | 96% | 5,735 | 309 | 5,066 | 84% | 5,750 |  | 12,057.00 | 90% | 12,057.00 | 64%
Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | Secretaría de Cultura | Personas asistidas técnicamente | 0 | No. | 480 | No Acumulada | 30 | 0 | 0% | 150 |  | 50 | 33% | 150 |  | 0 | 0% | 150 | 130 | 50.00 | 15% | 50.00 | 10%
Servicio de información para el sector artístico y cultural | Secretaría de Cultura | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | 0 | No. | 1 | Acumulada | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0.85 | 85% | 1 |  | 0.62 | 62% | 0.46 | 46%
Servicio de divulgación y publicaciones | Secretaría de Cultura | Publicaciones realizadas | 0 | No. | 40 | No Acumulada | 5 | 0 | 0% | 10 | 5 | 15 | 100% | 15 |  | 6 | 40% | 10 |  | 21.00 | 70% | 21.00 | 53%

## Slide 13
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Formulación e implementación del Plan de Cultura | Secretaría de Cultura | Plan Decenal de cultura formulado e implementado | 1 | No. | 1 | No Acumulada | NP |  |  | 0.3 |  | 0.25 | 83% | 0.4 |  | 0.30 | 75% | 0.3 | 0.05 | 0.55 | 79% | 0.55 | 55%
Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico. | Secretaría de Cultura | Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales | 48 | No. | 48 | No Acumulada | 12 | 12 | 100% | 12 |  | 12 | 100% | 12 |  | 10 | 83% | 12 |  | 34.00 | 94% | 34.00 | 71%
Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural | Secretaría de Cultura | Publicaciones realizadas | 0 | No. | 4 | Acumulada | 4 | 4 | 100% | 4 |  | 4 | 100% | 4 |  | 3 | 75% | 4 |  | 3.67 | 92% | 2.75 | 69%

## Slide 14
ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE CULTURA
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 15
2019000040046 - IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 3234527369 | 3112589000 | 96.2301 | 3112589000 | 96.2301 | 88601000 | 0 | 88601000 | 0

## Slide 16
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaria de Cultura, cuenta con un compromiso de ($2.770.998.627.04) del presupuesto definitivo de ($3.469.324.679.88 ), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 80% , ubicándose en semáforo Verde oscuro- sobresaliente
La Secretaría de Cultura, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las diez (10) metas que se encuentran bajo su responsabilidad, tres (3) se ubican en semáforo verde oscuro- (30%), cuatro (4) en semáforo satisfactorio verde claro (40%), una (1) meta en semáforo naranja- bajo (10 %) y dos (2) en semáforo rojo-Crítico (20%).
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 3 | 30%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | 4 | 40%
Medio (Entre 60%-69,99%) | 0 | 0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 1 | 10%
Critico (Entre 0% - 39,99%) | 2 | 20%
TOTAL | 10 | 100%

## Slide 17
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaria de Cultura, tiene una diferencia de 14% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo que se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales yo se deben liberar.
La secretaria de Cultura cuenta con compromisos por $3,112,589,000.00 de un total de $3,234,527,369.00 asignados al proyecto de SGR, que equivale a un 96.23%

## Slide 18
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría de Cultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, tiene recursos del balance sin comprometer, los cuales deben ser una prioridad
Fuente | Definitivo | Certificados | Disponible | Compromisos
R. Balance (88) Ordinario | 258,226,708 | 247,895,000 | 10,331,708 | 247,397,000
Procentaje | 100% | 96% | 4% | 96%
R. Balance Estampilla Pro Cultura (212 - 213 214 - 215) | 444,266,682 | 433,737,915 | 10,528,767 | 178,173,327
Procentaje | 100% | 98% | 2% | 40%

## Slide 19
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría de Cultura tiene metas criticas ( semáforo rojo) en la vigencia 2022, que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de educación formal al sector artístico y cultural | Secretaría de Cultura | Cupos de educación formal ofertados | ND | No. | 135 | Acumulada | 135 |  |  | 135 |  | 0 | 0% | 135 |  | 0 | 0% | 135 |  | 0.00 | 0% | 0.00 | 0%
Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | Secretaría de Cultura | Personas asistidas técnicamente | 0 | No. | 480 | No Acumulada | 30 | 0 | 0% | 150 |  | 50 | 33% | 150 |  | 0 | 0% | 150 | 130 | 50.00 | 15% | 50.00 | 10%

## Slide 20
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!