## S.MAPA DE RIEGOS
ANEXO No 1
SEGUMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GOBERNACIÓN DEL QUINDIO VIGENCIA 2016
| ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [13 empty] | SEGUIMIENTO
| Proceso/ Objetivo | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL | [10 empty] | INDICADOR | ACTIVIDAD | %Avance con corte a 31/08/2016
[8 empty] | Control | Riesgo Residual |  |  | OPCION DE MANEJO Y/o TRTAMIENTO | Acciones | Indicador | (Registro-Evidencia) | Peridodo de Ejecución |  | Responsable de la acción
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
| GESTION DE LA PLANIFICACION. Objetivo: Planificar, coordinar, orientar, asesorar, capacitar y direccionar permanentemente a la administración central y descentralizada del Departamento y de sus doce municipios para el desarrollo armónico e integral del Departamento del Quindío. | Afectación de proyectos de Inversión con gastos no elegibles | 1. Desconocimiento en la aplicación de la normatividad legal en materia de competencias territoriales por parte de los funcionarios encargados de liderar la ejecución de los proyectos de inversión en las diferentes dependencias. 2. Proyectos de Inversión formulados, viabilizados y registrados sin el lleno de los requisitos. 3. Carencia de procesos de autocontrol a la expedición de los Bancos en la Secretaria de Planeación. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública P-PLA-02 | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Capacitar a los funcionarios de las Secretarias involucrados en el proceso de ejecución de los Proyectos de Inversión sobre las competencias territoriales y formulación proyectos de inversión MGA. | 1. No. de Secretarias sectoriales con funcionarios capacitados / No. total de Secretarias | 1. Registro de capacitaciones realizadas | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Planeación - Funcionario encargado de Banco de Programas y Proyectos | 1. No. de Secretarias sectoriales con funcionarios capacitados / No. total de Secretarias | 1. Capacitar a los funcionarios de las Secretarias involucrados en el proceso de ejecución de los Proyectos de Inversión sobre las competencias territoriales y formulación proyectos de inversión MGA. | 75%
[13 empty] | 2. Realizar procesos de autocontrol a la expedición de los certificados de bancos | 2. No. certificaciones de Bancos con procesos de autocontrol/ No Total de certificaciones | 2. Documentos que evidencias los procesos de autocontrol |  |  |  | 2. No. certificaciones de Bancos con procesos de autocontrol/ No Total de certificaciones | 2. Realizar procesos de autocontrol a la expedición de los certificados de bancos | 100%
| AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. Objetivo: Propender el incentivo a la localización de inversiones productivas, el desarrollo rural, el manejo eficiente de los recursos, la generación de empleo, todo ello en el concierto de un desarrollo ambientalmente sostenible, en armonía con los productores agropecuarios, agroindustriales, industriales, gremios, asociaciones, municipios e instituciones, mediante la planeación participativa con los actores del sistema, ofreciendo servicios de información, gestión, promoción, asesoría y capacitación, a fin de mejorar el nivel de vida y bienestar social de la población, preservando el ambiente y generando desarrollo económico y equilibrio social. | Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica. | Desconocimiento en la aplicación e implementación del procedimiento para pago por servicios ambientales | Pérdida de credibilidad de la entidad . Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60 Extremo | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA: P-SADRA-01. Pago servicios ambientales V2 | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20. Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1.Verificar la base de datos de los predios postulados para el pago de servicios ambientales. 2. Visita de campo para verificar el cumplimento de las condiciones requeridas para aplicar al pago de servicios ambientales. 3. Capacitar al personal encargado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la normatividad de aplicación de pagos por servicios ambientales. | 1. No. de predios verificados/ No. Predios postulados para pagos de servicios ambientales. 2. No. de predios visitados / No. de predios postulados. 3. No. de funcionarios capacitados/ No. de funcionados vinculados a la actividad 4. No. de predios beneficiados por pago de servicios ambientales / No. de predios con lleno de requisitos. | 1. Registro de predios postulados. 2. Registro de visitas realizadas a predios. 3. Registro de funcionarios capacitados. 4. Registro de beneficiarios con constancia de apliación de pago por servicios ambientales. 5. Registro de predios con el lleno de los requisitos . | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho - Director Desarrollo Rural Sostenible - Técnico Operativo | De los cuatro (4) Indicadores planteados no se registra avance de cumplimiento | En la actualidad no se evidencia actividad alguna, devido a que en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019" En Defensa del Bien Comun" tiene proyectado adquirir predios de importancia estrategica de conservacion, en la vigencia 2019, Donde aparece como meta adquirir 270 hectareas. | 0%
|  | Adquirir predios que no cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" | Desconocimiento de la normatividad vigente y requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015; así como de las condiciones para administración y adquisición de predios de importancia estratégica del departamento del Quindío. | Pérdida de credibilidad de la entidad. Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60 Extremo | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA: P-SADRA-02 Adquisición de predios V2 | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20 . Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Solicitar Documento emitido por la autoridad ambiental que incluye la priorización y valoración ambiental para la adquisición de predios en razón al Decreto 1076 de 2015. 2. Valoración técnica por parte de un Comité de Selección (Secretaría de Agricultura, Secretaría Jurídica y de Contratación, Secretaría de Aguas e Infraestructura, entre otros), para la adquisición del predio. 3. Capacitar al personal encargado del procedimiento de adquisición de predios de importancia estratégica en la normatividad vigente. | 1. No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con concepto favorable de la Corporación Autónoma Regional del Quindio y del Comité de Valoración del Departamento. 2. No. de funcionarios capacitados/ No. de funcionarios vinculados a la actividad | 1. Registro de predios adquiridos. 2. Registros del concepto favorable de la CRQ y del Comité de Valoración del Departamento 3. Registro de funcionarios capacitados | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho - Director de Desarrollo Rural Sostenible - Técnico Operativo | De los dos (2) Indicadores planteados no se registra avance de cumplimiento | En la actualidad no se evidencia actividad alguna, devidoa que en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019" En Defensa del Bien Comun" tiene proyectado adquirir predios de importancia estrategica de conservacion, en la vigencia 2019, donde aparece como meta adquirir 270 hectareas. | 0%
|  | Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de las convocatorias o programas para el sector rural | Desconocimiento y no exigencia del cumplimiento de términos de referencia, tiempos y objeto de las convocatorias en la presentación de proyectos o desarrollo de programas para el sector rural | Pérdida de credibilidad de la entidad . Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60 Extremo | 1. Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: P-SADRA- 11. Apoyo a convocatorias del sector rural V2 | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20 . Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Realizar la socialización de términos de referencia y objeto de la convocatoria utilizando diferentes medios de comunicación. 2. Evaluar y verificar cada uno de los requisitos y habilitantes de aprobación de los proyectos. 3. Realizar Visitas de verificación donde se va a desarrollar el proyecto productivo. 4. Capacitar al personal encargado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la normatividad que aplique a convocatorias de proyectos y programas del sector rural | 1. No. de socializaciones de convocatorias realizadas en el sector rural / No. de Convocatorias realizadas. 2. No. de programas y/o proyectos con visitas de verificación en campo /No. de proyectos postulados 3. No. total de Programas y/o Proyectos aprobados/ No. de proyectos con requisitos habilitantes 4. No. de funcionarios capacitados / No. de funcionados vinculados a la actividad | 1. Registro de las socializaciones realizadas 2. Actos administrativos por medio de los cuales se efectuaron las convocatorias 3. Registro de visitas de verificación. 4. Registro de proyectos aprobados. 5. Registro de proyectos postulados. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Director de Desarrollo Agropecuario - Director de Empredimiento Rural - Profesionales Universitarios Técnicos Operativo | Indicador 1 avance 100% Indicador 2 avance 0% Indicador 3 avance 38% Indiacdor 4 avance del 100% | Para el primer y cuarto indicador se alcanza el 100% para el segundo indicador no se registra avance debido a que las convocatorias de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura 2016,Solo esta realizando actividades de promocionde convocatoria, no de verificacion de campo.En el tercer indicador se registra por parte del operador del delegadodel Ministerio de Agricultura un avance del 38% que corresponde a 5 Proyectos aprobados de 13 Presentados. | 59%
|  | Suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado, que no tengan la idoneidad a nivel técnico y capacidad financiera para garantizar la correcta y efectiva ejecución de las obligaciones suscritas, vitales para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en los programas y proyectos orientados a fortalecer el sector rural. | 1. Desconocimiento e incumplimiento de los requisitos de tipo técnico, financiero, logístico y organizacional que deben tener los operadores de proyectos y programas para ejecutar en el sector rural. 2. Direccionamiento hacia entidades u organizaciones que ofrecen algún tipo de beneficio a cambio de ser elegidos | Pérdida de credibilidad de la entidad. Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrofico | 60. Extremo | 1. Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: P-SADRA-06 ConveniosV2 | 2. Improbable | 20. Catastrófico | 40 Alto | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Elaborar los procesos precontractuales con la concurrencia del personal idoneo (Técnico, financiero y jurídico) que grantice la correcta y transparente elaboración. 2. Realizar un proceso de selección transparente de los operadores que garantice una efectiva ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los convenios a suscribir. | 1. No. de estudios precontractuales debidamente soportados técnica, financiera y leglamente (con la participación de expertos en cada área) para la operación de los proyectos del sector rural / No. total de estudios previos elaborados para la operación de proyectos. 2. No de convenios y/o contratos suscritos /No. de procesos de selección realizados con el cumplimiento de los requisitos | 1. Documentos que soporten la relización de estudios precontractuales (Técnica, financiera y legalmente), con la perticipación de expertos en cada área. 2. Registro de estudios de preinversión relizados. 3. Registro de procesos de selección realizados con el lleno de requisitos. Documentación soporte que evidencie los procesos de selección con el lleno de los requisitos 5. Registro de convenios y/o contratos suscritos | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho - Director Desarrollo Rural Sostenible | Se tiene un avance del Indiacdor del 75% | Se suscribio un convenio con la Corporacion Colombia Internacional,para la capacitacion en el acceso de mercados internacionales a pequeños productores con global GAP. | 75%
| HACIENDA PÚBLICA: Objetivo: Administrar las rentas del Departamento del Quindío atendiendo las normas legales y políticas de gestión para financiera el Plan de Desarrollo Departamental y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos +B23:B23:B25 | Transferir recursos de una cuenta del Departamento a favor de un tercero, sin que exista olbigación laboral o contractual vigente, generando una desviación de recursos públicos | Incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y manejo para pagos electrónicos a nómina y proveedores del Departamento. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro entes. Dar lugar a procesos sancionatorios. | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA - Desembolsos P-HAC-13 (Las transferencias de recursos y en general los pagos deberán surtir los trámites establecidos en la Tesorería General así: preparación del pago (funcionario designado) y autorización la cual reside exclusivamente en el Tesorero (a)). | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Ejecutar las acciones que conlleven a un pago o transferencia bajo el cumplimiento de los trámtites establecidos de acuerdo con las medidas de seguridad implementadas por parte de la Tesorería General. | 1. No. total de cuentas pagadas/ No. de cuentas revisadas para su correspondiente pago | Registros de cuentas pagadas con el cumplimiento de los requisitos | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Tesorero (a) General y funcionario responsable de la preparación del pago | 4.858 Cuentas pagadas / 4.858 Cuentas revisadas para su correspondiente pago. | Se han pagado 4.858 cuentas, las cuales han sido revisadas según los vistos buenos y las firmas que aparecen en los comprobantes que reposan en el archivo de tesoreria, con fecha de corte a Agosto 31 de 2016.. | 66.67%
|  | Registro de Información contable o financiera sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley , tales como documentos idóneos soportes. | Registrar operaciones del orden contable y financiero sin el lleno de los requisitos legales | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Admnistración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA - Control Contable P-HAC-32 (Revisión por parte del Jefe del Área de toda la documentación radicada para llevar a cabo correctamente el registro de la información). | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Revisar cada uno de los requerimientos que ameritan los registros de información contable y financiera estableciendo la pertinencia de los documentos soportes que respaldan el trámite. | No. registros financieros soportados/No. total de registros financieros realizados | Información contable con soportes de realización | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Direccionamiento Financiero ( Presupuesto y Contabilidad) | 8.041 Ordenes de pago y registros presupuestales soportados / 8.041 Ordenes de pago y registros presupuestales realizados. | Las órdenes de pago tramitadas fueron 4.858, y tramitaron 3.183 registros presupuestales según la información del sistema PCT con corte a Agosto 31/2016. Durante el 2º cuatrimestre, se produjeron 11.871 recibos de caja y 608 notas de tesoreria, los cuales hacen parte de los soportes de los documentos arriba mencionados. | 66.67%
|  | Suministro por parte de los Contribuyentes a los funcionarios públicos de dádivas o algún tipo de incentivo a efectos de modificar sus estados de cuenta con la Adminisración Departamental | Vulnerabilidad de la reserva tributaria | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios. | 3. Posible | 20. Catastrofico | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA - Central de Cuentas P-HAC-28 (Verficar cada una de las etapas del proceso de cobro con la finalidad de constatar en caso de auto de Archivo, que el mismo atiendas las causales definidas en la Ley). | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Revisión mensual de los expedientes de cobro (Verficar cada una de las etapas del proceso de cobro con la finalidad de constatar en caso de auto de Archivo, que el mismo atiendas las causales definidas en la Ley). | No. de expedientes con Auto de Archivo Revisados/ Total de expedientes archivados | Registros de expedientes con todas las evidencias del procedimiento realizado | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Jefe de Recaudo y Cobranzas (Área de Direccionamiento Tributario) | 3.037 Expedientes con Autos de archivo revisados / 3.137 Expedientes archivados. | Los siguientes son los pasos que se surten en este proceso. La verificacion del debido pago total de las obligaciones adeudadas por los contribuyentes morosos. La identificación del debido proceso y agotamiento de las etapas de los procesos. Cumplimiento del debido proceso y terminación normal y anormal dentro de los procesos de cobro coactivo. Control documental (Auto de archivo) dentro de los expedientes creados. | 55.84%
|  | No contar con aplicativos financieros actualizados con óptimas condiciones de seguridad que generen confiabilidad de la información reportada. | Aplicativos financieros desactualizados con bajos niveles de seguridad. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrofico | 60. Extrema | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Realizar la actualización permanente de los aplicativos financieros y de sus niveles de seguridad. | No. Aplicativos actualizados con niveles de seguridad /No Total de Aplicativos financieros | Registros de los aplicativos financieros existentes Registro de los aplicativos financieros actualizados | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Dirección Financiera y Dirección Tributaria | 17 Aplicativos con niveles de seguridad (mantenimiento) / 17 Aplicativos disponibles. | Los aplicativos del área cuentan con contrato de mantenimiento y soporte. Se extractan copias de seguridad permanentes. 15 aplicativos de PCT 1 para emisión de estampillas y el siscar para administrar la cartera de ISVA. | 66.67%
| EDUCACIÓN Objetivo: Direccionar, regular y controlar la Prestación del Servicio Educativo en el departamento en relación con las competencias de los municipios no certificados, en concurrencia, subsidiaridad y complementariedad de la acción municipal y mediante la coordinación de acciones o convenios de financiación con entidades del orden nacional e internacional. | Destinacion en gastos no elegibles por parte de los directivos docentes en la inversión de los recuros de los Fondos de Sevicios Educativos. | 1. Desconocimiento normativo por parte de los directivos docentes de la destinación de los recursos de los Fondo Educativos. 2. Falta de control fiscal por parte de la Secretaría de Educación Departamental a las Instituciones Educativas (IE). 3. Falta de planeación de los recursos que hacen | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Aplicación de la Guía del MEN para la administración de los recursos financieros del sector educativo | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Unificar criterios en el manejo de los fondos educativos por parte de las Instituciones Educativas y la Secretaría de Educación Departamental, a través de la Oficina de Control Interno de la dependencia. 2. Realizar seguimientos trimetrales a la operatvidad de los Fondos Educativos de las Instituciones Educativas | 1. Expedición del Manual Unificado " Fondo Educativos" dependiendo de la tipología de la Institución Educativa para el manejo de los fondos. 2. No de seguimientos realizados a los Fondos Educativos de las Instituciones Educativas/ No de Instituciones Educativas | 1. Documento del Manual Manual Unificado " Fondo Educativos" 2. Registro de seguimientos realizados Fondos Educativos. 3. Registro número Instituciones Educativas . 3. Recursos ejecutados Fondo Servicios instituciones Educativas/ Recurso presupuestados Fondo Educativos Instituciones Educativos | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho, Director de Planeamiento Educativo | 1. 1 Cartilla para el Manejo de los Fondos de Servicios Educativos 2. 14 Visitas de apoyo y acompañameinto/ 54 Instituciones Educativas | Con respecto de las actividades propuestas por la secretaria con el fin de evitar el riesgo mencionado, esta indica que para la Actividad 1 con respecto de la unificación del Manual para el manejo de los fondos educativos, se hace pertinente indicar que el Ministerio de Educación Nacional a través del curso virtual Gestion de Fondos de Servicios Educativos, unifico y afianzo los conocimientos respecto al manejo de los mismos a través de la mencionada cartilla de la cual se anexa copia magnética, además la secretaria de Educación se encuentra realizando capacitaciones tanto como presenciales con respecto de la plataforma SIFCE, de lo cual se anexa como evidencia asistencias a las capacitaciones y circulares a través de las cuales se extiende la invitación. | 76%
|  | Inconsistencias en los pagos realizados por la dependencia de nóminas. | El incumplimiento en las fechas para reportar en el sistema HUMANO de las novedades administrativas del personal adscrito a la Secretaría de educación departamental del Quindío, | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: código P- EDU – 65; administración de novedades. | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Socialización ( mensual) del procedimiento P-EDU-65, con los funcionarios responsables de su ejecución. 2. Acompañamiento (mensual) por la oficina de control interno (12) de la Secretaría de Educación al funcionario líder del proceso, para garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas para hacer el reporte en el sistema HUMANO de las novedades administrativas. | 1. No. de socializaciones relizadas / No. de socializaciones Programadas. 2. No. de acompañamientos realizados / No. de acompañamientos programados 3. No. de novedades HUMANO / No. De novedades generadas | 1. Registro de socializaciones realizadas. 2. Registro de acompañamientos realizados. 3. Resgistro de Novedades presentadas. 4. Registro de novedades reportadas | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho, Director de Planeamiento Educativo | 1. 5 socializaciones programadas/5 ejecutadas. 2. 8 acompañamientos realizados /12 programados | La profesional universitaria de control interno de la Secretaria de Educación indica que hasta la fecha se han realizado 5 socializaciones del procedimiento P-EDU-65 en cuanto a las novedades de planta con los funcionarios de Talento Humano de la Secretaria y que durante el periodo informado solo se capacito 1 funcionario que fue vinculado recientemente, de la cual se anexa copia del Acta y el procedimiento. A la actividad 2, la profesional universitaria informa que de manera mensual se presenta un reporte expedido desde el aplicativo HUMANO para posteriormente ser entregado a nomina de secretaria de educación para la elaboración de la misma y con el fin de garantizar el cumplimiento a la obligación laboral, como evidencia de ello se anexa copia de los reportes de julio y agosto de 2016. | 100%
| SALUD. Objetivo: Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Departamento del Quindío | Uso inadecuado de los recursos de la Secretaria de Salud Departamental. | Desconocimiento de la normatividad legal Presiones indebidas y dé biles principios éticos. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Procesos de verificación a la ejecución de los recursos. | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Socializaciones trimestrales de las actualizaciones de la normatividad relacionada al uso de los recursos del sector salud. 2. Difundir y socializar al personal de la Secretaria de Salud el cumplimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. | 1. No. socializaciones realizadas/No. de socializadas programadas. 2. Código de Etica socializado con el personal de la Secretaria de Salud | 1. Registros de socializaciones | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaria de Salud - Directores | Indicador 1 se realizaron 7 Socializaciones Indicador 2 no se ha socializado el Codigo de Etica | La secretaria indica que se han programado 7 capacitaciones, propuestas en el plan para los meses de octubre y noviembre de 2016, en los siguientes temas:Codigo de Buen Gobierno, Código de Ética y Transparencia, como evidencia del avance en el proceso presentan cronograma establecido para las miasmas. Ademas como evidencia de la socializacion en materia de normatividad en cuanto a la adecuada inversion de los recursos del secrtor salud, la secretaria indica que se realiza publicacion constante en la pagina de la Gobernacion del Quindio de las actualizaciones normativas al respecto y presenta 10 folios de pantallazos de las mismas. | 50%
|  | Toma de decisiones en las instancias participación de competencia de la Secretaría de salud buscando beneficios particulares y de terceros. | Abuso de poder en las instancias de participación. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Toma de decisiones conforme a los reglamentos establecidos en las diferentes instancias de participación de competencia de la Secretaria de Salud. | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Realizar trimestralmente seguimiento y control a cada una de las Instancias de participación ciudadana. | No. de convocatorias realizadas con procesos de seguimiento / No. de convocatorias realizadas. | 1. Registro de participación a convocatorias | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaria de Salud - Directores | Tres (3) Procesos de seguimiento a convocatorias realizadas / cuatro (4) Convocatorias realizadas. | La secretaria indica que ha realizado 3 reuniones ordinarias y una citación adicional para el Consejo Tetrritorial de Sefguridad Social en Salud , las cuales se han realizado 3 en marzo, mayo y julio de 2016, la secretaria anexa evidencia del Acta y asistencia de la reunión realizada en julio de 2016 en el magnético anexo, indica que se elevo solicitud a las ESE del Departamento de la información correspondiente a la conformación de cada Junta Directiva y hasta el momento se han recibido y revisado tres que corresponden a Hospital Menstal de Filandia, ESE Hospital La Misericordia de Calarca y la ESE Hospital Universitario San Juan de Dios de Aermenia , de lo cual se anexa evidencia en medio magnético. Adicional a ello, se solicito a los Alcalde del Departamento, las evidencias de la conformación del Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, sin que al momento se haya presentado respuesta y como evidencia se anexan en medio magnético las solicitudes enviadas a cada Alcalde | 60%
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. Objetivo: Dirigir, instruir y fallar en primera instancia las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra los funcionarios públicos del orden Departamental en todos sus niveles jerárquicos y adelantar los traslados por competencia a otras instancias | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, que favorezcan o privilegien a terceras personas, violando el debido proceso en la actuación disciplinaria | 1. Falta de ética profesional. 2. Falta de seguimiento preventivo al cumplimiento de los términos de los procesos. 3. Exceder facultades legales en los fallos. | Pérdida de credibilidad de la entidad . Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Entre otras. | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderada | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: .(Radicación P-CID-04 - Evaluación de la queja P-CID-05- Indagación preliminar P-CID-06- Investigación disciplinaria P-CID- 07 - Acumulacion P-CID-07- Noticicación de recursos P-CID- 09 - Descargos P-CID-10- Suspensión provisional P-CID-11 Quejoso temario P-CID-12- Testigo renuente P-CID-13 - Nulidades P-CID-14 - Empedimientos y recusaciones P- CID-15- fallo- P-CID-16- procedimiento verbal : P-CID-17 Aplicación del Código Único Disciplinario. | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20. Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Realizar seguimiento trimestral a los términos procesales en cada una de las actuaciones disciplinarias evitando la presentación de denuncias por actos de corrupción. | 1. No. de procesos prescritos/ No. total de procesos | 1. Registro de procesos . 2. Registro de procesos prescritos. 3. Registro de seguimiento realizados a los procesos. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario | 1. Cero (0) procesos prescriptos/ 143 procesos------------------------------------------------------------------------------ 21 segumientos realizados/ 37 seguimientos programados. | Al momento de realizar el seguimiento de los expedientes disciplinarios, se evidencio que se encuentran en trámite 143 expedientes disciplinarios correspondientes a las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante el cuatrimestre no se presentaron prescripciones./ Se programaron 37 seguimientos y hasta la fecha se han realizado 21 discriminados así: 2 seguimientos trimestrales a los términos procesales de cada expediente disciplinario y 19 seguimientos al cumplimiento de las obligaciones de los contratista (proyección de actuaciones disciplinarias mínimo 5 mensuales) | 100%
2. No. total de seguimientos realizados / No. total de seguimientos programados
| AGUAS E INFRAESTRUCTURA . Objetivo. - Dirigir, promocionar y controlar los procesos de desarrollo de la infraestructura fisica, economica y social del Departamento que superen el ambito municipal, asi mismo se encargara de la dirección, coordinación y control de los programas y proyectos | Utilización indebida de la maquinaria privada del Departamento para beneficio particular y/o de terceros (particulares) | Falta de seguimiento y control en la utilización de la maquinaria de uso pesado en el Departamento | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. extrema | Autorizaciones debidamente refrendadas por el Secretario de Infraestructura para el prestamo de maquinaria pesada | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Realizar trimestralemente seguimiento y control al prestamo de la maquinaria | No. Seguimientos realizados al los prestamos de maquinaria pesada / Total de prestamos de maquinaria pesada | 1. Resgitro de préstamos de maquinaria pesada | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho | 32/32 | Se realiza el segumiento mediante oficios de parte del Secretario de Aguas e Infraestructura con las solicitudes de autorización a la Directora General de Almacén de la Gobernación del Quindío, para la salida de la maquinaria debidamente identificada con número de placa o serie, a cada uno de los municipios en los cuales se atendieron emergencias. | 100%
| TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO- Objetivo: Promover la competitividad territorial, turística y sectorial por medio de esquemas colaborativos público – privados, programas de innovación, ciencia y tecnología, emprendimiento, posicionamiento turístico, comercio internacional y promoción territorial, contribuyendo a la disminución de la pobreza en el Quindío | Sesgo en el favorecimiento a empresarios de los diferentes sectores para beneficios particulares en la realizacion de eventos, proyectos y programas. | 1. Decisiones administrativas y técnicas parcializadas. 2. Presión de sectores económicos y superiores rerarquicos. 3. Falta de reglamentación para determinación de los empresarios beneficiarios de eventos, proyectos y programas | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófica | 60. Alta | 1. Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: Promoción de Destino Turistico Q P-TUIC-02 Fortalecimiento del Destino Turistico P-TUIC-03 - Fortalecimiento Empresarial P- TUIC-04 - Empleo y emprendimiento P-TUIC-05 - Comercio Exterior zona Q P- TUIC-06 - 2. Aplicación de la normatividad Legal | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Elaboración de reglamentación para escogecia de los empresarios beneficiarios de eventos, proyectos y programas . 2. Capacitación en el código de ética al personal de la Secretaría involucrados en el proceso | 1. No. de reglamentos elaborados para la escogencia de beneficiarios a eventos, proyectos y programas. 1. No de empresarios beneficiados a eventos, proyectos y programas con aplicación a reglamento / No total de empresarios beneficiados. 3. No de personas vinculados a la Secretaría capacitados en Código de Ética / No total de personas vinculadas a la SecretarÍa que interviene en el proceso. | Documentos de reglamento para escongencia de beneficiarios elaborados - Registro de empresarios beneficiados a eventos , proyectos y programas. Registro de personal de la Secretaría capacitado | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho , Directores y Jefes de Oficina | 1ndicador 1 Se han elaborado 3 reglamentos sobre 3 programnados, cumplimiento del 100% . Indicador 2. Numero de empresarios beneficiados a eventos, proyectos y programas con aplicación a reglamento- 17 / No total de empresarios beneficiados- 25 =68% 3. No de personas vinculados a la Secretaría capacitados en Código de Ética - 8 / No total de personas vinculadas a la SecretarÍa que interviene en el proceso 25 = 32% | 1. Tres (03) reglamentos . Según el evento se elaboran unos requisitos y unos criterios de selección que aplican en cada uno de ellos . 2. 3. En total son 25 personas vinculadas a la secretaira entre personal de plantat y contratista | 66.67%
|  | Incumplimiento de Ley HABEAS DATA, venta y sustraccion de bases de datos de empresarios y/o uso indebido de información privilegiada para beneficio propio o de terceros | Abuso de poder Desconocimiento de la normatividad legal Debilidades en el control y seguimiento de las claves de acceso a la infromación | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación. Generar pérdida de recursos económicos Dar lugar a procesos sancionatorios | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderada | 1. Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: Promoción de Destino Turistico Q P-TUIC-02 Fortalecimiento del Destino Turistico P-TUIC-03 - Fortalecimiento Empresarial P- TUIC-04 - Empleo y emprendimiento P-TUIC-05 - Comercio Exterior zona Q P- TUIC-06 - 2. Aplicación de la normatividad Legal | 1. Rara vez | 20. Catastrófica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Capacitación en el código de etica al personal de la Secretaria involucrados en el proceso. 2. Reliazar control y seguimiento trimestral a los funcionarios que administran las claves con información previligiada del sector 3. Cambio periódico (trimestral) de claves | 1. No. de personas vinculados a la Secretria capacitados en la Ley de Habeas Data y Ley Anticorrupción / No total de personas vinculadas a la Secretaria que interviene en el proceso. 2. No de controles y seguimientos realizados / No de controles y seguimientos programados 3. No de cambios de claves realizados / No de Cambios de claves programados | Registros de personas vinculadas a la Secretaría capacitadas Registro de seguimientos realizados Registros de cambios de claves efectuados | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Dspacho , Directores , Jefes de Oficina, Profesional, técnico y auxiliar | 1. No. de personas vinculados a la Secretria capacitados en la Ley de Habeas Data y Ley Anticorrupción 8 / No. total de personas vinculadas a la Secretaria que interviene en el proceso 25 = equivalente al 32% 2. No. de controles y seguimientos realizados 2 / No. de controles y seguimientos programados 3 = equivalente al 66.66% 3. No. de cambios de claves realizados 3 / No. de Cambios de claves programados 3 = equivalente al 100% | 1. Se ralizo capacitacion de codigo de etica y de habeas data, evidencia lis de asistencia . 2. Se han realizado 2 seguimientos el ultimo a corte del 31 de agoato de 2016 3. El cambio de Claves se ha realizado tres veces. | 66.22%
INTERIOR: Objetivo: Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia, el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los D.D.H.H y D.I.H, la gestión del riesgo, prevención y atención de los desastres. | INTERIOR: Objetivo: Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia, el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los D.D.H.H y D.I.H, la gestión del riesgo, prevención y atención de los desastres. | Informalidad en la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles que no cumpla con requisitos de Ley de víctimas (1448 de 2011), o aquellos vulnerados en DDHH o DIH. | 1. La no realización del debido procedimiento para la entrega de las ayudas humanitarias y/o bienes muebles de conformidad con la normatividad legal. 2. Ausencia de informe que permita evidenciar la atención a la población vulnerable afectada. 3. Desconocimiento de la normatividad que aplica para la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. catastrofica | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA : Asistencia Humanitaria (P-INT 12, versión 02) a la población afectada, así como los formatos adoptados por la dependencia para la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles. | 1. Rara vez | 20. catastrofica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Aplicar los formatos adoptados por la dependencia para la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles. 2. Evidenciar con herramientas (informes, registro fotografico, y documentación de Ley), la debida entrega de ayudas humanitarias a la población vulnerable. 3. Capacitar al personal adscrito a la secretaria responsable del proceso sobre la normatividad vigente en la materia. | 1. No. de formatos diligenciados en la entrega de ayudas humanitarias /No. de ayudas humanitarias y bienes muebles entregados. 2. No. de herramientas (Evidencias de entrega) realizadas / No. de entregas de ayudas y muebles realizados 3. No. de personal de la Secretaria capacitado/ No. de Personal de la secretaria que interviene en el proceso. 4. No de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos /No.Total de ayudas entregadas | 1. Registros de formatos diligenciado . 2. Registro de beneficiarios de ayudas entregadas. 3. Registro de herramientas (informes, registro fotográfico, y documentación de ley) que evidencien las entregas 4. Registro de personas capacitadas. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho- Direcciones y jefaturas. | 1 - No. de ayudas entregadas/ No. de Bienes adquiridos. 2- No. de herramientas (Evidencias de entrega) realizadas / No. de entregas de ayudas y muebles realizados 3- No. De personal de la Secretaria capacitado/ No. de Personal de la secretaria que interviene en el proceso. | 1- ayudas humanitarias realizadas en barrios y veredas de los diferentes municipios del departamento, donde se realizaron entregas de tejas de zinc, tejas de eternit, kits de cocina, kits de aseo, mercados, colchones y cobijas, lo cual arroja un total de 1911 ayudas entregadas a la comunidad con las evidencias. 2- se evidencio a traves de herramientas 1911 ayudas entregadas. 3- la secretaria administrativa se encuentra programando las capacitaciones antes que termine la vigencia | 66.7%
| CULTURA. Objetivo: Liderar el desarrollo artístico y cultural del Departamento, generando articulación con las políticas nacionales que contribuyan en el fomento y promoción de las expresiones artísticas, así como el reconocimiento, valoración, apropiación y salvaguardia del patrimonio cultural garantizando la participación ciudadana. | Entrega de dotaciones a las areas artísticas y culturales sin el lleno de los requisitos de Ley, producto de programas y proyectos priorizados. | 1. Desconocimiento de los programas, proyectos y procedimientos de entrega de dotaciones a las areas artisticas y culturales ( Equipos de computo, video beam, uniformes vestuarios, mesas, escritorios, etc.). 2. Decisiones administrativas y técnicas parcializadas. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrofica | 60 . Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: Implementación y Articulación de Políticas Entre la Nación y los EntesTerritoriales P-CUL-01, Apoyo y fomento a los creadores gestores y receptores culturales P-CUL-04 Promoción de Diferentes Expresiones Artísticas y Culturales. P-CUL-05 Promoción, apoyo y/o participación en eventos culturales P-CUL-06 , | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Elaboración de reglamentación para escogecia de los beneficiarios de programas y proyectos culturales . 2. Capacitación en el código de etica al personal de la Secretaria involucrado en el proceso | 1. No. de reglamentos elaborados para la escogencia de beneficiarios proyectos de Concertación y Estímulos . 2. No. de beneficiarios con proyectos de Concertación y Estímulos con aplicación a reglamento / No. total de beneficiarios con proyectos de Concertación y Estímulos . 3. No. de personas vinculados a la Secretaria capacitados en Codigo de Etica / No. total de personas vinculadas a la Secretaria que interviene en el proceso. 4. Ficha de Control de recepción de control de documentos proyectos de Concertación y Estímulos. | 1. Documentos de reglamento para escongencia de beneficiarios elaborados - 2. Registro de beneficiarios de programas y proyectos culturales. 3. Registro de personal de la Secretaría capacitado | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho , Directores y Jefes de Oficina | El Indocador es 1 = 0 debido a que en la vigencia entrega de estimulos Indicador 2: La Secretaria presento 84 Proyectos a tiempo, de los cuales se aprueban 27 , por lo tanto se cumple con el Indiacdor = 100/ | Se acuerdo al analisis el Indicador 1 es del 0/% y el indicador2 es del 100% | 50%
|  | Incumplimiento de los términos legales en la revisión de los Proyectos de Concertación y estímulos | 1. Incumplimiento de los participantes en la presentación de proyectos dentro de los términos establecidos. 2. Omisión en el cumplimiento de términos. 3. No aplicación de los procedimientos y términos. 4. Pérdida de documentación y aprobacion de proyectos de Concertacion y Estimulos. 5. Decisiones administrativas y técnicas parcializadas. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrofica | 60 . Extrema | Aplicación de los reglamentos en la revisión de los proyectos de Concertación y Estimulos . 2. Realización de procesos de seguimiento y control | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Elaboración de reglamentación para escogecia de los beneficiarios de proyectos culturales de Concertación y Estimulos . 2. Capacitación en el Código de Etica al personal de la Secretaria involucrado en el proceso 3. Elaborar de una ficha control de documentos en el momento de recepcionar las propuestas de proyectos de Concertación y Estímulos . |  | 1. Documentos de reglamento de proyectos de Concertación y Estímulos - 2. Registro de beneficiarios de los proyectos Concetación y Estimulos . 3. Registro del personal de la Secretaria capacitado. 4. Registro de la Ficha de Control de recepción de documentos proyectos de Concertación y Estímulos . | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho , Directores y Jefes de Oficina | Indiacdor 3. La Secretaria aun no ha realizado la Capacitacion sobre Codigo de Etica, el cual se realizara a traves del SIGA - 0% Incador 4. La Secretaria informe quie se han recibido 695 docuentos de los cuales se han archivado 683 y 12 tienen un tratamiento especial se ha cumplido el 100% | De acuerdo al Indicador 3 , la Secreatria no ha cumplido el avance es del 0% y con respecto al Indicador 4 se viene cumpiendo el 100% | 50%
| FAMILIA Obejtivo: Apoyar de manera integral y diferencial la problemática de la institución familiar y el desarrollo personal a través de la formulación, diseño, dirección, apoyo, coordinación y difusión de programas, planes, proyectos y acciones de reconocimiento, participación, prevención y atención social integral que tiendan a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y al fortalecimiento de las poblaciones vulnerables del departamento; así como la generación, promoción y concertación de espacios para el desarrollo humano de todos los Quindianos. | Aplicación inadecuada de los beneficiarios (población vulnerable) a programas y proyectos sociales, sin el lleno de los requisitos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes; LGBTI, Indigenas, Afrodecendientes, Migrantes,Discapacitados , Aldulto Mayor etc. | 1. Decisiones administrativas y técnicas parcializadas. 2. Presión de sectores económicos y superiores jerárquicos 3. Falta de reglamentación para determinar de la población beneficiaria. | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema |  | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20. Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Dar cabal cumplimiento a los procedimientos establecidos para grupos vulnerables 2. Elaboración de reglamentación para la escogecia de los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos de competencia de la Secretaría de Familia . 3. Capacitación en el Código de Etica al personal de la Secretaria involucrados en el proceso. | 2. No de personas vinculados a la Secretaria capacitados en Código de Etica / No. total de personas vinculadas a la Secretaria que interviene en el proceso. 3. No. de beneficiarios con el lleno de requisitos a los programas y proyectos / No. de beneficiarios a programas y proyectos. | 1. Documentos de reglamento para escongencia de beneficiarios elaborados. 2. Registro de beneficiarios de la población vulnerable a programas y proyectos. 3. Registro de personal de la Secretaría capacitado | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Familia | 2. No de personas vinculados a la Secretaria capacitados en Código de Etica / No. total de personas vinculadas a la Secretaria que interviene en el proceso. 3. No. de beneficiarios con el lleno de requisitos a los programas y proyectos / No. de beneficiarios a programas y proyectos. | Muchas de las actividades son organizadas con la compañía de otras secretarías que tienen incidencia en nuestras poblaciones, niñes, adolecencia, adulto mayor, comunidad LGTBI. En cuanto a las capacitaciones del manual de etica , estamos a la espera que la secretaria administrativa organice las capacitaciones antes que finalice el año en curso, entre ellas la capacitacion del manual de etica. | 50%
| GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL. Objetivo: Conocer, difundir y emitir conceptos jurídicos asegurando la Unidad Jurídica Institucional, igualmente adelantar toda la gestión contractual, así mismo realizar el registro, inspección, vigilancia y control de Entidades sin Ánimo de Lucro y llevar a cabo la revisión de | Procesos contractuales que no cumplen los requisitos legales | 1. Desconocimiento de la trazabilidad del Plan de Desarrollo con los procesos contractuales que se deben adelantar. 2. Personal que interviene en los procesos contractuales, con falencias en el conocimiento y la aplicación de la normatividad, la jurisprudencia y los lineamientos expedidos en materia contractual. 3. Mecanismos de control ineficaces | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 4. Posible | 20. Catastrófica | 60 Extrema | 1. Aplicacion del procedimiengto definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: Bolsa de productos P-JUR-26, Concurso de Méritos P-JUR- 27, Licitación Pública P-JUR-28, enajenación de Bienes del Estado P- JUR-29,Etapa Precontractual P-JUR-30, Minima Cuantía P-JUR-31, manejo Módulo de Contratación P-JUR-32 , Gaceta Departamental DP-JUR-33, Subasta Inversa DP-JUR-34, Selección de Minima Cuantia DP-JUR-35, Interventoria DP-JUR-36,contratación directa DP-JUR-37. 2. Aplicación de Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los Decretos que las reglamentan, las normas civiles y comerciales pertinentes y el Manual de Contratación del Departamento. 3. Delegación de responsabilidades en cada funcionario y contratista, cuyas funciones y actividades se enmarquen en procesos de contratación. 4. Mecanismos de control idoneos | 1. Rara vez | 20. catastrofica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Capacitar al personal cuyas funciones y actividades se enmarque en procesos contractuales, para que al construir estudios previos, se garantice la trazabilidad con el Plan de Desarrollo Departamental. 2. Estructurar y ejecutar un Plan de Capacitación que incluya la temática técnica y jurídica necesaria para adelantar procesos contractuales previstos por el departamento para cumplir su misionalidad. 3. Elaborar mecanismos de control que permitan identificar de manera preventiva la ocurrencia del riesgo de contratación | 1. No. de personas capacitadas / No. de personas que intervienen en los procesos contractuales 2. Plan de capacitación estructurado y ejecutado con la temática técnicca y juridica necesaria para adelantar procesos contractuales previstos por el Departamento. 3. No. mecanismos de control elaborados que permitan identificar de manera preventiva la ocurrencia del riesgo de contratación | 1. Registro de personas capacitadas 2. Documentos que evidencie el Plan de capacitación estrucurado y ejecutado. 3. Documentos que evidencias los mecanismos de control . | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaria Juridica y de Contratación, con las demás Secretarias de Despacho | 1. No. de personas capacitadas / No. de personas que intervienen en los procesos contractuales 2. Plan de capacitación estructurado y ejecutado con la temática técnicca y juridica necesaria para adelantar procesos contractuales previstos por el Departamento. 3. No. mecanismos de control elaborados que permitan identificar de manera preventiva la ocurrencia del riesgo de contratación | 1.El secretario jurídico y de Contratación y su equipo de trabajo con el fin de dar cumplimiento a esta actividad contingente presenta Capacitación llevada a cabo el día 16 de Agosto de 2016, citada mediante circular 044 de 2016, inherente a temas de “planeación, elaboración de estudios previos, documentación requerida para la elaboración de contratos y convenios” en la cual se capacitaron un total de 42 personas de acuerdo con la lista de asistencia allegada por la secretaria. 2. Se evidencia en el cumplimiento de esta actividad contingente la realización por parte de la Secretaria Jurídica y de Contratación de un "Plan de Capacitaciones" para el segundo cuatrimestre, puede evidenciarse entonces que se dio cumplimiento a la capacitación prevista para el 16 de Agosto de 2016, mas no se evidencia la realización de capacitaciones a petición de las diferentes secretarias. 3. La Secretaria Jurídica y de Contratación, adjunta como evidencia del cumplimiento de esta actividad contingente, la emisión de 13 mecanismos para identificar de manera preventiva la ocurrencia del riesgo de control. | 33.33%
|  | Informes de interventoria y/o supervisión sin el cumplimiento de los requisitos | 1. Desconocimiento de la normatividad legal en materia el desarrollo de las competencias en materia de interventoria y supervisión contractual . 2. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal 3. Amiguismo | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 4. Posible | 20. Catastrófica | 60 Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: Interventoria DP-JUR-36 2. Aplicación de Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los Decretos que las reglamentan, las normas civiles y comerciales pertinentes y el Manual de Contratación del Departamento. | 1. Rara vez | 20. catastrofica | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Realizar procesos de capacitación en materia de Interventoria y Supervisión 2. Desconcentrar los procesos de supervisión e interventoria 3. Instruir y advertir por medio de circulares a supervisores e interventores, en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con los mandatos legales. 4. Incentivar, instruir y promocionar a las distintas secretarias para la liquidación de los contratos como mecanismo de cierre del proceso contractual | 1. No. de personas capacitadas / No. de personas que intervienen en las actividades de supervisión e interventoria. 2. No. de supervisiones e interventorias asignadas por Secretaria a una persona por procesos contractual / No. de procesos contractuales por Secretaria. 3. No. de circulares expedidas y dirigidas a supervisores e interventores. 4. No. de Actas de Liquidacion | 1. Registro de personas capacitadas. 2. Registro de personas con funciones de supervisión e interventoria por Secretaria . 3.Registro de procesos contractuales por secretaria 3. Registro de circulares emitidas 4. Registro de actas de liquidación. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaria Juridica y de Contratación en coordinación con las demás Secretarias | 1. No. de personas capacitadas / No. de personas que intervienen en las actividades de supervisión e interventoria. 2. No. de supervisiones e interventorias asignadas por Secretaria a una persona por procesos contractual / No. de procesos contractuales por Secretaria. 3. No. de circulares expedidas y dirigidas a supervisores e interventores. 4. No. de Actas de Liquidacion | 1. La Secretaria Jurídica y de Contratación relaciona dentro del cumplimiento de esta acción que se capacitaron 14 personas que ejercen funciones de supervisión e interventoría, sin embargo se considera que no se identifica plenamente el personal que hace parte de los procesos de supervisión e interventoría cumpliendo así con un 25% del avance en este cuatrimestre. 2. la Secretaria que se Solicitó a las diferentes Secretarias la información de las personas que intervienen en los procesos de Supervisión e Interventora, mas no determina exactamente esta secretaria el número de procesos por interventor y/o Supervisor. 3.La Secretaria Jurídica y de Contratación adjunta para dar cumplimiento a este contingente las diferentes circulares emitidas durante el periodo de seguimiento, y si bien la suscrita evidencia la correcta emisión y comunicación de las diferentes circulares e instructivos, se evidencia también que estas efectivamente están relacionadas en general con el ejercicio contractual, mas no cumpliendo a cabalidad con esta actividad contingente. 4.La secretaria indica que hasta la fecha se han liquidado 4 contratos de 122 contratos suscritos, legalizados y ejecutados que requieres ser liquidados en la presente vigencia | 8.75%
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Objetivo: Gestionar el talento humano, administrar el personal y los recursos físicos, materiales y tecnológicos de la Administración Central del Departamento del Quindío. | Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal | 1. Falta de personal capacitado en el proceso de selección. 2. Personal ubicado en cargos para los cuales no han sido nombrados. 3. Nombramiento de personas sin el lleno de los requisitos. 4. Nombramiento de personas incompetentes para el cargo. 5. Tráfico de influencias | Pérdida de credibilidad de la entidad . Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Entre otras. | 3. Posible | 10. Mayor | 30. Alta | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA: PSAD-23 - Nombramientos Normatividad vigente en los procesos de contratación, Verificación previa del cumplimiento de requisitos y régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones | 1. Rara vez | 10. Mayor | 10. baja | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Capacitar al personal encargado de la actividad en la Secretaría Administrativa sobre la normatividad inherente procesos de selección y vinculación de personal. 2. Verificar los documentos de las personas a nombrar con la lista de chequeo de vinculación de personal de la Direcciòn de Talento Humano | 1. No. de personas de la Secretaria Administrativa capacitados / N.o de personas de la Secretaria Administrativa vinculadas al proceso de selección y vinculación de personal. 2. No. de funcionarios nombrados con verificacion de documentos según lista de chequeo de la Dirección de Talento Humano/ No. total de funcionarios nombrados. | 1. Registro de personas de la Secretaría Administrativa que interviene en el proceso de vinculación de personal. 2. Registro de personas capacitadas en la normatividad de selección y vinculación de personal. 3. Registro de funcionarios nombrados . 4. Registro de funcionarios nombrados con procesos de verificacion de lista de chequeo de documentos. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaría de Despacho. Director de Talento Humano | 1. No. de personas de la Secretaria Administrativa capacitados / N.o de personas de la Secretaria Administrativa vinculadas al proceso de selección y vinculación de personal. 2. No. de funcionarios nombrados con verificacion de documentos según lista de chequeo de la Dirección de Talento Humano/ No. total de funcionarios nombrados. | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 75%
|  | Incumplimiento de términos legales en peticiones, quejas reclamos y recursos. | 1. Demoras en la consecusión de la información para dar respuesta a las PQRS. 2. Respuesta inoportuna de PQRs Penales, por falta de priorización de términos y adecuado manejo de correspondencia. 3. Debilidades en los procesos de seguimiento de respuesta a los PQRs | Pérdida de credibilidad de la entidad . Demandas Incumpliento de la misión del sector Sanciones Pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Entre otras. | 4. Probable | 10. Mayor | 40.Alta | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: P-SAD-15 Respuesta a Peticiones, P- SAD 42 Atención Petición Quejas y Reclamos. Aplicación del Decreto 00037 del 11 de Enero de 2015 "Por medio del Cual se crea la Dependencia de Peticiones, Quejas y Reclamos adscrita a la Secretaría Administrativa Archivo Central y se adopta su manual en el sector central de la administración departamental". | 1. Rara vez | 10. Mayor | 10. baja | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Radicar, controlar y realizar seguimiento a todas las PQR para el cumplimiento de los términos establecidos en la normatividad legal vigente. | No. de PQR resueltos dentro de los términos legales /No. de PQR radicados | Registro de PQRs radicados Registros de PQRs resueltos dentro de los términos | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho Director de Talento Humano y Recursos Físicos | No. de PQR resueltos dentro de los términos legales /No. de PQR radicados | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 98.8%
|  | Desactualización de la página web y falta en el uso de las herramientas tecnológicas de la entidad evadiendo la visibilidad de la información | 1. No aplicación de procedimientos para la gestión misional. 2. Desconocimiento del manejo de las herramientas tecnológicas | Pérdida de credibilidad de la entidad Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Incumplimiento en la prestación de servicios Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios | 5. Casi seguro | 10. Mayor | 50. Alta | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: Administración base de datos PCT - P-SAD-80 - Administración de la Infraestructura Tecnológica P- SAD-81- Admnistración del portal institucional e intranet P-SAD-83- Planes y políticas del area de sistemas P-SAD-84 | 2. Improbable | 10 . Mayor | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas a los funcionarios de cada Secretaría. 2. Realizar seguimiento mensual en las dependecnias sobre las actualizaciones realizadas en la página. 3. Realizar verificación mensual del uso de cada usuario y de la utilización de las diferentes herramientas. | 1. No. de dependencias con procesos de capacitación en herramientas tecnológicas / No. total de dependencias de la Administración Departamental . 2. No. de seguimientos en actualizaciones de página web realizados/ No. total de seguimientos programados 3. No. de seguimientos en el uso de usuarios y utilización de herramientas/ No total de seguimientos programados. 4. No de actualizaciones de procesos realizadas en la página web/ No de procesos programados actualizar. 5. No. de herramientas tecnológicas operando / No. de herramientas tecnológicas existentes | 1. Registro de de procesos de capacitación . 2. Registro de Seguimientos de actualización de la página web. 3. Registro de seguimientos en el uso de usuarios y herramientas tecnológicas. 4. Registro de de herramientas tecnologicas existentes . 5. No de procesos sujetos a actulización en la página web. 6. Registro de herramientas tecnológicas existentes. 7.Registros de herramientas tecnológicas operando | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretarios de Despacho y Director de Tics | 1. No. de dependencias con procesos de capacitación en herramientas tecnológicas / No. total de dependencias de la Administración Departamental . 2. No. de seguimientos en actualizaciones de página web realizados/ No. total de seguimientos programados 3. No. de seguimientos en el uso de usuarios y utilización de herramientas/ No total de seguimientos programados. 4. No de actualizaciones de procesos realizadas en la página web/ No de procesos programados actualizar. 5. No. de herramientas tecnológicas operando / No. de herramientas tecnológicas existentes | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 15%
|  | Debilidades en el sostenibilidad de la memoria institucional y de los procesos del ente territorial | 1. Manuales de Procesos y Procedimientos sin procesos de socialización y desactualizados 2. Falta de difusión de los conocimiento adquiridos por los funcionarios públicos (capacitaciones, asesorías, inducciones). 3. Falta de continuidad en los procesos por la alta rotación de los contratistas. 4. Debilidades en la entrega de los puestos de trabajo | Pérdida de credibilidad de la entidad Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Incumplimiento en la prestación de servicios Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios | 5. Casi seguro | 10. Mayor | 50. Alta | Aplicación de los procedimientos definidos por la Administración Departamental en el Sistema Integral de Gestión AdmInistrativa SIGA: programas de inducción y reinducción P-SAD-01- Entrega de puestos de trabajo P-SAD-31- Capacitación y asistencia técnica P-SAD-40- | 2. Improbable | 10 . Mayor | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Socialización de los Manuales de Procesos y procedimientos al interior de las Secretarias 2. Seguimiento a los certificados de asistencia y socialización las capacitaciones realizadas. 3. Seguimiento a la entrega de los productos de los contratista antes de firmar el acta final, por parte de cada supervisor. 4. Seguimiento de las actas de entrega de los puestos de trabajo al retiro del mismo, por parte de los funcionarios públicos. | 1. No. de Secretarías con procesos de capacitación " Manual de Procesos y Procedimientos" / No. total de Secretarías de la Administración Departamental 2. No. de funcionarios con certificados de asistencia y socialización de capacitaciones / No. total de Funcionarios con procesos de capacitación. 3. No. de contratistas con productos entregados debidamente recibidos por el supervisor / No. total de contratistas con contratos concluídos 4. No. de funcionarios con actas de entrega al retiro | 1. Registro de capacitación Secretarías sectoriales "Manual de Procesos y Procedimientos " 2. Registro de funcionarios que asistieron a procesos de capacitación . 3. Registro de funcionarios que asistieron aprocesos de capacitación y realizaron socialización de las mismas . 4. Registro de funcionarios retirados de sus puestos de trabajo. Registro de contratistas que concluyeron sus contratos . Registro de contratistas con informes de de entrega de productos a los supervirores. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretaría de Despacho. Director de Talento Humano | 1. No. de Secretarías con procesos de capacitación " Manual de Procesos y Procedimientos" / No. total de Secretarías de la Administración Departamental 2. No. de funcionarios con certificados de asistencia y socialización de capacitaciones / No. total de Funcionarios con procesos de capacitación. 3. No. de contratistas con productos entregados debidamente recibidos por el supervisor / No. total de contratistas con contratos concluídos 4. No. de funcionarios con actas de entrega al retiro | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 20%
| REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y DEFENSA. Objetivo: Procurar la adecuada defensa de los intereses del Departamento mediante el diseño e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico y el fortalecimiento de la defensa litigiosa del Estado. | Decisiones judiciales en contra de la Gobernación del Quindio. | 1. Falta de revisión de los estados en cada despacho judicial (procesos escriturales) 2. Falta de consulta de los estados en los aplicativos de la rama judicial (procesos orales) 3. No asistencia a la audiencia de conformidad en los art. 180 audiencia inicial y/o art. 192 recurso de apelación | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento p- REP-05 Demandas | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Visitar diariamente los despachos judiciales para realizar seguimientos a los estados de los procesos. 2. Verificar diariamente los estados judiciales en los aplicativos de la rama judicial. 3. Asistir oportunamente a las audiencias fijadas en cada proceso. | 1.No. de visitas realizadas a los despachos judiciales en el mes / No. de dias hábiles del mes. 2. No. de consultas en los aplicativos de la rama judicial en el mes /No. de dias hábiles del mes. 3. No. de demandas contestadas/No. de demandas recibidas 4. No. de actuaciones realizadas en cada proceso/ No. de actuaciones requeridas en cada proceso | 1. Registro de visitas realizados a los despachos judiciales. 2. Registros de concultas a los aplicativos de la rama judicial 3. Registro de demandas contestadas. 4. Registro de demandas recibidas. Registro de actauciones realizadas por proceso. Registro de actuaciones requeridas. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho, P.U Especializado,abogados contratistas y técnico admnistrativo. | 1.No. de visitas realizadas a los despachos judiciales en el mes / No. de dias hábiles del mes. 2. No. de consultas en los aplicativos de la rama judicial en el mes /No. de dias hábiles del mes. 3. No. de demandas contestadas/No. de demandas recibidas 4. No. de actuaciones realizadas en cada proceso/ No. de actuaciones requeridas en cada proceso | presenta para este seguimiento la Secretaria de Representacion judicial los soportes de las actividades, a saber, registro de visitas diarias a los despachos judiciales, regristo de visitas al aplicativo de la rama juridicial www.ramajudicia.gov.co , relacion de procesos judiciales en contra del departamento . | 28%
|  | Sanciones por la no respuesta oportuna de las acciones de tutela por parte Gobernación del Quindio | 1. Remisión tardía por parte de la archivo central de la entidad de las acciones de tutela. 2. Que el profesional en derecho adscrito a la secretaria, no recoja de manera oportuna las acciones de tutela a su cargo | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia. Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad. Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Generar pérdida de recursos económicos Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Dar lugar a procesos sancionatorios | 3. Posible | 20. Catastrófico | 60. Extrema | Aplicación del procedimiento definido por la Administración Departamental en el Sistema Integral de la Gestión Administratva SIGA: P-REP-07 Acciones de Tutela. P- SAD-47 Correspondencia externa recibida | 1. Rara vez | 20. Catastrófico | 20. Moderado | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | 1. Realizar mesas técnicas de trabajo trimestrales con el archivo central de la entidad para el mejoramiento del procedimiento de despacho de correspondencia externa recibida y entregada a la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento. 2. Verificar mensualmente en la base de datos interna de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento y en el libro radicador de reparto, las obligaciones de los abogados adscritos a la dependencia. | 1. No. de mesas de trabajo con el archivo central realizadas/ No. de mesas técnicas programadas. 2. No. de seguimientos relizados a los repartos/ No total de seguimientos programados 3. No. de tutelas contestadas dentro de los terminos legales/No. de tutelas recibidas por la entidad | 1. Registro de mesas realizadas . 2. Registro de seguimientos de repartos realizados . 3. Registros de tuteleas constestadas dentro de los terminos. 4. Registro de tutelas recicibidas. | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Secretario de Despacho, P.U Especializado,abogados y contratistas. | 1. No. de mesas de trabajo con el archivo central realizadas/ No. de mesas técnicas programadas. 2. No. de seguimientos relizados a los repartos/ No total de seguimientos programados 3. No. de tutelas contestadas dentro de los terminos legales/No. de tutelas recibidas por la entidad | Indica la Secretaria de Representacion Judicial, la realizacion de mesas de trabajo, del equipo interno de la Secretaria, sin embargo en aras de dar cumplimiento a el indicador, se deberan programar mesas de trabajo con el equipo de Archivo central. Soporta igualmente tanto el seguimiento como a los procesos como el curso de las acciones de tutela. | 78%
| Gestión Gerencial. Objetivo - Dirigir, ejecutar y controlar la panificación y promoción del desarrollo del Departamento, en coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad de la acción municipal, de la intermediación entre la nación y los municipios y de prestacion de servicios que determinen la Constitución y las leyes a través de los diferentes organismos y entidades departamentales | Omisión de la notificación para el uso de la imagen institucional para fines diferentes de los especificados por la alta gerencia. | Manejo indebido de la imagen instucional | Actuación de terceos a nombre de administración departarmental o de algún miembro de la Administración Departamental | 3. Posible | 20. Catastrófico | 20. Extrema | Generar alertas que permitan tomar medidas oportunas, preventivas y de confianza frente al comportamiento y compromiso de sus voceros al r respecto del manejo de la información y el uso de la imagen institucional . | 1. Rara vez | 20. Catastrofica | 20 . Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. | Realizar trimestralemente seguimiento y control al uso de la imagen instucional | No. de informes elaborados de comunicaciones y uso de imagen institucional /No. de informes solicitados a cada Secretaría o ente descentralizado. | 1. Registro de informes de Comunicación elaborados | 1 -IV-2016 | 31-XII-2016 | Director Oficina Privada y Directora de Comunicaciones | No. de informes elaborados de comunicaciones y uso de imagen institucional /No. de informes solicitados a cada Secretaría o ente descentralizado. | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 20%
|  | Aplicación inadecuada de las políticas de comunicación instucional | Voceros de otras secretarias y entes descentralizados informando sobre temas de la administración departamental central sin previa aprobación del director de comunicaciones. | Actuación de terceos a nombre de administración departarmental o de algún miembro de la Administración Departamental | Posible | 20. Catastrófico | 20. Extrema |  | 1. Rara vez | 20- Catatrófica | 20. Moderada | EVITAR EL RIESGO: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materilización. |  | No. de personal de planta y contratista socializado/ No. Total de funcionarios de la administración departamental | o de informes de Comunicación el | 1 -IV-2016 | 1-XII-2016 | Director Oficina Privada y Directora de Comunicaciones | No. de personal de planta y contratista socializado/ No. Total de funcionarios de la administración departamental | 1. Esta Secretaría no presenta avance sobre sus indicadores debido a que esta no presento evidencias para este segundo cuatrimestre. Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 20%
GLORIA INES MARIN BETANCOURT
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
Note on T19: CUATRIMESTRE 1 2 3 O.P. 1.757 3.101 4.858 R.P. 1.579 1.604 3.183 ------------------------------- 3.336 4.705