## PLAN DE ACCION 2020
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA Y/O PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 2015-2023 | [8 empty] | 2020
LINEAS ESTRATEGICAS | ESTRATEGIAS | ACCIONES RECOMENDADAS | LINEA BASE | INDICADORES | METAS |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES. | META FÍSICA |  |  | META ECONÓMICA |  |  | ACCIONES Y/O ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
[5 empty] | 2019 | 2023 |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales | Establecimiento de los términos de la convocatoria anual siguiendo los líneamientos definidos para las convocatorias en el Programa departamental a través del Manual de Concertación y de formato de presentación de proyectos, con definición de reglas claras de participación, evaluación, selección y distribución equitativa de recursos. | 1 | No. de Manuales de concertación y formatos de presentación de proyectos establecidos y adoptados para cada convocatoria. | 4 | 8 | Actas de reunión del Consejo de Cultura y de los Alcaldes Municipales con acuerdos de convocatoria. Resolución de la Gobernación del Quindío de la Adopción del Manual de Concertación y del formato de presentación de proyectos. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con el Consejo Departamental de Cultura y Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Manual de la Convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético). Resolución 4485 del 1 de octubre del 2020 adoptando el manual de concertación 2020. (adjunto medio magnético).
|  | Garantizar Convocatorias públicas abiertas anualmente para concertación de proyectos artísticos y culturales y publicadas en la página web de la Gobernación del Quindío | 1 | No. de convocatorias públicas por año para concertación de proyectos | 4 | 8 | Resolución de apertura del proceso de convocatoria pública. Publicación en página web de la Gobernación del Quindío | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica | 1 | 1 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Resolución 4485 del 1 de octubre del 2020 "Por medio de la cual se da apertura a la Convocatoria Pública del Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y culturales en el Quindío año 2020 y se dictan otras disposiciones." Se adjunta documento en medio magnético. Publicación página Web de la gobernación del Quindío: link http://cultura.quindio.gov.co
|  | Definición del Jurado o Comité para la Evaluación técnica y de contenido de cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria. | 1 | No. de comités conformados o definidos para la evaluación de proyectos de la concertación. | 4 | 8 | Resolución de reconocimiento de las personas designadas como Jurado o de la Convocatoria pública para un operador externo (cuando sea el caso) indicando los criterios que fueron considerados para su elección. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 51539979 | 51539979 | 100% | Se realizó contratación Directa con La UNIVERSIDAD DEL QUINDIO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°025 de Octubre de 2020; celebrado entre el Departamento del Quindío y la Universidad del Quindío, para la evaluación de los proyectos de Concertación. Mediante Resolución 05235 del 23 de Octubre de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO" (Se adjunta documento en medio magnético).
|  | Desarrollo de procesos para la recepción, evaluación, selección de proyectos ganadores y publicación de resultados. | 1 | No. de procesos realizados para la recepción de proyectos, evaluación y selección de ganadores y publicación de resultados finales. | 4 | 8 | Matriz de recepción y evaluación de proyectos, actas de evaluación, publicación en página web de la Gobernación de resultados finales. | Secretaría de Cultura Departamental | 1 | 1 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Mediante Resolución 4485 del 1 de octubre de 2020 el Gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas abrió el proceso de Convocatoria para proyectos artísticos y culturales del programa de concertación, el proceso estará vigente del 2 al 13 de Octubre. En Acta de entrega de proyectos a la Universidad Del Quindío así: 24 proyectos Físicos, 63 proyectos Digitales en 22 CD. En Resolución 05526 del 9 de Noviembre de 2020 "Por medio de la cual se reconoce los ganadores de la convocatoria del Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y culturales en el Quindío 2020". Se adjunta documento en medio magnético. Publicado en pagina web del Departamento.
|  | Entrega de Recursos a proponentes apoyados en las convocatorias anuales para la ejecución de los proyectos. | 1 | No. de entrega de recursos a proponentes apoyados | 4 | 8 | Reportes Secretaría de Hacienda | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 1 | 1 | 100% | 575348876 | 575348876 | 100% | Con Resolución 05526 de Noviembre 9 del 2020"Por medio de la cual se reconocen los ganadores de la convocatoria del programa Departamental de Concertación de proyectos Artísticos y Culturales del Quindío 2020".
| Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | Gestión para la ampliación de la bolsa de recursos y el apoyo técnico de la concertación con entidades del sector público (secretarías y entidades descentralizadas de carácter departamental), empresa privada, sector educativo y la cooperación internacional, buscando articulación de políticas sectoriales, Responsabilidad social empresarial y cooperación para la concertación de aportes y apoyo a los procesos culturales en el departamento. | 0 | No. de reuniones para la gestión de recursos con entidades del sector público, empresa privada, sector educativo en el departamento. | 15 | 30 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Por Situación de Pandemia COVID 19 no era posible realizar reuniones con los diferentes sectores.
|  |  | 0 | No. de aportes financieros nuevos firmados para ampliación de la bolsa de recursos de concertación | 6 | 10 | Documentos firmados. | Secretaría de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Se presento una reducción de la bolsa de recursos, por que el recaudo de la Estampilla Procultura disminuyo y el recaudo del recurso ordinario también bajo, debido a la situación de Pandemia COVID 19 que se presento en este año.
|  |  | 0 | No. de acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de los procesos culturales en el Quindío | 4 | 8 | Acuerdos interinstitucionales firmados | Secretaria de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | No se realizaron acuerdos Interinstitucionales en esta vigencia
|  |  | 0 | No. de proyectos formulados y presentados a Agencias de la cooperación internacional para la gestión de recursos para la cultura en el departamento. | 3 | 7 | Proyectos formulados y presentados | Secretaría de Cultura, Organizaciones Culturales y sociales. Consejo Departamental de Cultura. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | No se realizaron acuerdos Interinstitucionales en esta vigencia
|  | Ampliación anual de los presupuestos destinados a la financiación de proyectos artísticos y culturales por parte de la Institucionalidad cultural del Departamento. | 46% | Porcentaje de incremento de la bolsa de recursos | 70% | 100% | Apropiación presupuestal, monto definido para la concertación departamental cada año. | Secretaría de Cultura,Secretaría de Hacienda. | 8% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |  | No hubo incremento en la bolsa de recursos, debido a que el recaudo de recursos ordinarios bajo por motivos de Pandemia COVID 19.
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | Capacitación para la gestión cultural | Desarrollo de convenios con el Ministerio de Cultura y/o Instituciones de formación para fomentar y fortalecer las capacidades y competencias de artistas y gestores en la gestión cultural | 0 | No. de convenios suscritos con Mincultura y/o Instituciones de formación para la capacitación en gestión cultural. | 2 | 4 | Convenios suscritos. | Secretaría de cultura, Gestores culturales, Ministerio de Cultura | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | No se ejecuto para este año, por motivos de Pandemia COVID 19, se laboro desde casa.
|  | Realización de jornadas de capacitación en formulación de proyectos a gestores culturales en los 12 municipios del Quindío, como soporte a las convocatorias anuales de concertación. | 1 | No. de capacitaciones en formulación de proyectos culturales en los municipios del Quindío. | 48 | 96 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Entidades de cultura municipales, Casas de la Cultura de los municipios. | 12 | 12 | 100% | 17000000 | 17000000 | 100% | La secretaria de Cultura contrato una Profesional para brindar orientación en la Formulación de Proyectos Culturales a las organizaciones que lo solicitaron. Eliana chilito
| Fomento a la Organización Cultural en los Municipios | Incentivo a la creación de organizaciones culturales en los municipios de Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova y otros, para garantizar mayor participación en las convocatorias. | 0 | No. talleres de capacitación, sensibilización y acompañamiento a los municipios para estimular la creación de organizaciones culturales | 20 | 40 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura de los municipio, Gestores culturales, Alcaldías municipales. | 5 | 0 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Por Situación de Pandemia COVID 19, se realizó de manera virtual la sensibilización, buscando así la participación de los gestores en la convocatoria.
| Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento | Creación de incentivos para promover la participación de municipios más rezagados de las convocatorias y del desarrollo del departamento | 1 | No. de incentivos creados anualmente para favorecer la descentralización y la inclusión de municipios alejados. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de cultura, municipios del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 115069775 | 0 | 0% | Un incentivo anual para municipios alejados, convocado por medio de la convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones rurales | 0 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones rurales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del Departamento | 1 | 1 | 100% | 10373936 | 10373936 | 100% | manual de la Convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones afrodescendientes. | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones afrodescendientes. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% | 10271534 | 10271534 | 100% | manual de la Convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones indígenas | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones indígenas | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios. | 1 | 1 | 100% | 10271534 | 10271534 | 100% | manual de la Convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones con capacidades especiales | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones capacidades especiales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% | 115069775 | 0 | 0% | manual de la Convocatoria Anual Departamental, "Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2020" (Adjunto documento con sus respectivos anexos, formatos de presentación de proyectos, en medio magnético).
| Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación | Conformación de un equipo de trabajo idóneo debidamente coordinado que desarrolle y ejecute el Programa de Concertación de Proyectos artísticos y culturales en sus diferentes etapas y lineamientos estratégicos. | 0 | Equipo de trabajo conformado. | 1 | 1 | Organización interna de la Secretaría de Cultura | Secretaría de Cultura, Secretaría Administrativa. | 1 | 1 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Se conformó un Equipo de trabajo así: El Secretario de Cultura, un Delegado del Consejo Departamental de cultura y dos delegados de los municipios. Se organizó un equipo de trabajo integrado por la sección jurídica de la Secretaría de Cultura para abordar todos los asuntos correspondientes a las convocatorias de estímulos y concertación 2020 dentro del proceso de creación, apertura y cierre.
| Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos | Creación de incentivos con puntajes adicionales para el proyecto mejor evaluado en el año en calidad, cumplimiento y generación de impactos con base a indicadores y medición cualitativa y cuantitativa de resultados. | 0 | No. de incentivos en cada vigencia por cumplimiento, calidad y generación de impactos. | 4 | 8 | Acta de resultados de evaluación de impactos sobre proyectos ejecutados en el año. | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura | 1 | 1 | 100% | 34400000 | 34400000 | 100% | En esta vigencia se presentó la pandemia COVID-19, debido a esto el sector cultural suspendió las presentaciones y eventos públicos, esta condición de pandemia permitió para las organizaciones culturales ganadoras, al realizar la celebración de sus convenios que el aporte del 30% sea en especie y no en efectivo como se hacía antes, como una manera de ayudarle al sector a su activación económica.
Información, seguimiento y evaluación | Alimentación del Sistema de Información Cultural | Integración del proceso de concetación departamental al sistema de información cultural, con el suministro de datos completos, claros y precisos de las diferentes etapas de la concertación (Convocatoria, registro de recepción de proyectos, evaluación, selección de proyectos apoyados, resultados finales) | 0 | Módulo de Concertación de proyectos creado al interior del sistema de información cultural | 1 | 1 | Sistema de información cultural en funcionamiento | Secretaría de Cultura Departamental | 1 | 1 | 100% | 15000000 | 15000000 | 100% | El sistema se informacion cultura se alimenta de todos los procesos artiticos y culturales durante esta vigencia, asi como la convovcatoria de concertacion departamental.
| Mecanismos de seguimiento a proyectos | Verificación de la ejecución de cada uno de los proyectos apoyados en las vigencia con cumplimiento de actividades, metas y ejecución presupuestal a través de la realización de visitas de campo. | 20% | % de proyectos apoyados en las convocatorias anuales con visitas de campo realizadas para verificación de ejecución. | 100% | 100% | Formato de seguimiento para visitas de campo a proyectos diligenciados y firmados, registro fotográfico. | Secretaría de Cultura Departamental | 100% | 100% | 100% | 15000000 | 15000000 | 100% | Los proyectos ganadores son distribuidos a los profesionales que realizan la supervisión de los respectivos proyectos, los cuales realizan visitas en compañía de fotógrafos en las presentaciones que realizan los ganadores de los proyectos, para verificar la ejecución de estos.
|  | Presentación de informes de avance e informe final de cada uno de los proyectos apoyados | 1 anual | No. de informes presentados por cada proponente | 2 anuales | 2 anuales | Informes presentados por los proponentes | Secretaría de Cultura, Organizaciones culturales | 2 | 2 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | Cada proponente presenta un informe parcial y un informe final; el informe parcial lo presentan al suscribir el contrato presentando cronograma de sus actividades a desarrollar y el final al terminar la ejecución del proyecto.
| Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos | Creación de indicadores culturales para la determinación de impactos y medición cualitativa y cuantitativa de los resultados. | 0 | Batería de indicadores culturales establecida para la concertación departamental de proyectos | 1 | 1 | Documento de indicadores culturales | Secretaría de Cultura departamental, Consejo departamental de Cultura. | 1 | 1 | 100% | 15733300 | 15733300 | 100% | La batería de indicadores se crea bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO", en el cual se trazaron 10 metas con sus respectivos indicadores en cumplimiento a los objetivos trazados para la Cultura del departamento.
Programación, Difusión y Promoción | Programación y socialización de convocatorias en los municipios | Definición del cronograma de cada convocatoria anual antes de finalizar la vigencia anterior, para garantizar una oportuna difusión en cada uno de los municipios. | 0 | Cronograma de convocatoria de concertación definido | 4 | 8 | Cronograma elaborado y publicado | Secretaría de Cultura Departamental, Consejo departamental de Cultura, Alcaldes Municipales | 1 | 1 | 100% | 34400000 | 34400000 | 100% | Resolución 4485 del 1 de octubre del 2020 adoptando el manual de concertación 2020. Resolución 05037 de 09 de 0ctubre de 2020 Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en el manual del programa de concertación de proyectos artísticos y culturales 2020 el cual fue adoptado por la resolución 04485 del 01 de octubre de 2020 y se dictan otras disposiciones.
|  | Socialización de las convocatorias públicas anuales de concertación de proyectos artísticos y culturales en los doce municipios del departamento del Quindío | 1 | No. de municipios con socialización de las convocatorias públicas cada año | 12 | 12 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura departamental | 12 | 12 | 100% | 17200000 | 17200000 | 100% | La convocatoria se realizo virtualmente por Facebook, de esta forma se abarca los 12 municipios del Departamento, con difusión de redes sociales de la secretaria de cultura. (Se adjunta documento de Word con fotos de las publicaciones).
| Publicidad | Difusión y promoción de las convocatorias públicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales a través de medios escritos, radiales, televisivos, electrónicos, entre otros. | 0 | No. de piezas publicitarias en medios de comunicación para promoción y difusión de la convocatoria pública anual | 6 | 12 | piezas publicitarias generada | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura municipales. | 3 | 5 | 166.7% | 17200000 | 17200000 | 100% | Se relacionan 5 piezas publicitarias acerca de la Convocatoria Anual Departamental de Concertación de proyectos 2020 emitidas vía Facebook (Se adjunta documento de Word con fotos de las publicaciones).
[12 empty] | 1148278509 | 918138959 | 79.96%
[11 empty] | ESTAMPILLA PRO-CULTURA 50% CONCERTACION | 834532070 | 542537233 | 65.01%

## SEMAFORO 2020
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 2015 - 2023
LÍNEA ESTRATEGICA | TOTAL INDICADORES | ESTRATEGIAS | META FÍSICA AÑO 2020
|  |  | CRÍTICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL INDICADOES
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | 10 | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales |  |  |  |  | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | 1 |  |  |  |  | 5
1
1
1
1
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | 10 | Capacitación para la gestión cultural | 1 |  |  |  |  | 2
1
|  | Fomento a la Organización Cultural en los Municipios |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento |  |  |  |  | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos |  |  |  |  | 1 | 1
Información, seguimiento y evaluación | 4 | Alimentación del Sistema de Información Cultural |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Mecanismos de seguimiento a proyectos |  |  |  |  | 1 | 2
1
|  | Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos |  |  |  |  | 1 | 1
Programación, Difusión y Promoción | 3 | Programación y socialización de convocatorias en los municipios |  |  |  |  | 1 | 2
1
|  | Publicidad |  |  |  |  | 1 | 1
TOTAL INDICADORES | 27 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27
% |  |  | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 100%
NO PROGRAMADO |  |  | 0
0%