## PLAN DE ACCION 2022
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA Y/O PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 2015-2023 | [8 empty] | 2022
LINEAS ESTRATEGICAS | ESTRATEGIAS | ACCIONES RECOMENDADAS | LINEA BASE | INDICADORES | METAS |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES. | META FÍSICA |  |  | META ECONÓMICA |  |  | ACCIONES Y/O ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
[5 empty] | 2019 | 2023 |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales | Establecimiento de los términos de la convocatoria anual siguiendo los líneamientos definidos para las convocatorias en el Programa departamental a través del Manual de Concertación y de formato de presentación de proyectos, con definición de reglas claras de participación, evaluación, selección y distribución equitativa de recursos. | 1 | No. de Manuales de concertación y formatos de presentación de proyectos establecidos y adoptados para cada convocatoria. | 4 | 8 | Actas de reunión del Consejo de Cultura y de los Alcaldes Municipales con acuerdos de convocatoria. Resolución de la Gobernación del Quindío de la Adopción del Manual de Concertación y del formato de presentación de proyectos. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con el Consejo Departamental de Cultura y Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Un Manual de la Convocatoria Anual Departamental “Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2022” (Adjunto Manual de concertación 2022" con sus respectivos anexos y formatos de presentación de proyectos). Resolución 2481 del 31 de marzo del 2022 adoptando el manual de concertación 2022, con apertura de convocatoria el día 04 de abril del 2022. (Se adjunta resolución 2481 en medio magnético) | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con el Consejo Departamental de Cultura y Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento.
|  | Garantizar Convocatorias públicas abiertas anualmente para concertación de proyectos artísticos y culturales y publicadas en la página web de la Gobernación del Quindío | 1 | No. de convocatorias públicas por año para concertación de proyectos | 4 | 8 | Resolución de apertura del proceso de convocatoria pública. Publicación en página web de la Gobernación del Quindío | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Una Convocatoria Anual para la ejecución del programa de Concertación de Proyectos, adoptando la ordenanza 013 del 2015. Convocatoria Anual Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2022, con nueve líneas de participación, se da apertura al público el día 04 de abril de 2022 ( Se adjunta enlace de sitio web Secretaría de Cultura, con convocatoria a disposición de la comunidad en general y ordenanza 013 del 2015). Enlace: https://quindio.gov.co/sicuq-3/sicuq-4 | Secretaría de Cultura del Quindío.
|  | Definición del Jurado o Comité para la Evaluación técnica y de contenido de cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria. | 1 | No. de comités conformados o definidos para la evaluación de proyectos de la concertación. | 4 | 8 | Resolución de reconocimiento de las personas designadas como Jurado o de la Convocatoria pública para un operador externo (cuando sea el caso) indicando los criterios que fueron considerados para su elección. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 65911200 | 65911200 | 100% | Un comité delegado que se estableció el día 14 de enero de 2022, en el cual se eligieron los delegados al Comité Departamental de los programas de Concertación y Estímulos 2022, conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de las ordenanzas 013 y 014 de 2015 “podrán participar los alcaldes de los 12 municipios o sus delegados, en este último caso deberán presentar el documento legal que acredite la delegación”. Como resultado de la reunión, Se delega a la Dra. Diana María Giraldo, delegada del municipio de Armenia y el Dr. Alexander Carvajal, delegado del municipio de la Tebaida (Se adjunta acta 02 del 14 de enero de 2022, y Oficios de citación a los alcaldes para la conformación del comité, en medio magnético). Un jurado calificador de los proyectos y propuestas de Concertación y Estímulos 2022; El Departamento del Quindío realizó un Proceso de Selección abreviada de menor cuantía Nº005 de 2022, que se publicó en la plataforma SECOP II el día 11 de marzo y del cual se derivó y adjudicó el contrato de prestación de servicios N°1520 de 2022 al contratista UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, cuyo objeto es: “Realizar la evaluación técnica y de contenidos de los proyectos que resulten habilitados en la convocatoria departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales y las propuestas habilitadas en la convocatoria departamental de estímulos a la investigación, creación y producción artística en el departamento del Quindío del año 2022”.(Se adjuntan documentos que soportan el proceso en SECOP II en medio magnético) Enlace: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index?allWords2Search=005-2022&createDateFrom=06/10/2021%2020:48:34&createDateTo=06/04/2022%2020:48:34&filteringState=0&sortingState=LastModifiedDESC&showAdvancedSearch=False&showAdvancedSearchFields=False&folderCode=ALL&selectedDossier=CO1.BDOS.2860726&selectedRequest=CO1.REQ.2956002& | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento.
|  | Desarrollo de procesos para la recepción, evaluación, selección de proyectos ganadores y publicación de resultados. | 1 | No. de procesos realizados para la recepción de proyectos, evaluación y selección de ganadores y publicación de resultados finales. | 4 | 8 | Matriz de recepción y evaluación de proyectos, actas de evaluación, publicación en página web de la Gobernación de resultados finales. | Secretaría de Cultura Departamental | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Se realizó un proceso de recepción de 81 proyectos presentados al programa departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales desde del día 04 de abril hasta el día 03 de mayo de 2022, así como lo establece el cronograma en la resolución 2481 del 31 de marzo del 2022 modificado con la resolución 03631 del 19 de mayo de 2022 (Se adjunta resolución 2481 y 03631 en medio magnético). De los 81 proyectos, resultaron habilitados 47 después de la revisión técnico jurídica, los cuales fueron entregados a los jurados calificadores de la Universidad del Quindío para continuar con la segunda fase de evaluación. (Se adjunta Listado de los proyectos habilitados publicado en la Página de la secretaría de cultura; en medio magnético) Como resultado final del proceso de evaluación y la aplicación de las fórmulas a los puntajes entregados por los jurados, se obtuvieron 31 proyectos ganadores. Resultados que se publicaron en la página de la Secretaría de Cultura por medio de la resolución Nº4809 del 05 de Julio de 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN LOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AÑO 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (Se adjunta resolución 4809 en medio magnético) | Secretaría de Cultura Departamental
|  | Entrega de Recursos a proponentes apoyados en las convocatorias anuales para la ejecución de los proyectos. | 1 | No. de entrega de recursos a proponentes apoyados | 4 | 8 | Reportes Secretaría de Hacienda | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 1 | 1 | 100% | 957319797 | 717898534 | 74.99% | Se realizo una entrega de recursos a los proponentes ganadores (29 Convenios en total) discriminados de la siguiente manera: 26 Convenios de Asociación y 3 Interadministrativos. El Valor total asignado para cada proponente, así como las organizaciones y proyectos ganadores se relacionaron en la resolución Nº4809 del 05 de julio de 2022, publicada en la página de la Secretaría de Cultura. ( Se adjunta resolución 4809 en medio magnético).
| Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | Gestión para la ampliación de la bolsa de recursos y el apoyo técnico de la concertación con entidades del sector público (secretarías y entidades descentralizadas de carácter departamental), empresa privada, sector educativo y la cooperación internacional, buscando articulación de políticas sectoriales, Responsabilidad social empresarial y cooperación para la concertación de aportes y apoyo a los procesos culturales en el departamento. | 0 | No. de reuniones para la gestión de recursos con entidades del sector público, empresa privada, sector educativo en el departamento. | 15 | 30 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Por Situación de Pandemia COVID 19 no fue posible realizar reuniones con los diferentes sectores.
|  |  | 0 | No. de aportes financieros nuevos firmados para ampliación de la bolsa de recursos de concertación | 6 | 10 | Documentos firmados. | Secretaría de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | En este período no se realizaron adiciones de recursos ordinarios a la convocatoria de concertación, por que los recursos propios de la gobernación no fueron lo suficientes, para adicionar. Se aclara que no hubo apoyo del sector privado.
|  |  | 0 | No. de acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de los procesos culturales en el Quindío | 4 | 8 | Acuerdos interinstitucionales firmados | Secretaria de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se realizaron acuerdos Interinstitucionales en esta vigencia, debido a que el fortalecimiento de los conocimientos culturales se llevó a cabo a través de actividades directas a la comunidad, con los promotores de lectura y procesos de formación artística y cultural, según la oferta y la demanda. Sin embargo cabe precisar que la Secretaría a través de los programas de concertación y estímulos fortalece la cultura en los territorios beneficiados por los proyectos ganadores.
|  |  | 0 | No. de proyectos formulados y presentados a Agencias de la cooperación internacional para la gestión de recursos para la cultura en el departamento. | 3 | 7 | Proyectos formulados y presentados | Secretaría de Cultura, Organizaciones Culturales y sociales. Consejo Departamental de Cultura. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se presentaron proyectos a agencias de cooperación internacional para la gestión de recursos para la cultura en el Departamento.
|  | Ampliación anual de los presupuestos destinados a la financiación de proyectos artísticos y culturales por parte de la Institucionalidad cultural del Departamento. | 46% | Porcentaje de incremento de la bolsa de recursos | 70% | 100% | Apropiación presupuestal, monto definido para la concertación departamental cada año. | Secretaría de Cultura,Secretaría de Hacienda. | 8% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | Para la vigencia no se tuvo aumento en la bolsa de los recursos.
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | Capacitación para la gestión cultural | Desarrollo de convenios con el Ministerio de Cultura y/o Instituciones de formación para fomentar y fortalecer las capacidades y competencias de artistas y gestores en la gestión cultural | 0 | No. de convenios suscritos con Mincultura y/o Instituciones de formación para la capacitación en gestión cultural. | 2 | 4 | Convenios suscritos. | Secretaría de cultura, Gestores culturales, Ministerio de Cultura | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Cultura se postulo para participar en la Convocatoria de Concertación Nacional con el proyecto "FESTIVAL ARTE AL PARQUE”, UN RECORRIDO DE CULTURA, MÚSICA, BAILE Y GASTRONOMÍA POR LOS MUNICIPIOS DEL QUINDÍO." pero no se suscribió ningún convenio en esta vigencia
|  | Realización de jornadas de capacitación en formulación de proyectos a gestores culturales en los 12 municipios del Quindío, como soporte a las convocatorias anuales de concertación. | 1 | No. de capacitaciones en formulación de proyectos culturales en los municipios del Quindío. | 48 | 96 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Entidades de cultura municipales, Casas de la Cultura de los municipios. | 12 | 12 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100% | Se realizaron asesorías de manera personalizada en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, donde se atendieron los proponentes para guiarlos en el proceso y resolver las dudas que surgieran dentro del mismo. Angela Díaz, luisa López y maría José. | Secretaría de Cultura, Entidades de cultura municipales, Casas de la Cultura de los municipios.
| Fomento a la Organización Cultural en los Municipios | Incentivo a la creación de organizaciones culturales en los municipios de Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova y otros, para garantizar mayor participación en las convocatorias. | 0 | No. talleres de capacitación, sensibilización y acompañamiento a los municipios para estimular la creación de organizaciones culturales | 20 | 40 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura de los municipio, Gestores culturales, Alcaldías municipales. | 5 | 0 | 0% | 11000000 | 11000000 | 100% | Durante la vigencia no se tuvo acciones de talleres de capacitación y acompañamiento a los municipios para estimular la creación de organizaciones culturales, a su vez no se presentaron solicitudes por parte del sector.
| Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento | Creación de incentivos para promover la participación de municipios más rezagados de las convocatorias y del desarrollo del departamento | 1 | No. de incentivos creados anualmente para favorecer la descentralización y la inclusión de municipios alejados. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de cultura, municipios del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 191463959 | 94924091 | 49.58% | Tal como lo establece la ordenanza número 013 del 13 de noviembre de 2015, en el Artículo 6.ESTRATEGIAS: Son estrategias para el desarrollo de cada una de las líneas: LINEA: FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS; Estrategia 3. Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento: La Gobernación del Quindío dentro de la convocatoria anual de concertación de proyectos, creará incentivos para estimular la participación de los municipios más alejados y de poblaciones rurales y otras tradicionalmente excluidas de los beneficios del desarrollo como Indígenas, Afro-Descendientes, LGBTI y Discapacidad, así mismo impulsará proyectos que favorezcan dichas poblaciones. Cada año en concertación con el Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales en la forma prevista en el articulo 8 de la presente Ordenanza, los proyectos presentados por estos municipios y poblaciones recibirán puntos adicionales, acumulativos con otros puntajes que se generen como incentivos dentro de la misma convocatoria. En total un proyecto no podrá sumar más de 100 puntos.
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones rurales | 0 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones rurales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del Departamento | 1 | 1 | 100% | 191463959 | 55042505 | 28.75% | Tal como lo establece la ordenanza número 013 del 13 de noviembre de 2015, en la “LÍNEA 7. Igualdad de oportunidades culturales para la población en condiciones de vulnerabilidad: Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la participación de la población en situación de discapacidad y de la población rural (veredas y corregimientos) a través de proyectos artísticos y culturales.” El Manual de la Convocatoria Anual Departamental “Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2022" se rige por la ordenanza 013 y adopta la línea anteriormente citada. (Adjunto documentos Manual de concertación 2022 y Ordenanza 013 del 13 de noviembre de 2015, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones afrodescendientes. | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones afrodescendientes. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% | 191463959 | 0 | 0% | Tal como lo establece la ordenanza número 013 del 13 de noviembre de 2015, en la “LÍNEA 6. Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos: Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, transmisióń de saberes y prácticas culturales, producción y circulación artística y cultural, dirigidos pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al pueblo Room o gitano con asiento e el Quindío. Los proyectos registrados en esta 'Inca deben ser llevados a cabo en los lugar donde viven estas poblaciones. Los proyectos que no sean presentados por algunos de esto Grupos Étnicos deben ser avalados por la autoridad competente de las formas organizativa propias de donde se realizará la actividad. El Manual de la Convocatoria Anual Departamental “Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2022" se rige por la ordenanza 013 y adopta la línea anteriormente citada. (Adjunto documentos Manual de concertación 2022 y Ordenanza 013 del 13 de noviembre de 2015, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones indígenas | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones indígenas | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios. | 1 | 1 | 100% | 191463959 | 0 | 0% | Tal como lo establece la ordenanza número 013 del 13 de noviembre de 2015, en la “LÍNEA 6. Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos: Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, transmisióń de saberes y practicas culturales, producción y circulación artística y cultural, dirigidos pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al pueblo Room o gitano con asiento e el Quindío. Los proyectos registrados en esta 'Inca deben ser llevados a cabo en los lugares donde viven estas poblaciones. Los proyectos que no sean presentados por algunos de esto Grupos Étnicos deben ser avalados por la autoridad competente de las formas organizativa propias de donde se realizará la actividad. El Manual de la Convocatoria Anual Departamental “Programa Departamental de Concertación de Proyectos artísticos y culturales 2022" se rige por la ordenanza 013 y adopta la línea anteriormente citada. (Adjunto documentos Manual de concertación 2022 y Ordenanza 013 del 13 de noviembre de 2015, en medio magnético).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones con capacidades especiales | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones capacidades especiales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% | 191463959 | 12049159 | 6.293% | En el numeral 2.6 Criterios de Evaluación de los Proyectos, del Manual de Concertación 2022, se establece "Una vez verificados los requisitos formales, la comisión evaluadora calificará los proyectos, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales así: Tendrán hasta 5 puntos adicionales los proyectos con el claro propósito de beneficiar los enfoques diferenciales y sub diferencial; que fomenten la reivindicación de los derechos que le han sido negado históricamente a las poblaciones vulnerables; todo esto con miras a la construcción de una cultura de paz en el departamento del Quindío. (Población Afro descendiente, LGTBI, Indígenas, Primera infancia y juventudes, Mujeres, Víctimas del conflicto armado, Población en condición de discapacidad, Personas privadas de la libertad, Personas en ejercicio de la prostitución, Habitantes de calle) NOTA: En ningún momento un proyecto podrá tener una asignación superior a 100 puntos. ( Se adjunta el Manual de Concertación, numeral 2.6.1 con los puntajes asignados para la población anteriormente mencionada; en medio magnético )
| Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación | Conformación de un equipo de trabajo idóneo debidamente coordinado que desarrolle y ejecute el Programa de Concertación de Proyectos artísticos y culturales en sus diferentes etapas y lineamientos estratégicos. | 0 | Equipo de trabajo conformado. | 1 | 1 | Organización interna de la Secretaría de Cultura | Secretaría de Cultura, Secretaría Administrativa. | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Se conformó un equipo de trabajo para realizar específicamente los procesos correspondientes a la Convocatoria Anual departamental de Concertación y Estímulos 2022, integrado por las contratistas de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Quindío y encabezado por Ángela Patricia Díaz Gil, Abogada, María José Mejía Hernández, Administradora de Empresas, Laura Marcela Giraldo Londoño, Administradora pública, Luisa Fernanda López Cortés, Apoyo técnico jurídico y la abogada María Fernanda Aguirre. parecido al 2021 | Secretaría de Cultura, Secretaría Administrativa.
| Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos | Creación de incentivos con puntajes adicionales para el proyecto mejor evaluado en el año en calidad, cumplimiento y generación de impactos con base a indicadores y medición cualitativa y cuantitativa de resultados. | 0 | No. de incentivos en cada vigencia por cumplimiento, calidad y generación de impactos. | 4 | 8 | Acta de resultados de evaluación de impactos sobre proyectos ejecutados en el año. | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Tal como lo establece la ordenanza número 013 del 13 de noviembre de 2015, en el PARÁGRAFO PRIMERO "…Se prestará especial atención a la medición de los impactos qua el proyecto genera sobre una población determinada y la generación de empleos reales. Se establece para la convocatoria del Programa Departamental da Concertación los siguientes criterios: c. Logros e impactos esperados 25 puntos." (Se adjunta Manual de Concertación 2022 en medio magnético)
Información, seguimiento y evaluación | Alimentación del Sistema de Información Cultural | Integración del proceso de concetación departamental al sistema de información cultural, con el suministro de datos completos, claros y precisos de las diferentes etapas de la concertación (Convocatoria, registro de recepción de proyectos, evaluación, selección de proyectos apoyados, resultados finales) | 0 | Módulo de Concertación de proyectos creado al interior del sistema de información cultural | 1 | 1 | Sistema de información cultural en funcionamiento | Secretaría de Cultura Departamental | 1 | 1 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100% | La Secretaría de Cultura cuenta con toda la información referente a los proyectos de concertación, en la página de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Quindío en la sección de Convocatorias. (Se adjunta enlace :https://www.quindio.gov.co/sicuq-3)
| Mecanismos de seguimiento a proyectos | Verificación de la ejecución de cada uno de los proyectos apoyados en las vigencia con cumplimiento de actividades, metas y ejecución presupuestal a través de la realización de visitas de campo. | 20% | % de proyectos apoyados en las convocatorias anuales con visitas de campo realizadas para verificación de ejecución. | 100% | 100% | Formato de seguimiento para visitas de campo a proyectos diligenciados y firmados, registro fotográfico. | Secretaría de Cultura Departamental | 100% | 100% | 100% | 11000000 | 11000000 | 100% | Al 100% de los proyectos ganadores se le realizaron las visitas de campo, para la verificación de la ejecución de los convenios por parte de personal de planta y de colaboradores de la secretaría.
|  | Presentación de informes de avance e informe final de cada uno de los proyectos apoyados | 1 anual | No. de informes presentados por cada proponente | 2 anuales | 2 anuales | Informes presentados por los proponentes | Secretaría de Cultura, Organizaciones culturales | 2 | 2 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | Cada proponente presenta un informe parcial y un informe final; el informe parcial lo presentan al suscribir el contrato presentando cronograma de sus actividades a desarrollar y el final al terminar la ejecución del proyecto.
| Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos | Creación de indicadores culturales para la determinación de impactos y medición cualitativa y cuantitativa de los resultados. | 0 | Batería de indicadores culturales establecida para la concertación departamental de proyectos | 1 | 1 | Documento de indicadores culturales | Secretaría de Cultura departamental, Consejo departamental de Cultura. | 1 | 1 | 100% | 28666600 | 28666600 | 100% | La batería de indicadores se crea bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO", en el cual se trazaron 10 metas con sus respectivos indicadores en cumplimiento a los objetivos trazados para la Cultura del departamento.
Programación, Difusión y Promoción | Programación y socialización de convocatorias en los municipios | Definición del cronograma de cada convocatoria anual antes de finalizar la vigencia anterior, para garantizar una oportuna difusión en cada uno de los municipios. | 0 | Cronograma de convocatoria de concertación definido | 4 | 8 | Cronograma elaborado y publicado | Secretaría de Cultura Departamental, Consejo departamental de Cultura, Alcaldes Municipales | 1 | 1 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100% | Un cronograma definido en la resolución 2481 del 31 de marzo del 2022, en su parte resolutiva artículo “CUARTO: ADOPTAR el cronograma establecido en el Manual para la presentación de proyectos a la convocatoria departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2022, el cual quedará así:” (Se adjunta resolución 2481 y Manual de concertación, en medio magnético). Se modifica el cronograma en la resolución Nº03631 del 19 de mayo de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES A LOS RESULTADOS DE PROYECTOS HABILITADOS DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION TÉCNICO JURIDICA EN EL MARCO DE LA ORDENANZA O13 DEL 2015 DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"( Se adjunta resolución 03631 en medio magnético) | Secretaría de Cultura Departamental, Consejo departamental de Cultura, Alcaldes Municipales
|  | Socialización de las convocatorias públicas anuales de concertación de proyectos artísticos y culturales en los doce municipios del departamento del Quindío | 1 | No. de municipios con socialización de las convocatorias públicas cada año | 12 | 12 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura departamental | 12 | 12 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100% | La socialización de la convocatoria se realizó de manera virtual por medio de las plataformas digitales de la Gobernación del Quindío y la Secretaría de Cultura. Se realizó una oferta cultural para las diferentes Secretarías de la Gobernación del Quindío que manejan grupos de participación ciudadana. (Se adjuntan oficios en medio magnético)
| Publicidad | Difusión y promoción de las convocatorias públicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales a través de medios escritos, radiales, televisivos, electrónicos, entre otros. | 0 | No. de piezas publicitarias en medios de comunicación para promoción y difusión de la convocatoria pública anual | 6 | 12 | piezas publicitarias generada | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura municipales. | 2 | 14 | 700% | 11000000 | 11000000 | 100% | Catorce piezas publicitarias que se difundieron por medio de las redes sociales de la Gobernación del Quindío y la Secretaría de Cultura, que invitan a la población a participar y conocer los procesos de la Convocatoria de Concertación 2022. (Se adjuntan piezas publicitarias en medio magnético y Enlace: : https://www.instagram.com/seculturaquindio/
[12 empty] | 2258216992 | 1223491689 | 54.18%
[11 empty] | ESTAMPILLA PRO-CULTURA 50% CONCERTACION | 1129319797 | 888959266 | 78.72%
Note on K29: 57314: EN ESTE PIENSO QUE DEBE SER UNO Y NO DOS

## SEMAFORO 2022
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 2015 - 2023
LÍNEA ESTRATEGICA | TOTAL INDICADORES | ESTRATEGIAS | META FÍSICA AÑO 2022
|  |  | CRÍTICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL INDICADOES
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | 10 | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales |  |  |  |  | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | 1 |  |  |  |  | 5
1
1
1
1
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | 10 | Capacitación para la gestión cultural | 1 |  |  |  |  | 2
1
|  | Fomento a la Organización Cultural en los Municipios |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento |  |  |  |  | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos |  |  |  |  | 1 | 1
Información, seguimiento y evaluación | 4 | Alimentación del Sistema de Información Cultural |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Mecanismos de seguimiento a proyectos |  |  |  |  | 1 | 2
1
|  | Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos |  |  |  |  | 1 | 1
Programación, Difusión y Promoción | 3 | Programación y socialización de convocatorias en los municipios |  |  |  |  | 1 | 2
1
|  | Publicidad |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
TOTAL INDICADORES | 27 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27
% |  |  | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 100%