## 2017
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA Y/O PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 2015-2023 | [8 empty] | 2017
LINEAS ESTRATEGICAS | ESTRATEGIAS | ACCIONES RECOMENDADAS | LINEA BASE | INDICADORES | METAS |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES. | META FÍSICA |  |  | META ECONÓMICA |  |  | ACCIONES Y/O ACTIVIDADES
[5 empty] | 2019 | 2023 |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales | Establecimiento de los términos de la convocatoria anual siguiendo los líneamientos definidos para las convocatorias en el Programa departamental a través del Manual de Concertación y de formato de presentación de proyectos, con definición de reglas claras de participación, evaluación, selección y distribución equitativa de recursos. | 1 | No. de Manuales de concertación y formatos de presentación de proyectos establecidos y adoptados para cada convocatoria. | 4 | 8 | Actas de reunión del Consejo de Cultura y de los Alcaldes Municipales con acuerdos de convocatoria. Resolución de la Gobernación del Quindío de la Adopción del Manual de Concertación y del formato de presentación de proyectos. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con el Consejo Departamental de Cultura y Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% | 1333327092,01 | 761010161,80 | 57% | 1. Formulaciòn del Manual de Concertaciòn de Proyectos Artìsticos y Culturales - Convocatoria 2017 y elaboraciòn y ajustes del Formulario para presentaciòn de proyectos 2017. 2. Convocatoria a los Alcaldes Municipales o sus delegados y al CDCu para elecciòn de los representantes al comitè de acompañamiento del proceso de concertaciòn 2017. 3. Reuniones del Comitè de acompañamiento para socializaciòn y ajustes al Manual de la convocatoria 2017 y del formato.
|  | Garantizar Convocatorias públicas abiertas anualmente para concertación de proyectos artísticos y culturales y publicadas en la página web de la Gobernación del Quindío | 1 | No. de convocatorias públicas por año para concertación de proyectos | 4 | 8 | Resolución de apertura del proceso de convocatoria pública. Publicación en página web de la Gobernación del Quindío | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Resoluciòn No.460 de 2017 de apertura de la Convocatoria de Concertatiòn de proyectos 2017. 2. Publicaciòn de la convocatoria de concertaciòn de proyectos 2017 en la pag. Web de la Gobernaciòn del Quindìo, link de la Secretarìa de Cultura
|  | Definición del Jurado o Comité para la Evaluación técnica y de contenido de cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria. | 1 | No. de comités conformados o definidos para la evaluación de proyectos de la concertación. | 4 | 8 | Resolución de reconocimiento de las personas designadas como Jurado o de la Convocatoria pública para un operador externo (cuando sea el caso) indicando los criterios que fueron considerados para su elección. | Secretaría de Cultura del Quindío en concertación con Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales. Secretaría Jurídica del Departamento. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Proceso de minima cuantía para selección de la entidad en evaluación conceptual de concertacion 2017. 2. Suscripción del contrato interadministrativo No.029 de 2017 entre el Departamento del Quindío y la Universidad del Quindìo, para el proceso de jurados en evaluación conceptual de los proyectos presentados en la concertación 2017. 2. Presentaciòn de hojas de vida de jurados al comitè de acompañamiento de los procesos de Concertaciòn 2017 (2 delegados de alcaldes, 1 delegado CDCu y Secretario de Cultura), para revisiòn de cumplimiento de requisitos de idoneidad y aprobación. 3. Resoluciòn No.990 de 2017 de Designaciòn del comitè evaluador o jurado de la convocatoria de concertaciòn 2017.
|  | Desarrollo de procesos para la recepción, evaluación, selección de proyectos ganadores y publicación de resultados. | 1 | No. de procesos realizados para la recepción de proyectos, evaluación y selección de ganadores y publicación de resultados finales. | 4 | 8 | Matriz de recepción y evaluación de proyectos, actas de evaluación, publicación en página web de la Gobernación de resultados finales. | Secretaría de Cultura Departamental | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Elaboraciòn y ajustes de matriz de recepciòn e identificaciòn de proyectos presentados. 2. Elaboraciòn de matriz para la evaluaciòn de proyectos de acuerdo a criterios de evaluaciòn tècnico-jurìdicos y conceptual. 3. Conformaciòn de comitè en la Secretarìa de Cultura para evaluaciòn tecnico-jurìdica de los proyectos presentados, elaboraciòn y publicaciòn de actas de evaluaciòn. 4. Publicaciòn en la en página web de la Gobernación link de Cultura de los resultados finales de evaluaciòn de contenidos. 5. Resoluciòn No. 1131 de 2017 de reconocimiento de ganadores del proceso de la convocatoria de concertaciòn 2017 y publicaciòn en la pag. web.
|  | Entrega de Recursos a proponentes apoyados en las convocatorias anuales para la ejecución de los proyectos. | 1 | No. de entrega de recursos a proponentes apoyados | 4 | 8 | Reportes Secretaría de Hacienda | Secretaría de Cultura Departamental, Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. elaboraciòn y legalizaciòn de convenios con cada una de las organizaciones ganadoras. 2. Actas de supervisiòn.
| Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | Gestión para la ampliación de la bolsa de recursos y el apoyo técnico de la concertación con entidades del sector público (secretarías y entidades descentralizadas de carácter departamental), empresa privada, sector educativo y la cooperación internacional, buscando articulación de políticas sectoriales, Responsabilidad social empresarial y cooperación para la concertación de aportes y apoyo a los procesos culturales en el departamento. | 0 | No. de reuniones para la gestión de recursos con entidades del sector público, empresa privada, sector educativo en el departamento. | 15 | 30 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 1. Reuniòn con ACOPI para gestiòn de apoyo al emprendimiento cultural, lìnea 4 de la Convocatoria de Concertaciòn. 2. Reunión con el Ministerio de Cultura - Programas nacionales de Concertación y Estímulos, para gestión de recursos y propuesta de articulación de una sola bolsa general por cada programa. 3. Reunión con la Universidad del Quindío para gestión de recursos, articulación de actividades y propuesta de evaluación y seguimiento de los proyectos de las convocatorias.
|  |  | 0 | No. de aportes financieros nuevos firmados para ampliación de la bolsa de recursos de concertación | 6 | 10 | Documentos firmados. | Secretaría de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda. | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | No. de acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de los procesos culturales en el Quindío | 4 | 8 | Acuerdos interinstitucionales firmados | Secretaria de Cultura, sector público, empresa privada, sector educativo. Secretaría Jurídica. | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 1. Acuerdos con las Alcaldìas Municipales - 12 Casas de la Cultura para el proceso de Formaciòn Artìstica. (Actas de reunión firmadas). 2. Acuerdos con la Secretarìa de Educaciòn para el proyecto de Primarias Artìsticas en la Instituciones Educativas (14 contratos de prestación de servicios para profesores de primaria artística)
|  |  | 0 | No. de proyectos formulados y presentados a Agencias de la cooperación internacional para la gestión de recursos para la cultura en el departamento. | 3 | 7 | Proyectos formulados y presentados | Secretaría de Cultura, Organizaciones Culturales y sociales. Consejo Departamental de Cultura. | 0 | 0 | 0%
|  | Ampliación anual de los presupuestos destinados a la financiación de proyectos artísticos y culturales por parte de la Institucionalidad cultural del Departamento. | 46% | Porcentaje de incremento de la bolsa de recursos | 70% | 100% | Apropiación presupuestal, monto definido para la concertación departamental cada año. | Secretaría de Cultura,Secretaría de Hacienda. | 70% | 81% | 115.7% |  |  |  | 1. Se abriò la convocatoria de concertaciòn de proyectos 2017 por un valor de $600.000.000.oo. Se debe tener en cuenta que la convocatoria se abre con recursos del Balance 2016 de la Estampilla procultura y la proyecciòn hasta el mes de mayo 2017.
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | Capacitación para la gestión cultural | Desarrollo de convenios con el Ministerio de Cultura y/o Instituciones de formación para fomentar y fortalecer las capacidades y competencias de artistas y gestores en la gestión cultural | 0 | No. de convenios suscritos con Mincultura y/o Instituciones de formación para la capacitación en gestión cultural. | 2 | 4 | Convenios suscritos. | Secretaría de cultura, Gestores culturales, Ministerio de Cultura | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Contrato Interadministrativo No.036 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales para Diplomado en Gestiòn Cultural.
|  | Realización de jornadas de capacitación en formulación de proyectos a gestores culturales en los 12 municipios del Quindío, como soporte a las convocatorias anuales de concertación. | 1 | No. de capacitaciones en formulación de proyectos culturales en los municipios del Quindío. | 48 | 96 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Entidades de cultura municipales, Casas de la Cultura de los municipios. | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 1. Se realizó capacitación en la formulacion de proyectos en el marco de la convocatoria de Concertación Departamental 2017, con el facilitador Pedro Pablo Briceño, en la Sala Roberto Henao Buriticá. 2. Capacitaciones en formulación de proyectos y gestión cultural a consejeros y gestores dentro del IV Encuentro Departamental de Consejeros 2016. 3. Capacitaciòn en metodologìa de proyectos dentro del Diplomado en Gestiòn cultural para gestores de diferentes municipios que participaron.
| Fomento a la Organización Cultural en los Municipios | Incentivo a la creación de organizaciones culturales en los municipios de Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova y otros, para garantizar mayor participación en las convocatorias. | 0 | No. talleres de capacitación, sensibilización y acompañamiento a los municipios para estimular la creación de organizaciones culturales | 20 | 40 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura de los municipio, Gestores culturales, Alcaldías municipales. | 0 | 0 | 0%
| Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento | Creación de incentivos para promover la participación de municipios más rezagados de las convocatorias y del desarrollo del departamento | 1 | No. de incentivos creados anualmente para favorecer la descentralización y la inclusión de municipios alejados. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de cultura, municipios del Departamento. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. definiciòn de puntajes adicionales en la Covocatoriade concertaciòn de proyectos 2017, que corresponde a 5 puntos adicionales para proyectos presentados por municipios de la cordillera (Gènova, Buenavista, Pijao, Còrdoba y Salento).
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones rurales | 0 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones rurales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del Departamento | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1.Se abre lìnea 7: Igualdad de Oportunidades Culturales Para La Población en Condiciones De Vulnerabilidad que comprende proyectos de población rural (veredas y corregimientos) 2. definiciòn de puntajes adicionales en la Covocatoriade concertaciòn de proyectos 2017, que corresponde a 5 puntos adicionales para proyectos presentados por poblaciones rurales.
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones afrodescendientes. | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones afrodescendientes. | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1.Se abre en la convocatoria 2017 la lìnea 6:Fortalecimiento Cultural a Contextos Poblacionales Específicos: dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al pueblo room o gitano con asiento en el Quindío. 2. definiciòn de puntajes adicionales en la Covocatoria de concertaciòn de proyectos 2017, que corresponde a 5 puntos adicionales para proyectos presentados por poblaciones afrodescendientes.
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones indígenas | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones indígenas | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1.Se abre en la convocatoria 2017 la lìnea 6:Fortalecimiento Cultural a Contextos Poblacionales Específicos: dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al pueblo room o gitano con asiento en el Quindío. 2. definiciòn de puntajes adicionales en la Covocatoriade concertaciòn de proyectos 2017, que corresponde a 5 puntos adicionales para proyectos presentados por comunidades indígenas.
|  | Creación de incentivos dentro de las convocatorias anuales de concertación para promover la presentación de proyectos que favorezcan a poblaciones con capacidades especiales | 1 | No. de incentivos creados anualmente en las convotorias que beneficien proyectos para poblaciones capacidades especiales | 4 | 8 | Convocatorias púlbicas anuales (Manual de concertación) | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura, municipios del departamento | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1.Se abre en la convocatoria 2017 la lìnea 7: Igualdad de Oportunidades Culturales Para La Población en Condiciones De Vulnerabilidad que comprende proyectos de población en situación de discapacidad. 2. definiciòn de puntajes adicionales en la Covocatoriade concertaciòn de proyectos 2017, que corresponde a 5 puntos adicionales para proyectos presentados por Población en situación de discapacidad.
| Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación | Conformación de un equipo de trabajo idóneo debidamente coordinado que desarrolle y ejecute el Programa de Concertación de Proyectos artísticos y culturales en sus diferentes etapas y lineamientos estratégicos. | 0 | Equipo de trabajo conformado. | 1 | 1 | Organización interna de la Secretaría de Cultura | Secretaría de Cultura, Secretaría Administrativa. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Conformación de equipo de profesionales técnicos y jurídicos responsable de los proceso de la convocatoria de Concertación 2017 (formulación de manuales, formularios de proyectos, evaluación técnico-jurídica, evaluación conceptual, publicación de resultados etc.
| Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos | Creación de incentivos con puntajes adicionales para el proyecto mejor evaluado en el año en calidad, cumplimiento y generación de impactos con base a indicadores y medición cualitativa y cuantitativa de resultados. | 0 | No. de incentivos en cada vigencia por cumplimiento, calidad y generación de impactos. | 4 | 8 | Acta de resultados de evaluación de impactos sobre proyectos ejecutados en el año. | Secretaría de Cultura, Consejo departamental de Cultura | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Se otorga para la convocatoria 2017 puntaje adicional de 5 puntos a los dos (2) proyectos mejor evaluados en su ejecución en el año 2016. 2. Informe general del proceso de seguimiento y evaluación de impactos de los proyectos apoyados y ejecutados, donde se tiene los dos (2) Proyectos mejor evaluados en la convocatoria de Concertación 2016: Grupo Teatro Azul (XIII TEMPORADA DE TEATRO PARA LA VIDA.) y la Institución Educativa Rio Verde Bajo (BANDA INFANTIL Y JUVENIL DE MUSICOS CAMPESINOS)
Información, seguimiento y evaluación | Alimentación del Sistema de Información Cultural | Integración del proceso de concetación departamental al sistema de información cultural, con el suministro de datos completos, claros y precisos de las diferentes etapas de la concertación (Convocatoria, registro de recepción de proyectos, evaluación, selección de proyectos apoyados, resultados finales) | 0 | Módulo de Concertación de proyectos creado al interior del sistema de información cultural | 1 | 1 | Sistema de información cultural en funcionamiento | Secretaría de Cultura Departamental | 0 | 0 | 0%
| Mecanismos de seguimiento a proyectos | Verificación de la ejecución de cada uno de los proyectos apoyados en las vigencia con cumplimiento de actividades, metas y ejecución presupuestal a través de la realización de visitas de campo. | 20% | % de proyectos apoyados en las convocatorias anuales con visitas de campo realizadas para verificación de ejecución. | 100% | 100% | Formato de seguimiento para visitas de campo a proyectos diligenciados y firmados, registro fotográfico. | Secretaría de Cultura Departamental | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1. Se realizó visita de seguimiento externa con la Universidad del Quindìo a 22 organizaciones con proyectos aprobados en la convocatoria de Concertación 2017, con presentación de informe final de seguimiento.
|  | Presentación de informes de avance e informe final de cada uno de los proyectos apoyados | 1 anual | No. de informes presentados por cada proponente | 2 anuales | 2 anuales | Informes presentados por los proponentes | Secretaría de Cultura, Organizaciones culturales | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 1. Se elaboró formato por parte de la Secretaría de Cultura para la presentación de informes finales de proyectos 2017. 2. Cada organización apoyada presentó dos informes de ejecución del proyecto a la Secretaría de Cultura: Un informe de avance y un informe final.
| Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos | Creación de indicadores culturales para la determinación de impactos y medición cualitativa y cuantitativa de los resultados. | 0 | Batería de indicadores culturales establecida para la concertación departamental de proyectos | 1 | 1 | Documento de indicadores culturales | Secretaría de Cultura departamental, Consejo departamental de Cultura. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Documento con indicadores base de ´seguimiento y evaluación a partir de los criterios particulares de la convocatoria, en términos cuantitativos.
Programación, Difusión y Promoción | Programación y socialización de convocatorias en los municipios | Definición del cronograma de cada convocatoria anual antes de finalizar la vigencia anterior, para garantizar una oportuna difusión en cada uno de los municipios. | 0 | Cronograma de convocatoria de concertación definido | 4 | 8 | Cronograma elaborado y publicado | Secretaría de Cultura Departamental, Consejo departamental de Cultura, Alcaldes Municipales | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1. Elaboración de cronograma de la convocatoria con las diferentes etapas del proceso y publicación en pag. Web de la Gobernación, link de Cultura.
|  | Socialización de las convocatorias públicas anuales de concertación de proyectos artísticos y culturales en los doce municipios del departamento del Quindío | 1 | No. de municipios con socialización de las convocatorias públicas cada año | 12 | 12 | Convocatorias, listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaría de Cultura departamental | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 1. Se realizó socialización general de la Convocatoria en el municipio de Armenia (Sala de Exposiciones Roberto Henao Buriticá), convocando a los 12 mpios. 2. Se realizó socialización de la Convocatoria en los municipios a través de medios digitales con las Casas de cultura, consejos de áreas artísticas.
| Publicidad | Difusión y promoción de las convocatorias públicas anuales del programa departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales a través de medios escritos, radiales, televisivos, electrónicos, entre otros. | 0 | No. de piezas publicitarias en medios de comunicación para promoción y difusión de la convocatoria pública anual | 6 | 12 | piezas publicitarias generada | Secretaría de Cultura, Instituciones de cultura municipales. | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 1.Página de la Gobernación del Quindío 2. Crónica del Quindío. 3. Punto a parte

## SEMF2017
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 2015 - 2023
LÍNEA ESTRATEGICA | TOTAL INDICADORES | ESTRATEGIAS | META FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2018 | [5 empty] | META FÍSICA AÑO 2017
|  |  | ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | TOTAL INDICADOES | CRÍTICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL INDICADOES
Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa de financiación | 10 | Convocatorias Públicas Anuales para la concertación de Proyectos artísticos y Culturales | [10 empty] | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en articulación interinstitucional | [10 empty] | 1 | 5
1
1
1
1
Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la sostenibilidad de procesos | 10 | Capacitación para la gestión cultural | [10 empty] | 1 | 2
1
|  | Fomento a la Organización Cultural en los Municipios | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento | [10 empty] | 1 | 5
1
1
1
1
|  | Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de Concertación | [10 empty] | 1 | 1
|  | Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de impactos | [10 empty] | 1 | 1
Información, seguimiento y evaluación | 4 | Alimentación del Sistema de Información Cultural | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4
|  | Mecanismos de seguimiento a proyectos | [10 empty] | 1
1
|  | Definición una batería de indicadores de evaluación de impactos | [10 empty] | 1
Programación, Difusión y Promoción | 3 | Programación y socialización de convocatorias en los municipios | [10 empty] | 1 | 3
1
|  | Publicidad | [10 empty] | 1
TOTAL INDICADORES | 27 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27
% | [8 empty] | 14.81% | 0% | 0% | 0% | 85.19%