## Representación Judicial
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA REPRESENTACION JUDICIAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 243 | Establecer y socializar veinte (20) políticas desde la cultura de la legalidad y la prevención de daño antijurídico en los municipios del departamento | ND | 2 | 1 | 201663000-0130 201663000-0131 | Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en el Departamento del Quindío. Formulación adopción e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico en el Departamento del Quindío | 100000000 | 82950000 | 44800000 | 50
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 1 | 100
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 0 | 0
|  | TOTAL | 1 | 100

## Agricultura
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 1 | Implementar un (1) Sistema de Gestión Ambiental Departamental SIGAD | 0 | 1 |  | 201663000-0064 201663000-0065 201663000-0066 | Generación de entornos favorables y sostenibilidad ambiental para el Departamento del Quindío Diseño de buenas practicas ambientales en el Departamento del Quindio Apoyo a acuerdos de producción limpia y sostenible, en el sector productivo del Departamento del Quindío | 30000000 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Apoyar cuatro (4) planes de manejo de áreas protegidas del departamento | 3 | 4 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Apoyar el Plan Departamental para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos PDGIB 2013-2024 | 1 | 1 |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | Desarrollar en (5) cinco de los sectores productivos del departamento, actividades de producción más limpia y Buenas Prácticas Ambientales (BPA) | 3 | 1 | 1 |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100
5 | 6 | Apoyar a los doce (12) municipios en las acciones de control y vigilancia de la explotación minera en coordinación con la autoridad ambiental | 3 | 12 |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Caracterizar los servicios ecosistémicos en seis (6) cuencas de abastecimiento de los acueductos municipales con sus correspondientes acciones de mejoramiento | 1 | 1 |  | 201663000-0067 | Gestón integral de cuencas hirdográficas en el Departamento del Quindío | 47500000 | 5226667 | 0 | 0
9 | 7 | Crear e implementar el Fondo del Agua del departamento del Quindío | 0 | 1 |  |  |  | 12500000 | 5226666 | 0 | 0
10 | 14 | Conservar y restaurar seis (6) áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico del departamento | 2 | 6 | 1.28 | 201663000-0068 | Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el Departamento del Quindío. | 483489550 | 248169999 | 135400000 | 21.3333
11 | 15 | Conservar para la sostenibilidad ambiental dos (2) cuencas de los municipios con declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero PCC | 0 | 2 | 0.05 | 201663000-0069 201663000-0070 201663000-0071 | Fortalecimiento y potencialización de los servicios ecosistemicos en el Departamento del Quindío Apoyo al manejo y gestión sustentable del paisaje Departamento del Quindío. Fortalecimiento a la sostenibilidad productiva y ambiental del paisaje cultural cafetero en el Departamento del Quindío. | 207400000 | 10000000 | 10000000 | 2.5
12 | 19 | Desarrollar treinta y un (31) estrategias de educación ambiental en los espacios participativos, comunitarios y educativos del departamento | 20 | 5 |  |  |  | 9200000 | 0 | 0 | 0
13 | 20 | Capacitar a doscientos cincuenta (250) jóvenes, mujeres, población vulnerable y con enfoque diferencial como líderes ambientales en el departamento. | ND | 50 |  |  |  | 9276800 | 0 | 0 | 0
16 | 21 | Capacitar a cuatrocientos (400) caficultores del departamento en producción limpia y sostenible con producción de café con taza limpia, catación, tostión y barismo | 20 | 100 | 3 | 201663000-0072 201663000-0073 | Fortalecimiento e innovación empresarial de la caficultura en el Departamento del Quindio Mejoramiento de la competitividad de la actividad cafetera, en el Departamento del Quindío. | 200000000 | 33153332 | 5000000 | 3
18 | 31 | Apoyar la formalización de empresas en cuatro (4) sectores productivos agropecuarios del Departamento | ND | 4 | 3.89 | 201663000-0074 201663000-0075 | Fortalecimiento de la Planeación Territorial del desarrollo rural en el Departamento del Quindío. Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento del Quindío | 110000000 | 95570000 | 89000000 | 97.25
20 | 32 | Generar un apalancamiento a 100 iniciativas productivas rurales | ND | 15 |  | 201663000-0075 | Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento del Quindío | 150000000 | 5570000 | 0 | 0
21 | 33 | Capacitar mil doscientos (1200) jóvenes y mujeres rurales en actividades agrícolas y no agrícolas | ND | 200 |  |  |  | 10000000 | 5570000 | 0 | 0
22 | 34 | Beneficiar a dos mil cuatrocientas (2400) mujeres rurales campesinas, personas en condición de vulnerabilidad y con enfoque diferencial en formación para el trabajo y el desarrollo humano | ND | 400 |  |  |  | 10000000 | 5569999 | 0 | 0
23 | 35 | Apoyar (5) cinco sectores productivos del Departamento en ruedas de negocio | 0 | 1 | 0.79 | 201663000-0076 201663000-0077 201663000-0078 | Mejoramiento de la competitividad rural Departamento del Quindío. Mejoramiento de la producción agropecuaria sostenible, en el Departamento del Quindío. Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindio | 112000000 | 103100000 | 65000000 | 79
26 | 36 | Realizar (3) tres eventos de capacitación para acceder a mercados internacionales | 0 | 1 | 0 | 201663000-0078 | Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindio | 28000000 | 19100000 | 0 | 0
27 | 122 | Diseñar e implementar un (1) programa de agricultura familiar campesina | 0 | 1 |  | 201663000-0079 | Fomento a la agricultura familiar , urbana y mercados campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el Departamento del Quindio. | 95000000 | 18684889 | 0 | 0
28 | 123 | Apoyar la conformación de cuatro (4) alianzas para contratos de compra anticipada de productos de la agricultura familiar en el departamento del Quindío | 0 | 1 |  |  |  | 360000000 | 18684888 | 0 | 0
29 | 125 | Beneficiar a 2400 familias urbanas y periurbanas con parcelas de agricultura familiar para autoconsumo y comercio de excedentes | 1200 | 1200 | 166 | 201663000-0080 | Fortalecimiento a programas de seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío. | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 13.8333
|  | TOTAL | [5 empty] | 1929366350 | 588626440 | 318900000
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 2 | 6.8966
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 1 | 3.4483
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 26 | 89.6552
|  | TOTAL | 29 | 100

## Familia
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA FAMILIA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 180 | Implementar un modelo intersectorial de atención integral y entornos protectores (hogar, educativo, salud, espacio público e institucionales) implementado. | 0 | 1 |  | 201663000-0102 | Implementación de un modelo de atención integral a niños y niñas en entornos protectores en el Departamento del Quindìo | 47500000 | 0 | 0 | 0
2 | 181 | Apoyar la creación y/o implementación de Rutas integrales de Atención a la primera infancia. | 6 | 6 |  |  |  | 12500000 | 5333333 | 0 | 0
3 | 183 | Formular e implementar la política pública departamental de familias para la construcción del Quindío como territorio de paz. | 0 | 1 | 1.18 | 201663000-0103 201663000-0104 | Formulación e implementación de la politica pública de la familia en el departamento del Quindio Apoyo y fortalecimiento con los programas del centro de atención integral a las familias del Departamento del Quindío. Implementación de la política de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindio | 90000000 | 17000000 | 16000000 | 118
4 | 184 | Implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia | 1 | 1 | 0.5 | 201663000-0105 201663000-0106 201663000-0109 | Divulgación de la política pública de infancia adolescencia en el Quindío. Asistencia y participación de niños, niñas y adolescentes en los Consejos de Política Social en todo el Departamento del Quindío. | 25000000 | 25000000 | 12500000 | 50
5 | 186 | Implementar una estrategia de prevención y atención de la erradicación del abuso, explotación sexual comercial, trabajo infantil y peores formas de trabajo, y actividades delictivas. | ND | 1 | 0.48 | 201663000-0107 201663000-0108 201663000-0109 | Apoyo en la Prevención, disminución del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Quindío. Apoyo a la disminución de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados laboral y sexualmente en el Departamento del Quindío. Implementación de la política de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindio | 28500000 | 21000000 | 13777778 | 48
6 | 185 | Implementar una estrategia de prevención y atención de embarazos y segundos embarazos a temprana edad. | ND | 1 |  | 201663000-0109 | Implementación de la política de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindio | 16500000 | 7000000 | 0 | 0
7 | 187 | Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento | 1 | 1 | 0.04 | 201663000-0110 201663000-0111 201663000-0112 | Desarrollo de acciones encaminadas a la atención integral de los adolescentes y jóvenes del Departamento del Quindio Diseño e implementación de programas para la prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío. Apoyo a la promoción de espacios y estilos de vida saludables para jóvenes en el Departamento del Quindío. | 74350000 | 10000000 | 2777778 | 4
8 | 189 | Desarrollar e implementar una estrategia de prevención del consumo de sustancias psico activas (SPA) dirigida a adolescentes y jóvenes del departamento. | ND | 1 | 0.67 |  |  | 69000000 | 39000000 | 19500000 | 67
9 | 188 | Implementar dos (2) estrategias de prevención para adolescentes y jóvenes en riesgo social y/o vinculados a la Ley de responsabilidad penal | ND | 2 | 0 | 201663000-0113 | Implementación de estrategias de promoción y participación de la juventud en el Departamento del Quindío. | 31650000 | 6650000 | 1900000 | 0
10 | 190 | Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental de discapacidad "Capacidad sin limites", | 1 | 1 | 0.19593 | 201663000-0114 201663000-0115 201663000-0116 | Actualización e implementación de la política pública departamental de discapacidad "Capacidad sin limites" en el Quindio. Asistencia y apoyo a la población con discapacidad en el Departamento del Quindío. Implementación de un programa de rehabilitación basado en comunidad, en el Departamento del Quindío. | 180000000 | 64900000 | 35266666 | 19.5926
11 | 191 | Diseñar e implementar una estrategia para la atención de la población en situación de vulnerabilidad extrema del departamento. (habitantes de calle, trabajo sexual, reincidencia delictiva, drogadicción, bandas delincuenciales, entre otras) | ND | 1 |  | 201663000-0117 | Diseño e implementación de una estrategia para la atención de la población en vulnerabiliada extrema en el Departamento del Quindio | 85000000 | 0 | 0 | 0
12 | 192 | implementar un programa departamental para la atención y acompañamiento a la población migrante y de repatriación . | 1 | 1 | 0.18 | 201663000-0118 201663000-0119 201663000-0120 | Implementación del programa para la atención y acompañamiento del ciudadano migrante y de repatración en el Departamento del Quindio. Implementación del plan de acompañamiento al Ciudadano Migrante, (el que sale y el que retorna) del Departamento del Quindío. Implementación del plan de acompañamiento para el empleo en el exterior, en escenarios corresponsables de cooperación en el Departamento del Quindío. | 60000000 | 16400000 | 10911111 | 18
13 | 193 | Apoyar el plan de vida para el resguardo indígena Dachi Agore Drua del municipio de Calarcá | 1 | 1 |  | 201663000-0121 201663000-0122 | Fortalecimiento resguardo indígena DACHI AGORE DRUA del municipio de Calarcá del Departamento del Quindío. Apoyo a la elaboración y puesta marcha de Planes de Vida de los cabildos indigenas en el departamento del Quindio | 100000000 | 0 | 0 | 0
14 | 195 | Implementar un programa articulado interinstitucional para la atención integral con enfoque diferencial a la población afro descendiente del Departamento del Quindío en sus diferentes formas organizativas | 0 | 1 | 0.238 | 201663000-0123 201663000-0124 | Apoyo y formación en procesos productivos, culturales que tienen como propósito el rescate de la tradición y la cultura en el Departamento del Quindío. Implementación de un programa de atención integral a la población afrodescendiente en el Departamento del Quindio | 100000000 | 31400000 | 23800000 | 23.8
15 | 196 | Formular la política pública departamental de diversidad sexual e identidad de género | 0 | 1 |  | 201663000-0125 | Fomulación e implementación de la politca pública de diversidad sexual en el Departamento del Quindio | 40000000 | 0 | 0 | 0
16 | 197 | Revisar, ajustar e implementar la política publica de equidad de género para la mujer del departamento | 1 | 1 | 0.27533 | 201663000-0126 201663000-0127 201663000-0128 | Apoyo a programas que generen oportunidades a las mujeres rurales de todo el Departamento del Quindío. Prevención y atención integral a las mujeres víctimas de la violencia en todo el Departamento del Quindío. Implementación de la polìtica pùblica de equidad de género para la mujer en el Departamento del Quindìo | 50000000 | 13766666 | 13766666 | 27.5333
17 | 198 | Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental "Un Quindío para todas las edades 2010-2020" | 1 | 1 | 0.16625 | 201663000-0129 | Apoyo y bienestar integral a las personas mayores del Departamento del Quindio | 40000000 | 14150000 | 6650000 | 16.625
18 | 200 | Apoyar 12 centros de bienestar del departamento | 12 | 12 | 0 |  |  | 973614828.9 | 0 | 0 | 0
19 | 201 | Apoyar 14 centros vida del departamento | 14 | 14 | 0 |  |  | 2271767934.1 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 4295382763 | 271599999 | 156849999
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 1 | 5.2632
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 18 | 94.7368
|  | TOTAL | 19 | 100

## Turismo
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA DE TURÍSMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 38 | Crear (1) y fortalecer (3) rutas competitivas | 3 | 4 |  | 201663000-0051 | Apoyo al mejoramiento de la competitividad a iniciativas productivas en el Departamento del Quindío | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
2 | 39 | Conformar e implementar (3) tres clúster priorizados en el Plan de Competitividad | 0 | 3 |  |  |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
3 | 40 | Diseño, formulación y puesta en marcha del Centro para el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación, tecnología, Ciencia e Innovación . | 0 | 0.05 |  | 201663000-0052 | Fortalecimiento de la competitividad a través de la gestión de la innovación y la tecnocología en el Departamento del Quindio | 20000000 | 0 | 0 | 0
4 | 41 | Apoyar la formulación del proyecto: Red de conocimiento de agro negocios del departamento | 0 | 1 |  |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 0
5 | 42 | Diseñar y fortalecer un proyecto de I+D+I | 1 | 1 |  |  |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
6 | 43 | Apoyar a doce (12) unidades de emprendimiento para jóvenes emprendedores. | ND | 3 |  | 201663000-0053 | Apoyo al emprendimiento, empresarismo, asociatividad y generación de empleo en el departamento del Quindío. | 17000000 | 5000000 | 0 | 0
7 | 44 | Diseñar un ecosistema Regional de Emprendimiento y Asociatividad | 0 | 1 |  |  |  | 20000000 | 16450000 | 0 | 0
8 | 45 | Apoyar doce (12) Unidades de emprendimiento de grupos poblacionales con enfoque diferencial. | ND | 2 |  |  |  | 20000000 | 14000000 | 0 | 0
9 | 46 | Implementar un programa de gesiton financiera para el desarrollo de emprendimiento, empresarismo y asociatividad | 0 | 1 | 1 |  |  | 120000000 | 60000000 | 60000000 | 25
10 | 47 | Fortalecer doce (12) empresas en procesos internos y externos para la apertura a mercados regionales, nacionales e internacionales | 0 | 2 | 0 | 201663000-0054 201663000-0055 201663000-0056 | Fortalecimiento de las empresas y gremios del Departamento del Quindío. Implementación de estrategias de exportaciones para el Departamento del Quindío. Fortalecimiento del sector empresarial hacia mercados globales en el Departamento del Quindio . | 130000000 | 30000000 | 22500000 | 0
11 | 48 | Constituir e implementar una agencia de inversión empresarial | 0 | 1 |  |  |  | 55000000 | 5000000 | 0 | 0
12 | 49 | Diseñar la plataforma de servicios logísticos nacionales e internacionales tendiente a lograr del departamento un centro de articulación de occidente. | 0 | 1 |  |  |  | 5000000 | 4950000 | 0 | 0
13 | 50 | Diseñar, crear y/o fortalecer 15 Productos turísticos para ser ofertados | ND | 2 | 0 | 201663000-0057 201663000-0058 201663000-0059 | Consolidación de productos turísticos en todo el Departamento, Quindío, Occidente. Apoyo a actividades en las diferentes modalidades del turísmo en todo el Departamento, Quindío, Occidente. Fortalecimiento de la oferta de prestadores de servicos, productos y atractivos turísticos en el Departamento del Quindío. | 60000000 | 38916000 | 9800000 | 0
14 | 52 | Gestionar y ejecutar (3) proyectos para mejorar la competitividad del Quindío como destino turístico | 0 | 3 | 0 | 201663000-0060 201663000-0061 | Apoyo a la competitividad como destino turístico en el Departamento del Quindío. Fortalecimiento del encadenamiento empresarial turístico todo el Departamento, Quindío, Occidente | 80000000 | 58547000 | 4200000 | 0
15 | 53 | Construcción del Plan de Mercadeo Turístico | 0 | 1 | 0.31 | 201663000-0062 201663000-0063 | Apoyo a la promoción nacional e internacional como destino turísmo del Departamento del Quindío. Fortalecimiento de la promoción del destino a nivel nacional e internacional en todo El Departamento, Quindío, Occidente. | 508360000 | 396032500 | 160000000 | 7.75
|  | TOTAL | [5 empty] | 1065360000 | 651395500 | 256500000 | 32.75
|  |  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  |  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0
|  |  | S. AMARILLO (49%-79%) | 0 | 0
|  |  | S. ROJO ( 0-49%) | 15 | 100
|  |  | TOTAL | 15 | 100

## Hacienda
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN "
SECRETARIA DE HACIENDA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | PAGOS | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 275 | Implementar 4 procesos de fiscalización de las Rentas Departamentales | 0 | 4 | 2 | 2014630000121 | 201663000-0016 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el Departamento del Quindío | 747722528 | 719799021 | 423558054 | 50
2 | 276 | Implementar una estrategia de cobro coactivo sobre la cartera morosa de las Rentas Departamentales. | 1 | 1 | 0.30258 |  |  |  | 182873282 | 150206616 | 55333328 | 30.2577
3 | 277 | Ejecutar el programa anti contrabando suscrito con la Federación Nacional de Departamentos. | 1 | 1 | 0.054948 |  |  |  | 484459969 | 125233320 | 26620000 | 5.4948
4 | 278 | Elaborar el diagnóstico del sistema de Información tributario y financiero | ND | 1 |  |  | 201663000-0017 | Implementación de un programa de gestión fianciera para la optimización de los procesos en el area de tesorería, presupuesto y contabilidad en el Departamento del Quindio | 8000000 | 0 | 0 | 0
5 | 279 | Implementar un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental | ND | 1 |  |  |  |  | 32000000 | 0 | 0 | 0
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 1 | 20
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 4 | 80
|  | TOTAL | 5 | 100

## Aguas e Infraestructura
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUTURA A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CODIGO DEL RECURSO | NOMBRE DEL RECURSO | RUBRO | PROYECTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DISPONIBLE | SEMAFORO ( COMPORMISOS ) : Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
4 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 0308 - 5 - 1 17 92 109 75 - 04 | Construcción y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa, de todo el Departamento del Quindío. | 54164000 | 54164000 | 54164000 | 52956000 | 0 | 100
4 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 0308 - 5 - 3 1 2 4 15 15 21 - 04 | Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindio. | 5275836000 | 316286975 | 235006021.7 | 3700000 | 4959549025 | 4.4544
20 | RECURSO ORDINARIO | 0308 - 5 - 3 1 2 4 15 15 21 - 20 | Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindio. | 340000000 | 61035022 | 20129202.6 | 0 | 278964978 | 5.9204
20 | RECURSO ORDINARIO | 0308 - 5 - 3 1 2 4 14 9 19 - 20 | Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío. | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0
23 | SOBRETASA AL ACPM | 0308 - 5 - 3 1 2 4 14 9 19 - 23 | Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío. | 412284584 | 308989166 | 265028830 | 9866666 | 103295418 | 64.283
23 | SOBRETASA AL ACPM | 0308 - 5 - 1 17 87 101 69 - 23 | Aplicación del Plan Vial Departamental en el Departamento del Quindío. | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 39000000 | 0 | 100
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 27 - 27 | Formulación y ejecución de proyectos para la gestión del riesgo del sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Quindio. | 270132263.98 | 0 | 0 | 0 | 270132263.98 | 0
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 1 17 88 102 70 - 27 | Implementación de acciones para el desarrollo del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 26 - 27 | Ejecución del plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y rural en el Departamento del Quindio. | 1051663049.29 | 0 | 0 | 0 | 1051663049.29 | 0
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 23 - 27 | Construción y mejoramiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico del Departamento del Quindio. | 438933783.48 | 0 | 0 | 0 | 438933783.48 | 0
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 1 17 88 103 71 - 27 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua potable del Departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 25 - 27 | Actualización e implementación del Plan Ambiental para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Quindio. | 330943049.29 | 0 | 0 | 0 | 330943049.29 | 0
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 24 - 27 | Ejecución del plan de acompañamiento social a los proyectos y obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Quindio. | 50286511.96 | 0 | 0 | 0 | 50286511.96 | 0
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 1 17 88 104 72 - 27 | Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria del departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y | 0308 - 5 - 1 17 88 105 73 - 27 | Construcción y mejoramiento de los Sistemas de Acueducto en el Departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | COFINANCIACION INTERADMINISTRATIVA SSF | 0308 - 5 - 1 17 92 109 75 - 55 | Construcción y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa, de todo el Departamento del Quindío. | 20519904 | 20519904 | 20519904 | 0 | 0 | 100
88 | SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO | 0308 - 5 - 1 17 87 101 69 - 88 | Aplicación del Plan Vial Departamental en el Departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO | 0308 - 5 - 3 1 2 4 14 9 19 - 88 | Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío. | 363293889 | 0 | 0 | 0 | 363293889 | 0
89 | SUPERAVIT SOBRETASA ACPM | 0308 - 5 - 3 1 2 4 14 9 19 - 89 | Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío. | 40971757 | 0 | 0 | 0 | 40971757 | 0
89 | SUPERAVIT SOBRETASA ACPM | 0308 - 5 - 1 17 87 101 69 - 89 | Aplicación del Plan Vial Departamental en el Departamento del Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90 | SUPERAVIT SGP AGUA POTABLE | 0308 - 5 - 1 17 92 113 81 - 90 | Mejoramiento y/o optimización de las redes de acueducto y/o alcantarillado de todo el Departamento, Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90 | SUPERAVIT SGP AGUA POTABLE | 0308 - 5 - 3 1 1 1 2 3 22 - 90 | Apoyo en atenciones prioritarias en Agua Potable y/o Saneamiento Básico en el Departamento del Quindio. | 106758463 | 106758463 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 8904787255 | 916753530 | 643847958.3 | 105522666 | 7988033725 | 7.2304
|  |  | PORCENTAJE | 100 | 10.2951 | 7.2304 | 1.185 | 89.7049 | 7.2304

## Administrativa
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 282 | Virtualizar ocho (8) trámites de la administración departamental a través de Gobierno en Línea | ND | 2 | 0 | 201663000-0001 | Apoyo a la estrategia de Gobierno en linea en el Departamento del Quindio | 60000000 | 0 | 0 | 0
2 | 283 | Formular e implementar un (1) programa de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y bienestar social en el departamento | ND | 1 | 0,23 | 201663000-0002 | Formulación e implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y bienestar social en el Departamento del Quindio | 128268225 | 0 | 0 | #VALUE!
3 | 284 | Fortalecer el programa de infraestructura tecnológica de la Administración Departamental (hadware, aplicativos, redes, y capacitación) | 1 | 1 | 0.24868 | 201663000-0003 | Actualización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación del Quindío. | 102471099 | 42471099 | 25482659 | 24.8681
4 | 285 | Fortalecer el programa de sostenibilidad de las Tecnologias de la Información de las Comunicaciones de la Gobernación del Quindio | 1 | 1 | 0.80425 | 201663000-0004 | Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación del Quindío. | 120637656 | 113137656 | 97022656 | 80.4249
5 | 287 | Implementar un (1) programa de modernización de la gestión documental en el departamento | 1 | 1 | 0 | 2016063000-0005 | Implementación de un programa de modernización de la gestión administrativa en el Departamento del Quindio | 131500000 | 10500000 | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 542876980 | 166108755 | 122505315
|  |  |  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | % |  | %
|  |  |  | S. VERDE ( 80%-100%) | 1 |  |  | 20
|  |  |  | S. AMARILLO (49%-79%) | 0 |  |  | 0
|  |  |  | S. ROJO ( 0-49%) | 4 |  |  | 80
|  |  |  | TOTAL | 5 |  |  | 100

## Salud
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)

## Planeación
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN "
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
No | No DE META PRODUCTO | META PRODUCTO | LINEA BASE 2015 | META PROYECTADA | META EJECUTADA |  |  |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 246 | Realizar en el Departamento y los doce (12) municipios del Quindío procesos de sensibilización, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia. | ND | 13 | 0 |  | 201663000-0006 | Realización procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia en el Departamento del Quindio | 30000000 | 20000000 | 5000000 | 0
2 | 248 | Realizar doce (12) procesos de Rendición Publica de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales. | ND | 12 |  |  | 201663000-0015 | Realización procesos de Rendición Publica de Cuentas Departamentales enlos entes territoriales municipales del Departamento del Quindio | 25000000 | 0 | 0 | 0
3 | 249 | Fortalecer técnica y logísticamente al Consejo Territorial de Planeación Departamental | 1 | 1 | 0.030209 | 201463000-0068 | 201663000-0007 | Asistencia al Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. | 200000000 | 147939435 | 6041873 | 3.0209
4 | 256 | Formular e implementar el Plan de Desarrollo Departamental | 1 | 1 | 0.65343 | 201563000-0007 | 201663000-0008 | Formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 | 196550000 | 165231800 | 128431800 | 65.3431
5 | 257 | Diseñar e implementar el Plan de Ordenamiento del Departamento del Quindio. | 0 | 1 |  |  | 201663000-0009 | Diseño e implementación instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, social y económico del Departamento del Quindio | 35700000 | 22800000 | 0 | 0
6 | 258 | Diseñar e implementar Un (1) Sistema de Información geo referenciado para el ordenamiento social y económico del territorio rural | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 259 | Actualizar y fortalecer las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio en el Departamento del Quindío | 1 | 1 |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
8 | 263 | Fortalecer el Sistema de Información Geográfica del Departamento del Quindío | 1 | 1 | 0.026711 |  |  |  | 59900000 | 6400000 | 1600000 | 2.6711
9 | 261 | Adoptar dos (2) mecanismo de integracion regional y de asociatividad entre los municipios. | 1 | 2 |  |  |  |  | 27200000 | 20000000 | 0 | 0
10 | 262 | Reorientar el Observatorio económico a un enfoque humano con variables sociales, economicas y de seguridad humana en el Departamento del Quindío | 1 | 1 |  |  | 201663000-0010 | Diseño e implementación del Observatorio de Desarrollo Humano en el Departamento del Quindio | 100000000 | 0 | 0 | 0
11 | 264 | Diseñar e implementar el tablero de control para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y políticas públicas Departamentales | 0 | 1 |  |  | 201663000-0011 | Diseño e implementación del Tablero de Control para el seguimiento y evalución del Plan de Desarrollo y las Políticas Públicas del Departamento del Quindio | 100000000 | 22800000 | 0 | 0
12 | 265 | Diseñar e implementar la Fábrica de Proyectos de Inversión en el Departamento del Quindío | 0 | 1 | 0.22954 | 201463000-0065 | 201663000-0012 | Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de Gestión de proyectos del Depratamento del Quindío - " Fabrica de Proyectos | 291450000 | 129999999 | 66900000 | 22.9542
13 | 266 | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA del departamento del Quindío | 1 | 1 | 0.175 |  | 201663000-0013 | Actualizar y/o ajustar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA del Departamento del Quindío | 16000000 | 11200000 | 2800000 | 17.5
14 | 267 | Implementar el Comité de Planificación Departamental | 1 | 1 | 0 |  | 201663000-0014 | Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los munipicios del Departamento del Quindío. | 17500000 | 17200000 | 0 | 0
15 | 268 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los Planes (Básicos y/o esquemas) Ordenamiento Territorial | 12 | 12 |  |  |  |  | 18672500 | 1687500 | 0 | 0
16 | 269 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación del "Ranking integral de Desempeño" | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 15172500 | 14487500 | 3200000 | 0
17 | 270 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los instrumentos de planificación | ND | 12 | 0 |  |  |  | 15172500 | 11687500 | 2500000 | 0
18 | 271 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad del Sistema Selección de Beneficiarios de programas Sociales SISBEN | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 28492500 | 22087500 | 5100000 | 0
19 | 272 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de las políticas públicas | ND | 12 |  |  |  |  | 15172500 | 15172500 | 0 | 0
20 | 273 | Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de la Estratificación Socioeconómica | 12 | 12 |  |  |  |  | 2672500 | 1687500 | 0 | 0
21 | 274 | Implementar en doce (12) municipios del departamento del Quindío procesos de capacitación en la Metodología General Ajustada MGA | ND | 12 |  |  |  |  | 12672500 | 11369166 | 0 | 0
22 | 260 | Realizar procesos de asistencia técnica, seguimiento y evaluacion en la incorporación de las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio de en los doce (12) Municipios | 12 | 12 |  |  |  |  | 18672500 | 1687500 | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 1235000000 | 652437900 | 221573673
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | % |  | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 1 | 4.5455 |  | #DIV/0!
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 21 | 95.4545 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL | 22 | 100 |  | #DIV/0!

## Privada
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA PRIVADA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 244 | Realizar 40 eventos de sensibilización en transparencia , participación, buen gobierno y valores éticos y morales | ND | 4 |  | 201663000-0082 | Desarrollar y fortalecer la cultura de la transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales en el Departamento del Quindio | 40000000 | 0 | 0 | 0
2 | 245 | Implementar una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento | ND | 1 |  | 201663000-0083 | Implementacion de una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento del Quindio | 180000000 | 0 | 0 | 0
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | % |  | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 2 | 100 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL | 2 | 100 |  | #DIV/0!

## Cultura
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA DE CULTURA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 114 | Apoyar treinta (30) proyectos y/o actividades de formación, difusión, circulación, creación e investigación, planeación y de espacios para el disfrute de las artes | ND | 30 | 14 | 201663000-0043 201663000-0044 201663000-0045 201663000-0046 | Fortalecimiento institucional para el sector cultural en todo el Departamento del Quindío. Fortalecimiento del Plan Departamental de Lectura y bibliotecas en todo el Departamento del Quindio Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del Departamento del Quindio Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindío | 918445192 | 461610000 | 162166000 | 46.6667
2 | 115 | Apoyar ciento veinte (120) proyectos del programa de concertación cultural del departamento | 0 | 16 | 16 | 201663000-0046 | Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindío | 812400000 | 271480483 | 83659308 | 0.31
3 | 116 | Apoyar treinta y seis (36) proyectos mediante estímulos artísticos y culturales | ND | 5 | 0 |  |  | 123200000 | 6000000 | 0 | 0
4 | 117 | Fortalecer cinco (5) procesos de emprendimiento cultural y de desarrollo de industrias creativas | ND | 1 | 0 | 201663000-0047 | Fortalecimiento y promoción del emprendimiento cultural y las industrias creativas en el Departamento | 50000000 | 0 | 0 | 0
5 | 118 | Apoyar veinte (20) proyectos y/o actividades en investigación, capacitación y difusión de la lectura y escritura para fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas | 16 | 4 | 1 | 201663000-0044 201663000-0048 | Fortalecimiento del Plan Departamental de Lectura y bibliotecas en todo el Departamento del Quindio Fortalecimiento al Plan Departamental de lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindio . | 123200000 | 43494000 | 32000000 | 25
6 | 119 | Apoyar treinta y dos (32) proyectos y/o actividades en gestión, investigación, protección, divulgación y salvaguardia del patrimonio y diversidad cultural | 10 | 7 | 1 | 201663000-0049 | Apoyo al reconocimiento, apropiación y salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en todo el Departamento del Quindío. | 393032525 | 8000000 | 8000000 | 14.2857
7 | 120 | Apoyar diez (10) proyectos y/o actividades orientados a fortalecer la articulación comunicación y cultura | 0 | 2 | 0 | 201663000-0050 | Fortalecimiento de la comunicación, la ciudadanía y el sistema departamental de cultura en el Quindio. | 15000000 | 0 | 0 | 0
8 | 121 | Apoyar dieciséis (16) actividades y/o proyectos para el afianzamiento del Sistema Departamental de Cultura | 9 | 4 | 0 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 2450277717 | 790584483 | 285825308
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | % |  | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 8 | 100 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL | 8 | 100 |  | #DIV/0!

## Educación
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 65 | Implementar un (1) plan, programa y/o proyecto para el acceso de niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas | 1 | 1 | 0.24 | 201663000-0084 2016063000-0085 | Fortalecimiento de las estrategias para el acceso, permanencia y seguridad de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo del Departamento del Quindio. Fortalecimiento de estrategias de permanencia en el sistema educativo formal mediante el mejoramiento de ambientes educativos escolares en el Departamento del Quindío | 3675743459 | 2076955589 | 1048839741 | 24
2 | 66 | Implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Quindío | 1 | 1 | 0.29 |  |  | 8585600859 | 6085084350 | 962815800 | 29
3 | 67 | Implementar el programa de transporte escolar en el departamento del Quindío | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 1020000000 | 994920199 | 930586349 | 75
4 | 68 | Atender cuatro mil quinientos (4.500) personas de la población adulta del departamento (jóvenes y adultos, madres cabeza de hogar) | 4357 | 4376 | 4337 | 201663000-0086 | Implementación de estrategias de inclusión para garantizar la atención educativa a población vulnerable en el Departamento del Quindío. | 10000000 | 0 | 0 | 99.1088
5 | 69 | Diseñar e implementar una estrategia que permita disminuir la tasa de analfabetismo en los municipios del Departamento del Quindío | ND | 1 | 0.75 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 75
6 | 70 | Atender cuatrocientos noventa (490) personas de la población étnica (Afro descendientes e indígenas) en el sistema educativo en los diferentes niveles. | 322 | 343 | 379 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 110.4956
7 | 71 | Atender dos mil quinientos setenta estudiantes (2570) en condición de población victima del conflicto, residentes en el departamento del Quindío | 1762 | 1863 | 2226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 119.4847
8 | 72 | Atender cuatrocientos cincuenta y cinco (455) menores y/o adultos que se encuentran en riesgo social en conflicto con la ley penal, iletrados, habitantes de frontera y/o menores trabajadores. | 455 | 455 | 455 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 100
9 | 73 | Diseñar e implementar un plan para la caracterización y atención de la población en condiciones especiales y excepcionales del departamento | ND | 1 | 0.04 |  |  | 1000000000 | 82550000 | 44070000 | 4
11 | 74 | Sostener dos mil doscientos treinta y dos (2.232) docentes, directivos docentes y administrativos viabilizados por el ministerio de educación nacional vinculados a la secretaria de educación departamental | 2232 | 2232 | 2232 | 201663000-0087 201663000-0088 | Aplicación funcionamiento y prestación del servicio educativo de las instituciones educativas Aplicación de estrategias de acceso al sistema educativo en todos los niveles en el Departamento del Quindío | 97309228690.84 | 65847084694.13 | 65510151641.13 | 100
13 | 75 | Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de básica primaria, por encima del promedio nacional, en treinta y seis (36) Instituciones Educativas oficiales | 18 | 23 | 19 | 201663000-0089 | Implementación de estrategias para el mejoramiento continuo del indice sintetico de calidad educativa en los niveles de básica primaria, básica secundaria y nivel de media en el Departamento del Quindio | 0 | 0 | 0 | 82.6087
14 | 76 | Capacitar a mil doscientos (1.200) docentes en estrategias para el mejoramiento del ISCE en el Departamento del Quindío | 0 | 150 | 455 |  |  | 130000000 | 78750000 | 0 | 303.3333
15 | 77 | Beneficiar a ochenta (80) docentes con becas de posgrado | 20 | 28 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125
16 | 78 | Apoyar quince (15) instituciones educativas participando en el programa todo a aprender | 7 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
17 | 79 | Brindar acompañamiento a doscientos treinta (230) docentes con tutores PTA | 96 | 113 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80.531
18 | 80 | Beneficiar a 4.700 estudiantes con el Programas Todos a Aprender | 2906 | 3130 | 2583 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82.524
19 | 81 | Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de básica secundaria, por encima del promedio nacional, en cuarenta y un (41) Instituciones Educativas oficiales | 13 | 17 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.4118
20 | 82 | Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de media, por encima del promedio nacional, en cuarenta (40) Instituciones Educativas oficiales | 14 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
21 | 83 | Fortalecer cincuenta y cuatro (54) comités de convivencia escolar de las instituciones educativas | 0 | 4 | 0 | 201663000-0090 | Mejoramiento de ambientes escolares y fortalecimiento de modelos educativos articuladores de la ciencia, los lenguajes, las artes y el deporte en el Departamento del Quindio | 15000000 | 0 | 0 | 0
22 | 84 | Diseñar y ejecutar treinta (30) proyectos educativos institucionales resignificados en el contexto de la paz y la jornada única | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 85 | Diseñar e implementar la estrategia "escuela de padres" en treinta (30) instituciones educativas | 0 | 4 | 0 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
24 | 87 | Conformar y dotar grupos culturales y artísticos en treinta (30) instituciones educativas con protagonismo en cada uno de los municipios | 0 | 2 | 0 |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
25 | 88 | Implementar el proyecto PRAE en treinta y seis (36) instituciones educativas del departamento | 21 | 23 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.7826
26 | 86 | Realizar eventos académicos, investigativos y culturales, liderados por la Secretaría de Educación Departamental para el fortalecimiento de la calidad educativa, la convivencia, la paz, la formación ciudadana y pensamiento ambiental | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 89 | Implementar el programa de jornada única con el acceso y permanencia de veinte mil (20.000) estudiantes | ND | 2500 | 4307 |  |  | 0 | 0 | 0 | 172.28
28 | 90 | Mantener, adecuar y/o construir la infraestructura ciento treinta (130) sedes de las instituciones educativas | 100 | 104 | 0 |  |  | 260000000 | 0 | 0 | 0
29 | 91 | Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con material didáctico, mobiliario escolar y/o infraestructura tecnológica | 0 | 7 | 0 |  |  | 300000000 | 0 | 0 | 0
30 | 92 | Implementar la jornada complementaria y/o unica que articule arte,deporte y cultura, en seis (6) municipios declarados en el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo | 0 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 700
31 | 93 | Implementar el programa "pásate a la biblioteca" en treinta y seis (36) instituciones educativas | ND | 4 | 4 | 201663000-0091 | Implementación de estrategias educativas en lectura y escritura en las instituciones educativas en el Departamento del Quindío. | 0 | 0 |  | 100
32 | 94 | Dotar ciento cuarenta (140) sedes educativas con la colección semilla | 70 | 79 | 0 |  |  | 242500000 | 0 | 0 | 0
33 | 95 | Apoyar los procesos de capacitación de quinientos (500) docentes del departamento | 0 | 62.5 | 253 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 404.8
34 | 96 | Realizar seis (6) festivales o encuentros de literatura y escritura el departamento | 0 | 0.75 | 0 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
35 | 95 | Apoyar los procesos de capacitación de quinientos (500) docentes del departamento | 0 | 63 | 253 | 201663000-0092 | Desarrollo de estrategias de evaluación de actores educativos e instituciones educativas en el Departamento del Quindío. | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 401.5873
36 | 97 | Contar con cincuenta y dos (52) instituciones educativas con mayor eficiencia en la gestión de sus procesos y proyectos ante la entidad territorial y la Secretaria de Educación Departamental. | ND | 7 |  | 201663000-0093 | Mejoramiento de estrategias que permitan una mayor eficiencia en la gestion de procesos y proyectos de las instituciones educativas del Departamento del Quindio. | 110000000 | 0 | 0 | 0
37 | 98 | Apoyar cincuenta y cinco (55) docentes licenciados en lenguas modernas formados en ingles con dominio B2 | 60 | 55 | 30 | 201663000-0094 | Implementación de estrategias para el mejoramiento de las competencias en lengua extranjera en estudiantes y docentes de las instituciones educativas del Departamento del Quindío | 20000000 | 17500000 | 0 | 54.5455
38 | 99 | Cualificar la formación de ciento cincuenta (150) docentes de preescolar y básica primaria en inglés con dominio A2 y B1 y metodología para la enseñanza | 76 | 85 | 20 |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 23.5294
39 | 100 | Iniciar el proceso de bilinguismo en niños entre pre-escolar - quinto grado de primaria de colegios públicos en seis (6) municipios | 0 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 101 | Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con herramientas audiovisuales para la enseñanza del ingles | 0 | 7 | 0 |  |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
41 | 102 | Realizar siete (7) concursos para evaluar las competencias comunicativas en ingles de los estudiantes | 0 | 0.875 | 1 |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 114.2857
42 | 103 | Desarrollar doce (12) talleres para docentes en el uso de las TICs | 3 | 4 |  | 201663000-0095 | Fortalecimiento de los niveles de educación básica y media para la articulación con la educación terciaria en el Departamento del Quindio | 20000000 | 0 | 0 | 0
43 | 104 | Fortalecer cincuenta (50) instituciones educativas en competencias básicas | 4 | 10 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
44 | 105 | Fortalecer cuarenta y siete (47) instituciones educativas con el programa de articulación con la educación superior y ETDH | 43 | 44 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
45 | 106 | Implementar un Programa de Alimentación Escolar Universitario PAEU para estudiantes universitarios | 0 | 1 |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
46 | 107 | Implementar el programa de acceso y permanencia de la educación técnica, tecnologica y superior en el departamento del Quindío | 1 | 1 |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
47 | 108 | Fortalecer, hacer seguimiento y auditar cuatro (4) procesos certificados con que cuenta la Secretaria de Educación Departamental | 4 | 4 |  | 201663000-0096 | Fortalecimiento de los niveles de eficiencia administrativa en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío | 10000000 | 0 | 0 | 0
48 | 109 | Crear e implementar en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos presupuestales y financieros integrados | 0 | 6 | 0.2 |  |  | 70000000 | 2000000 | 0 | 3.3333
49 | 110 | Implementar y/o mejorar el sistema de conectividad en 200 sedes educativas oficiales en el departamento. | 180 | 183 | 0 | 201663000-0097 2016063000-0173 | Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en las Instituciones Educativas del Departamento del Quindío . Fortalecimiento de la innovación, formación y conectividad en las instituciones educativas en el Departamento del Quindío. | 1514661430.45 | 585122890.56 | 0 | 0
50 | 111 | Realizar el pago oportuno al 100% de los funcionarios de la planta de administrativos, docentes y directivos docentes del sector central | 100% | 100% | 60.53% | 201663000-0098 201663000-0099 | Funcionamiento y Prestación de Servicios del Sector Educativo del nivel Central en el Departamento del Quindio Aplicación de estrategias de acceso al sistema educativo en todos los niveles en el Departamento del Quindío | 14991409072 | 9236934168.15 | 9074466872.65 | 60.53
51 | 112 | Realizar el reconocimiento a sesenta (60) docentes, directivos docentes y/o personal administrativo | 0 | 8 |  | 201663000-0100 | Mejoramiento de la gestión admnistrativa y docente para la eficiencia del bienestar laboral del Departamento del Quindio | 30000000 | 0 | 0 | 0
52 | 113 | Realizar (ocho) 8 eventos y actividades culturales y recreativas, desarrolladas para los funcionarios del servicio educativo del departamento del Quindío | 0 | 1 |  |  |  | 120000000 | 0 | 0 | 0
53 | 182 | Implementar un (1) programa de educación integral a la primera infancia | 1 | 1 |  | 201663000-0101 | Implementación del modelo de atención integral de la educación inicial en el Departamento del Quindio. | 40000000 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 129861643511.29 | 85014401890.84 | 77578430403.78
[6 empty] | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
[6 empty] | S. VERDE ( 80%-100%) | 19 | 20.8791
[6 empty] | S. AMARILLO (49%-79%) | 4 | 4.3956
[6 empty] | S. ROJO ( 0-49%) | 30 | 32.967
[6 empty] | TOTAL | 53 | 58.2418

## Interior
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
SECRETARIA DEL INTERIOR
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CONSECUTIVO | No DE META | NOMBRE DE LA META | LINEA BASE 2015 | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | CODIGO PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) | SEMAFORO ( COMPROMISO): Verde (80% - 100%), Amarillo (50% - 79%) y Rojo ( 0-49%)
1 | 214 | Apoyar la implementación de seis (6) programas de resocialización en establecimientos carcelarios del Departamento (sustento legal 1709 de 2014) | ND | 1 | 0 | 201663000-0028 | Construcción integral de la seguridad humana en el Departamento de Quindio. | 308196263.55 | 0 | 0 | 0
2 | 215 | Fortalecer 10 programas de prevención y superación del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes | 10 | 2 | 0 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
3 | 216 | Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias | 4 | 1 | 0.098946 |  |  | 3031962635.5 | 20200000 | 3000000 | 9.8946
4 | 217 | Dotar cinco (5) organismos de seguridad del departamento con elementos tecnológicos y logísticos que faciliten su operatividad y capacidad de respuesta | 4 | 5 | 0 |  |  | 1789177581.3 | 105726418 | 3000000 | 0
5 | 218 | Apoyar 3 observatorios locales del delito | 3 | 3 | 0 |  |  | 894588790.65 | 5600000 | 2000000 | 0
6 | 219 | Apoyar la implementación de treinta y seis (36) programas de prevención del delito y mediación de conflictos en comunidades focalizadas del departamento | ND | 3 | 0 | 201663000-0029 | Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el Departamento del Quindio. | 12500000 | 0 | 0 | 0
7 | 220 | Atencion integral de Barrios con situacion critica de convivencia en los 12 Municipios del Departamento | 0 | 1 | 0 |  |  | 232500000 | 82196663 | 0 | 0
8 | 221 | Actualizar el código departamental de Policía | 1 | 1 | 0 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
9 | 222 | Actualizar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) | 1 | 1 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
10 | 226 | Apoyar la articulación para la atención integral de las víctimas del conflicto por enfoque diferencial en los 12 municipios del departamento | 12 | 12 | 1 | 201663000-0030 201663000-0031 | Implementación del Plan de Acción Territorial para la prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral en el Departamento del Quindio. Inversiones de desarrollo del PARIV y atención a víctimas del conflicto armado todo el Departamento del Quindio | 168592000 | 38700000 | 9400000 | 8.3333
11 | 227 | Apoyar la atención humanitaria inmediata a la población víctima del conflicto en los 12 municipios | 12 | 12 | 6 |  |  | 186262000 | 48962000 | 17830300 | 50
12 | 228 | Fortalecer el Comité departamental de justicia transicional y la mesa de participación efectiva de las víctimas del conflicto | 2 | 2 | 0 |  |  | 29946000 | 4000000 | 0 | 0
13 | 229 | Apoyar la construcción y la actualización de los Planes de Acción Territorial de victimas PAT municipales y el PAT departamental | 13 | 13 | 1 |  |  | 51700000 | 24000000 | 10000000 | 7.6923
14 | 230 | Diseñar e implementar el sistema de información para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno | 0 | 1 | 0 |  |  | 28500000 | 5700000 | 0 | 0
15 | 231 | Implementar el plan integral de prevención a las violaciones de Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH | 1 | 1 | 0 | 201663000-0032 201663000-0033 | Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el departamento del Quindio Inversiones prevención y protección a víctimas todo el Departamento del Quindío. | 3000000 | 0 | 0 | 0
16 | 232 | Apoyar en los doce (12) municipios la articulación institucional para la prevención a las violaciones DDHH e infracciones al DIH | 12 | 12 | 6 |  |  | 18400000 | 17900000 | 13900000 | 50
17 | 233 | Actualizar e Implementar el plan lucha contra la trata de personas | 1 | 1 | 0 |  |  | 14600000 | 11500000 | 3521500 | 0
18 | 234 | Implementar plan de acción de Derechos Humanos articulado interinstitucionalmente, de protección de los Derechos Humanos DDHH y la Paz en los doce (12) municipios del departamento | ND | 1 | 0 | 201663000-0034 | Construcción de la Paz Territorial en el Departamento del Quindio | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
19 | 235 | Apoyar y articular en los doce (12) municipios del departamento las actuaciones institucionales en procura de la garantía de la construcción de paz | ND | 1 | 0 |  |  | 13000000 | 1475000 | 0 | 0
20 | 234 | Implementar plan de acción de Derechos Humanos articulado interinstitucionalmente, de protección de los Derechos Humanos DDHH y la Paz en los doce (12) municipios del departamento | ND | 1 | 0.77 | 201663000-0035 | Inversiones desarrollo del Plan Departamental de prevención y protección DDHH y DIH en el Departamento del Quindio | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 77
21 | 235 | Apoyar y articular en los doce (12) municipios del departamento las actuaciones institucionales en procura de la garantía de la construcción de paz | ND | 1 | 0.43 |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 43
22 | 236 | Realizar catorce (14) estudios de riesgo y análisis de vulnerabilidad en los municipios del departamento | 1 | 4 | 1 | 201663000-0036 201663000-0037 | Administración del riesgo mediante el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre en el Departamento del Quindio.Inversiones conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en el Departamento del Quindio. | 57500000 | 5000000 | 1250000 | 25
23 | 237 | Apoyar a ciento cincuenta (150) instituciones educativas del departamento en la formulación de Planes Escolares de Gestión del Riesgo (PGERD) | ND | 50 | 0 |  |  | 64200000 | 25200000 | 17700000 | 0
24 | 238 | Apoyar a los doce (12) municipios del departamento en procesos de educación a las comunidades frente a la prevención y preparación para las emergencias por fenómenos de origen natural y/o antrópico no intencional | ND | 12 | 4 |  |  | 97600000 | 37600000 | 31900000 | 33.3333
25 | 239 | Realizar 10 intervenciones en áreas vulnerables del departamento | ND | 1 | 0.02 |  |  | 60028000 | 5000000 | 1250000 | 0
26 | 240 | Fortalecer el comité departamental de gestión del riesgo de desastres | 1 | 1 | 0.36 |  |  | 120672000 | 91272000 | 43445000 | 36
27 | 241 | Poner en funcionamiento operativo la sala de crisis del Departamento | 1 | 1 | 0 | 201663000-0038 | Apoyo institucional en la gestión del riesgo en el Departamento del Quindio | 45000000 | 8800000 | 0 | 0
28 | 242 | Fortalecer la dotación de la bodega estratégica de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGER | 1 | 1 | 0 |  |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
29 | 247 | Implementar un (1) programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas del departamento | ND | 1 | 0 | 201663000-0042 | Fortalecimiento de las veedurias ciudadanas en el Departamento del Quindio | 25000000 | 12000000 | 0 | 0
30 | 250 | Desarrollar estrategias tendientes a promover la participación ciudadana en el departamento | 1 | 3 | 1 | 201663000-0039 | Construcción de la participación ciudadana y control social en el Departamento del Quindio | 69250000 | 23920000 | 2700000 | 100
31 | 251 | Creación y puesta en funcionamiento del Consejo departamental de participación Ciudadana | 0 | 1 | 0 |  |  | 205750000 | 10870000 | 0 | 0
32 | 254 | Formular e implemntar la política pública departamental de libertad religiosa en desarrollo del artículo 244 de la ley 1753 "Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 TODOS POR UN NUEVO PAÍS" | 0 | 1 | 0 |  |  | 25000000 | 16700000 | 0 | 0
33 | 255 | fortalecer organismos comunales en los 12 municipios del departamento en el mejoramiento organizacional y participativo | 12 | 12 | 3 | 201663000-0040 201663000-0041 | Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento del Quindio.Inversiones fortalecimiento de los organismos comunales del Departamento del Quindío. | 80000000 | 25755000 | 3315000 | 25
|  | TOTAL | [5 empty] | 7715925271 | 653077081 | 184211800
|  | METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | %
|  | S. VERDE ( 80%-100%) | 0 | 0
|  | S. AMARILLO (49%-79%) | 0 | 0
|  | S. ROJO ( 0-49%) | 15 | 100
|  | TOTAL | 15 | 100