## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
VIGENCIA 2020
| ACTIVIDADES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | RESPONSABLES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| A. | AUDIENCIA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS | MAYO 3: 25
| 1 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PÁGINA WEB
| 1.1 | Elaboración Informe Técnico de Gestión | [20 empty] | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias y Entes Descentralizados.
| 1.2 | Publicación Informe Técnico de Gestión | [20 empty] | Secretaría de Planeación - Secretaría TICS.
| 1.3 | Presentación y aprobación del orden del día, cronograma de actividades, Metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Comité Rendiciòn de Cuentas . | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas
| 1.4 | Presentación y aprobación del Orden del día, cronograma de actividades , metodología Rendición de Cuentas, Presentaciones etc, Consejo de Gobierno. | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
| 1.5 | Publicación Orden del día, Reglamento Interno Rendición de Cuentas, Reglamento formulación de preguntas y respuesta de las mismas a través de la página web y Formato de Preguntas | [20 empty] | Secretaría de Planeación - Direccion Oficina Privada- Secretaría TIC
| 2 | DEFINICIÓN DE MATERIAL FÍSICO Y AUDIOVISUAL DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
| 2.1 | Definición documento informativo de la Rendición Pública de Cuentas ( Tabloide, revista u otro medio) | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
| 2.2 | Definición de la presentación del Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cardenas gobernador del Departamento del Quindío, en el evento de Rendición Pública de Cuentas | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
| 2.3 | Definición presentación tipo, socialización previa Rendición Pública de cuentas en diferentes espacios de participación ( Mesas Zonales ) | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
| 2.4 | Definición estrategías de comunicación y divulgación ejecutorias Administración Departamental ( Redes sociales, boletines informativos, radio, prensa televisión ) | [20 empty] | Comité de Rendición de Cuentas - Consejo de Gobierno
| 3 | LOGÍSTICA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Lina | 3.1 | Sonido | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.2 | Silletería | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.3 | Mesas | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.4 | Faldones | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.5 | Arreglos florales | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.6 | Pantallas de Proyección | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.7 | Video beam | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.8 | Equipos de computo | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.9 | Refrigerio | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 3.10 | Atril | [20 empty] | Secretaría Administrativa- Dirección Oficina Privada
| 4 | CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
| 4.1 | Base de datos Invitados | [20 empty] | Dirección Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones
| 4.2 | Elaboración tarjeta de invitación | [20 empty] | Dirección Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones
| 4.3 | Convocatoria por diferentes medios ( Sociedad Civil, Organizada y medios de comunicación ) | [20 empty] | Dirección Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones
| 4.4 | Socialización proceso de Rendición de Cuentas a Funcionarios y Contratistas de las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | [20 empty] | Dirección Oficina Privada - Secretaría de Planeación Departamental
| 4.4 | Realización de las reuniones divulgación proceso de Rendición de Cuentas ( Secretarías a través de los diferentes espacios de participación ciudadana , veedurías, etc) Platafotma Zoon | [20 empty] | Secretarías de Despacho
| 5. | DEFINICIÓN DEL PERSONAL DE APOYO AUDICIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS
| 5.1 | Moderador del evento | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| 5.2 | Secretario de la Audiencia Pública de Cuentas | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| 5.3 | Definición Personal mesa principal | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| 5.5 | Definición Personal de apoyo Eventos de Rendición Pública de Cuentas | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| 5.6 | Personal de apoyo para la clasificación de preguntas | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| B. | FERIA INFORMATIVA EJECUTORIAS ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL A TRAVES DE LOS MOGADORES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
| 1.1 | Estructuración de la Información a públicar en los mogadores por Lineas Estrategicas del Plan de Desarrollo " TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas , en coordinación con las Secretarias Sectoriales -
| 1.2 | Contratación de los pendones a públicar en los mogadores | [20 empty] | Secretaría Administrativa
| 1.3 | Organización de los Mogadores | [20 empty] | Comité de la Rendición de Cuentas
| 6. | ACTO PÚBLICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Lugar y Fecha Rendición Pública de Cuentas