## 2018000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el Departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | $7.744.633.587
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 7.739.633.587 Propios: $5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.58 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 08 de Octubre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Los doce municipios del Departamento del Quindio
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 30 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N.A
11.1 Valor Ajuste | N.A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N.A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N.A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021, se han realizado tres (3) modificatorios en cuanto a la forma de pago y en modificatorio 003 prorroga en tiempo a 08 de Octubre de 2023 información que reposa en SIA Observa y SECOP; el contrato fue suspendido el 01 de abril de 2023, acta de reiniciación del 23 de junio de 2023 se da reinicio contrato Interadministrativo N° 001 de 2020 ; considerando según acta de reunión del 11 de mayo de 2023, que las causas que motivaron la suspensión fueron superadas parcialmente, pero este reinicio, estará limitado a la ejecución de las actividades que la universidad expuso como ruta crítica; en las cuales se evidencia 1. Exploración geotécnica perforaciones profundas y ensayos de laboratorio y 2. Adquisición de información sísmica de refracción; la Gobernación del Quindío realizará la respectiva supervisión técnica de la ejecución de las actividades derivadas de estos ítems. Una vez la Gobernación del Quindío termine el proceso de adjudicación de la interventoría para el proyecto; la Universidad del Quindío continuará con la entrega de los análisis y resultados de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio de dichas actividades las cuales serán aprobadas y avaladas por la interventor-ría adjudicada a este proceso. Respecto al del Contrato de Consultoría 010 de 2021 por valor $740,046,720 el cual tiene como objeto “Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo 001 de 2020 por el cual se ejecuta el Proyecto Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío, se esta a la espera de liquidación y realizar proceso de adjudicación de nueva Interventoría.
12.4 Terminado | N.A
12.5 Cerrado ( GESPROY) | N.A
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre | N.A
13. RELACIÓN CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021. Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021.
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021.
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Descríbalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7744633587
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 7553653255.2
14.3 Valor total ejecutado | 2760737676
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 35.65%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 51.98%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 4,30 puntos con corte a 30 de junio de 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Reunión técnica para definición de metodología para la exploración geotecnica
JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO Secretaria del Interior | MAURICIO ANDRÉS DÍAZ BAHAMÓN Supervisor MÓNICA MARÍA CAMACHO VALLADARES Directora Unidad de Gestión del Riesgo Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho