## 2019000040008
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040008
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial en diez (10) municipios del departamento del Quindío.
3. VALOR DEL PROYECTO | 7204513365.89
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $ 7.199.513.365,89 Departamento del Quindío $ 5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 82 del 31 de diciembre de 2020
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 14 de diciembre de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 540.751
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Diez (10) Municipios, Siete (7) Centros Poblados
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Diez (10) municipios : Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya. Siete (7) Centros Poblados: El Caimo, La María, La Virginia, Barcelona, Quebrada Negra, La India, Pueblo Tapao
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 31 de Mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | # 1308 - 24/06/2021 - $35.000.000
#1476 - 14/07/2021 - $28.000.000
#1477 - 14/07/2021 - $34.283.333
#1478 - 14/07/2021 - $35.000.000
#1587 - 23/07/2021 - $38.500.000
#1759 - 10/08/2021 - $27.000.000
# 2471 - 22/10/2021 - $40.000.000
# 2990 - 13/10/2022 - $ 30.000.000
Modificatorio Contrato #1478 - 27/04/2022 - $17.500.000
Modificatorio Contrato #1476 - 22/10/2022 - $12.000.000
Modificatorio Contrato #1587 - 3/11/2022 - $16.500.000
Consultoría # 013 2022 - 10/11/2022 - $4.397´614.000
# 3093 - 8/11/2022 - $ 27.000.000
# 3094 - 8/11/2022 - $ 30.000.000
# 3095 - 8/11/2022 - $ 33.000.000
Modificatorio contrato # 2471 - 01/12/2021 - $20.000.000
Interventoría # 021 2023 - 27/01/23 $670.531.128
# 1382 - 27/02/23 $38.500.000
# 1383 - 27/02/23 $38.500.000
# 1411 - 28/02/23 $35.000.000
# 1670 - 12/04/23 $35.000.000
# 1738 - 25/04/23 $35.000.000
# 1916 - 25/05/23 $30.000.000
# 1898 25/05/23 $30.000.000
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Consultoría # 013 2022 - 10/11/2022 - $4.397´614.000
Interventoría # 021 2023 - 27/01/23 $670.531.128
# 1382 - 27/02/23 $38.500.000
# 1383 - 27/02/23 $38.500.000
# 1411 - 28/02/23 $35.000.000
# 1670 - 12/04/23 $35.000.000
# 1738 - 25/04/23 $35.000.000
# 1916 - 25/05/23 $30.000.000
# 1898 25/05/23 $30.000.000
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato liquidado No. 1308, contratado $40.000.000, Ejecutado $35.000.000, Liberado $5.000.000 Contrato liquidado No. 1477, Contratado $ 38.500.000, Ejecutado $ 34.283.333, Liberado $ 4.216.667 Contrato liquidado No. 3095, Contratado $33.000.000, ejecutado $11.000.000, Liberado $22.000.000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | *Los contratos 1308, 1476, 1477, 1478, 1587, 1759, 2471, 2990, 3093, 3094 y 3095 Terminados
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7204513365.89
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 5491928461
14.3 Valor total ejecutado | 1260505102
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 17%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 16.18%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se da el inicio de actividades del proyecto y en su etapa de ejecución se da la realización de la geomorfologia del municipio de calarca y del municipio de la tebaida a escala 1:2000
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 50 puntos con corte a 30 de junio de 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mesa de trabajo equipo técnico de apoyo a a supervisión en cabeza del Arq. Diego Fernando Acevedo Cardona, el representante legal de la Interventoría Jairo Lozano y equipo de apoyo a la supervision del proyecto cuyo objeto es: Realizar los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones en diez (10) municipios del Departamento del Quindío. | Mesa de trabajo revisión y ajuste metodologico, con la participación del Representante legal de la Consultoría Sebastian Gomez, de la Interventoría Jairo Lozano, el Jefe de Planeación de la CRQ Victor Hugo Gonzalez y el equipo de apoyo a la supervisión del proyecto en cabeza del Arq. Diego Fernando Acevedo Cardona supervisor del proyecto que tiene por objeto: Realizar los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones en diez (10) municipios del Departamento del Quindío.
LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Secretario de Planeación | DIEGO FERNANDO ACEVEDO CARDONA Jefe Oficina Desarrollo Territorial
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
Proyecto: Hugo Alexander Tovar Segura