## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Saldo disponible | Compromisos | Obligaciones | Disponible por comprometer
 | 374828802 | 261148331 | 113680471 | 252026664 | 157965000 | 122802138
 | 1 | 0.69671 | 0.30329 | 0.67238 | 0.62678 | 0.32762
Otubre
72%

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso Ordinario
| Vigencia (20) | Porcentaje | R. Balance (88) | Procentaje
Definitivo | 239340000 | 1 | 135488802 | 1
Certificados | 212215000 | 0.88667 | 48933331 | 0.36116
Disponible | 27125000 | 0.11333 | 86555471 | 0.63884
Compromisos | 212215000 | 0.88667 | 39811664 | 0.29384

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
III- TRIMESTRE DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiación | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630006 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento). | 118,520,644.00 | Recurso Ordinario | 20 | 77,940,000.00 | 68,895,000.00 | 9,045,000.00 | 68,895,000.00 | 51,700,000.00 | 9,045,000.00 | 58%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 40,580,644.00 | - | 40,580,644.00 | - | - | 40,580,644.00 | 
2020003630007 | Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío | 145,810,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 71,530,000.00 | 62,955,000.00 | 8,575,000.00 | 62,955,000.00 | 41,970,000.00 | 8,575,000.00 | 70%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 74,280,000.00 | 48,933,331.00 | 25,346,669.00 | 39,811,664.00 | - | 34,468,336.00 | 
2020003630041 | Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO" | 30,740,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 24,740,000.00 | 24,700,000.00 | 40,000.00 | 24,700,000.00 | 21,000,000.00 | 40,000.00 | 80%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | 
2020003630005 | Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental. | 79,758,158.00 | Recurso Ordinario | 20 | 65,130,000.00 | 55,665,000.00 | 9,465,000.00 | 55,665,000.00 | 43,295,000.00 | 9,465,000.00 | 70%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 14,628,158.00 | - | 14,628,158.00 | - | - | 14,628,158.00 | 
 |  | 374,828,802.00 |  |  | 374,828,802.00 | 261,148,331.00 | 113,680,471.00 | 252,026,664.00 | 157,965,000.00 | 122,802,138.00 | 67%

## Slide 6
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 2 | 2 | 4
% | 0.5 | 0.5 | 1

## Slide 7
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrienio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrienio a sep 2022
Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC | Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado. | 1 | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,75 | 75% | 1 |  |  | 0,92 | 92% | 0,69 | 69%
Proceso de modernización administrativa, incluido el estudio de la viabilidad de creación de la Oficina de la Felicidad. | Proceso de modernización administrativa implementada | 1 | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,75 | 75,00% | NP | 1 |  | 0,88 | 88% | 0,88 | 88%
Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental. | Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental | ND | No. | 4 | Acumulada | 4 | 4 | 100% | 4 |  | 4 | 100% | 4 |  | 4 | 75% | 4 |  |  | 4,00 | 92% | 3,00 | 69%

## Slide 8
CONCLUSIONES ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría Administrativa, cuenta con compromisos de ($ 252.026.664.00), con respecto al presupuesto definitivo de ($ 374.828.802.00), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 67%, ubicándose en semáforo amarillo- medio. Por lo anterior, se invita a la dependencia a aunar esfuerzos para aumentar su ejecución y por consiguiente dar cumplimiento a las metas bajo su responsabilidad
La Secretaría Administrativa, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las cuatro metas que se encuentran bajo su responsabilidad, dos (2) se ubican en semáforo verde claro- satisfactorio (50%) y dos (2) meta en semáforo naranja- bajo (50%) .
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente ( Entre 80%-100%) |  | 
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | 2 | 50%
Medio (Entre 60%-69,99%) |  | 
Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 2 | 50%
Critico (Entre 0% - 39,99%) |  | 
TOTAL | 4 | 100%

## Slide 9
CONCLUSIONES ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La secretaría no presenta Metas Críticas
La Secretaría Administrativa presenta una diferencia del 3% entre los certificados de disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, los cuales se sugieren revisar, si se encuentran en un trámite o se deben liberar.
La Secretaría Administrativa la secretaría cuenta con recursos ordinarios del balance del orden de $ 86.555.471 los cuales deben ser prioridad de ejecución.

## Slide 10
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!