## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Saldo disponible | Compromisos | Obligaciones | Disponible por comprometer
 | 4664234480.84 | 2964795616 | 1699438864.84 | 2692714330 | 1562382499 | 1971520150.84
 | 1 | 0.63564 | 0.36436 | 0.57731 | 0.58023 | 0.42269
OCTUBRE
58%

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN- RECURSO ORDINARIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso Ordinario
| Vigencia (20) | Procentaje | R. Balance (88) | Procentaje
Definitivo | 2754825204 | 1 | 1803802691.18 | 1
Certificados | 1823271952 | 0.66185 | 1035917078.34 | 0.5743
Disponible | 931553252 | 0.33815 | 767885612.84 | 0
Compromisos | 1551190666 | 0.56308 | 1035917078.34 | 0.5743

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN - RECURSOS DEL CRÉDITO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso del Crèdito
| Vigencia (197) | Procentaje
Definitivo | 105606585.66 | 1
Certificados | 105606585.66 | 1
Disponible | 0 | 0
Compromisos | 105606585.66 | 1

## Slide 6
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiación | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
202000363-0079 | Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío. | 743,463,387.37 | Recurso ordinario | 20 | 241,460,000.00 | 222,595,166.00 | 18,864,834.00 | 222,595,166.00 | 201,885,166.00 | 18,864,834.00 | 94%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 126,003,387.37 | 122,910,385.37 | 3,093,002.00 | 122,910,385.37 | 61,340,887.37 | 3,093,002.00 | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | 150,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 86%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 163,000,000.00 | 163,000,000.00 | - | 163,000,000.00 | 163,000,000.00 | - | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | 13,000,000.00 | - | - | 100%
202000363-0023 | Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío | 523,237,526.97 | Recurso ordinario | 20 | 171,312,500.00 | 145,900,000.00 | 25,412,500.00 | 145,900,000.00 | 44,010,000.00 | 25,412,500.00 | 89%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 191,925,026.97 | 179,047,526.97 | 12,877,500.00 | 179,047,526.97 | 127,192,526.97 | 12,877,500.00 | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | - | - | 100%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 13,350,000.00 | - | 100%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - | 
202000363-0080 | Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío. | 233,786,585.66 | Recurso ordinario | 20 | 94,850,000.00 | 93,067,309.00 | 1,782,691.00 | 33,150,000.00 | 33,150,000.00 | 61,700,000.00 | 43%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 15,330,000.00 | 14,181,666.00 | 1,148,334.00 | 14,181,666.00 | - | 1,148,334.00 | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - |  |  | 18,000,000.00 | 85%
 |  |  | Superávit Recursos del Crédito | 195 | 105,606,585.66 | 105,606,585.66 | - | 105,606,585.66 | 105,606,585.66 | - | 

## Slide 7
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2022
202000363-0022 | Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío | 105,330,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 53,655,000.00 | 49,290,000.00 | 4,365,000.00 | 49,290,000.00 | 34,620,000.00 | 4,365,000.00 | 92%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 51,675,000.00 | 48,220,000.00 | 3,455,000.00 | 48,220,000.00 | 39,565,000.00 | 3,455,000.00 | 93%
202000363-0081 | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío | 11,540,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 11,540,000.00 | 8,655,000.00 | 2,885,000.00 | 8,655,000.00 | 2,885,000.00 | 2,885,000.00 | 75%
202000363-0082 | Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío. | 50,795,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 50,795,000.00 | 39,255,000.00 | 11,540,000.00 | 39,255,000.00 | 30,600,000.00 | 11,540,000.00 | 77%
202000363-0025 | Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío | 85,117,500.00 | Recurso ordinario | 20 | 55,675,000.00 | 44,520,000.00 | 11,155,000.00 | 44,520,000.00 | 34,620,000.00 | 11,155,000.00 | 80%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 29,442,500.00 | 25,965,000.00 | 3,477,500.00 | 25,965,000.00 | 17,310,000.00 | 3,477,500.00 | 88%

## Slide 8
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2022
Chart: Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Presupuesto | 3854290501.63 | 2346949700 | 1737599819 | 1295940288 | 1507340801.63
% | 1 | 0.60892 | 0.45082 | 0.74582 | 0.39108
Chart: Cumplimiento Metas
No. | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 | 38
% | 0.052632 | 0.13158 | 0.078947 | 0.13158 | 0.60526 | 1
202000363-0083 | Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío | 145,000,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 16,255,000.00 | 3,745,000.00 | 12,355,000.00 | 6,000,000.00 | 7,645,000.00 | 95%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | - | 125,000,000.00 | - | - | 
202000363-0084 | Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío. | 43,000,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | - | 43,000,000.00 |  | - | 100%
202000363-0026 | Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío | 47,810,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 18,500,000.00 | 1,500,000.00 | 18,500,000.00 | 17,310,000.00 | 1,500,000.00 | 95%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 7,810,000.00 | 7,810,000.00 | - | 7,810,000.00 | - | - | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | - | 20,000,000.00 | 0%
202000363-0024 | Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío | 108,000,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 19,911,061.00 | 19,911,061.00 | - | - | - | 19,911,061.00 | 0%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 66,088,939.00 | 13,787,785.00 | 52,301,154.00 | - | - | 66,088,939.00 | 0%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 22,000,000.00 | 21,968,597.00 | 31,403.00 | - | - | 22,000,000.00 | 0%
202000363-0085 | Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío. | 45,558,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 27,558,000.00 | 27,558,000.00 | - | 27,558,000.00 | 17,310,000.00 | - | 100%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | 14,000,000.00 | - | 100%
202000363-0027 | Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío | 112,775,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 62,775,000.00 | 56,240,000.00 | 6,535,000.00 | 51,290,000.00 | 33,095,000.00 | 11,485,000.00 | 82%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 0%

## Slide 9
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2022
202000363-0086 | Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío | 1,786,476,480.84 | Recurso ordinario | 20 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 | 0%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 612,504,636.00 | 330,685,000.00 | 281,819,636.00 | 330,685,000.00 | 243,227,333.00 | 281,819,636.00 | 34%
 |  |  | Superávit recurso ordinario | 88 | 693,747,421.84 | 110,890,000.00 | 582,857,421.84 | 110,890,000.00 | 3,300,000.00 | 582,857,421.84 | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 256,787,568.00 | 48,120,000.00 | 208,667,568.00 | 48,120,000.00 | 39,465,000.00 | 208,667,568.00 | 13%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 173,436,855.00 | 6,750,000.00 | 166,686,855.00 | 6,750,000.00 | - | 166,686,855.00 | 
202000363-0028 | Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío | 51,395,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 51,395,000.00 | 45,900,000.00 | 5,495,000.00 | 45,900,000.00 | 33,830,000.00 | 5,495,000.00 | 89%
202000363-0087 | Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío | 68,980,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 63,430,000.00 | 45,955,000.00 | 17,475,000.00 | 45,955,000.00 | 29,930,000.00 | 17,475,000.00 | 73%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 5,550,000.00 | 4,327,500.00 | 1,222,500.00 | 4,327,500.00 | - | 1,222,500.00 | 
202000363-0029 | Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío | 136,200,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 86,200,000.00 | 82,446,534.00 | 3,753,466.00 | 22,800,000.00 | 12,900,000.00 | 63,400,000.00 | 53%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 

## Slide 10
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
202000363-0030 | Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío | 167,770,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | 76%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | - | 62,000,000.00 | 3,500,000.00 | - | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 23,770,000.00 | 11,080,000.00 | 12,690,000.00 | 11,080,000.00 | 7,310,000.00 | 12,690,000.00 | 71%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | 
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 42,000,000.00 | - | 42,000,000.00 | - | - | 42,000,000.00 | 0%
202000363-0088 | Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental , en paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío | 198,000,000.00 | Recurso ordinario | 20 | 25,000,000.00 | 10,070,000.00 | 14,930,000.00 | 10,070,000.00 | 7,070,000.00 | 14,930,000.00 | 40%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 23,000,000.00 | 20,327,500.00 | 2,672,500.00 | 20,327,500.00 | 15,000,000.00 | 2,672,500.00 | 88%
 |  |  | Recurso ordinario | 20 | 75,000,000.00 | - | 75,000,000.00 | - | - | 75,000,000.00 | 50%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | 
 | TOTAL | 4,664,234,480.84 |  |  | 4,664,234,480.84 | 2,964,795,616.00 | 1,699,438,864.84 | 2,692,714,330.00 | 1,562,382,499.00 | 1,971,520,150.84 | 58%

## Slide 11
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 37
% | 0.081081 | 0.10811 | 0.18919 | 0.21622 | 0.40541 | 1

## Slide 12
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Proyectos productivos cofinanciados | 5 | No. | 16 | No Acumulada | 5 | 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 45% | 3 | 5 |  | 4,00 | 33% | 4,00 | 25%
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productores apoyados con activos productivos y de comercialización | ND | No. | 500 | No Acumulada | NP |  |  | 168 |  | 202 | 100% | 166 |  | 0 | 0% | 166 |  |  | 202,00 | 60% | 202,00 | 40%
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Asociaciones fortalecidas | 13 | No. | 30 | Acumulada | 30 | 25 | 83% | 30 |  | 30 | 100% | 30 |  | 27 | 85% | 30 |  |  | 27,33 | 89% | 20,50 | 67%
Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo | ND | No. | 100 | No Acumulada | 25 | 0 | 0% | 25 | 25 | 50 | 100% | 25 |  | 15 | 60% | 25 |  |  | 65,00 | 87% | 65,00 | 65%

## Slide 13
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productores agropecuarios apoyados | 2556 | No. | 2500 | No Acumulada | 250 | 240 | 40% | 750 | 10 | 760 | 100% | 1.400 |  | 1.247 | 50% | 100 |  |  | 2.247,00 | 94% | 2.247,00 | 90%
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Unidades productivas beneficiadas | 13 | No. | 500 | No Acumulada | 50 | 0 | 0% | 150 | 50 | 225 | 100% | 150 |  | 47 | 30% | 150 |  |  | 272,00 | 68% | 272,00 | 54%
Documentos de planeación | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,6 | 60% | 1 |  |  | 0,87 | 87% | 0,65 | 65%

## Slide 14
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicios de acompañamiento en la implementación de Planes de desarrollo agropecuario y rural | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados | ND | No. | 12 | Acumulada | 12 | 12 | 100% | 12 |  | 12 | 100% | 12 |  | 7 | 76% | 12 |  |  | 10,33 | 92% | 7,75 | 69%
Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Proyectos estructurados | 26 | No. | 100 | No Acumulada | 25 | 25 | 100% | 25 |  | 28 | 100% | 25 |  | 19,00 | 30% | 25 |  |  | 72,00 | 96% | 72,00 | 72%
Servicio de apoyo a la comercialización | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Organizaciones de productores formales apoyadas | ND | No. | 30 | Acumulada | 30 | 21 | 70% | 30 |  | 30 | 100% | 30 |  | 19 | 40% | 30 |  |  | 23,33 | 70% | 17,50 | 53%
Servicio de apoyo a la comercialización | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productores apoyados para la participación en mercados campesinos | ND | No. | 300 | No Acumulada | 60 | 50 | 83% | 80 | 10 | 90 | 100% | 80 |  | 79 | 85% | 80 |  |  | 219,00 | 100% | 219,00 | 73%

## Slide 15
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Proyectos productivos cofinanciados | 5 | No. | 16 | No Acumulada | 5 | 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 45% | 3 | 5 |  | 4,00 | 33% | 4,00 | 25%
Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Personas beneficiadas | ND | No. | 300 | No Acumulada | 75 | 75 | 100% | 100 |  | 100 | 100% | 70 |  | 39 | 60% | 55 |  |  | 214,00 | 87% | 214,00 | 71%
Documentos de lineamientos técnicos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo elaborados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,60 | 60% | 1 |  |  | 0,87 | 87% | 0,65 | 65%
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Personas sensibilizadas en la formalización | ND | No. | 500 | No Acumulada | 50 | 50 | 100% | 150 |  | 150 | 100% | 150 |  | 75 | 50% | 150 |  |  | 275,00 | 79% | 275,00 | 55%

## Slide 16
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Participaciones en ferias nacionales e internacionales | ND | No. | 10 | Acumulada | 10 | 4 | 40% | 10 |  | 4 | 40% | 10 |  | 5,00 | 4% | 10 |  |  | 4,33 | 28% | 3,25 | 21%
Servicio de divulgación y socialización | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Eventos realizados | ND | No. | 20 | No Acumulada | 5 | 5 | 90% | 5 |  | 5 | 100% | 5 |  | 0,00 | 0% | 5 |  |  | 10,00 | 67% | 10,00 | 50%
Documentos de lineamientos técnicos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | ND | No. | 2 | Acumulada | 2 | 2 | 70% | 2 |  | 2 | 100% | 2 |  | 1,5 | 62% | 2 |  |  | 1,83 | 77% | 1,38 | 58%
Servicio de información actualizado | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Sistemas de información actualizados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,33 | 33% | 0,25 | 25%
Centros logísticos agropecuarios adecuados | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Centros logísticos agropecuarios adecuados | 6 | No. | 15 | No Acumulada | 2 | 0 | 0% | 4 |  | 4 | 100% | 5 | 1 | 0,00 | 0% | 4 | 1 |  | 4,00 | 40% | 4,00 | 27%

## Slide 17
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Infraestructura de pos cosecha adecuada | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Infraestructura de pos cosecha adecuada | ND | No. | 10 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 2 | 67% | 3 |  | 0,00 | 0% | 3 | 1 |  | 3,00 | 43% | 3,00 | 30%
Plantas de beneficio animal adecuadas | Secretaría de Aguas E Infraestructura Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Plantas de beneficio animal adecuadas | ND | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | NP |  |  |  | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Plazas de mercado adecuadas | Secretaría de Aguas E Infraestructura Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Plazas de mercado adecuadas | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 0 | 0% | NP |  |  |  | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Servicio de procesamiento de caña panelera | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. | ND | No. | 5 | No Acumulada | NP |  |  | 2 |  | 2 | 100% | 2 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 2,00 | 50% | 2,00 | 40%
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres | Secretaría de Turismo Industria y Comercio -7 Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente 5 | Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción | 3 | No. | 12 | Acumulada | 12 | 10 | 55% | 12 |  | 10 | 83% | 12 |  | 4,00 | 55% | 12 |  |  | 8,00 | 64% | 6,00 | 48%

## Slide 18
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos | ND | No. | 6 | Acumulada | 6 | 2 | 33% | 6 |  | 6 | 100% | 6 |  | 5 | 70% | 6 |  |  | 4,33 | 68% | 3,25 | 51%
Servicio de vigilancia de la calidad del aire | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas | ND | No. | 8 | No Acumulada | NP |  |  | 2 |  | 2 | 100% | 3 |  | 0,00 | 0% | 3 |  |  | 2,00 | 40% | 2,00 | 25%
Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados | ND | No. | 4 | No Acumulada | 1 | 1 | 45% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,60 | 60% | 1 |  |  | 2,60 | 87% | 2,60 | 65%

## Slide 19
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de restauración de ecosistemas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Áreas en proceso de restauración | ND | Ha | 1073 | No Acumulada | NP |  |  | 600 |  | 0 | 0% | 400 |  | 0,00 | 0% | 73 | 600 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 0 | 1,00 |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 0,50 | 50% | 1 |  |  | 0,67 | 48% | 0,50 | 36%
Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Bosque ripario recuperado | ND | No. | 200 | No Acumulada | 30 | 21 | 42% | 40 |  | 0 | 0% | 90 | 9 | 0,00 | 0% | 40 | 40 |  | 21,00 | 13% | 21,00 | 11%
Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del departamento | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,75 | 75% | 1 |  |  | 0,92 | 92% | 0,69 | 69%

## Slide 20
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el departamento | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada | ND | No. | 4 | No Acumulada | 1 | 1 | 45% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,5 | 50% | 1 |  |  | 2,50 | 83% | 2,50 | 63%
Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Numero de Hectáreas intervenidas | ND | Ha | 200 | No Acumulada | 20 | 20 | 100% | 60 |  | 58,3 | 97% | 60 | 1,7 | 34,68 | 45% | 60 |  |  | 112,98 | 81% | 112,98 | 56%
Servicio de apoyo financiero a emprendimientos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Emprendimientos apoyados | ND | No. | 12 | No Acumulada | 1 | 1 | 60% | 2 |  | 1 | 50% | 4 | 1 | 4 | 60% | 5 |  |  | 6,00 | 86% | 6,00 | 50%

## Slide 21
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Estaciones meteorológicas construidas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Estaciones meteorológicas construidas | ND | No. | 15 | Acumulada | NP |  |  | 15 |  | 0 | 0% | 15 |  | 0,00 | 0% | 15 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Barreras rompe vientos recuperadas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Barreras rompe vientos | ND | No. | 700 | No Acumulada | NP |  |  | 200 |  | 0 | 0% | 200 | 200 | 16,00 | 4% | 300 |  |  | 16,00 | 4% | 16,00 | 2%
Obras para estabilización de taludes | Secretaría de Aguas E Infraestructura - 4 Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente - 2 | Obras para estabilización de taludes realizadas | ND | No. | 12 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 0 | 0% | 4 | 2 | 1 | 30% | 4 | 1 |  | 2,00 | 29% | 2,00 | 17%
Obras para el control de erosión | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Área reforestada | ND | No. | 50 | No Acumulada | NP |  |  | 10 |  | 0 | 0% | 20 | 10 | 16,00 | 53% | 20 |  |  | 16,00 | 53% | 16,00 | 32%

## Slide 22
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | ND | No. | 16 | No Acumulada | 2 |  |  | 6 |  | 6 | 100% | 4 | 2 | 5 | 35% | 4 |  |  | 11,00 | 92% | 11,00 | 69%
Servicio de producción de plántulas en viveros | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Plántulas producidas | ND | No. | 6000 | No Acumulada | 50 | 50 | 100% | 1.950 |  | 1.932 | 99% | 2.000 | 18 | 5.052 | 100% | 2.000 |  |  | 7.034,00 | 100% | 7.034,00 | 100%
Estufas ecoeficientes | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Estufas ecoeficientes instaladas y en operación | ND | No. | 100 | No Acumulada | NP |  |  | 20 |  | 0 | 0% | 30 | 20 | 9,00 | 18% | 50 |  |  | 9,00 | 18% | 9,00 | 9%

## Slide 23
ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 24
ESTADO DE EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| APROPIACION DEFINITIVA | % | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 23814058835 | 1 | 22932630450 | 0.96299 | 22902794078 | 0.96173 | 7685613973 | 0.32273 | 7685613973 | 0.32273

## Slide 25
2017000100113 - FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDÍO
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 2587616017 | 2587616017 | 100 | 2587616017 | 100 | 2524657154 | 0 | 2524657154 | 0

## Slide 26
2017000100099 - DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 5026678967 | 5026384147 | 99.9941 | 5026384147 | 99.9941 | 3935142690 | 0 | 3935142690 | 0

## Slide 27
2018000040015 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 16189283851 | 15308150286 | 94.5573 | 15278313914 | 94.373 | 1215334129 | 0 | 1215334129 | 0

## Slide 28
2013000100226- APLICACIÓN DE PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DE LA GUADUA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 10480000 | 10480000 | 100 | 10480000 | 100 | 10480000 | 0 | 10480000 | 0

## Slide 29
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRÍCULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta con compromisos de ($ 2.696.714.330.00), de un presupuesto definitivo de ($ 4,664.234.480.84), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 58% , ubicándose en semáforo amarillo- medio.
La Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las treinta y siete (37) metas que se encuentran bajo su responsabilidad, tres (3) se ubican en semáforo sobresaliente- verde oscuro (8%), cuatro (4) metas en semáforo satisfactorio verde claro (11), siete (7) metas en semáforo amarillo-medio (19%), ocho (8) metas producto en semáforo naranja-bajo (22%) y quince (15) metas producto en semáforo rojo-Crítico (41%).
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | 3 | 8%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | 4 | 11%
Medio (Entre 60%-69,99%) | 7 | 19%
Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 8 | 22%
Critico (Entre 0% - 39,99%) | 15 | 41%
TOTAL | 37 | 100%

## Slide 30
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRÍCULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta con el 96% de los recursos del SGR bajo su competencia en compromisos, equivalentes a la suma $22.902.794.078.00 del total del presupuesto asignado equivalente a la suma de $ 23.814.058.835.00.
La Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, tiene una diferencia de 6% entre los Certificados de Disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, por lo cual se les sugiere revisar si corresponde a trámites de procesos precontractuales o se deben liberar.
La Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, tiene recursos del balance sin comprometer, los cuales deben ser una prioridad
RECURSO ORDINARIO | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | DISPONIBLE | COMPROMISOS
R. Balance (88) | 1.803.802.691 | 1.035.917.078 | 767.885.613 | 1.035.917.078
Procentaje | 100% | 57% | 0% | 57%

## Slide 31
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con metas de bajo cumplimiento (semáforo naranja) y criticas ( semáforo rojo), que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados.
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Proyectos productivos cofinanciados | 5 | No. | 16 | No Acumulada | 5 | 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 45% | 3 | 5 |  | 4,00 | 33% | 4,00 | 25%
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Proyectos productivos cofinanciados | 5 | No. | 16 | No Acumulada | 5 | 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 45% | 3 | 5 |  | 4,00 | 33% | 4,00 | 25%

## Slide 32
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Participaciones en ferias nacionales e internacionales | ND | No. | 10 | Acumulada | 10 | 4 | 40% | 10 |  | 4 | 40% | 10 |  | 5,00 | 4% | 10 |  |  | 4,33 | 28% | 3,25 | 21%
Servicio de información actualizado | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Sistemas de información actualizados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,33 | 33% | 0,25 | 25%
Centros logísticos agropecuarios adecuados | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Centros logísticos agropecuarios adecuados | 6 | No. | 15 | No Acumulada | 2 | 0 | 0% | 4 |  | 4 | 100% | 5 | 1 | 0,00 | 0% | 4 | 1 |  | 4,00 | 40% | 4,00 | 27%

## Slide 33
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Infraestructura de pos cosecha adecuada | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Infraestructura de pos cosecha adecuada | ND | No. | 10 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 2 | 67% | 3 |  | 0,00 | 0% | 3 | 1 |  | 3,00 | 43% | 3,00 | 30%
Plantas de beneficio animal adecuadas | Secretaría de Aguas E Infraestructura Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Plantas de beneficio animal adecuadas | ND | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | NP |  |  |  | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Plazas de mercado adecuadas | Secretaría de Aguas E Infraestructura Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Plazas de mercado adecuadas | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 0 | 0% | NP |  |  |  | 1 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Servicio de procesamiento de caña panelera | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. | ND | No. | 5 | No Acumulada | NP |  |  | 2 |  | 2 | 100% | 2 |  | 0,00 | 0% | 1 |  |  | 2,00 | 50% | 2,00 | 40%
Servicio de vigilancia de la calidad del aire | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas | ND | No. | 8 | No Acumulada | NP |  |  | 2 |  | 2 | 100% | 3 |  | 0,00 | 0% | 3 |  |  | 2,00 | 40% | 2,00 | 25%

## Slide 34
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE SALUD CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de restauración de ecosistemas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Áreas en proceso de restauración | ND | Ha | 1073 | No Acumulada | NP |  |  | 600 |  | 0 | 0% | 400 |  | 0,00 | 0% | 73 | 600 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 0 | 1,00 |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 0,50 | 50% | 1 |  |  | 0,67 | 48% | 0,50 | 36%
Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Bosque ripario recuperado | ND | No. | 200 | No Acumulada | 30 | 21 | 42% | 40 |  | 0 | 0% | 90 | 9 | 0,00 | 0% | 40 | 40 |  | 21,00 | 13% | 21,00 | 11%

## Slide 35
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Estaciones meteorológicas construidas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Estaciones meteorológicas construidas | ND | No. | 15 | Acumulada | NP |  |  | 15 |  | 0 | 0% | 15 |  | 0,00 | 0% | 15 |  |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Barreras rompe vientos recuperadas | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Barreras rompe vientos | ND | No. | 700 | No Acumulada | NP |  |  | 200 |  | 0 | 0% | 200 | 200 | 16,00 | 4% | 300 |  |  | 16,00 | 4% | 16,00 | 2%
Obras para estabilización de taludes | Secretaría de Aguas E Infraestructura - 4 Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente - 2 | Obras para estabilización de taludes realizadas | ND | No. | 12 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 0 | 0% | 4 | 2 | 1 | 30% | 4 | 1 |  | 2,00 | 29% | 2,00 | 17%
Obras para el control de erosión | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Área reforestada | ND | No. | 50 | No Acumulada | NP |  |  | 10 |  | 0 | 0% | 20 | 10 | 16,00 | 53% | 20 |  |  | 16,00 | 53% | 16,00 | 32%
Estufas ecoeficientes | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Estufas ecoeficientes instaladas y en operación | ND | No. | 100 | No Acumulada | NP |  |  | 20 |  | 0 | 0% | 30 | 20 | 9,00 | 18% | 50 |  |  | 9,00 | 18% | 9,00 | 9%

## Slide 36
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!