## Hoja1
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
2016
COMPONENTE | ACTIVIDADES | METAS | INDICADOR | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS A AGOSTO 31 DE 2016 | % AVANCE
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION | Socialización y alcance de la normatividad en la implementación de la LEY 1474 DE 2011.” POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCION, INVESTIGACION Y SANSION DE LOS ACTOS DE CORRUPCION LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA”. A los responsables de los procesos y sus delegados | Realizar 3 talleres de Capacitación | Numero de talleres de sensibilización capacitación realizados. / Numero de talleres de sensibilización y capacitación programados. Numero de servidores públicos capacitados. / Numero de servidores públicos | Alta Gerencia Secretaria Administrativa | Las actividades realizadas con corte al segundo cuatrimetre son las mismas manifestadas en el primer cuatrimestre (talleres de sensibilización realizados son 3, programados 5 ejecutados 3, pendientes 2 siendo así 11 servidores públicos capacitados y los números de los servidores públicos son 333), esto debido a que el reporte entregado hace referencia a las actividades a realizar en el ultimo cuatrimestre | 7%
| Implementacion del MAPA DERIESGOS DE CORRUPCION DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO, considerando la Guia para la Gestion del Riesgo de Corrupcion, elaborado por la Presidencia de la Republica y el Departamento Adminsitrativo de la Funcion Publica DAFP. | implementar el Mapa de Riesgos de corrupcion de la Gobernacion del Quindio en un 100% | Mapa de Riesgos de Corrupcion Implementado | Secretaria de Despacho Oficina de Control Interno de Gestion | Decreto 000339 de marzo 30 de 2016 "Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento del Quindío vigencia 2016" | 100%
| Realizar seguimiento y evaluacion al MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | N°de seguimientos y evaluaciones realizadas/N° de seguimientos y evaluaciones programadas. | Oficina de Control Interno de Gestion | se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril de 2016 el segundo seguimiento esta en curso con corte al 31 de agosto | 66.66%
| Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupcion de la Gobernacion del Quindio, al Comité de Control Interno | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupcion, al Comité de Control Interno. | N°de Socializaciones realizadas/N°de socializaciones programadas N° de Integrantes del comité de Control Interno con proceso de socializacion / N° total de integrantes del Comité de Control Interno. | Oficina de Control Interno de Gestion | Las socializaciones se encuentran en programación. Los integrantes del comite de Control Interno de Gestión se estructura por medio del l acto administrativo decreto 500 del 24 de junio de 2015 “Por medio del cual se definen los Roles del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA para la Administración Central del Departamento del Quindío y se asignan funciones y responsabilidades" | 0%
ANTITRAMITES | Operatividad del Comité Antitrámites y Gobierno en defensa de la Gobernación del Quindío, través de la realización de reuniones debidamente soportas | Operatividad del Comité Antitrámites y Gobierno en defensa de la Gobernación del Quindío, través de la realización de reuniones debidamente soportas con actas | Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones programada | Secretaría Administrativa Comité antitrámites Gobierno en línea | El acto administrativo por el cual se conforma el comité anti tramites del departamento del Quindío está siendo sujeto a revisión y actualización y se extiende el plazo programado en el primer cuatrimestre de junio a octubre del presente año. | 7%
| Capacitar a los responsables de los procesos (Secretarios de despacho y/o Sus delegados) de la Gobernación del Quindío. en el referente normativo Componente Antitrámites | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos (Secretarios de despacho y/o Sus delegados) de la Gobernación del Quindío. en el referente normativo Componente Antitrámites | No. de funcionarios de planta capacitados. / No. de funcionarios de planta de le entidad | Secretaría Administrativa Comité antitrámites Gobierno en línea | Se está adelantando el cronograma de capacitación del segundo semestre de 2016, teniendo en cuenta que no hay número de funcionarios de planta capacitados ya que el proceso se iniciara en el segundo semestre de 2016 | 0%
| Capacitar a los responsables de los procesos (Secretarios de Despacho y/o sus delegados) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA (Sistema de Desarrollo Administrativo, Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009). | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos (Secretarios de Despacho y/o sus delegados ) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA | No. de funcionarios de planta capacitados / No. de funcionarios de planta de la entidad | Secretaria Administrativa Secretaria de Planeación | Al termino del segundo cuatrimestre Se han capacitado 9 funcionarios de las Secretarias de: Agricultura, Educación, Jurídica, Aguas e Infretrucutra, Hacienda y Turísmo, Industria y Comercio, relacionados en el informe del primer cuatrimestre | 2.7%
| Revisar, ajustar y/o depurar la documentación que hace parte del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA | Revisar, ajustar y/o depurar el 100% de la documentación que hace parte del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA. | No. de procesos revisados, ajustados y/o depurados / No. Total de procesos | Secretaria Administrativa Secretaria de Planeación | En el primer cuatrimestre No se calculó el Indicador ya que no se ha concluído la revisión, ajuste y / o depuración de un proceso completo. En el segundo cuatrimestre no evidencia avance alguno | 5%
| Ajustar y/o elaborar los trámites de la Administración Departamental producto de la revisión del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA, aplicando los principios de simplificación estandarización, eliminación, optimización y automatización de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Ajustar y/o elaborar el 50 % los trámites de la Administración Departamental producto de la revisión del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA | No de trámites ajustados con los lineamientos del DAFP/ No. Total de trámites revisados y sujetos a procesos de ajuste | Secretaria Administrativa Secretaria de Planeación Comité Antitrámites y Gobierno en Línea | inicio el proceso de revisión de los diferentes procesos de la Administración con el fin de determinar los trámites que requieren actualización y/o construcción en el primer cuatrimestre para el segundo cuatrimestre no se muestra evidencia de avances. | 3%
| Radicar los trámites de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- Sistema Único de Información de Trámites SUIT- para su respectiva aprobación. | Radicar los trámites de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- Sistema Único de Información de Trámites SUIT- para su respectiva aprobación. | No. de trámites radicados en la DAFP/ No. de tramites elaborados y/o ajustados | Secretaria Administrativa Secretaria de Planeación Comité Antitrámites y Gobierno en Línea | Se matiene en proceso de revisión de trámites, pero no se ha generado ajuste a trámites y /o construcción de nuevos que implique el inicio de una actvidad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP - Sistema Unico de Información de Trámites SUIT . | 0%
| Fortalecimiento de los componentes del Ecosistema digital de la Gobernación del Quindío: infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío | Fortalecimiento de los cuatro componentes del Ecosistema digital de la Gobernación del Quindío: infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío | Numero de componentes fortalecidos. /Total de componentes | Secretaría Administrativa | La página se encuentra actualizada en todas sus componentes | 100%
| Realizar seguimiento al componente ANTITRAMITES DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al Componente Antitramites de la Gobernacion del Quindio: *Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. *tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. | N° de seguimientos y evaluaciones realizadas / N° de seguimeintos y evaluaciones programadas | Oficina de Control Interno de Gestion | se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril de 2016 el segundo seguimiento esta en curso con corte al 31 de agosto | 66.6%
| Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente Antitramites de la Gobernacion del Quindio, al Comité de Control Interno | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente Antitramites de Control Interno. | N° Socializaciones realizadas / N° de Socializaciones programadas N° de integrantes de Comité de Control Interno con procesos de socializacion / N° Total de integrantes del Comité de Control Interno. | Oficina de Control Interno de Gestion | Las socializaciones se encuentran en programación. Los integrantes del comite de Control Interno de Gestión se viene restructura por medio del la actualizacoion del Decreto 500 del 24 de junio de 2015 “Por medio del cual se definen los Roles del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA para la Administración Central del Departamento del Quindío y se asignan funciones y responsabilidades" | 0%
ATENCION AL CIUDADANO | Realizar capacitación de Atención al Ciudadano en las diferentes Secretarías de la Gobernación del Quindío | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano en el 100% de las Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío | No. De dependencias con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total Secretarías de Despacho No. De servidores Públicos Capacitados / No. Servidores Públicos | Secretaria Administrativa | Se habian programado talleres para el 7 y 9 de junio de los cuales no se presenta informacion para el segundo cuatrimestre. | 7%
| Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío, que ocntenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad | Elaborar , adoptar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío | Manual elaborado adoptado e implementado | Secretaria Administrativa | se está adelantando la actualización del Manual de atención al ciudadano, por lo tanto no se tiene avance de este Indicador . | 0%
| Actualizar el link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío | Actualizar el link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío. quindio.gov.co/atencon-a-la-ciudadania/pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html | link de Atención al Ciudadano de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado | Secretaria Administrativa | LINK de Atención al Ciudadano de la página WEB de la Gobernación del Quindío actualizado | 100%
| Seguimiento a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas , reclamos y sugerencias presentadas | Realizar seguimiento trimestral a la operatividad de la PQRs peticiones, quejas , reclamos y sugerencias presentadas | No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados | Secretaria Administrativa - Oficina de Control Interno de Gestión | se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril de 2016 el segundo seguimiento esta en curso con corte al 31 de agosto | 66.6%
| Seguimiento y control a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental | No. De buzones con procesos de seguimineto y control / No. Total de buzones de quejas y reclamos | No. De buzones con procesos de seguimineto y control / No. Total de buzones de quejas y reclamos | Secretaria Administrativa - Oficina de Control Interno de Gestión | se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril de 2016 el segundo seguimiento esta en curso con corte al 31 de agosto | 66.6%
| Realizar el estudio de medicion de satisfacción del usuario en relacion con los demás trámites y servicios que presta la entidad | Realizar el estudio de medicion de satisfacción del usuario en relacion con los demás trámites y servicios que presta la entidad | Estudio de medicion de satisfacción del usuario realizado | Secretaria Administrativa | La Secretaria esta llevand a cabo el proceso de implementacion de la medición | 3%
| Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia permitirá acercar el Estado a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información | Realizar Feria de Atención al Ciudadano. | Feria realizada | Secretaria Administrativa | La feria de la atencion al ciudadano se programó para el tercer trimestre de la vigencia actual | 11%
| Realizar seguimiento y evaluacion al componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernacion del Quindio | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernacion del Quindio: *Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. *tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. | N° de seguimientos y evaluaciones realizadas / N° de seguimeintos y evaluaciones programadas | Oficina de Control Interno de Gestion | se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril de 2016 el segundo seguimiento esta en curso con corte al 31 de agosto | 66.6%
| Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCION AL CIUDADANO de la Gobernacion del Quindio, al Comité de Control Interno | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCION AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno. | N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas. N° de Integrantes del Comité de Control Interno con procesos socializacion / N° total de integrantes del Comité de Control Interno | Oficina de control interno de Gestion | Las socializaciones se encuentran en programación. Los integrantes del comite de Control Interno de Gestión se estructura por medio del l acto administrativo decreto 500 del 24 de junio de 2015 “Por medio del cual se definen los Roles del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA para la Administración Central del Departamento del Quindío y se asignan funciones y responsabilidades" | 0%
| Realizar Consejos de Gobierno en los diferentes Municipios del Departamento del Quindio. | Realizar 12 Consejos de Gobierno en los diferentes Municipios del Departamento | N° de Consejos de Gobierno realizados / N° Consejos de Gobierno programados. | Alta Gerencia | Durante el periodo de este seguimiento no se realizaron Consejos de Gobierno en los diferentes municipios del Departamento. | 0%
RENDICION DE CUENTAS | Realizar y publicar informe de Seguimiento del, Plan Indicativo, Planes Operativos y Plan de Acción - Plan de Desarrollo Departamental-. | Realizar y publicar dos informes de Seguimiento del, Plan Indicativo, Planes Operativos y Plan de Acción - Plan de Desarrollo Departamental-. | No. de informes de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | Secretaria de Planeación con el aporte de las demás Secretarias Sectoriales | La Secretaria de Planeacion tiene proyectado realizar el seguimiento a los instrumentos planificadores como son: Plan indicativo, plan operativo y plan de accion, con corte al 30 de septiembre de 2016 en coordinacion con las diferentes secretarias de despacho para ser socializado en consejo de gobierno.Al momento no existen actividades que permitan medir el indicador. | 0%
| Elaborar y presentar el Informe de Gestión del Plan de Desarrollo Consejo Territorial de Planeación – Asamblea Departamental | Realizar un informe de Gestión del Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación -Asamblea Departamental | No. de informes presentados/ No de informes programados | Alta Gerencia Secretaria de Planeación | De acuerdo con lo que se evidencia en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, La Secretaria de Planeación realizara este seguimiento en conjunto con La Secretaria Privada. La Secretaria Privada manifiesta que el seguimiento al plan de desarrollo “En Defensa del Bien Común” se realizara de acuerdo con la información que a su vez presente la Secretaria de Planeación, entendiéndose en todo caso el poco tiempo desde la entrada en vigencia del plan de desarrollo al corte de este | 0%
| Realizar eventos de Rendicion Publica de Cuentas. | Realizar un evento de Rendicion de Cuentas |  | Alta Gerencia | El señor gobernador presento rendición de cuentas de la vigencia 2015, y se encuentra con anterioridad a presentar informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016, de la cual podrá hacerlo hasta Julio de 2017 | 0%
| Realizar la publicacion de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan anticorrupcion de la Gobernacion del Quindio | Realizar tres publicaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control Plan Anticorrupcion de la Gobernacion del Quindio. Primera publicacion:Debera surtirse dentro de los diez (10) primeros dias habiles del mes de Mayo. Segunda publicacion: Debera surtirse dentro de los diez (10) primeros dias habiles del mes de septiembre. Tercera publicacion: Debera surtirse dentro de los diez (10) primeros dias habiles del mes de diciembre. | N° de publicaciones realizadas / N° de publicaciones programadas. | Oficina de Control Interno de Gestion | se ha realizado una con un 100% de cumplimiento y la evidencia se puede encontrar en la pagina web para consulta. | 100%
| Publicar el Informe Gestión de la Administración Departamental | Publicar un Informe Gestión de la Administración Departamental | Informe de Gestión Administración Departamental Publicado | Secretaria de Planeación Secretaria Administrativa | Una vez se realicen los seguimientos a los instrumentos de planificación del nuevo Plan de Desarrollo, se estructura el informe de Gestión y se pública en la página de la Gobernación del Quindio dentro de los terminos establecidos | 0%
| Realizacion y analisis de Encuesta de Evaluacion y Autoevaluacion independiente. | Realizar y analizar la Encuesta de Evaluacion y Autoevaluacion Independiente | Encuesta realizadas y analizada. | Oficina de control interno de Gestion | se ha realizado una con un 100% de cumplimiento y la evidencia se puede encontrar en la pagina web para consulta. | 100%
| Realizar el informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Realizar un Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado. | Oficina de control interno de Gestion | se ha realizado una con un 100% de cumplimiento y la evidencia sepuede encontrar en la pagina web para consulta. | 100%
| Elaborar el Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa. | Elaborar un Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa. | Informe SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa realizado | Secretaria de Planeación Departamental | la secretaria indica que el informe del SIGA se realizara al concluir el semestre informando las actividades desarrolladas durante el periodo.De acuerdo a la respuesta no se logra medir el indicador ya que no existen las actividades contingentes. | 0%
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Elaboración y adopción a través de acto Administrativo de los instrumentos de gestión de la información. El registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada | Elaborac¡ón y adopción de 4 instrumentos de Gestión de lnformación | Numero de instrumentos elaborados y adoptados, / numero de instrumentos programados | Secretaria Administrativa | En el segundo cuatrimestre no se tienen instrumentos programados | 10%
| Publicación en formato de hoja de cálculo en el sitio web de la Gobernación del Quindío en el enlace Transparencia y acceso a Información pública. Así como en el portal de datos abiertos del estado colombiano, los instrumentos de gestión de la información e registro o inventario de actos de información. Esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada. | Realizar la publicación en formato de hoja de cálculo en el sitio web de la Gobernac¡ón del Quindío en el enlace "Transparencia y acceso a información publica" asi como en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, los lnstrumentos de Gestión de la lnformación | Publicación realizada | Secretaria Administrativa | Se solicita el esquema de publicación a la oficina de comunicación de la gobernación del departamento del Quindío. | 10%
| Ajustar, actualizar y/o implementar los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea de conformidad con los lineamientos del Decreto No 2573 e 2014.” Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea e la Republica de Colombia, se reglamenta parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. TIC para servicios (100%), TIC para el Gobierno Abierto (100%), TIC para la gestión (50%) y seguridad y Privacidad de la información (60%) | Ajustar, actualizar y/o implementar 4 los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea | Numero de componentes ajustados, actualizados y/o implementados. / Número de componentes | Secretaria Administrativa | Se encuentran actualizados e implementados lo cuatro componentes. | 100%
| Publicar la contratacion y convenios en el SECOP | Publicar el 100% de la contratacion y convenios en el SECOP | N° de Contratos legalizados / N° de contratos publicados. N° de convenios legalizados / N° convenios publicados | Secretaria Juridica y de Contratacion. | 1. Esta Secretaría presenta avance sobre sus indicadores . Por lo tanto su avance se mantiene en el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior. | 100%
| Elaborar adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga: El número de solicitudes recibidas. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Elaborar adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga | Sistema de Monitoreo elaborado, adoptado e implementado | Secretaria Administrativa | Se encuentra en el Aplicativo SEVENET | 100%
GLORIA INES MARIN BETANCOURT
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION