## PLAN GENERAL ACOMP. MIGRANTES
PLAN DE ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO MIGRANTE (MIGRANTES - RETORNADOS - POBLACION FLOTANTE - QUINDIANOS EN EL EXTERIOR) | [6 empty] | VIGENCIA 2024 - PRIMER TRIMESTRE |  |  |  | VIGENCIA 2024 -SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | VIGENCIA 2024 - TERCER TRIMESTRE
Linea Estrategica | No | Objetivo | Indicador | Meta del Indicador | Código del Indicador | Responsable
[7 empty] | META FÍSICA PROGRAMADA | META FÍSICA EJECUTADA | % AVANCE | OBSERVACIONES | META FÍSICA PROGRAMADA | META FÍSICA EJECUTADA | % AVANCE | OBSERVACIONES | META FÍSICA PROGRAMADA | META FÍSICA EJECUTADA | % AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, con énfasis en la inclusión social para el desarrollo de competencias comunicativas e investigativas hacia la interacción social y convivencia, para el afianzamiento de las relaciones del sector educativo con la educación superior y sus comunidades. | 1 | Brindar el servicio de asistencia técnica a la población migrante en educación inicial, preescolar, básica y media a las entidades e instituciones que presten el servicio a la poblaciòn migrante | 54 Entidades y organizaciones asistidas tecnicamente | 100% | 220100600 | Secretaría de Educación | 54 | 54 | 100 | En el primer trimestre se adelantaron asistencias técnica de tecnico y profesional del acceso para asignación de cupos en las 54 Intituciones Educativas adscritas a la secretaria de Educación Departamental. | 54 | 54 | 100 | En el segundo trimestre se adelantaron asistencias técnica de tecnico y profesional del acceso para asignación de cupos en las 54 Intituciones Educativas adscritas a la secretaria de Educación Departamental. | 54 | 54 | 100 | Se reporta la misma cantidad de instituciones que el trimestre anterior, de igual manera se espera realizar la asistencia tecnica a la poblacion migrante en educación inicial, preescolar, básica y media a las entidades e instituciones que presten el servicio a la poblaciòn migrante en lo que queda del año.
|  | Garantizar el servicio de apoyo y permanencia con la alimentación escolar | Migrantes escolarizados beneficiarios de la alimentación escolar por demanda. | 100% | 220102801 | Secretaría de Educación | 1561 | 1798 | 100 | Para el primer trimestre 2024 se atienden estudiantes matriculados y focalizados por cada IE con uno de los 3 complementos que atiende el programa PAE (almuerzo preparado en sitio 727, desayuno preparado en sitio 330 y complemento industrializado 741). A la fecha se registran los mismos beneficiados que al cierre de 2023- | 1561 | 2001 | 100 | Durante el trimestre se garantizo el servicio de apoyo y permanencia con la alimentación escolar a la poblacion migrante matriculada en las Insituciones Educativas de los once (11) municipios del Departamento en donde se han beneficiado 2001 estudiantes migantes. | 1561 | 2001 | 100 | Durante el trimestre se garantizo el servicio de apoyo y permanencia con la alimentación escolar a la poblacion migrante matriculada en las Insituciones Educativas de los once (11) municipios del Departamento, en donde se han beneficiado 2001 niños.
|  | Ofrecer apoyo y permanencia con transporte escolar a la población migrante | Beneficiarios escolarizados con transporte escolar por demanda. | 100% | 220102900 | Secretaría de Educación | 124 | 79 | 64 | En el primer trimestre de año 2024, la secretaría de educación departamental realizó acciones para la legalizacion de los convenios interadministrativos para la transferencia de recursos a los municipios no certificados, en donde se beneficiaron los municipios de buenavista, cordoba y pijao, en donde se beneficiaron 79 niños migrantes. | 124 | 102 | 82.2581 | Durante el trimestre se ofrecio apoyo y permanencia con transporte escolar a la población migrante de los municipios de Buenavista, Córdoba y Pijao, en donde se beneficiaron 102 niños migrantes. | 124 | 104 | 83.871 | Durante el trimestre se ofrecio apoyo y permanencia con transporte escolar a la población migrante de los municipios de Buenavista, Córdoba y Pijao, a la fecha van 104 niños beneficiados. Se registraron 2 menores más que el trimestre pasado
|  | Ofertar servicios de educación formal por modelos flexibles | Migrantes beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles por demanda. | 100% | 220103000 | Secretaría de Educación | 372 | 367 | 99 | En el primer trimestre se encuentran matriculados 367 estudiantes migrantes en modelos educativos flexibles como: aceleracion del aprendizaje, escuela nueva, flexible pensar 1,2,3, media rural y post primaria. | 372 | 427 | 100 | Durante el trimestre se ofertaron los servicios de educación formal por modelos flexibles para la poblacion migrante en donde se beneficiaron 427 niños. | 372 | 427 | 100 | Durante el trimestre se ofertaron los servicios de educación formal por modelos flexibles para la poblacion migrante, en la cual se registraron los mismos resultados que el trimestre anterior.
|  | Brindar a la población migrante servicio de alfabetización de adultos | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización por demanda. | 100% | 220103200 | Secretaría de Educación | 49 | 0 | 0 | No se encuentran matriculados estudiantes en el modelo educativo de alfabetizacion o programas para jovenes en extraedad y adultos. | 49 | 60 | 100 | Durante el trimestre se brindo a la población migrante el servicio de alfabetización de adultos en donde fueron beneficiados 60 personas. | 49 | 60 | 100 | Durante el trimestre se brindo a la población migrante el servicio de alfabetización de adultos, en la cual se registraron los mismos resultados que el trimestre anterior.
|  | Fomentar la permanencia de la población migrante en programas de educación formal | Acciones en IE de promoción realizadas en las instituciones educativas del departamento | 100% | 220103300 | Secretaría de Educación | 54 | 23 | 43 | De 54 instituciones, 23 adscritas a la Secretaria De Eduacion Departamental, se ofrece la media tecnica y otras articuladas con el Sena. | 54 | 23 | 43 | Durante el periodo se registraron beneficiadas las mismas 23 IE adscritas a la Secretaria De Eduacion Departamental, se ofrece la media tecnica y otras articuladas con el Sena. | 54 | 23 | 43 | Durante el tercer trimestre se registró la misma cantidad de personas beneficiadas por la oferta en donde se fomentan los programas de educación formal en las mismas 23 IE del departamento.
|  | Garantizar a la población migrante servicios educativos de promoción del bilingúismo | Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo por demanda. | 100% | 220103400 | Secretaría de Educación | 54 | 54 | 100 | Para el primer trimestre, las 54 IE adscritas cuentan con el programa de bilinguismo. | 54 | 54 | 100 | Para el segundo trimestre, las 54 IE adscritas cuentan con el programa de bilinguismo. | 54 | 54 | 100 | Durante el trimestre se realizo promoción del bilingúismo a la población migrante, en donde se beneficiaron 2040 estudiantes en un total de 54 instituciones educativas, es decir, 9 más que en el trimestre anterior. No se encuentra registro exacto de los municipios beneficiarios.
|  | Brindar servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes | 54 IE beneficiadas en donde la población migrante es atendida psicosocialmente por demanda. | 100% | 220104200 | Secretaría de Educación | 54 | 54 | 100 | En las 54 IE del departamento ofrecen servicio de orientacion escolar. | 54 | 54 | 100 | En las 54 IE del departamento ofrecen servicio de orientacion escolar. | 54 | 54 | 100 | En las 54 IE del departamento ofrecen servicio de orientacion escolar.
|  | Promover el servicio de accesibilidad de la población migrantes escolarizada a contenidos web para fines pedagógicos | Población migrante escolarizada con acceso a contenidos web en los establecimientos educativos | 100% | 220105000 | Secretaría de Educación | 1908 | 1798 | 94 | Para el primer trimestre, las 54 IE adscritas a la Secretaria de Educación del departamento del Quindío, tienen acceso alservicio de contenidos web con fines pedagogicos. La plataforma intranet ofrece contenidos pedagogicos para todas las areas, en el primer trimestre se vieron beneficiados 1798 estudiantes migrantes en las instituciones. | 1908 | 3829 | 100 | Durante el trimestre se promovio el servicio de accesibilidad de la población migrantes escolarizada a contenidos web para fines pedagógicos en donde se beneficiaron 3829 estudiantes | 1908 | 3829 | 100 | Durante el trimestre se promovio el servicio de accesibilidad de la población migrantes escolarizada a contenidos web para fines pedagógicos en donde se beneficiaron los mismos 3829 estudiantes del trimestre anterior.
|  | Ofrecer servicio de orientacion vocacional a la población migrante | población migrante escolarizada vinculados a procesos de orientación vocacional | 100% | 220106600 | Secretaría de Educación | 1908 | 95 | 4.979 | En 23 instituciones educativas adscritas a la Secretaria De Eduacion Departamental, se ofrece la media tecnica y otras articuladas con el sena en una amplia gama de posibilidades de enseñanza. a estudiantes de los grados 10 y 11. donde podran acceder a diferentes programas academicos tendientes al que el estudiante aprenda un arte o un oficio. | 1908 | 280 | 14.6751 | Durante el trimestre se ofrecio el servicio de orientacion vocacional a la población migrante, en donde se han beneficiado 280 niños. | 1908 | 430 | 22.5367 | Durante el trimestre se ofrecio el servicio de orientacion vocacional a la población migrante, en el registro se observa un registro de 150 estudiantes más. En total han sido beneficiados 430 niños.
Desarrollar programas de inversión que beneficien a la población migrante en aras de mejorar las condiciones de calidad de vida, el acceso incluyente y equitativo a la oferta de servicios del Estado y la ampliación de oportunidades para las personas | #VALUE! | Brindar servicio de apoyo para la generación de ingresos de las familias de la población migrante | 20 familias con asistencia técnica para la generación de ingresos | 100% | 410107300 | Secretaría de Familia | 20 | 0 | 0 | Durante la vigencia del programa se implementaron las acciones necesarias para brindar asistencia en la generación de ingresos. Sin embargo es importante destacar que no se logró identificar población migrante a pesar de estos esfuerzos. | 20 | 0 | 0 | Durante la vigencia del programa se implementaron las acciones necesarias para brindar asistencia en la generación de ingresos. Sin embargo es importante destacar que no se logró identificar población migrante a pesar de estos esfuerzos. | 20 | 40 | 100 | Desde la dirección administrativa de poblaciones durante la vigencia del programa se implementaron las acciones necesarias para brindar asistencia en la generación de ingresos vinculando diferentes familias, principalmente madres cabeza de hogar a las ferias y jornadas de atención en los municipios, en donde asisten para realizar las ferias de emprendimientos, en donde han sido beneficiadas aproximadamente 40 familias.
|  | Construir y socializar rutas Integrales de Atención a la población migrante | Una rutas integral de Atención a la poblaciòn migrante construida y socializada en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 4 | 33.3333 | Se realizó por medio de las campañas de servicio la socialización de rutas integral de atención a la población migrante construida y socializada en 4 municipios y en la secretaria de familia donde se atendieron 57 personas. | 12 | 9 | 75 | Se realizó por medio de las campañas de servicio la socialización de rutas integral de atención a la población migrante construida y socializada en 5 municipios y en la secretaria de familia donde se atendieron 134 personas. A la fecha se han ofertado en 9 municipios. | 12 | 10 | 83.3333 | En el tercer trimestre de 2024 se han atendido 60 personas migrantes en las ofertas de servicio en los municipios del Quindío (Salento, Armenia, Quimbaya, Circasia y Génova). A la fecha se llevan 10 municipios cubiertos, Calarcá, Tebaida, Filandia, Córdoba y Pijao, con un total de 468 personas atendidas
|  | Brindar a los 12 municipios servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes con programas ludico y recreativos. | 12 municipios con Niños, niñas, adolescentes y jovenes migrantes atendidos con programas ludico y recreativos. | 100% | 410203800 | Secretaría de Familia | 12 | 0 | 0 | No se registraron programas lúdicos y recreativos en ningún municipio en el primer trimestre 2024. | 12 | 12 | 100 | La Secretaría de familia, a través de la jefatura de Familia realizó la Conmemoración del mes de la niñez y la recreación 2024 en los 12 municipios del departamento del Quindío. | 12 | 12 | 100 | No se registró oferta en este trimestre, pues ya se cumplió con la meta.
|  | Realizar Acciones de promociòn y prevenciòn de los derechos de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con la población migrante en los 12 municipios | Acciones de promociòn y prevenciòn de los derechos de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con la población migrante implementadas en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 0 | 0 | No se registraron acciones de promociòn y prevenciòn de los derechos de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con la población migrante en el primer trimestre 2024. | 12 | 3 | 25 | La Secretaría de familia, a través de la jefatura de Familia ha realizado talleres en prevención y erradicación de la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), prevención del trabajo infantil, socializacion de deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes y talleres de fortalecimiento de los entornos de la infancia y adolescencia en los tres municipios del Departamento del Quindío. Así mismo, las actividades que se implementan desde la Jefatura de Familia son transversales a todos los grupos poblacionales. Así mismo, por medio de la implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia se impactaron 3 Migrantes y 3 Indigenas. | 12 | 3 | 25 | Para este periodo no se registro oferta para el cumplimiento de este objetivo.
|  | Realizar acciones en los 12 municipios que promuevan la proteccion, Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias migrantes asentadas en el departameneto del Quindìo | Acciones realizadas para promover la proteccion, Fortalecimiento y Desarrollo de la Familia implementada con la población migrante en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 5 | 41.6667 | Se han realizado ferias de servicio en los siguientes municipios: 1)Filandia (acta 206) 2) Salento(acta450) 3) Calarca(acta 391) 4)Armenia(833) 5)Quimbaya (acta 894) En la cual se han llevado ofertas institucionales que permiten regularizar a las personas migrantes, refugiados y Colombianos retornados y se han generado actividades que permitan cubrir necesidades basicas, ademas se han realizado actividades ludicas y deportivas con los niños que van en compañia de sus padres fortaleciendo asi sus vinculos afectivos. Ademas se gestiona con el ministerio de relaciones exteriores y el consulado de santo domingo tsachilas el retorno de un cuerpo de un colombiano fallecido en ecuador. | 12 | 5 | 41.6667 | Se han realizado ferias de servicio en los siguientes municipios: 1)Salento(acta450) 2) Armenia (acta 833) 3)Quimbaya (894) 4)Circasia (acta 1354) 5)Armenia (1537) 6) Génova (1635). En la cual se han llevado ofertas institucionales que permiten regularizar a las personas migrantes, refugiados y Colombianos retornados y se han generado actividades que permitan cubrir necesidades basicas, ademas se han realizado actividades ludicas y deportivas con los niños que van en compañia de sus padres fortaleciendo asi sus vinculos afectivos. | 12 | 10 | 83.3333 | Se han realizado ferias de servicio en los siguientes municipios: 1)Salento 2) Armenia 3)Quimbaya 4)Circasia 5) Génova 6) Tebaida 7) Calarcá 8) Filandia 9) Pijao y 10) Córdoba. En la cual se han llevado ofertas institucionales que permiten regularizar a las personas migrantes, refugiados y Colombianos retornados y se han generado actividades que permitan cubrir necesidades basicas, ademas se han realizado actividades ludicas y deportivas con los niños que van en compañia de sus padres fortaleciendo asi sus vinculos afectivos.
|  | Realizar jornadas de movilización social a través de actividades culturales o sociales con jovenes | Jornadas de movilización social a través de actividades culturales o sociales con jovenes | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 0 | 0 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron Talleres sociales, con adolescentes y jovenes del departamento del Quindío pero no se reportaron particpantes de la población migrante. | 12 | 1 | 8.3333 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron Talleres sociales, especialmente espacios de particpacion juvenil. En estos se evidencia participacion de un ciudadano migrante. | 12 | 11 | 91.6667 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se desarrollaron Talleres de inteligencia emocional, Capacitaciones sobre estatuto juvenil, Se implementó la estrategia Ritmo y reflexion enfocada a prevenir consumo de SPA y delitos. Estas acciones se ejecutaron en once municipios del departamento (pendiente Pijao). En estas jornadas participó un amplio numero de Jovenes pero, no se identificaron como ciudadano migrante en las listas de asistencias.
|  | Realizar acciones restaurativas, recreativas o deportivas con jovenes | Acciones restaurativas, recreativas o deportivas con jovenes en los municipios del departamento | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 0 | 0 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron actividades sociales, culturales y deportivas con adolescentes y jóvenes del departamento del Quindío pero no se reportaron particpantes de la población migrante. | 12 | 0 | 0 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron actividades sociales, culturales y deportivas con adolescentes y jóvenes del departamento del Quindío pero no se reportaron particpantes de la población migrante. | 12 | 12 | 100 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se desarrollaron Talleres deportivos, entrenamiento de boxeo y microfútbol. Estas acciones se ejecutaron en Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Armenia. En estas jornadas participó un amplio numero de Jovenes pero, no se identificaron como ciudadano migrante en las listas de asistencias. (a la fecha se han adelantado los talleres en los 12 municipios)
|  | Socializar las Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género | Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y de Género socializadas a población migrante en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 1 | 8 | Se realizaron dos socializaciones de Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género en el municipio de Armenia. | 12 | 3 | 25 | Durante el trimestre se adelantaron acciones para fomentar la sensibilización en la comunidad sobre la importancia de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar y de genero, en donde se atendió y oriento una mujer de nacionalidad venezolana en la jefatura de mujer y equidad. a la fecha se han socializado las rutas en 3 municipios. | 12 | 3 | 25 | Se realizaron 3 socializaciones de Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género en el municipio de Armenia, Calarcá y La Tebaida, en el tercer trismestre del presente año. De acuerdo a lo anterior cabe recalcar que se impactaron 15 mujeres migrantes en estas socializacionaciones.
|  | Realizar servicio de gestión de oferta social para la población migrante | 12 ferias de servicios en los municipios del departamento del Quindío | 100% | 410305202 | Secretaría de Familia | 12 | 4 | 33.3333 | en el primer trimestre se realizaron acompañamientos a migrantes en 4 municipios del departamento. | 12 | 9 | 75 | En el segundo trimestre de 2024 se atendieron 134 personas migrantes en las ofertas de servicio en los municipios del Quindío (Salento, Armenia, Quimbaya, Circasia y Génova) para un total de 9 municipios. | 12 | 10 | 83.3333 | En el tercer trimestre de 2024 se han atendido 60 personas migrantes en las ofertas de servicio en los municipios del Quindío (Salento, Armenia, Quimbaya, Circasia y Génova). A la fecha se llevan 10 municipios cubiertos, Calarcá, Tebaida, Filandia, Córdoba y Pijao, con un total de 468 personas atendidas
|  | Brindar servicios de atención integral a población migrante en condición de discapacidad | Estrategia de rehabilitación basada en la comunidad implementada en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Secretaría de Familia | 1 | 0 | 0 | Durante este tiempo no se ha brindado atención a población migrante con discapacidad del departamento del quindio. | 1 | 1 | 100 | Se participo en la jornada de atencion a la poblacion migrante en el municipio de Circasia donde se brindo la oferta institucional de la Direccion Administrativa de adulto mayor y discapacidad, donde asistio poblacion migrante. | 1 | 1 | 100 | Durante este tiempo no se reportaron atenciones a población migrante con discapacidad del departamento del Quindio. Vale la pena aclarar que desde la dirección hacemos jornadas en todos los municipios del Quindío.
|  | Brindar servicios de atención y protección integral al adulto mayor migrante. | Adultos mayores migrantes atendidos con servicios integrale en lo centros dia por demanda | 100% | 410401500 | Secretaría de Familia | 1 | 0 | 0 | Durante este tiempo no se brindó atención y acompañamiento a un adulto mayor migrante. | 1 | 1 | 100 | Se participo en la jornada de atencion a la poblacion migrante en el municipio de Circasia donde se brindo la oferta institucional de la Direccion Administrativa de adulto mayor y discapacidad, donde asistio una persona adulta mayor migrante | 1 | 1 | 100 | Durante este tiempo no se han reportado atenciones a adulto mayor migrante desde la dirección. Vale la pena aclarar que desde la dirección hacemos jornadas en todos los municipios del Quindío.
|  | Brindar oferta social para las muieres migrantes del departamento del Quidìo | Mujeres migrantes beneficiadas con la oferta social . | 100% | ND | Secretaría de Familia | 10 | 1 | 10 | Se realizó la feria de mujeres eprendedoras en conmemoración al día de la mujer y en ella tuvimos una (1) mujer migrante. Fortaleciento y empoderando la mujer en el ambito economico, social y cultural. | 10 | 5 | 50 | Mediante la jefatura de la mujer se ofrecieron cursos de capacitación para mujeres migrantes con el objetivo de promover su autosostenimiento. Este tipo de formación puede ser clave para que las mujeres desarrollen habilidades que les permitan mejorar su autonomía económica y participar de manera activa. En el trimestre participaron 4 mujeres de nacionalidad venezolana. En total se han benefciado 5 mujeres. | 10 | 5 | 50 | En el tercer trimestre no se atendieron mujeres migrantes por medio de las ferias emprendedoras ni oferta social.
Incentivar la apropiación, acceso y uso de herramientas tecnológicas con la población migrante, con el fin de generar el nacimiento de una nueva opción económica como lo es la industria y la venta de servicios TIC, impactando positivamente, el desarrollo económico en el Departamento del Quindío, a través de la transformación digital y los emprendimientos de este sector. |  | Brindar servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población migrante | Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | 230102401 | Secretaría TIC | 12 | 12 | 100 | Actualmente se encuentran 15 puntos vive digital en los 12 municipios del departamento en funcionamiento, de los cuales para este año a algunos de estos se las han realizado inventarios de control para mantenimientos preventivos y correctivos lo cual se tiene un cronograma desde la dirección de infraestructura tecnologica para desarrollar esta actividad durante el año | 12 | 12 | 100 | A corte al 30 de junio la secretaria TIC asistio a 8 Centros de acceso comunitarios urbanos funcionando (Puntos Vive Digital - PVD) del departamento del Quindío a través de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos 1.ViveLab Centenario. 2.Instituto Calarcá. 3.Instituto Montenegro. 4.San Bernardo - Barcelona. 5.Pedacito de Cielo -Tebaida. 6.Instituto San José - Circasia. 7.Marco Fidel Suarez-Pueblo Tapao. 8.José Maria Cordoba - Cordoba. Con el proceso anterior se brinda acceso a las tecnologias a la poblacion migrante | 12 | 12 | 100 | A corte a 30 de spetiembre de 2024, la Secretaría TIC asistio a 8 Centros de acceso comunitarios urbanos funcionando (Puntos Vive Digital - PVD) del departamento del Quindío a través de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos . 1.ViveLab Centenario. 2.Instituto Calarcá. 3.Instituto Montenegro. 4.San Bernardo - Barcelona. 5.Pedacito de Cielo -Tebaida. 6.Instituto San José - Circasia. 7.Marco Fidel Suarez-Pueblo Tapao. 8.José Maria Cordoba - Cordoba
|  | Ofertar el servicio de educación informal en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población migrante | 100 Personas capacitadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 100% | 230103000 | Secretaría TIC | 100 | 17 | 17 | La Secretaria TIC deparmental ha llevado a cabo capacitación a 17 personas identificadas como población migrante, brindandoles información y herramientas tecnológicas con el objetivo de impulsar sus emprendimientos y mayor apropiación tecnologica en sus actividades diarias. | 100 | 2545 | 100 | A la fecha 2545 personas han sido capacitadas en tecnologias de la informacion y las comunicaciones a traves de los programas de (Mujeres TIC, Creativos digitales, Emprendedores digitales y Población digital, correspondientes al modelo integrador TIC en todo el Departamento del Quindío. Empendedores Digitales : 1591 Mujeres TIC: 392 Creativos Digitales: 245 50 Plus: 145 Poblacion Digital: 155 Teniendo en cuenta lo anterior, la poblacion migrante hace parte del programa de poblacion digital, por lo tanto se puede concluir que dentro de las 155 personas capacitadas se encuentra inmerso esta poblacion. | 100 | 2545 | 100 | La Secretaria TIC Departamental por medio de su equipo de contratistas del proyecto llamado "Modelo Integrador" , ha llevado a cabo capacitación a 2545 personas correspondientes al programa de Poblaciòn Digital; en donde se encuentra inmersas las siguientes poblaciones ( Victimas, Afros, NARP, discapacidad, población migrante,Lgtbiq+) brindandoles información y herramientas tecnológicas con el objetivo de impulsar sus emprendimientos y mayor apropiación tecnologica en sus actividades diarias.
Fomentar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física como instrumentos del desarrollo Humano, el tejido social, la salud mental y proyecto de vida en la población migrante | 4 | Ofrecer servicios de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte a la población migrante | Implementacion de programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | 430103704 | Indeportes | 12 | 3 | 25 | En los programas de recreación, actividad fisica y deporte social comunitario en los 12 Municipios del Quindío con oferta abierta para población migrante, flotante y retornada. En los periodos de enero a marzo de 2024, se beneficiaron a 5 personas en los programas de recreación adulto mayor (1), Hábitos y Estilos de Vida Saludable(HEVS) (3) y deporte asociado (1) . En los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida; de procedencia Venezolana y Ecuatoriana. | 12 | 3 | 25 | En los programas de recreación, actividad fisica y deporte social comunitario en los 12 Municipios del Quindío con oferta abierta para población migrante, flotante y retornada. En los periodos desde enero a junio de 2024, se beneficiaron en total a ocho (8) personas. En los programas de recreación de adulto mayor una (1) perosna , Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) cuatro (4) personas y deporte asociado tres (3) personas . En los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida; de procedencia Venezolana y Ecuatoriana. | 12 | 5 | 41.6667 | En los programas de recreación, actividad fisica y deporte social comunitario en los doce (12) Municipios del Quindío con oferta abierta para población migrante, flotante y retornada. En los periodos desde JULIO a SEPTIEMBRE de 2024, se beneficiaron en total siete (7) personas. En los programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) siete (7) personas. En los municipios de Tebaida, Genova y Filandia; de procedencia Venezolana. (En el transcurso del año se han realizado en 5 municipios, incluyendo Armenia y Circasia)
|  | Brindar servicio de Escuelas Deportivas para la poblaciòn migrante | Municipios con Escuelas Deportivas con población migrante según demanda | 100% | 430100701 | Indeportes | 12 | 4 | 33 | En los municipios con escuelas deportivas con oferta abierta para población migrante. Indeportes Quindío a traves de las escuelas deportivas, a 6 niños y niñas migrantes, durante el primer trimestre de 2024 del Plan de Atención para la Población Migrante. Los municipios en donde se beneficiaron estas personas son Calarcá, Circasia, Filandia y La Tebaida. Las seis (6) personas de nacionalidad venezolana | 12 | 7 | 58.3333 | El servicio de escuelas deportivas es ofertado abiertamente para la población de niños, niñas, adolescentes y jovenes incluyendo población migrante, flotante y retornada en los doce municipios del departamento. En total se han atendido a veintidos (22) perosnas extranjeras siendo ventiun (21) venezolanos y una (1) persona de España, se distribuyen de la siguiente manera por los municipios del departamento. En la ciudad de Armenia siete (7) personas, en Calarcá cinco (5) personas, en Circasia dos (2) personas, en Filandia una (1) persona, en La Tebaida tres (3) personas, en Quimbaya una (1) persona y en Salento tres (3) personas. En total van 7 municipios beneficiados. | 12 | 9 | 75 | El servicio de escuelas deportivas es ofertado abiertamente para la población de niños, niñas, adolescentes y jovenes incluyendo población migrante, flotante y retornada en los doce (12) municipios del departamento del Quindio. En total se han atendido a sesenta y siete (67) personas extranjeras entre JULIO a SEPTEIMBRE de 2024, siendo sesenta y cinco (65) venezolanos, un chileno (1) y un (1) peruano, se distribuyen de la siguiente manera por los municipios del departamento. En la ciudad de Armenia seis (6) personas, en Calarcá treinta y dos (32) personas, en Circasia tres (3) personas, en La Tebaida tres (3) personas, en Quimbaya cinco (5) personas, en Salento (10) personas, en cordoba cinco (5) personas, y en montenegro tres (3) personas. A la fecha faltan 3 municipios (Pijao, Génova y Buenavista)
Fortalecer la asistencia en los derechos de salud de manera transversal a la población migrante del departamento del Quindío | 5 | Brindar acciones de promocion y prevencion de los Derechos Sexuales y Reproductivos con la poblaciòn migrante del departamento del Quidìo | Población migrante atendida a traves de acciones de promoción y prevención de los Derechos Sexuales y Reproductivos según demanda | 100% | ND | Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se realizó acción de Promoción de Derechos y Deberes en Salud desde la salud sexual y reproductiva - métodos de planificación familiar en la población migarnte del municipio de Calarcá | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Realizar acciones de gestión del riesgo integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío | Acciones de gestión del riesgo integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas con poblacion migrante en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Convivencia Social y Salud Mental - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se realizó 1 acción de prevención acerca de SPA y sus consecuencias con personas migrantes habitantes del municipio de Salento y que fueron captados a través de servicios que fueron a solicitar a la Alcaldía municipla. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Realizar acciones de Salud Mental, para trabajar por la disminución de los problemas y trastornos mentales y del comportamiento de los migrantes quindianos, asociados no sólo al consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas; sino también a fenómenos tan sensibles como el suicidio, diferentes expresiones de violencia, la depresión y trastornos emocionales, las afectaciones laborales y otras patologías mentales en la comunidad migrante del del Quindío. | Acciones de salud mental, para trabajar por la disminución de los problemas y trastornos mentales y del comportamiento, asociados no sólo al consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas; sino también a fenómenos tan sensibles como el suicidio, diferentes expresiones de violencia, la depresión y trastornos emocionales, las afectaciones laborales y otras patologías mentales con poblacion migrante en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Convivencia Social y Salud Mental - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se realizó 1 sensibilización frente a la prevención de la conducta suicida en la población migrante del municipio de Calarcá, donde se atendieron 20 personas migrantes. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Promocionar la Lactancia Materna y aliemtnaciòn complementaria para niños y niñas migrantes del departaemtno del Quindìo. | Acciones de promoción de la lactancia materna y aliemtnaciòn complementaria para niños y niñas migrantes según demanda | 100% | ND | Seguridad Alimentaria y Nutricional - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se trealizaron 2 acciones de Promoción de la lactancia materna con la población migrante perteneciente a programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que trabaja con madres gestantes y lactantes en el municipio de Calarcá | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Implementar la ruta de atención integral de la desnutrición en menores de cinco años en poblaciòn migrante | Número de rutas de atención integral de la desnutrición en menores de cinco años en poblaciòn migrante según demanda | 100% | ND | Seguridad Alimentaria y Nutricional - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Para este primer trimestre del año 2024 se realizó 1 accion de formación al talento humano en salud, frente a la prevención de la desnutrición en la población menor de 5 años en condición de migrante y habitantes en el municipio de Calarcá | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 1 | 8 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Promover la estrategia de hábitos y estilos de vida, para educar a las familias en el consumo de alimentación saludable, el no consumo de alcohol, la cesación del tabaco y el fomento de la práctica de la actividad física | Promover en la población migrante la estrategia de hábitos y estilos de vida, para educar a las familias en el consumo de alimentación saludable, el no consumo de alcohol, la cesación del tabaco y el fomento de la práctica de la actividad física en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Estilos de Vida Saludable y Condiciones No- Transmisibles - Secretaría de Salud | 12 | 3 | 25 | En el primer trimestre se promueven habitos y estilos de vida saludable, educando a las familias en el consumo de alimentacion saludable, el no consumo de alcohol, la cesacio del Tabaco y el fomento de a actividad fisica en los muicipios de Montenegro, Salento y Calarca. | 12 | 3 | 25 | No se adelantó la oferta en este periodo. | 12 | 3 | 25 | No se adelantó la oferta en este periodo.
|  | Garantizar el servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | Población migrante con capacidad de pago afiliadas según demanda | 100% | 190603200 | Secrataría de Salud | 3865 | 3789 | 98 | En el primer trimestre de 2024 la poblacion migrante con capacidad de pago afiliada al Regimen Contributivo ascendia a un total de 3,789 personas ques e encontraban en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo con corte a marzo de 2024 | 3865 | 3789 | 98 | Para este trimestre se registro la misma información relacionada en el primer trimestre del año 2024, en donde la poblacion migrante con capacidad de pago afiliada al Regimen Contributivo ascendia a un total de 3,789 personas ques e encontraban en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo con corte a marzo de 2024 | 3865 | 4069 | 100 | En el tercer trimestre de 2024 se encontraban afiliados en regimen contributivo 4069 migrantes en el departamento del Quindío, en estado activo y de protecion laboral. (ES DE RESALTAR QUE LA GOBERNACION DEL QUINDIO NO INVIERTE RECURSOS EN LA AFILIACION DE LOS MIGRANTES EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO.
|  | Garantizar el servicio de cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado en salud en 11 municipios del departamento | Población migrante regularizada afiliada según demanda | 100% | ND | Secrataría de Salud | 15965 | 15648 | 98 | Al primer trimestre de 2024 la poblacion migrante regularizada que se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud ascendia a un total de 15.648 personas que se encontraban tanto en el Regimen Contributivo como en el Regimen Subsidiado en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo y Maestro Subsidiado con corte a junio de 2023. | 15965 | 15648 | 98 | Para este trimestre se registro la misma información relacionada en el primer trimestre del año 2024, en donde la poblacion migrante regularizada que se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud ascendia a un total de 15.648 personas que se encontraban tanto en el Regimen Contributivo como en el Regimen Subsidiado en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo y Maestro Subsidiado con corte a junio de 2023. | 15965 | 15648 | 98 | En el tercer trimestre de 2024 se encontraban afiliados en regimen subsidiado 15648 migrantes en el departamento del Quindío, en estado activo.
Liderar procesos que permitan el desarrollo artístico y cultural del departamento, articulado a las políticas nacionales que contribuyan al fomento, promoción y divulgación de las expresiones artísticas y culturales, así como el reconocimiento, valoración, apropiación, salvaguarda del patrimonio y preservación del Paisaje Cultural Cafetero. | 6 | Ofrecer servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Población migrante capacitada en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | 330108701 | Secretaría de Cultura | 12 | 1 | 8 | Se da inicio a los procesos de formación artísticas en áreas como música y artes escénicas en las casas de las cultura de los municipios de Calarcá, La Tebaida, Quimbaya, Filandia y Salento así mismo se apertura las convocatorias de concertación resolución 1831/ 21 de marzo y estímulos resolución 1832/ 21 de marzo de 2024 con presupuesto de $ 2.344.700.000 | 12 | 2 | 16.6667 | En la realización de los procesos de formación en áreas artísticas en los municipios del departamento hemos contado con la participación de 5 personas de la población migrante ubicada en los municipios de Salento y Montenegro. las convocatorias de concertación y estímulos se encuentran en proceso de evaluación para asignación del recuso de $ 2.344.700.000 a los proyectos ganadores | 12 | 6 | 50 | Se da inicio a los procesos de formación artísticas en áreas como música y artes escénicas en las casas de las cultura de los municipios de Calarcá, La Tebaida, Quimbaya, Filandia y Salento así mismo se apertura las convocatorias de concertación resolución 1831/ 21 de marzo y estímulos resolución 1832/ 21 de marzo de 2024 con presupuesto de $ 2.344.700.000. En total van 6 municipios beneficiados.
|  | Brindar servicios bibliotecarios | Población migrante atendida en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | 330108500 | Secretaría de Cultura | 12 | 1 | 8.3333 | Retomo el programa de promoción de lectura, escritura y oralidad en las Bibliotecas de la Red departamental el cual incluye lugares convencionales y no convencionales al fecha de corte se han participado 17 personas como población migrante . | 12 | 1 | 8.3333 | Con el desarrollo del programa de promoción de lectura, escritura y oralidad 65 fueron atendidas en extensión bibliotecaria en los municipios de Armenia y la Tebaida en actividades de Picnic Literario, la Hora de cuento y otras realizadas en la red de Bibliotecas con una aproximado de ejecución de recurso de la Mano de Obra que interviene en los procesos de promoción de $ 4.000.000 | 12 | 5 | 41.6667 | En el marco del programa de promoción de la lectura, escritura y oralidad, se atendieron 247 personas a través de actividades de extensión bibliotecaria en los municipios de Armenia, La Tebaida, Salento, Montenegro y Quimbaya. Las acciones incluyeron iniciativas como el Picnic Literario, La Hora del Cuento y otras realizadas en la red de bibliotecas, así como en espacios como el Jardín Social Verde e instituciones educativas. El programa contó con una inversión aproximada de $9.000.000, destinada a la ejecución de los procesos liderados por los profesionales involucrados, quienes contribuyeron al fortalecimiento de hábitos de lectura y la promoción cultural en la comunidad.