## PLAN GENERAL ACOMP. MIGRANTES
PLAN DE ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO MIGRANTE (MIGRANTES - RETORNADOS - POBLACION FLOTANTE - QUINDIANOS EN EL EXTERIOR) | [7 empty] | VIGENCIA 2023
Linea Estrategica | No | Objetivo | Indicador | Meta del Indicador | Código del Indicador | Responsable | META FÍSICA PROGRAMADA
[8 empty] | META FÍSICA EJECUTADA | % AVANCE | CUALITATIVO
Fortalecer el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, con énfasis en la inclusión social para el desarrollo de competencias comunicativas e investigativas hacia la interacción social y convivencia, para el afianzamiento de las relaciones del sector educativo con la educación superior y sus comunidades. | 1 | Brindar el servicio de asistencia técnica a la población migrante en educación inicial, preescolar, básica y media a las entidades e instituciones que presten el servicio a la poblaciòn migrante | 54 Entidades y organizaciones asistidas tecnicamente | 100% | 220100600 | Secretaría de Educación | 54 | 54 | 100 | Asistencia técnica de tecnico y profesional del acceso para asignación de cupos en las 54 Intituciones Educativas adscritas a la secretaria de Educación Departamental. en donde en total se beneficiaron 2034 estudiantes migrantes. 54 asistencias tecnicas para la inclusión de migrantes beneficiando a 2034 actores educativos: Directivos, administrativos, docentes, estudiantes. 54 asistencias tecnicas a las IE en la atencion pedagogica los estudiantes matriculados con discapacidad y talentos excepcionales.
|  | Garantizar el servicio de apoyo y permanencia con la alimentación escolar | Migrantes escolarizados beneficiarios de la alimentación escolar por demanda. | 100% | 220102801 | Secretaría de Educación | 1561 | 1798 | 100 | Se atienden estudiantes matriculdos y focalizados por cada IE con uno de los 3 complementos que atiende el programa PAE (almuerzo preparado en sitio 727, desayuno preparado en sitio 330 y complemento industrializado 741)
|  | Ofrecer apoyo y permanencia con transporte escolar a la población migrante | Beneficiarios escolarizados con transporte escolar por demanda. | 100% | 220102900 | Secretaría de Educación | 124 | 79 | 64 | Dando cumplimiento a la ordenanza no. 000066 de 2000, “por medio de la cual se establece y reglamenta el subsidio departamental al transporte escolar rural y se dictan otras disposiciones” la secretaría de educación departamental realizó acciones para la legalizacion de los convenios interadministrativos para la transferencia de recursos a los municipios no certificados, como : oficios a las administraciones municipales solicitando la proyeccion del valor del transporte escolar y los documentos requeridos para la suscripcion de los convenios, mesas de trabajo para aclarar inquietudes, una vez cumplieron los requisitos se legalizaron tres convenios interadministrativos con los municipios de buenavista, cordoba y pijao, encontrandonos en el momento con la realización de la transferencia del valor que le corresponde al departemento del quindío subsidiar; el cual es, el 30% del valor de la proyeccion enviada por los municipios
|  | Ofertar servicios de educación formal por modelos flexibles | Migrantes beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles por demanda. | 100% | 220103000 | Secretaría de Educación | 372 | 367 | 99 | De las 54 Instituciones Educativas adscritas a la secretaria de Educacion Departamental, en 22 de ellas se encuentran matriculados 367 estudiantes migrantes en modelos educativos flexibles como: aceleracion del aprendizaje, escula nueva, flexible pensar 1,2,3, media rural y post primaria.
|  | Brindar a la población migrante servicio de alfabetización de adultos | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización por demanda. | 100% | 220103200 | Secretaría de Educación | 49 | 0 | 0 | No se encuentran matriculados estudiantes en el modelo educativo de alfabetizacion o programas para jovenes en extraedad y adultos.
|  | Fomentar la permanencia de la población migrante en programas de educación formal | Acciones en IE de promoción realizadas en las instituciones educativas del departamento | 100% | 220103300 | Secretaría de Educación | 54 | 23 | 43 | En 23 instituciones educativas adscritas a la Secretaria De Eduacion Departamental, se ofrece la media tecnica y otras articuladas con el sena en una amplia gama de posibilidades de enseñanza. a estudiantes de los grados 10 y 11. donde podran acceder a diferentes programas academicos tendientes al que el estudiante aprenda un arte o un oficio, se registró un total de 95 migrantes beneficiados con las acciones en IE.
|  | Garantizar a la población migrante servicios educativos de promoción del bilingúismo | Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo por demanda. | 100% | 220103400 | Secretaría de Educación | 1560 | 1560 | 100 | Se beneficiaron 2031 estudiantes de las 54 IE del deparamento, estan adscritas al programa departamental de bilinguismo, que cuenta con los siguientes componentes: capacitación docente dotación tecnologica dotación de textos didacticos mobiliario para mejoramiento de ambientes escolares dotación de recursos tecologicos didacticos (plataformas, videos, aplicaciones,contenidos web)
|  | Brindar servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes | 54 IE beneficiadas en donde la población migrante es atendida psicosocialmente por demanda. | 100% | 220104200 | Secretaría de Educación | 54 | 54 | 100 | las 54 IE del departamento ofrecen servicio de orientacion escolar acorde con las necesidades por demanda.
|  | Promover el servicio de accesibilidad de la población migrantes escolarizada a contenidos web para fines pedagógicos | Población migrante escolarizada con acceso a contenidos web en los establecimientos educativos | 100% | 220105000 | Secretaría de Educación | 1908 | 1798 | 94 | las 54 IE adscritas a la Secretaria de Educación del departamento del Quindío, accede alservicio de contenidos web con fines pedagogicos. La plataforma intranet ofrece contenidos pedagogicos para todas las areas, en el primer trimestre se vieron beneficiados 1798 estudiantes migrantes en las instituciones.
|  | Ofrecer servicio de orientacion vocacional a la población migrante | población migrante escolarizada vinculados a procesos de orientación vocacional | 100% | 220106600 | Secretaría de Educación | 1908 | 120 | 6 | 120 migrantes es la totalidad de la poblacion con esta caracteristica en los grados 10 y 11 de las 54 Instituciones Educaciones adscritas del departamento.
Desarrollar programas de inversión que beneficien a la población migrante en aras de mejorar las condiciones de calidad de vida, el acceso incluyente y equitativo a la oferta de servicios del Estado y la ampliación de oportunidades para las personas | #VALUE! | Brindar servicio de apoyo para la generación de ingresos de las familias de la población migrante | 20 familias con asistencia técnica para la generación de ingresos | 100% | 410107300 | Secretaría de Familia | 20 | 0 | 0 | Durante la vigencia del programa se implementaron las acciones necesarias para brindar asistencia en la generación de ingresos. Sin embargo es importante destacar que no se logró identificar población migrante a pesar de estos esfuerzos.
|  | Construir y socializar rutas Integrales de Atención a la población migrante | Una rutas integral de Atención a la poblaciòn migrante construida y socializada en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 4 | 33 | Se realizó por medio de las campañas de servicio la socialización de rutas integral de atención a la población migrante construida y socializada en 4 municipios y en la secretaria de familia donde se atendieron 57 personas.
|  | Brindar a los 12 municipios servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jovenes con programas ludico y recreativos. | 12 municipios con Niños, niñas, adolescentes y jovenes migrantes atendidos con programas ludico y recreativos. | 100% | 410203800 | Secretaría de Familia | 12 | 12 | 100 | Se adelantó el programa lúdico y recreativo en los 12 municipios del Quindío para la celebración del día del niño.
|  | Realizar Acciones de promociòn y prevenciòn de los derechos de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con la población migrante en los 12 municipios | Acciones de promociòn y prevenciòn de los derechos de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con la población migrante implementadas en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 0 | 0 | No se adelantaron acciones en cumplimiento de la meta.
|  | Realizar acciones en los 12 municipios que promuevan la proteccion, Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias migrantes asentadas en el departameneto del Quindìo | Acciones realizadas para promover la proteccion, Fortalecimiento y Desarrollo de la Familia implementada con la población migrante en los 12 municipios | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 5 | 42 | Se han realizado ferias de servicio en los siguientes municipios: 1)Filandia (acta 206) 2) Salento(acta450) 3) Calarca(acta 391) 4)Armenia(833) 5)Quimbaya (acta 894) En la cual se han llevado ofertas institucionales que permiten regularizar a las personas migrantes, refugiados y Colombianos retornados y se han generado actividades que permitan cubrir necesidades basicas, ademas se han realizado actividades ludicas y deportivas con los niños que van en compañia de sus padres fortaleciendo asi sus vinculos afectivos. Ademas se gestiona con el ministerio de relaciones exteriores y el consulado de santo domingo tsachilas el retorno de un cuerpo de un colombiano fallecido en ecuador.
|  | Realizar jornadas de movilización social a través de actividades culturales o sociales con jovenes | Jornadas de movilización social a través de actividades culturales o sociales con jovenes | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 12 | 100 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron Talleres sociales, con adolescentes y jovenes del departamento del Quindío pero no se reportaron particpantes de la población migrante, vale la pena aclarar que estas ofertas se realizaron en los 12 municipios del departamento.
|  | Realizar acciones restaurativas, recreativas o deportivas con jovenes | Acciones restaurativas, recreativas o deportivas con jovenes en los municipios del departamento | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 12 | 100 | Durante este periodo desde la Jefatura de Juventud se realizaron actividades sociales, culturales y deportivas con adolescentes y jóvenes del departamento del Quindío pero no se reportaron particpantes de la población migrante.
|  | Socializar las Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género | Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y de Género socializadas a población migrante en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Secretaría de Familia | 12 | 2 | 17 | Se realizaron dos socializaciones de Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género en el municipio de Armenia en el primer trismetre del presente año. De acuerdo a lo aterior cabe recalcar que se impactaron 3 mujeres migrantes en estas socializacionaciones.
|  | Realizar servicio de gestión de oferta social para la población migrante | 12 ferias de servicios en los municipios del departamento del Quindío | 100% | 410305202 | Secretaría de Familia | 12 | 12 | 100 | En el 2023 se atendieron 55 personas en las ofertas de servicio en los 12 municipios del Quindío.
|  | Brindar servicios de atención integral a población migrante en condición de discapacidad | Estrategia de rehabilitación basada en la comunidad implementada en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Secretaría de Familia | 1 | 0 | 0 | Durante este tiempo no se ha brindado atención a población migrante con discapacidad del departamento del quindio.
|  | Brindar servicios de atención y protección integral al adulto mayor migrante. | Adultos mayores migrantes atendidos con servicios integrale en lo centros dia por demanda | 100% | 410401500 | Secretaría de Familia | 1 | 1 | 100 | Durante este tiempo se brindó atención y acompañamiento a un adulto mayor migrante.
|  | Brindar oferta social para las muieres migrantes del departamento del Quidìo | Mujeres migrantes beneficiadas con la oferta social . | 100% | ND | Secretaría de Familia | 10 | 1 | 10 | Se realizó la feria de mujeres emprendedoras en conmemoración al día de la madre y en ella tuvimos una (1) mujer migrante. Fortaleciento y empoderando la mujer en el ambito economico, social y cultural, en Armenia, Quindío.
Incentivar la apropiación, acceso y uso de herramientas tecnológicas con la población migrante, con el fin de generar el nacimiento de una nueva opción económica como lo es la industria y la venta de servicios TIC, impactando positivamente, el desarrollo económico en el Departamento del Quindío, a través de la transformación digital y los emprendimientos de este sector. |  | Brindar servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población migrante | Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | 230102401 | Secretaría TIC | 12 | 6 | 50 | Actualmente se encuentran 15 puntos vive digital en los diferentes municipios del departamento en funcionamiento, de los cuales para este año a algunos de estos se las han realizado inventarios de control para mantenimientos preventivos y correctivos lo cual se tiene un cronograma desde la dirección de infraestructura tecnologica para desarrollar esta actividad durante el año
|  | Ofertar el servicio de educación informal en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población migrante | 100 Personas capacitadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 100% | 230103000 | Secretaría TIC | 100 | 17 | 17 | La Secretaria TIC deparmental por medio de su equipo de contratistas del proyecto llamado "Modelo Integrador" , ha llevado a cabo capacitación a 17 personas identificadas como población migrante, brindandoles información y herramientas tecnológicas con el objetivo de impulsar sus emprendimientos y mayor apropiación tecnologica en sus actividades diarias, lo anterior, en temas relacionados con marketin digital, inteligencia artificial, fotografía de productos, manejo de redes sociales, entre otros.
Fomentar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física como instrumentos del desarrollo Humano, el tejido social, la salud mental y proyecto de vida en la población migrante | 4 | Ofrecer servicios de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte a la población migrante | Implementacion de programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario en los 12 municipios del departamento del Quindío | 100% | 430103704 | Indeportes | 12 | 3 | 25 | En los programas de recreación, actividad fisica y deporte social comunitario en los 12 Municipios del Quindío con oferta abierta para población migrante, flotante y retornada. En el 2023 se beneficiaron a 5 personas en los programas de recreación adulto mayor (1), Hábitos y Estilos de Vida Saludable(HEVS) (3) y deporte asociado (1) . En los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida; de procedencia Venezolana y Ecuatoriana.
|  | Brindar servicio de Escuelas Deportivas para la poblaciòn migrante | Municipios con Escuelas Deportivas con población migrante según demanda | 100% | 430100701 | Indeportes | 12 | 12 | 100 | En los 12 municipios con escuelas deportivas con oferta abierta para población migrante. Indeportes Quindío a traves de las escuelas deportivas, a 6 niños y niñas migrantes, durante el 2023 del Plan de Atención para la Población Migrante. Las seis (6) personas de nacionalidad venezolana
Fortalecer la asistencia en los derechos de salud de manera transversal a la población migrante del departamento del Quindío | 5 | Brindar acciones de promocion y prevencion de los Derechos Sexuales y Reproductivos con la poblaciòn migrante del departamento del Quidìo | Población migrante atendida a traves de acciones de promoción y prevención de los Derechos Sexuales y Reproductivos según demanda | 100% | ND | Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se realizó acción de Promoción de Derechos y Deberes en Salud desde la salud sexual y reproductiva - métodos de planificación familiar en la población migarnte del municipio de Calarcá
|  | Realizar acciones de gestión del riesgo integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío | Acciones de gestión del riesgo integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas con poblacion migrante en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Convivencia Social y Salud Mental - Secretaría de Salud | 12 | 12 | 100 | Se realizó 1 acción de prevención acerca de SPA y sus consecuencias con personas migrantes en cada municipio del Quindío y que fueron captados a través de servicios que fueron a solicitar a la Alcaldía municipal.
|  | Realizar acciones de Salud Mental, para trabajar por la disminución de los problemas y trastornos mentales y del comportamiento de los migrantes quindianos, asociados no sólo al consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas; sino también a fenómenos tan sensibles como el suicidio, diferentes expresiones de violencia, la depresión y trastornos emocionales, las afectaciones laborales y otras patologías mentales en la comunidad migrante del del Quindío. | Acciones de salud mental, para trabajar por la disminución de los problemas y trastornos mentales y del comportamiento, asociados no sólo al consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas; sino también a fenómenos tan sensibles como el suicidio, diferentes expresiones de violencia, la depresión y trastornos emocionales, las afectaciones laborales y otras patologías mentales con poblacion migrante en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Convivencia Social y Salud Mental - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se realizó 1 sensibilización frente a la prevención de la conducta suicida en la población migrante del municipio de Calarcá
|  | Promocionar la Lactancia Materna y aliemtnaciòn complementaria para niños y niñas migrantes del departaemtno del Quindìo. | Acciones de promoción de la lactancia materna y aliemtnaciòn complementaria para niños y niñas migrantes según demanda | 100% | ND | Seguridad Alimentaria y Nutricional - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Se trealizaron 2 acciones de Promoción de la lactancia materna con la población migrante perteneciente a programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que trabaja con madres gestantes y lactantes en el municipio de Calarcá
|  | Implementar la ruta de atención integral de la desnutrición en menores de cinco años en poblaciòn migrante | Número de rutas de atención integral de la desnutrición en menores de cinco años en poblaciòn migrante según demanda | 100% | ND | Seguridad Alimentaria y Nutricional - Secretaría de Salud | 12 | 1 | 8 | Para el 2023 se realizó 1 accion de formación al talento humano en salud, frente a la prevención de la desnutrición en la población menor de 5 años en condición de migrante y habitantes en el municipio de Calarcá
|  | Promover la estrategia de hábitos y estilos de vida, para educar a las familias en el consumo de alimentación saludable, el no consumo de alcohol, la cesación del tabaco y el fomento de la práctica de la actividad física | Promover en la población migrante la estrategia de hábitos y estilos de vida, para educar a las familias en el consumo de alimentación saludable, el no consumo de alcohol, la cesación del tabaco y el fomento de la práctica de la actividad física en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | ND | Estilos de Vida Saludable y Condiciones No- Transmisibles - Secretaría de Salud | 12 | 3 | 25 | En el primer trimestre se promueven habitos y estilos de vida saludable, educando a las familias en el consumo de alimentacion saludable, el no consumo de alcohol, la cesacio del Tabaco y el fomento de a actividad fisica en los muicipios de Montenegro, Salento y Calarca.
|  | Garantizar el servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | Población migrante con capacidad de pago afiliadas según demanda | 100% | 190603200 | Secrataría de Salud | 3865 | 3789 | 98 | En el 2023 la poblacion migrante con capacidad de pago afiliada al Regimen Contributivo ascendia a un total de 3,789 personas ques e encontraban en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo con corte a diciembre de 2023.
|  | Garantizar el servicio de cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado en salud en 11 municipios del departamento | Población migrante regularizada afiliada según demanda | 100% | ND | Secrataría de Salud | 15965 | 15648 | 98 | En el 2023 la poblacion migrante regularizada que se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud ascendia a un total de 15.648 personas que se encontraban tanto en el Regimen Contributivo como en el Regimen Subsidiado en los siguientes estados: Activos, y proteccion laboral, Esta informacion es tomada del archivo Maestro Contributivo y Maestro Subsidiado.
Liderar procesos que permitan el desarrollo artístico y cultural del departamento, articulado a las políticas nacionales que contribuyan al fomento, promoción y divulgación de las expresiones artísticas y culturales, así como el reconocimiento, valoración, apropiación, salvaguarda del patrimonio y preservación del Paisaje Cultural Cafetero. | 6 | Ofrecer servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Población migrante capacitada en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | 330108701 | Secretaría de Cultura | 12 | 5 | 42 | Se da inicio a los procesos de formación artísticas en áreas como música y artes escénicas en las casas de las cultura de los municipios de Calarcá, La Tebaida, Quimbaya, Filandia y Salento.
|  | Brindar servicios bibliotecarios | Población migrante atendida en los doce municipios del departamento del Quindío | 100% | 330108500 | Secretaría de Cultura | 12 | 1 | 8 | En el 2023, en el programa de promoción de lectura, escritura y oralidad en las Bibliotecas de la Red departamental el cual incluye lugares convencionales y no convencionales al fecha de corte se han participado 17 personas como población migrante en Armenia.