## INDICE
RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR CORTE A NOVIEMBRE DE 2024
NO | BPIN | LISTADO DE PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA
1 | 2016000040028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGUISMO QUINDIO BILINGUE Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2 | 2017000040014 | REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
3 | 2018000040014 | GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA INTERIOR
4 | 2018000040015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5 | 2018000040059 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6 | 20181301011142 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIÓ VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
7 | 2019000040008 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
8 | 2019000040046 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARIA DE CULTURA
9 | 2020003630002 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
10 | 2021003630014 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
11 | 2022003630014 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
12 | 2023003630002 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
13 | 2013000100199 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 | 2017000100099 | DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
15 | 2017000100113 | FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
16 | 2024000040007 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO | SECRETADÍA DE EDUCACIÓN

## 2023003630002
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2023003630002
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Modernización del laboratorio de salud pública departamental Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | $ 35.849.183.783,00
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $ 14.236.983.783,00 Recusos propios: $ 21.612.200.000,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | DECRETO 332 del 14 de abril del 2023
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | Noviembre del 2025
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 577.543
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Deparramento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | El predio esta Localizado dentro del casco urbano de la ciudad de Armenia en el Departamento del Quindio, Lote No.1 San Pedro con Ficha catastral 010114610007000 y matricula inmobiliaria No. 280-179769. El uso del suelo esta determinado en la ficha normativa No.7 y la tipología edificatoria es permitida para Salud.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 23 de mayo del 2023
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | $ 35.849.183.783,00
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 29090180094
14.3 Valor total ejecutado | $ 5.063.232.054,05
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 26,14%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 13.98%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Trasiego de materiales al tercer piso. - Construcción de la red eléctrica, la red de iluminación, de voz y datos y seguridad y control del primer piso. - Instalación de tubería y accesorios para las redes hidrosanitarias del segundo piso. - Construcción del tramo faltante del muro de contención adyacente al eje 1E con concreto preparado en obra. - Se resanan las regatas realizadas en los muros de mampostería del primer piso para la instalación de tubería de las redes y se les coloca malla de vena. - Ensamble de láminas de acero galvanizado para la construcción de los ductos del sistema de aire acondicionado. - Se realizan anclajes en la parte inferior de la placa de entrepiso del nivel +9,10 para la instalación de soportes para los ductos y equipos del sistema de aire acondicionado. - Instalación de ductos del sistema de aire acondicionado en el primer y segundo piso. - Instalación de equipos Fancoil ocultos y cassettes de 4 vías en el primer piso, bajo la placa de entrepiso del nivel +4,55. - Revoque de los muros de mampostería del primer piso. - Se realizan regatas en los muros de mampostería de primer y segundo piso para instalación de redes hidrosanitarias. - Construcción de los muros cuchilla del nivel +12,0. - Se realizan las perforaciones para los anclajes de los bordillos de soporte de los muros en sistema liviano del primer piso. - Armado del acero de refuerzo, instalación de formaleta y vaciado de concreto preparado en obra de las vigas cintas en los ejes D (6-8) y B (5-6) - Se realizan anclajes epóxicos en la placa de entrepiso del nivel +9,10 y se construyen los muros antepecho del tercer piso en el eje E (1-8). - Limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura de los perfiles metálicos tipo C de la cubierta. - Sellado de juntas de control de los muros de mampostería a los 8m en el muro del eje E en el primer piso con material aislante y silicona de relleno. - Se realiza el anclaje y armado del acero de refuerzo de la prolongación del segundo descanso de las escaleras de evacuación entre ejes 6-7 entre piso 1 y 2. - Se prepara concreto en obra de 4000 psi y se funde. - Se realizan los anclajes epóxicos y se construyen los muros de mampostería laterales a las escaleras de evacuación entre ejes 2-3 y 6-7 en el tercer piso. - Construcción de los muros de mampostería y fundición de todas sus celdas alrededor de las escaleras de evacuación entre ejes 2-3 sobre el descanso entre piso 2 y 3. - Comisión topográfica realiza la localización de los muros en sistema liviano del primer piso e inicia la localización de los niveles de la zona del acceso principal. - Riego y compactación de subbase en la zona entre el muro de contención y el eje 1 en la zona del eje E.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al tercer trimestre del 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
RUBEN DARIO ESCOBAR CASTILLO Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2017000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la ESE hospital departamental universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 15851024820
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948 Propios: $125.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 045 del 09 de abril de 2018
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 795.768
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Avenida Bolivar Calle 17 Norte Armenia-Quindio-Colombia
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de agosto de 2018
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $1.716.416.628 Ajuste 2: $349.109.824 Ajuste 3: $881.811.948 Ajuste 4: $125.000.000
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948 Propios: $125.000.000
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo No. 063 del 26 de Diciembre del 2019 Ajuste 2: Decreto No. 00278 del 24 de mayo de 2021 Ajuste 3: Decreto No. 00724 del 27 de diciembre de 2021 Ajuste 4: Decreto No. 00426 del 16 de junio de 2022
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Actualmente el proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad, los contratos que estan en proceso de liquidacion son los de interventoria y obra de la construccion del Hospital San juan de Dios
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 15851024820
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 15750996689.7
14.3 Valor total ejecutado | 14798049662.38
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 100%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 99,36%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | De acuerdo a las necesidades identificadas en el Plan de Desarrollo 2017 – 2020 para la época, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, estableció la dimensión de Gestión de la Infraestructura, la Tecnología y la Información, la cual tuvo dentro de sus objetivos, actualizar y ejecutar el reordenamiento físico funcional de la institución, generando espacios que permitieran la prestación de servicios de salud con calidad superior. De igual forma y teniendo en cuenta que el Hospital actúa como escenario de práctica universitaria y según lo establecido en la Ley 1438 de 2011, en su artículo 100, uno de los requisitos para conservar la condición de Hospital Universitario, es estar acreditado y teniendo en cuenta que en la Ley 1797 de 2016, en su Artículo 18, estableció ampliar el plazo para la obtención de la acreditación, determinando como nueva fecha límite el 01 de Enero de 2020; para dar cumplimento a algunos de los estándares superiores de Calidad, se requirió la remodelación, renovación y equipamiento de las áreas resultantes del Reforzamiento estructural y/o la construcción de una estructura nueva, que permita brindar las condiciones de hotelería y confort, que garanticen el respeto por la privacidad y confidencialidad de la información del usuario y el aumento de la capacidad Instalada de la institución.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al tercer trimestre del 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Equipos subestación Eléctrica | Equipos subestación Eléctrica
Equipos subestación Eléctrica | Intervención fase 2
RUBEN DARIO ESCOBAR CASTILLO Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2018000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el Departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | $7.744.633.587
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 7.739.633.587 Propios: $5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.58 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 22 de diciembre de 2024
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Los doce municipios del Departamento del Quindío
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Los doce municipios del Departamento del Quindío
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Los doce municipios del Departamento del Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 30 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N.A
11.1 Valor Ajuste | N.A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N.A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N.A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 Valor de $ 6.818.573.971,20, plazo ejecución inicial 16 meses 14 febrero 2020 se suscribe el contrato, se firma acta de inicio el 09 noviembre de 2021 14 febrero de 2022, se realiza Modificatorio 1 para cambiar la forma de pago 22 octubre de 2022, se realiza Modificatorio 2 para cambiar la forma de pago 06 marzo de 2023, se realiza Modificatorio 3 para prorrogar el contrato 7 meses (Nuevo plazo de ejecución 23 meses) Se realiza suspensión #1 el 31 de marzo de 2023 Se reinicia el 23 de junio de 2023 Se realiza suspensión #2 el 15 de diciembre de 2023 (por 90 días hasta el 13 de marzo de 2024) Se realiza suspensión #3 el 13 de marzo de 2024 (por 40 días) Se reinicia el contrato el día 22 de abril de 2024 05 abril de 2024, se realiza Modificatorio 4 para cambiar la vigilancia y control a partir de la Supervisión 22 abril de 2024, se realiza Modificatorio 5 para prorrogar el contrato 7.5 meses (Nuevo plazo de ejecución 30.5 meses) 14 junio de 2024, se realiza Modificatorio 6 para cambiar la forma de pago Contrato de Consultoría 010 de 2021 (Interventoría) Valor de $ 740.046.720, plazo ejecución inicial 17 meses El contrato no sufrió modificaciones durante su ejecución “Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo 001 de 2020 por el cual se ejecuta el Proyecto Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío, a la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra terminado y en proceso jurídico en la oficina de Representación Judicial, por controversia contractual relacionada con diferencias en el criterio de liquidación entre las pretensiones del contratista interventor y la entidad contratante.
12.4 Terminado | N.A
12.5 Cerrado ( GESPROY) | N.A
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre | N.A
13. RELACIÓN CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021. Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021.
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021.
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Descríbalas brevemente) | El contrato de consultoría 010 de 2021, tuvo fecha de terminación 08 abril de 2023, a la fecha del presente informe se encuentra en tramite jurídico por controversia contractual, el proceso se encuentra en la oficina de representación judicial de la Gobernación del Quindío. No ha sido liquidado.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7744633587
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 7553653255.2
14.3 Valor total ejecutado | 4630410686.3
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 59.79%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 71.22%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | A partir de la controversia contractual generada con el contratista CI Ambiental encargado de la Interventoría externa, el proyecto debió ser suspendido, lo que generó un trauma en la ejecución dado que no fue posible continuar actividades mientras no se contara con la vigilancia y control que requería su desarrollo, con ayuda de la oficina jurídica de la Gobernación del Quindío se logró generar un mecanismo de vigilancia a partir de la Supervisión, considerando que las condiciones contractuales así lo permitían, de esta forma se da reinicio al contrato Interadministrativo 001 de 2020, con una respuesta positiva por parte del contratista Universidad del Quindío logrando realizar la exploración geotécnica por medio de perforaciones profundas y la adquisición de información sísmica para la totalidad de la capital quindiana, con lo que se generan los insumos requeridos para presentar el proyecto ante la Comisión Asesora Permanente. De igual forma, a partir del reconocimiento de campo, se pudieron establecer los sitios definitivos donde se realizarán las 22 perforaciones definidas.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
. | Exploración geotécnica por medio de perforaciones profundas para la ciudad de Armenia
JAIME ANDRÉS PEREZ COTRINO Secretario del Interior | ANDRÉS MURILLO LADINO Técnico Administrativo - Secretaría del Interior | JAIDER ALEXANDER HIDALGO GONZÁLEZ Director UDEGERD - Supervisor
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE