## INDICE
RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR CORTE A NOVIEMBRE DE 2024
NO | BPIN | LISTADO DE PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA
1 | 2016000040028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGUISMO QUINDIO BILINGUE Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2 | 2017000040014 | REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
3 | 2018000040014 | GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA INTERIOR
4 | 2018000040015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5 | 2018000040059 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6 | 20181301011142 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIÓ VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
7 | 2019000040008 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
8 | 2019000040046 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARIA DE CULTURA
9 | 2020003630002 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
10 | 2021003630014 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
11 | 2022003630014 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
12 | 2023003630002 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
13 | 2013000100199 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 | 2017000100099 | DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
15 | 2017000100113 | FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
16 | 2024000040007 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO | SECRETADÍA DE EDUCACIÓN

## 2019000040008
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040008
2. NOMBRE DEL PROYECTO | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
3. VALOR DEL PROYECTO | $7.204.513.365,89
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | ,FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (AIR 60%) $7.199.513.365,89 - PROPIOS $5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 82 del 31 de diciembre de 2020
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 2025-07-10
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Personas/540.751
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Diez (10) Municipios, Siete (7) Centros Poblados
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Diez (10) municipios : Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya. Siete (7) Centros Poblados: El Caimo, La María, La Virginia, Barcelona, Quebrada Negra, La India, Pueblo Tapao
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 31 de Mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N/A
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Consultoria # 013, 10/11/2022, $4.397.614.000
Interventoria # 021, 22/12/2022, $670.531.128
# 1308, 24/06/2021, $ 35.000.000
# 1476, 15/07/2021, $ 40.000.000
# 2471, 25/10/2021, $ 60.000.000
# 2990, 13/10/2022, $ 30.000.000
# 1411, 28/02/2023, $ 35.000.000
# 1670, 12/04/2023, $ 35.000.000
# 1738, 24/04/2023, $ 35.000.000
# 5415, 23/11/2023, $ 45.000.000
# 1478, 15/07/2021, $ 52.500.000
# 1587, 26/07/2021, $ 55.000.000
# 1477, 15/07/2021, $ 34.283.333
# 1759, 15/07/2021, $ 27.000.000
# 3093, 08/11/2022, $ 27.000.000
# 3094, 08/11/2022, $ 30.000.000
# 3095, 08/11/2022, $ 11.000.000
# 1382, 27/02/2023, $ 38.500.000
# 1383, 27/02/2023, $ 38.500.000
# 1916, 25/05/2023, $ 30.000.000
# 1898, 25/05/2023, $ 6.833.333
# 4524, 01/11/2023, $ 49.500.000
# 4589, 01/11/2023, $ 16.500.000
# 5414 , 23/11/2023, $ 38.166.666
. # 1159, 04/04/2024, $ 27.626.666
# 1157, 11/04/2024, $ 27.626.666
# 1198, 15/04/2024, $ 32.106.666
#2818, 25/09/2024, $20.000.000
#3002, 07/10/2024, $22.000.000
#3301, 21/11/2024, $16.500.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Consultoria # 013, 10/11/2022, $ 4.397.614.000
Interventoria # 021, 22/12/2022, $ 670.531.128
#2818, 25/09/2024, $20.000.000
#3002, 07/10/2024, $22.000.000
#3301, 21/11/2024, $16.500.000
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | # 1308, 24/06/2021, $ 35.000.000
# 1477, 15/07/2021, $ 34.283.333
# 3095, 08/11/2022, $ 11.000.000
# 1898, 25/05/2023, $ 6.833.333
# 4589, 01/11/2023, $ 16.500.000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Cesion contrato # 013 de 2022
Prorroga contratos # 013 y 021 de 2022, 4524, 5415, 5414, 1476, 2471, 1478, 1587, 1157, 1159, 1198
Adición contratos # 4524, 5415, 5414, 1476, 2471, 1478, 1587, 1157, 1159,1198
Suspension contratos # 1308, 1476, 2471, 1478, 1587, 1477, 1759, 013 de 2022, 021 de 2022
Terminados contratos # 1308, 1476, 2471, 2990, 1411, 1670, 1738, 1478, 1587, 1477, 1759, 3093, 3094, 3095, 1382, 1383, 1916, 1898, 4589, 5415, 4524, 5414, 1157, 1159, 1198
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | $7.204.513.365,89
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $5.697.338.459,00
14.3 Valor total ejecutado | $1.595.905.101,00
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 22,15%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 21,99%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO | N/A
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control | N/A
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | *Producto 1 Componente: Recoleccion, analisis y clasificacion de la informacion existente; Plan de trabajo y hoja de vida de profesionales a contratar según los requerimientos para cada uno. Avance en las labores de campo para la consolidación de los productos de los 10 municipios.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100%
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mesa de trabajo equipo técnico de apoyo a a supervisión en cabeza del Arq. Jemay Adolfo Arias Mora, el representante legal de la Interventoría Jairo Lozano y el representante legal de la consultoria Miguel Angel Camargo Jaimes del proyecto cuyo objeto es: Realizar los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones en diez (10) municipios del Departamento del Quindío. | Reunión en cabeza del señor Gobernador Juan Miguel Galvis con el Secretario de planeacion departamental Luis Alberto Rincón, Delegados del Ministerio de Vivienda, Alcaldes, Secretarios de planeación municipal, equipo de consultoria co 013 de 2022, equipo de interventoria co 021 de 2022 y equipo de supervisión en cabeza del Director de ordenamiento territorial Jemay Adolfo Arias Mora con el objetivo de revisar avances, observaciónes y generar compromisos en el proyecto de estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones en diez (10) municipios del Departamento del Quindío.
Labores de sondeos, exploración mecanica y manual de suelos, se desarrolla satisfactoriamente.
LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Secretario de Planeación | JEMAY ADOLFO ARIAS MORA Jefe Oficina Desarrollo Territorial
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
Proyecto: Equipo de apoyo a la supervisión
INDICE

## 2022003630014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2022003630014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO
3. VALOR DEL PROYECTO | 1491990499.4
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $ 1.491.990.499,40
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | 25 julio 2023 y Decreto 620
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 20 de Febrero de 2025
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 5324
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | PIJAO
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Municipio de PIJAO
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 4 de Septiembre de 2023
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | # 5210 - 21/11/2023 - $ 33.768.000
# 5215 - 21/11/2023 - $ 45.024..000
# 5216 - 21/11/2023 - $ 45.024.000
# 2662 - 23/09/2024 $ 22.512.000
# 2735 - 23/09/2024 $ 22.512.000
# 2817 - 25/09/2024 $ 22.512.000
Contrato interadministrativo 016-2024 IGAC - $146.257.347
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | # 5210 - 21/11/2023 - $ 33.768.000 adición $11.256.000
# 5215 - 21/11/2023 - $ 45.024..000
# 5216 - 21/11/2023 - $ 45.024.000
# 2662 - 23/09/2024 $ 22.512.000
# 2735 - 23/09/2024 $ 22.512.000
# 2817 - 25/09/2024 $ 22.512.000
Contrato interadministrativo 016-2024 IGAC - $146.257.347
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Se realiza compra de Equipos de computo por la plataforma Colombia Compra Eficiente - $ 34.350.000
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1491990499.4
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 326835347
14.3 Valor total ejecutado | 326835347
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 21.91%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 19.34%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | En este mes, se elaboró el pliego definitivo de la Interventoría, se realiza la compra , revisión y pago de actualizacion cartografica con el Instituto Geografico Agustin Codazzi, se realizó mesa técnica, de observaciones y de socialización de los estudios previos y estudios del sector de la interventoría del proyecto con la secretaria jurídica y de contratación del departamento
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mesa de trabajo en el municipio de Pijao con la alcaldia, CRQ, Secretaria de Agricultura del DEpartamento, UDEGERD, con el equipo técnico de apoyo a la supervisión Dra Angela Arias, Geografa Stephanie Galvis y Biologo Hugo Tovar del proyecto con el fin de revisar y aclarar dudas del proyecto cuyo objeto es: Realizar los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones en el Municipio de PIJAO Departamento del Quindío, | Reunión de equipo técnico y juridico de supervisión en desarrollo de las revisiones precontractuales, Cuadro de seguimiento para Realizar los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo de Desastres por Fenomenos de Movimientos de Remoción en Masa, Avenidas Torrenciales e Inundaciones e en el Municipio de PIJAO Departamento del Quindío,
LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Secretario de Planeación | JEMAY ADOLFO ARIAS MORA Jefe Oficina Desarrollo Territorial
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Proyectò: Hugo Alexander Tovar Segura
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
Proyecto: Hugo Alexander Tovar Segura
INDICE

## 2019000040046
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040046
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 3279986369
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 3.259.986.369 Propios: $20.000.000,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | 061 del 22 de noviembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 27 de septiembre de 2026
7. POBLACIÓN OBJETIVO | * 135 artistas del departamento del Quindío que serán profesionalizados a través de una Institución de educación superior reconociendo sus saberes adquiridos a lo largo de su vida profesional en el campo artístico en los campos de artes plásticas (35), música (30), danza (35) y teatro (35). * 16.200 estudiantes de los grados de 2° a 5° de las instituciones educativas oficiales urbanas del departamento del Quindío por medio del programa de retribución de saberes adquiridos
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 22 de mayo de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N/A
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 4858 del 15 de noviembre de 2023 por valor de $12.800.000 Contrato de prestación de servicios profesionales no. 1220 del 22 de abril de 2024 por valor de $14.000.000 Contrato de prestación de servicios profesionales no. 2840 del 22 de septiembre de 2024 por valor de $10.500.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 4858 del 15 de noviembre de 2023 por valor de $12.800.000 Contrato de prestación de servicios profesionales no. 1220 del 22 de abril de 2024 por valor de $14.000.000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Otro si modificatorios a la forma de pago No. 001 del 28/03/2023. Otro si modificatorio supresion de poliza No. 002 Modificatorio 003 plazo de ejecucion 14/12/2023
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 3279986369
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 3175348000
14.3 Valor total ejecutado | 1953629786
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 63.77%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 63.77%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE | N/A
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control | N/A
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Publicación del listado de admitidos 15 de junio de 2023 Reclamaciones contra el listado de admitidos Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del listado, hasta el 21 de junio Respuestas a las reclamaciones contra el listado de admitidos Hasta el 23 de junio de 2023 El día 22 de julio de 2023 se realizó la capacitación TIC de manera presencial de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 24 de julio de 2023 se realizó la inducción general de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 24 de julio de 2023 se envió a la Universidad de Antioquia la carta de compromiso y pagare de los 35 artistas de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 24 de julio de 2023 se realizó la inducción de bienestar de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 25 de julio de 2023 se realizó la inducción de idiomas de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 25 de julio de 2023 se realizó la inducción académica de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 29 de julio de 2023 se realizó la capacitación TIC de manera virtual de la licenciatura en Artes Escénicas. El día 8 de agosto de 2023 se realizó el primer pago del 1 semestre de la licenciatura en Artes Escénicas por un valor de $120.686.640. El día 11 de septiembre de 2023 se realizó la socialización de la convocatoria de la licenciatura en danza vía virtual. El día 19 de septiembre se realizó la publicación de la convocatoria de la licenciatura en Danza Del día 20 de septiembre hasta el 9 de octubre se realizaron las preinscripciones de la licenciatura en danza El día 22 de septiembre de 2023 se realizó el segundo pago del 2 semestre académico de la licenciatura en Artes Plásticas y Música por un valor de $323.643.720. El día 29 de septiembre de 2023 se envió a la universidad de Antioquia la caracterización de los colegios públicos del departamento del Quindío, formato de proyecto, documento técnico de la retribución de saberes. Del día 29 de septiembre al 2 de octubre se realizo el primer encuentro de las clases de la licenciatura en artes escénicas en Fundanza. El dia 3 de octubre se realizó reunión con delegados de la Universidad de Antioquia para socializar el programa de retribución de saberes. El día 5 de octubre se envió a la universidad de Antioquia un oficio solicitando la ampliación del plazo de preinscripción para la licenciatura en danza hasta el 14 de octubre. El dia 9 de octubre se realizó el comité de profesionalización en artes. Revisión de los requisitos de participación por parte de la comisión evaluadora designada por el Consejo de Facultad del 10 al 12 de octubre de 2023. Evaluación de la hoja de vida por parte de la comisión evaluadora designada por el Consejo de Faculta del 13 al 19 de septiembre de 2023 El día 20 de octubre se declaró desierta la convocatoria de la licenciatura en danza. Se realizo el primer encuentro académico del 2 semestre de la licenciatura en artes plásticas y música desde el día 20 hasta el 23 de octubre de 2023, en fundanza El día 23 de octubre se solicitó a los artistas de las licenciaturas en artes plásticas, artes escénicas y música un avance de la retribución de saberes con fecha de entrega del 10 de noviembre. El dia 23 de octubre se realizo una mesa de trabajo con delegados de la Universidad de An-tioquia. Preinscripción de los aspirantes desde el 31 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2023 Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difusión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos: Licenciatura en Danza: 55 artistas El 1 de noviembre se realizó socialización de la segunda convocatoria en danza. Revisión de los requisitos de participación por parte de la comisión evaluadora designada por el Consejo de Facultad Del 15 al 17 de noviembre de 2023. 2 semestre - 3 encuentro licenciatura en artes plásticas 1 al 4 de diciembre 2023 Evaluación de la hoja de vida por parte de la comisión evaluadora designada por el Consejo de Facultad Del 20 al 24 de noviembre de 2023. El día 22 de noviembre se realizo mesa de trabajo con los representantes de la licenciatura en artes plásticas. El día 28 de noviembre se realizó mesa de trabajo con los representantes de la licenciatura en artes escénicas. El día 28 de noviembre se realizó mesa de trabajo con los representantes de la licenciatura en música. Licenciatura en danza: 44 artistas 2 semestre - 3 encuentro licenciatura en artes plásticas 1 al 4 de diciembre 2023 2 semestre - 3 encuentro licenciatura en música 1 al 4 de diciembre 2023 El día 18 de enero de 2024 se realizó la inducción virtual para la presentación de las 2 pruebas pendientes de la licenciatura en danza. El día 12 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en artes plásticas. El día 13 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en música El día 13 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en artes escénicas. El día 25 de abril de 2024 se realizó el pago del 3 semestre académico de la licenciatura en Artes Plásticas por un valor de $127.560.587, 3 semestre académico de la licenciatura en Música por un valor de $207.783.359, 2 semestre académico de la licenciatura en Artes Escénicas por un valor de $120.686.640, 1 semestre académico de la licenciatura en Danza por un valor de $120.686.640, para un total pagado de $576.717.226 1 semestre - 1 encuentro licenciatura en danza 10 al 13 de mayo 2024 El día 17 de junio de 2024 se hizo presencia en las instalaciones de fundanza para hacer seguimiento a las clases de artes escénicas y danza
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | puntos 80.0 con corte a 31 de junio de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
FELIPE ARTURO ROBLEDO MARTINEZ Secretaria de Cultura Departamental Gobernacion del Quindio | HERBERTO VIGOYA SARMIENTO LUZ NEIDY GAVIRIA OSPITIA JUAN SEBASTIAN ARBELAEZ Q Director de Cultura, Arte y Patrimonio Tecnico Administrativo 03 Abg. Contratista Cultura Gobernacion del Quindio
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIA RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACION |  | I
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
Preinscripcion de la licenciatura en Artes Escenicas
socialización de la convocatoria de la licenciatura en danza.
inducción general de la licenciatura en Artes Escénicas 24 de julio de 2023
Preinscripcion licenciatura en Danza
Socialización retribución de saberes licenciatura en artes plásticas y música 14/09/2023
Socialización retribución de saberes licenciatura en artes escénicas 28/09/2023
Socialización del proyecto “IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTISTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". Con el equipo de planeación y representantes de la licenciatura en artes plásticas y música. 28/09/2023
1 encuentro académico licenciatura en artes escénicas-primer semestre
Reunión con delegados de la Universidad de Antioquia socialización retribución de saberes
1 encuentro académico licenciatura en música - segundo semestre
1 encuentro académico licenciatura en artes plásticas - segundo semestre
Mesa de trabajo con delegados de la Universidad de Antioquia 23-10-2023
Socialización licenciatura en danza
Mesa de trabajo sobre las especificaciones de los materiales con representantes de la licenciatura en artes plásticas 22-11-2023
Mesa de trabajo sobre las especificaciones de los materiales con representantes de la licenciatura en artes escénicas 28-11-2023
Mesa de trabajo sobre las especificaciones de los materiales con representantes de la licenciatura en música 28-11-2023
2 semestre - 3 encuentro licenciatura en artes plásticas 1 al 4 de diciembre 2023
2 semestre - 3 encuentro licenciatura en música 1 al 4 de diciembre 2023
El día 18 de enero de 2024 se realizó la inducción virtual para la presentación de las 2 pruebas pendientes de la licenciatura en danza.
El día 12 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en artes plásticas.
El día 13 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en musica
El día 13 de febrero de 2024 se realizó la socialización de los formatos del programa de retribución de saberes para la licenciatura en artes escénicas.
Eel día 17 de junio de 2024 se hizo presencia en las instalaciones de fundanza para hacer seguimiento a las clases de artes escénicas y danza
1 semestre - 1 encuentro licenciatura en danza 10 al 13 de mayo 2024
INDICE