## INDICE
RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR CORTE A NOVIEMBRE DE 2024
NO | BPIN | LISTADO DE PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA
1 | 2016000040028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGUISMO QUINDIO BILINGUE Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2 | 2017000040014 | REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
3 | 2018000040014 | GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA INTERIOR
4 | 2018000040015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5 | 2018000040059 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6 | 20181301011142 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIÓ VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
7 | 2019000040008 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
8 | 2019000040046 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARIA DE CULTURA
9 | 2020003630002 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
10 | 2021003630014 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
11 | 2022003630014 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
12 | 2023003630002 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
13 | 2013000100199 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 | 2017000100099 | DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
15 | 2017000100113 | FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
16 | 2024000040007 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO | SECRETADÍA DE EDUCACIÓN

## 2021003630014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2021003630014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento mediante el acompañamiento técnico y servicio de apoyo financiero para emprendedores en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 1843568456
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto 0525 del 20 de septiembre de 2021
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de marzo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 13.088 personas
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Emprendedores de los doce (12) municipios del departamento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Sede de operaciones en calle 23 #13-35 local 5 Edificio balcones del centro Armenia, Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de septiembre de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 49527062
11.2 Fuentes de financiación y valor | Recursos propios - Secretaria de Industria, Comercio y Turismo
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Decreto 535 del 29 de julio de 2022
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | 2021 CPS 2387 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2388 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2622 del 08/11/2021 $50,180,000 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No . CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) y el Departamento del Quindío. 14/10/2021. $ 670,391.062 CON. COMPRA. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060 2022 CPS-1366-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1365-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1364-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1363-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1362-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1361-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1360-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS 3054-2022 del 26/10/2022 $ 24,588,200 CPS 3053-2022 del 26/10/2022 $ 24,588,200 CPS 3052-2022 del 26/10/2022 $ 30,108,000 Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. 16/11/2022. $ 650,000.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de Compraventa. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Cesion del Contrato No.1360 de 2022. Se realiza cesión del contrato derivado de la renuncia del contratista.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1843568456
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 1840948298
14.3 Valor total ejecutado | $ 1.911.339.360 * Se cuenta con un reintegro de $70.000.000,00
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 99.88%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 100%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se realiza visita por parte de Seguimiento, Vigilancia y control los dias 1,2 y 3 de noviembre de 2022.
b) Descripción acción de mejora | No se presentan acciones de mejora
c) Fecha de inicio | 2022-11-01
d) Fecha de terminación | 2022-11-03
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | - Se lleva a cabo la entrega de 18 cartas cheques a los emprendedores de la Convocatoria 237 - Quindío por valor de $1.500.000.000 - Firma del contrato Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. para beneficiar emprendores del Departamento del Quindio por valor de$1.950.000.000 - Se esta a la espera de la entrega de las cartas cheques teniendo en cuenta el cotnrato de Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022. Se espera que para el mes de noviembre se lleve a cabo.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Invitación entrega cartas cheques Departamento del Quindio - SENA Fondo Emprender | Entrega Cartas Cheques contrato Adhesión no. 0005 al contrato interadministrativo no. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje (SENA), la universidad distrital francisco José de caldas (UDFJC) y el departamento del Quindío. para beneficiar emprendores del Departamento del Quindio por valor de$1.950.000.000
Juana Camila Gomez Zamora | JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO
Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | Director de Industria y Comercio
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2017000100099
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000100099
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo experimental para la competitividad del sector cafetero del departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 10808199673
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | Valor SGR CTI: $ 8.147.282.102 Valor de contrapartida: $ 2.660.917.571
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 087 del 31 de diciembre de 2019.
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de Agosto de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 900 beneficiarios productuctores agropecuarios cafeteros.
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, circasia, Córdoba, Filandia, Génova, la tebaida, Montenegro, pijao, Quimbaya, Salento.
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Este departamento se ubicada sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, en la zona central cafetera, localizado entre O4OO4'41" y O4O43'18" de latitud norte y entre 75o23'4" y 75O53'56" de longitud oeste. Se encuentra limitado por el Norte con Risaralda, por el Este con Tolima, por el Sur con Valle del Cauca y Tolima y por el Oeste con Valle del Cauca. EI Quindío hace parte de la región colombiana conocida como "EI Eje Cafetero", conformada por tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío y se incluye dentro de la misma a la zona norte del Valle del Cauca. Dicha región está ubicada en la mitad deI "Triángulo de Oro", eje industrial colombiano.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de junio de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY) | Para Cierre
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 30 de junio de 2020, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 05 de noviembre de 2020, por valor $541.426.200.
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | N/A
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020, 18 de junio de 2024, por valor $7.605.561.082 SGR y con contrapartida $2.660.917.571, para un total de $10.266.478.653, Excedentes devueltos al SGR: $482.067.453, total ejecutado $ $9.784.411.200. Contrato de Consultoria número 001 de 2020, 10 de octubre de 2024, por valor $541.426.200.
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Se el plaqueteo de cada uno de los equipos de los contratos de comodato firmados con los cooperantes. Se firma acta de liquidacion del convenio especial de cooperacion 002 del 2020, porterior a la devolución de excedentes a la cuenta maestra del SGR. El 10 de octubre se firmó el acta de liquidacion del contrato de Consultoria número 001 de 2020. Se realizo la terminacion de los contratos en el aplicativo GESPROY, actalmente se encuentra en estado "Para Cierre". La resolucuion de cierre ya fue revisada y aprobada por la secretaria de hacienda departamental y remitida a la secretaria Juridica y de contratación la cual esta en proceso de revisión.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 10808199673
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 10807904853
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 10325837400
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 95.54%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 94,59%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Sin observaciones
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | 2021-10-04
d) Fecha de terminación | 2021-10-07
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | Administrativo1-Disciplinario1-Fiscal1
b) Acción de mejora | Capacitaciones en el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en la importancia de las evidencias del cumplimento de las actividades contractuales y en el principio de eficacia y respondabilidad. Capacitaciones en la estructuracion de convenios , contratos y modificatorios en especial los relacionados con recursos del SGR
c) Descripción acción de mejora | Realizar dos capacitaciones sobre el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en la importancia de las evidencias del cumplimento de las actividades contractuales y en el principio de eficacia y respondabilidad. Realizar dos jornadas de capacitación en la elaboracion de los contenidos y estructura de los convenios, contratos y modificatorios.
d) Fecha de inicio | 2023-11-01
e) Fecha de terminación | 2024-04-30
f) Estado de la acción de mejora | CUMPLIDA
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se culminó la ejecución del proyecto el 30 de agosto del 2023, donde los principales logros fueron el cumplimiento de los objetivos planteados basados en : 1. Recopilar información suficiente sobre las zonas con características agroclimáticas similares y su influencia sobre la calidad del café producido en el Departamento del Quindío: logros : Descripción del sistema productivo a nivel municipal consolidado en el documento denominado “Análisis del Sistema Productivo del Café para el Departamento del Quindío entre los años 2007 y 2017” Se generó una capa tipo ráster y una tipo shape de la grilla cafetera departamental ajustada al modelo digital de elevación (DEM). Generación capa shape SIC@ Actualizado. Se modificó la plantilla de los mapas que harán parte de los anexos de la actividad. Se incluyó logotipos y fuentes de información en cada caso, requerido para dar crédito a cada una de las instituciones participantes en el proyecto, así como el de los autores u organizaciones de las cuales se obtuvo información para la generación de los productos cartográficos. 2. Determinar las características físicas y de contenidos de compuestos químicos en el café verde producido en el Departamento de Quindío. 3. Evaluar y ajustar métodos de postcosecha para obtener café con calidad mejorada y atributos diferenciadores bajo condiciones experimentales definidas.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 76.5 puntos con corte al segundo trimestre 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Plaqueteo de los equipos entregados en comodato | Funcionamiento de la planta piloto
Central de Beneficio Finca El Agrado- visita CGR - indagacion preliminar | Laboratorio CENICAFE visita CGR - indagacion preliminar
#VALUE! | XIMENA FRANCO VELEZ Contratista S.A.D.R.A SANTIAGO MESA PEÑA Director Administrativo de Desarrollo Agropecuario Supervisor contrato de consultoria 001 - Interventoria Garssa Consulting S.A.S
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2017000100113
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 3
1. BPIN PROYECTO | 2017000100113
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de un Centro de Innovación y Productividad Agrario adecuando una infraestructura tecnológica para sofisticar el negocio cafetero del Quindío.
3. VALOR DEL PROYECTO | 6232642475
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR CTeI: $ 5.635.092.475 La Corporación para la Investigación, Innovación y Gestión Tecnológica del Agro cingt@gro.corp: $19.200.000 La Corporación Cadena Nacional de Café, Cafés especiales y sostenibles – cadenacafés.co: $19.200.000. La Sociedad Promotora de la Innovación y la Gestión Tecnológica Agropecuaria S.A.S: $39.150.000 Álvaro Tobón Jaramillo: $520.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 78 del 21 de Agosto del 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 05 de julio de 2024
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 800 familias
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | 11 municipios cafeteros del Departamento; Armenia, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Filandia, Salento, Calarcá, Pijao, Córdoba, Génova y Buenavista
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Manzana 6 número 30A del parque industrial de Calarcá, Quindío.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | Noviembre 27 del 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | Adición y prorroga
11.1 Valor Ajuste | 893777115
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR CTeI: $893.777.115
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo No. 10 del 03 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | x
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número: Convenio especial 044 del 2019 Fecha Acta de Inicio: 06 de febrero del 2020 Valor: $ 5.542.269.988 Número: Contrato de prestacion 1402 del 2020 Fecha Acta de Inicio: 24 de septiembre del 2020 Fecha de Terminación: 23 de marzo del 2021 Valor: $ 21.552.654 Número: Contrato de prestacion 1015 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 07 de Abril del 2021 Fecha de Terminación: 06 de octubre del 2021 Valor: $ 21.552.654 Número: Contrato de prestacion 2355 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 14 de octubre del 2021 Fecha de Terminación: 27 de agosto del 2022 Valor: $ $38.617.563 Número: Contrato de prestacion: 2784 del 2022 Fecha Acta de Inicio: 26 de sepriembre del 2022 Fecha de Terminación: 24 de diciembre del 2022 Valor: $ 11.099.616
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | No aplica, todos los contratos suscritos ya terminaron su ejecución y se dos de ellos se encuentran en proceso de liquidacion
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Número: Contrato de prestacion 1402 del 2020 Fecha Acta de Inicio: 24 de septiembre del 2020 Fecha de Terminación: 23 de marzo del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 1015 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 07 de Abril del 2021 Fecha de Terminación: 06 de octubre del 2021 Valor: $ 21.552.654 Estado: Finalizado Número: Contrato de prestacion 2355 del 2021 y modificatorio 001 Fecha Acta de Inicio: 14 de octubre del 2021 Fecha de Terminación: 27 de agosto del 2022 Valor: $ $38.617.563 Estado: Finalizado
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | El convenio especial de cooperación 044 del 2019 estuvo suspendido desde el 28 de octubre del 2022 al 03 de julio del 2024, terminando su ejecucion 3 dias despues el 05 de julio del 2024. Se firma por los cooperante acta de terminación el 05 de julio del 2024, quedando en proceso de liquidacion. EL 03 de octubre del 2024 se envió a los cooperantes del convenio el proyecto de acta de liquidacion y modificatorio 001 al acta de terminacion, de los cuales a la fecha no se ha recibido respuesta. El 13 de noviembre del 2024 la secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente recibe copia de la solicitud de cambio del supervisor del convenio remitida por tres de los cuatro cooperantes, el unico cooperante que no firmo dicha solicitud fue el operador CINGTAGRO. Una vez vencido el plazo para la liquidacion bilateral, el pasado 26 de noviembre del 2024 se remitio a la secretaria juridica y de contratación la solicitud de Liquidación Unilateral Convenio Especial de Cooperación N. 044 de 2019.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 6232642475
14.2 Valor total contratado (compromisos) - Con contrapartida | 6232642475
14.3 Valor total ejecutado - Con contrapartida | 6223717474
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 99.85%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 99.46%
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 3
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | 1. Se presentan retrasos en la ejecución del proyecto, debido a situaciones identificadas en los resultados de la aplicación de las herramientas para la medición del nivel del rendimiento en el cronograma. El proyecto presenta atrasos en su ejecución en diferentes actividades, se obtiene un atraso de 13,3% respecto al total del proyecto y del 20,8% frente a lo programado. Aplicando la herramienta del valor ganado -EVM se calcula un Indicador de Desempeño en el Cronograma SPI de 0,79 que es un nivel de rendimiento a mejorar para no requerir plazo adicional y se obtiene una Variación negativa del Cronograma en el tiempo SV(t) del 33,0%. 2. Se evidencian falencias en la labor de control y seguimiento al proyecto, que afectan la relación alcance, costo y tiempo del mismo. En el proyecto se identifican falencias en la labor de la supervisión que están afectando el desarrollo del proyecto y que requieren de medidas correctivas o acciones definitivas para encausar y mejorar el rendimiento del proyecto respecto a lo programado de tal forma que se controlen los atrasos de actividades, faltan conceptos sobre calidad de los insumos y de las actividades y faltan recomendaciones y seguimiento para mitigar los riesgos y dificultades en la ejecución de las actividades.
b) Descripción acción de mejora | Se remitirá un informe de supervisión a la regional eje cafetero, el cual contendrá la reprogramación de las actividades, dando cuenta del cumplimiento de este, a su vez incluirá: el trámite de ajuste por entidad ejecutora, bajo el criterio de redistribución de costos de actividades, lo que permitirá reforzar el rubro de talento humano y administrativos para mejorar el rendimiento de las actividades y el trámite por ajuste por incremento de recursos, lo que permitirá completar la adquisición de los equipos necesarios para la ejecución del proyecto y se evidenciará la contratación del profesional para realizar las actividades de apoyo a la supervisión. El informe anterior también contendrá concepto sobre la calidad de los insumos y actividades, donde se estipulen las recomendaciones para mitigar los riesgos, dificultades y se evidencie el seguimiento de los mismos.
c) Fecha de inicio | 03 al 11 de septiembre del 2020
d) Fecha de terminación | 27 de diciembre del 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | CGR: A2-D2 Del Principio de la Planeación Contractual: Teniendo en cuenta la situación fáctica descrita, se evidencia que en el Convenio Especial de Cooperación No. 044 de 2019 se presentan deficiencias en la etapa de planeación al no contar con los estudios previos adecuados que permitan determinar con certeza los descuentos a realizar por concepto de Estampilla Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, ni los cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de los precios internacionales.
b) Acción de mejora | 1. Realizar Jornada de Capacitación sobre "Estructuración de Estudios Previos" con especial énfasis en la tenencia en cuenta de los descuentos de Ley. 2. Realizar y socializar circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación, enfatizando aspectos tributarios inmersos en los pagos por todo concepto.
c) Descripción acción de mejora | 1. Realizar dos jornadas de capacitación sobre la Estructuración de Estudios Previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR. 2. Realizar y socializar dos circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de recursos del SGR y aspectos tributarios aplicables a los pagos.
d) Fecha de inicio | 2021-11-01
e) Fecha de terminación | 2022-04-30
f) Estado de la acción de mejora | cumplida
a) Hallazgo | CGR noviembre del 2023: HALLAZGO NO. 1. (Administrativao -Disciplinario -Fiscal ) - PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO BPIN 2017000100113 -1 hallazgo administrativo (A) con presunta incidencia fiscal (F) y disciplinaria (D) para el Departamento del Quindío el cual tiene connotación fiscal y disciplinaria por una cuantía de $5.619.137.717.
b) Acción de mejora | Capacitaciones en la estructuracion y formulacion de proyectos de regalias, asi como tambien la elaboración de convenios , contratos y modificatorios en especial los relacionados con recursos del SGR. Capacitaciones en el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en el seguimiento tecnico de los proyectosy la materialización de los riesgos. Apoyar las gestiones necesarias para la energizacion y puesta en marcha de la linea de trilla en ambiente de aprendizaje. Apoyar las gestiones necesarias para la energizacion y puesta en marcha de la linea de trilla en ambiente de aprendizaje.
c) Descripción acción de mejora | Realizar dos jornadas de capacitación en la elaboracion de proyectos de regalias, entregables, riesgos, seguimiento, sostenibilidad y los contenidos y estructura de los convenios, contratos y modificatorios. Realizar dos capacitaciones sobre el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en el seguimiento tecnico de los proyectosy la materialización de los riesgos. Apoyar la gestion ante la empresa de energia del Quindio para la energizacion y puesta en marcha de la linea de trilla en ambiente de aprendizaje del CIPA. Validar la operación conjunta de los equipos que componen la linea de trilla en ambiente de aprendizaje del CIPA.
d) Fecha de inicio | 2024-01-29
e) Fecha de terminación | 2024-07-28
f) Estado de la acción de mejora | CUMPLIDO - El 20 de marzo del 2024 se recibe Auto No 0516 por el cual se decide Apertura de la Indagación Preliminar IP 801112-2023-45054 por parte de la CGR, la cual mediante AUTO N° 1584 del 03 de septiembre del 2024 ORDENA ARCHIVAR INDAGACIÓN PRELIMINAR N° IP-801112-2023-45054 DEPARTAMENTO DE QUINDIO.
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 3 de 3
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Con la ejecución del proyecto se están abordando las condiciones que son necesarias para poder participar y gestionar ofertas para el mercado global del café desde el territorio del Departamento del Quindío, dando solución al planteamiento del problema inicial que es la baja participación de los productores de café en estos mercados. Se fortaleció la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la innovación, con la adecuación de un laboratorio de calidades y con la instalación de una línea de tilla en ambiente de aprendizaje, próxima a poner en marcha. Se realizó la adecuación de un sistema de información y la aplicación de una PWA que permite al caficultor interactuar con la plataforma sin necesidad de internet, y esta se sincroniza el momento de conectarse a una red . El 27 de septiembre del 2022 se terminó la fase de divulgación y socialización con los productos, expertos y autoridades locales con la realización del panel de expertos en el municipio de calarcá. El proyecto logró terminar su ejecución el 05 de julio del 2024, con el cumplimiento de los indicadores.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 62.0 puntos con corte al segundo trimestre 2024
Infraestructura Científico- Física del Centro de Innovación y productividad agrario | Validacion Energizacion linea de trilla en ambiente de aprendizaje - CIPA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Eventos de difusión en la Infraestructura Científico- Física del Centro de Innovación y productividad agrario | Explicación a beneficiarios del proyecto de los Análisis de muestras realizados en el laboratorio de calidad del CIPA
#VALUE! | XIMENA FRANCO VELEZ Contratista S.A.D.R.A SANTIAGO MESA PEÑA Director Administrativo de Desarrollo Agropecuario Supervisor contrato de consultoria 001 - Interventoria Garssa Consulting S.A.S
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2024000040007
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2024000040007
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el Departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 14660985502.72
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | 14660985502,72 SGR - ASIGNACIÓN INVERSIÓN REGIONAL (40%)
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | ACUERDO # 18 DE 07 DE OCTUBRE DE 2024
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 2025-08-17
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Se beneficiarán niños, niñas adolescentes y jóvenes desde los 3 años hasta los 19 años pertenecientes a los grados desde preescolar hasta la media. • NNA J DE 3-14 AÑOS – 23.972 • NNAJ DE 15-19 AÑOS – 3.028
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Se atiende del total de 54 instituciones educativas compuesta por 269 sedes ubicadas en los 11 municipios no certificados del departamento, en los cuales se entregará un total de 27.000 complementos alimentarios a diario.
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | 11 municipios no certificados del departamento
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 2024-11-01
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | NINGUNA
11.2 Fuentes de financiación y valor | NINGUNA
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | NINGUNA
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio | X
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | EDU-COMISION-003-2024 DEL 05/12/2024
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | EDU-COMISION-003-2024 DEL 05/12/2024
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 14660985502.72
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 11893968982
14.3 Valor total ejecutado
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | EL CONTRATO NO INICIA SU EJECUCION
14.5 Porcentaje de Avance Físico | EL CONTRATO NO INICIA SU EJECUCION
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto ) | Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto )
Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto ) | Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto )
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2013000100199
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2013000100199
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente
3. VALOR DEL PROYECTO | 10914167890
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación: $ 10.433.020.000 Propios: $481.147.890
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.008 del 23 d agosto de 2013
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de Diciembre de 2020
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 555.836
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Departamento del Quindío
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Departamento del Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 18 de diciembre de 2013
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número | Fecha | Valor
| 7 Consultoría | 2014-06-26 | 349976640
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 016 Suministro | 2015-04-29 | 1945000000
| 0199 Convenios de Cooperación | 2013-11-08 | 2899967890
| 031-2017 Interadministrativos | 2017-08-04 | 56827842
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 2014-08-28 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 933 Prestación de servicios | 2014-09-19 | 57600000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M031-EDU032-2016 - Suministro | 2016-05-06 | 9155652
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
| 9- Interventoría del programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva en el departamento del Quindío, occidente | 2014-12-02 | 235612850
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número | Fecha | Valor
| 7 Consultoría | 2014-06-26 | 349976640
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 016 Suministro | 2015-04-29 | 1945000000
| 0199 Convenios de Cooperación | 2013-11-08 | 2899967890
| 031-2017 Interadministrativos | 2017-08-04 | 56827842
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 2014-08-28 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 933 Prestación de servicios | 2014-09-19 | 57600000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M031-EDU032-2016 - Suministro | 2016-05-06 | 9155652
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
| 9- Interventoría del programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva en el departamento del Quindío, occidente | 2014-12-02 | 235612850
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Número | Fecha | Valor
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 41879 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 10914167890
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 10449013821
14.3 Valor total ejecutado | 9520750944
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 95.54%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 91.21%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | Notificar a cada institucion el cronograma de entrega de Software,contenidos digitales, instalación y capacitación del mismo
c) Descripción acción de mejora | Los docentes manifiestan no conocer el Cronograma entrega de Aplicaciones y ni de las capacitaciones que se van a dictar en el marco del desarrollo del proyecto.
d) Fecha de inicio | 2016-01-11
e) Fecha de terminación | 2016-01-22
f) Estado de la acción de mejora | Debidamente Ejecutada
b) Acción de mejora | Se requerir a soporte tecnico la calibración del tablero electronico de la institucion éducativa naranjal, para el funcionamiento de 3D
c) Descripción acción de mejora | Los docentes nos informan que la función 3D en los tableros digitales no funciona en la Institución Naranjal, situación que se presenta en varias instituciones de acuerdo a lo manifestado por los docentes
d) Fecha de inicio | 2016-01-11
e) Fecha de terminación | 2016-01-22
f) Estado de la acción de mejora | Debidamente Ejecutada
b) Acción de mejora |  | Conjuntamente con la supervision del proyecto y la empresa proveedora se analizan los cambios requeridos para su viabilización
c) Descripción acción de mejora |  | Conjuntamente con la supervision del proyecto y la empresa proveedora se analizan los cambios requeridos para su viabilización
d) Fecha de inicio |  | 2016-02-08
e) Fecha de terminación |  | 2016-05-06
f) Estado de la acción de mejora |  | 100%
b) Acción de mejora |  | Recapacitación por parte de la SED y entrega de nuevos manuales para la configuración de las tablets
c) Descripción acción de mejora | Se observó deficiencia en la socialización de las tabletas a los docentes, ya que durante la visita algunos no tenían conocimiento sobre el uso de las mismas y su aplicación, en las aulas de clases.
d) Fecha de inicio |  | 2016-02-22
e) Fecha de terminación |  | 2016-05-06
f) Estado de la acción de mejora |  | 100%
b) Acción de mejora | Garantizar el cargue de elementos que garanticen el cargue de las tablets
c) Descripción acción de mejora | En el recorrido realizado a las instituciones educativas de la muestra tomada, se identificó que existen problemas en el proceso de cargue de batería de las tabletas digitales, ya que en las aulas de las diferentes instituciones no se cuenta con suficientes tomas para realizar este proceso
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora |  | 100%
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Fue la posibilidad para que unos recursos significativos, impactarán en el sector educativo; se abrió un camino definido para la identificación y fortaleciendo de las medias técnicas. Hubo Inversiones en equipos inimaginables y se consolida un proceso de largo aliento,en bilingüismo. Se da un proceso de articulacion entre entre el saber al interior del aula de clase y la investigación con proyectos ondas e innovación social.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 96 puntos
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Productos de las Instituciones Educativas de los laboratoios pedagógicos | Ferias de gran impacto empresarial
Ferias Agroindustrial Institucoiones Educativas | Ferias Agroindustriales Instituciones Educativas
Pasantia internacional en España |  | Entrega de tablets
TATIANA HERNANDEZ MEJIA Secretaria de Educación Departamento del Quindío | TATIANA HERNANDEZ MEJIA Secretaria de Educación Departamento del Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
NOTA: | La información suministrada en este informe gerencial corresponde al cruce de información brindada por la gerencia del proyecto, y la información suministrada por la secretaria de hacienda del departamento del Quindío. Cabe anotar que el contrato 007 "CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, OCCIDENTE." se encuentra pendiente por liquidar un saldo de $ 34.997.664, pendiente de fallo judicial.
Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero |  | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación |  | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE