## INDICE
RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR CORTE A NOVIEMBRE DE 2024
NO | BPIN | LISTADO DE PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA
1 | 2016000040028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGUISMO QUINDIO BILINGUE Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2 | 2017000040014 | REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
3 | 2018000040014 | GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA INTERIOR
4 | 2018000040015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5 | 2018000040059 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6 | 20181301011142 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIÓ VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
7 | 2019000040008 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
8 | 2019000040046 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARIA DE CULTURA
9 | 2020003630002 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
10 | 2021003630014 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
11 | 2022003630014 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
12 | 2023003630002 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
13 | 2013000100199 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 | 2017000100099 | DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
15 | 2017000100113 | FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
16 | 2024000040007 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO | SECRETADÍA DE EDUCACIÓN

## 2018000040015
FORMATO |  |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 41
1. BPIN PROYECTO | 2018000040015
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático (PIGCC) en el departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 18165979700
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60% $ 17.348.798.163
Recursos propios en especie Universidad del Quindío $ 817.181.537,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.52 del 03 de enero de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de agosto de 2024
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 10.025 personas directamente impactadas
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | 1. Armenia, 2. Buenavista, 3. Calarcá, 4. Circasia, 5. Córdoba, 6. Filandia, 7. Génova, 8. La Tebaida. 9. Montenegro, 10. Pijao, 11. Quimbaya, 12. Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO (municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia: Marmato, El Caimo, Rutina, Murillo
Buenavista: Sardineros, La Granja, Río Verde, La Cabaña
Calarcá: La virginia, río rojo, Calle Larga, La Española, La Paloma, Peñas Blancas, El Pensil, El Túnel, Planadas, Pradera Alta, Pradera Baja, La Bella, Bohemia, Potosí, Buenos Aires Alto, San Rafael, La Arenilla, La Cabaña, Travesías, El Calabazo, Chagualá, La Primavera, Crucero, Puerto Rico, Las Palmas, San Rafael, El Castillo, Santo Domingo, Peñas Blancas.
Circasia: Barcelona Alta, Barcelona Baja, Membrillal, La Concha
Córdoba: Las Auras, Rubí Alto, Sardineros, La Concha, Río Verde, Media Clara, Siberia, La Soledad, Río Verde Alto, Siberia Alta, Siberia Baja
Filandia: El Roble, La India, El Vergel, Argenzul, Santa Teresa, Buenavista, Cruces, El Paraíso, La Palmera, Bambuco alto, La Julia, Fachadas, Cruces, El Paraíso
Génova: Río Rojo Alto, Pedregales Alto, Balsora, la Coqueta, La Venada Baja, La Venada Alta, Río Gris, Cumaral, Río Rojo Bajo, Topacia Baja, Pedregales Alto-Bajo
La Tebaida: Padilla
Montenegro: Guatemala, San Pablo, Pueblo Tapao.
Pijao: La palmera, Pizarra, Puente Tabla, La Playa, Guamal Pizarra, La Maizena Alta
Quimbaya: Palermo, Trocaderos, La Montaña, Mesa Baja, La Granja, La Carmelita, pueblo Rico, Ceilan, Morelia Alta
Salento: Palo Grande, El Roble, Los Pinos, Navarco, Boquía, Palestina, Camino Nacional, Río Arriba, Navarco Bajo, Navarco Alto, El Agrado
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 07 de mayo de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | Ajuste reducción de la meta por error involuntario de digitación
Incremento del valor del proyecto con cargo a fuentes diferentes a las del SGR
Incremento del valor del proyecto con recursos del SGR (Ley 2056)
11.1 Valor Ajuste | 2502943338
11.2 Fuentes de financiación y valor | Recursos propios, Universidad del Quindío $ 817.181.537,00
SGR - Asignación para la inversión regional 60% $ 2.502.943.338,00
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste incremento del proyecto con recursos propios: 31 de marzo de 2020 (Recursos en especie Universidad del Quindío)
Ajuste Incremento valor total del proyecto con recursos del SGR: Decreto de aprobación del recurso 00278 del 24 de mayo de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Valor Total Contrato
| Contrato de prestación de servicios número 1384 de 2019 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 1787 de 2019 | 2019-08-01 | 2020-05-27 | 17000000
| Contrato de prestación de servicios número 1969 de 2019 | 2019-08-26 | 2020-09-26 | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 2160 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-01-31 | 62400000
| Contrato de prestación de servicios número 2161 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-09-06 | 50400000
| Contrato de prestación de servicios número 2217 de 2019 | 2019-10-15 | 2020-10-14 | 38040000
| Contrato de prestación de servicios número 2267 de 2019 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 19020000
| Contrato de prestación de servicios número 2368 de 2019 | 2019-11-21 | 2020-08-20 | 31363722
| Contrato de prestación de servicios número 2372 de 2019 | 2019-11-26 | 2020-08-25 | 15300000
| Contrato de prestación de servicios número 2396 de 2019 | 2019-12-09 | 2020-08-04 | 28800000
| Contrato de prestación de servicios número 2399 de 2019 | 2019-12-11 | 2020-03-25 | 28530000
| Convenio Interadministrativo 014 de 2020 | 2020-07-01 | 2024-12-31 | 3817212283
| Contrato de prestación de servicios N° 789 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 790 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 791 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 792 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 793 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 794 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 795 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 796 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 21600000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1138 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1142 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1148 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1132 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1139 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1149 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1143 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1144 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1137 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1140 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1145 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1158 de 2021 | 2021-05-27 | 2021-12-26 | 25200000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1283 de 2021 | 2021-06-23 | 2022-01-22 | 21700000
| Contrato de prestación de servicios N° 1270 de 2021 | 2021-06-22 | 2021-12-21 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1549 de 2021 | 2021-07-26 | 2022-01-25 | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 2346 de 2021 | 2021-10-19 | 2021-04-18 | 21600000
| CPS No 1736 de 2021 | 2021-08-17 | 2021-12-20 | 5140800
| Modi 002 - C.S. 003 - 2021 | 2021-05-06 | 2021-12-05 | 9996000
| Contrato N° 530 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-07-18 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 531 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-08-03 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 649 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 642 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato N° 650 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato N° 632 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 741 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 795 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 839 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 696 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 21600000
| Contrato N° 796 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 810 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 910 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1083 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-24 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 1036 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 740 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato N° 1150 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato N° 1526 de 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-20 | 40364800
| Contrato Prestación de servicos N° 1533 de 2022 | 2022-06-15 | 2022-12-26 | 41261310
| Contrato de Consultoría No. 004 de 2022 | 2022-06-15 | 2025-01-14 | 729651856
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1538 de 2022 | 06/16/2022 | 2022-12-31 | 9520000
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1523 de 2022 | 2022-07-01 | 2024-12-31 | 11667346452
| Contrato SA018-ADM011 | 2022-08-02 | 2022-12-01 | 50030280
| Contrato de prestación de Servicios N° 1802 de 2022 | 2022-02-18 | 2022-12-14 | 16200000
| Contrato de prestación de Servicios N°2043 | 2022-08-10 | 2022-12-15 | 22168666
| Contrato de prestación de Servicios N°2608 | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 12240000
| Contrato de prestación de Servicios N°2658 | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 11848517
| Contrato de prestación de Servicios N°2749 | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 10133333
| Contrato de prestación de Servicios N°2786 | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 9300000
| Contrato de prestación de Servicios N°2787 | 2022-09-14 | 2022-12-12 | 9300000
| Contrato de prestación de Servicios N°2841 | 2022-09-21 | 2022-12-03 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2872 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2866 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2867 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2881 | 2022-12-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2895 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2908 | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2910 | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2993 | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 7233333
| Contrato de prestación de Servicios N°2983 | 2022-10-11 | 2022-12-19 | 6731667
| Contrato de prestación de Servicios N°3024 | 2022-10-24 | 2022-12-20 | 5993333
| Contrato de prestación de Servicios N°2912 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 6406666
| Contrato de prestación de servicios N° 547 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 14400000
| Contrato de prestación de servicios N° 545 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 20800000
| Contrato de prestación de servicios N° 561 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 13939432
| Contrato de prestación de servicios N° 560 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 14400000
| Contrato de prestación de servicios N° 546 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 12800000
| Contrato de prestación de servicios N° 555 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 12800000
| Contrato de prestación de servicios N° 1229 de 2023 | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1110 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 930 de 2023 | 2023-02-07 | 2023-04-22 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1111 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1139 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1239 de 2023 | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1230 de 2023 | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1191 de 2023 | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 964 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1107 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 963 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 961 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1638 de 2023 Guitarra and Coffee | 2023-04-12 | 2023-12-20 | 15654970
| Contrato de Prestación de Servicios No. 2476 de 2023 | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 10800000
| Contrato de Pestación de Servicios No. 2399 de 2023 | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 9600000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 2679 de 2023 | 2023-06-26 | 2023-11-07 | 14400000
| Contrato Prestación de servicos N° 2943 de 2023 | 2023-07-24 | 2023-12-25 | 20563200
| Contrato de prestación de servicios No.4159 de 2023 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 8760000
| Contrato de prestación de servicios No.4161 de 2023 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 7786666
| Contrato de Prestación de Servicios No.4915 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-21 | 4320000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 4966 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-21 | 6420000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 4881 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 3840000
| Contrato de Prestación de Servicios No.625 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
| Contrato de Prestación de Servicios No.621 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 619 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 18500000
| Contrato de Prestación de Servicios No.626 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
| Contrato Interadministrativo No. PRI001- CONTINTERAD-2024 | 2024-03-18 | 2024-12-20 | 8559006
| Contrato Prestación de Servicios No. 006 de 2024 | 2024-04-08 | 2024-12-20 | 8000000
| Contrato de Suministro No. 003 de 2024 | 2024-05-08 | 2024-12-20 | 5000000
| Contrato de prestación de servicios No. 2797 de 2024 | 2024-09-26 | 2024-12-25 | 15600000
| Contrato, Orden de Compra 136619 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 25441248
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Valor Total Contrato
| Convenio Interadministrativo 014 de 2020 | 2020-07-01 | 2024-12-31 | 3817212283
| Contrato de Consultoría No. 004 de 2022 | 2022-06-15 | 2025-01-14 | 729651856
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1523 de 2022 | 2022-07-01 | 2024-12-31 | 11667346452
| Contrato Interadministrativo No. PRI001- CONTINTERAD-2024 | 2024-03-18 | 2024-12-20 | 8559006
| Contrato Prestación de Servicios No. 006 de 2024 | 2024-04-08 | 2024-12-20 | 8000000
| Contrato de Suministro No. 003 de 2024 | 2024-05-08 | 2024-12-20 | 5000000
| Contrato de prestación de servicios No. 2797 de 2024 | 2024-09-26 | 2024-12-25 | 15600000
| Contrato, Orden de Compra 136619 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 25441248
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Valor Total Contrato
| Contrato de prestación de servicios número 1384 de 2019 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 1787 de 2019 | 2019-08-01 | 2020-05-27 | 17000000
| Contrato de prestación de servicios número 1969 de 2019 | 2019-08-26 | 2020-09-26 | 43200000
| Contrato de prestación de servicios número 2160 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-01-31 | 62400000
| Contrato de prestación de servicios número 2161 de 2019 | 2019-10-07 | 2020-09-06 | 50400000
| Contrato de prestación de servicios número 2217 de 2019 | 2019-10-15 | 2020-10-14 | 38040000
| Contrato de prestación de servicios número 2267 de 2019 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 19020000
| Contrato de prestación de servicios número 2368 de 2019 | 2019-11-21 | 2020-08-20 | 31363722
| Contrato de prestación de servicios número 2372 de 2019 | 2019-11-26 | 2020-08-25 | 15300000
| Contrato de prestación de servicios número 2396 de 2019 | 2019-12-09 | 2020-08-04 | 28800000
| Contrato de prestación de servicios número 2399 de 2019 | 2019-12-11 | 2020-03-25 | 28530000
| Convenio Interadministrativo 014 de 2020 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 3817212283
| Contrato de prestación de servicios N° 789 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 790 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 791 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 792 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 793 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 794 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 795 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 796 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 797 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 798 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 799 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 802 de 2020 | 2020-07-29 | 2021-01-28 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 852 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 854 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 855 de 2020 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N°1351 de 2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 21600000
| Contrato de Prestación de serviciosN°1490 de 2020 | 2020-10-14 | 2021-04-13 | 20909148
| Contrato de Prestación de servicios N° 976 de 2021 | 2021-03-23 | 2021-09-22 | 21600000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1138 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1142 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1148 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1132 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1139 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1149 de 2021 | 2021-05-26 | 2021-12-25 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1143 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1144 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1137 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1140 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1145 de 2021 | 2021-05-25 | 2021-12-24 | 21700000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1158 de 2021 | 2021-05-27 | 2021-12-26 | 25200000
| Contrato de Prestación de servicios N° 1283 de 2021 | 2021-06-23 | 2022-01-22 | 21700000
| Contrato de prestación de servicios N° 1270 de 2021 | 2021-06-22 | 2021-12-21 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1549 de 2021 | 2021-07-26 | 2022-01-25 | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 2346 de 2021 | 2021-10-19 | 2021-04-18 | 21600000
| CPS No 1736 de 2021 | 2021-08-17 | 2021-12-20 | 5140800
| Modi 002 - C.S. 003 - 2021 | 2021-05-06 | 2021-12-05 | 9996000
| Contrato N° 530 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-07-18 | 21600000
| Contrato de prestación de servicios N° 531 de 2022 | 2022-01-20 | 2022-08-03 | 19200000
| Contrato de prestación de servicios N° 649 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 642 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato N° 650 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 18600000
| Contrato N° 632 de 2022 | 2022-01-24 | 2022-07-22 | 20909148
| Contrato de prestación de servicios N° 741 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 795 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 839 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 696 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 21600000
| Contrato N° 796 de 2022 | 2022-01-25 | 2022-07-23 | 18600000
| Contrato N° 810 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 910 de 2022 | 2022-01-26 | 2022-07-24 | 31200000
| Contrato de prestación de servicios N° 1083 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-24 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 1036 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato de prestación de servicios N° 740 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato N° 1150 de 2022 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 18600000
| Contrato N° 1526 de 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-20 | 40364800
| Contrato Prestación de servicos N° 1533 de 2022 | 2022-06-15 | 2022-12-26 | 41261310
| Contrato de prestación de Servicios N°. 1538 de 2022 | 06/16/2022 | 2022-12-31 | 9520000
| Contrato SA018-ADM011 | 2022-08-02 | 2022-12-01 | 50030280
| Contrato de prestación de Servicios N° 1802 de 2022 | 2022-02-18 | 2022-12-14 | 16200000
| Contrato de prestación de Servicios N°2043 | 2022-08-10 | 2022-12-15 | 22168666
| Contrato de prestación de Servicios N°2608 | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 12240000
| Contrato de prestación de Servicios N°2658 | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 11848517
| Contrato de prestación de Servicios N°2749 | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 10133333
| Contrato de prestación de Servicios N°2786 | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 9300000
| Contrato de prestación de Servicios N°2787 | 2022-09-14 | 2022-12-12 | 9300000
| Contrato de prestación de Servicios N°2841 | 2022-09-21 | 2022-12-03 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2872 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2866 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2867 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2881 | 2022-12-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2895 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2908 | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2910 | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 7750000
| Contrato de prestación de Servicios N°2993 | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 7233333
| Contrato de prestación de Servicios N°2983 | 2022-10-11 | 2022-12-19 | 6731667
| Contrato de prestación de Servicios N°3024 | 2022-10-24 | 2022-12-20 | 5993333
| Contrato de prestación de Servicios N°2912 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 6406666
| Contrato de prestación de servicios N° 547 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 14400000
| Contrato de prestación de servicios N° 545 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 20800000
| Contrato de prestación de servicios N° 561 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 13939432
| Contrato de prestación de servicios N° 560 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 14400000
| Contrato de prestación de servicios N° 546 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 12800000
| Contrato de prestación de servicios N° 555 de 2023 | 2023-01-25 | 2023-05-24 | 12800000
| Contrato de prestación de servicios N° 1229 de 2023 | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1110 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 930 de 2023 | 2023-02-07 | 2023-04-22 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1111 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1139 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1239 de 2023 | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1230 de 2023 | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1191 de 2023 | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 964 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1107 de 2023 | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 963 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 961 de 2023 | 2023-02-08 | 2023-04-23 | 7750000
| Contrato de prestación de servicios N° 1638 de 2023 Guitarra and Coffee | 2023-04-12 | 2023-12-20 | 4063400
| Contrato de Prestación de Servicios No. 2476 de 2023 | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 10800000
| Contrato de Pestación de Servicios No. 2399 de 2023 | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 9600000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 2679 de 2023 | 2023-06-26 | 2023-11-07 | 14400000
| Contrato Prestación de servicos N° 2943 de 2023 | 2023-07-24 | 2023-12-25 | 20563200
| Contrato de prestación de servicios No.4159 de 2023 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 8760000
| Contrato de prestación de servicios No.4161 de 2023 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 7786666
| Contrato de Prestación de Servicios No.4915 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-21 | 4320000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 4966 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-21 | 6420000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 4881 de 2023 | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 3840000
| Contrato de Prestación de Servicios No.625 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
| Contrato de Prestación de Servicios No.621 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
| Contrato de Prestación de Servicios No. 619 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 18500000
| Contrato de Prestación de Servicios No.626 de 2024 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 21500000
13.4 Novedades contractuales (Descríbalas brevemente) | El contrato 2160 de 2019 fue terminado anticipadamente y se liberaron recursos por valor de $42.640.000
El contrato 2399 de 2019 fue terminado anticipadamente. Por lo tanto, los recursos que quedaron de éste contrato fueron incorporados al convenio interadministrativo 014 de 2020, por valor de $23.141.000
El contrato 2161 de 2019 se terminó anticipadamente y se liberaron $8.400.000
El contrato 2396 de 2019 se terminó anticipadamente y se liberaron $3.520.000
El contrato 1286 de 2021 se ejecutó por valor de $18.600.000 y se liberó un saldo de $3.100.000
El contrato 1549 de 2021 se ejecutó por valor de $17.424.290 y se liberó un saldo de $3.484.858
El contrato CPS No 1736 de 2021no se ejecutó por parte del proyecto, y se hizo la solicitud de re integro del recurso $5.140.800
El contrato Modi 002 - C.S. 003 - 2021 se ejecutó por valor de $6.037.100
El convenio interadministrativo ha sufrido 3 modificatorios, de los cuales el modificatorio 003 se cambio el valor y forma de pago. Con relación al valor del convenio, este subió para la contrapartida del Departamento en $24.200.000, el cual se se redujo en los aportes en efectivo. Igualmente, en este modificatorio se cambió la forma de los desembolsos y se prorrogó en tiempo el convenio interadministrativo, hasta octubre 31 de 2023.
El Contrato N° 1526 de 2022 SINTONIZAR MEDIOS S.A.S. se contrató por un valor total de $40.364.800, del cual solo se ejecutó $14.907.948 y se liberó un saldo de $ 25.459.852. Puesto que no se consumió la totalidad del recurso.
Contrato de suministro No. 003 de 2023 Luis Fernando Vargas Skrybe S.A.S. el cual salió por un valor total de $50.030.280 de los cuales se ejecutaron $15.552.000 y se liberó el saldo de $34.478.280 Debido a que La empresa suministro los productos solicitados a un menor precio del contemplado por el proyecto, por lo tanto, no se utilizó todo el recurso comprometido.
Contrato de prestación de servicios N° 1638 de 2023 Guitarra and Coffee, se ejecutó por valor de $4.063.400 y se liberó el saldo por valor de $11.591.570, los cuales no fueron consumidos durante la vigencia.
Convenio Interadministrativo 014 de 2020 fue necesario realizar el modificatorio No. 6 con objeto de prorrogar el convenio al mes de diciembre de 2024, toda vez que se hace necesario finalizar la puesta en marcha de la plataforma de servicios climáticos, de la cual hubo demora en los equipos tecnológicos especializados adquiridos, los cuales fueron comprados en el exterior. Igualmente, se hace necesario finalizar la ejecución del proceso de metodología de vonos ambientales, epecialmente los bonos de carbono
El contrato 1523 de 2022 requirió un tercer modificatorio con objeto de prorroga al mes de diciembre de 2024 a fin de poder finalizar los mantenimientos silviculturales, debido a que las siembras se han retrasado dadas las condiciones de variabilidad climática alterada en la región. lo que ha conllevado un mayor tiempo en el establecimiento.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 18165979700
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 16745152428
14.3 Valor total ejecutado (ejecución física) - Con contrapartida | 13157506296
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 81.5%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 83.43%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora | Se remitirán informes de supervisión a la Regional Eje Cafetero donde se relaciona el plan de contingencia detallando las acciones ejecutadas, las cuales se remitirán con documento debidamente firmado y con sus respectivos soportes: Realizar el análisis jurídico de veintiocho (28) nuevos predios registrados, así como la consecución de documentación faltante a que diese lugar éste diagnóstico, para su validación y pre inscripción al proyecto, con el fin de cumplir con las 1.717,28 Has propuestas en el proyecto (y contar con un excedente aproximado del 30% para evitar más retrasos al momento del inicio de las labores en campo). Realizar el análisis técnico de éstos nuevos predios, para establecer los beneficiarios finales del proyecto. Llevar a cabo la validación final de los certificados de libertad y tradición actualizados (entregados por la oficina de instrumentos públicos) a fin de validar que la información suministrada por los beneficiarios de los predios privados y públicos continúe vigente. Analizar detalladamente cada predio aprobado mediante una mesa de trabajo ampliada, verificando la localización geográfica Vs. la descrita en el certificado de tradición, y la actualización del área de localización del proyecto de acuerdo con las veredas priorizadas. Validar la ponderación de los ítems a tener en cuenta en la matriz multicriterio en articulación con la CRQ, para así ajustar los criterios técnicos definitivos que permitan la correcta distribución de las áreas a intervenir. Aplicar la matriz multicriterio, obteniendo así la distribución final de las 1.717,28 Has, en las veredas priorizadas del proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos de restauración y reconversión en el departamento del Quindío. Consolidar los criterios y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 y de esta manera proceder a solicitar cotizaciones en el mercado Definir la modalidad de contratación del proceso, con el acompañamiento de la Secretaría Jurídica y de Contratación para poder ajustar los estudios previos y del sector, dejando pendiente el estudio de mercado Analizar la cotizaciones recibidas y establecer el precio de referencia del proceso y terminar el estudio del sector Realizar la gestión precontractual en articulación con las secretarías de Planeación, Administrativa, Hacienda, Jurídica y de Contratación. Publicar el proceso de licitación en el Secop II
c) Fecha de inicio | 2020-09-21
d) Fecha de terminación | 21/12/2020
Nota: El DNP suscribe requerimiento al Departamento, el cual da respuesta con los debidos soportes que hacen parte del cumplimiento al Plan de Mejora, es de aclarar que dicho plan a la fecha se encuentra cumplido en todos los compromisos establecidos. los cuales consistieron en dar incio a la Licitación Pública por medio de la cual se realizará el establecimiento de 1.717,28 Ha en el departamento del Quindío, bajo la estrategia de Adpatación basada en Ecosistemas (AbE)
15.2 Organismos de Control | Contraloría General de la República
a) Hallazgo | 1. En el formato Actualización de Consentimiento Informado para la participación en el desarrollo de actividades y tratamiento de datos personales, en el marco del proyecto Auditado, carece de soporte legal y fuerza vinculante entre las partes, que garanticen la conservación a corto, mediano y largo plazo de la restauración ecológica proyectada . 2. Contratos apoyo jurídico, tecnico, financiero, social que acompañaron la Implementación del proyecto de Acciones de Adaptación Etapa I del PIGCC ejecutados en vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 no generaron resultados eficientes que conlleven a ejecución con cada una de las actividades y objetivos de procesos contractuales Convenio Interadtivo 014 - 2020, CPS 1523, Consultoría 04 de2022. 3. Presuntas demoras en la construcción de la Plataforma de Servicios Climáticos, conforme a las obligaciones de la UQ, emanadas del convenio No. 014 de 2020. 4. Sobrecostos en adquisicion de hardware por parte de la Universidad del Quindio en cumplimiento de las obligaciones del convenio interadministrativo 014 de 2020
b) Acción de mejora | 1. Se procederá al fortalecimiento del proceso atinenete al consentimiento informado de intervencion para predio publico o privado, para lo cual se incluiran aspectos legales y de fuerza vinculante que garantice la conservación a corto, mediano y largo plazo de la restauración ecológica proyectada. Adelantar acciones de fortalecimiento de autocontrol en la secretaria de agricultura en el proceso de supervisión de contratos. 2. Generación de informe ejecutivo que refleje el avance del proyecto, incluyendo la trazabilidad de los productos entregados por los contratista social, técnico, financiero y jurídico, el cual servira de insumo para eL informe de "seguimiento a la ejecucion del proyecto de SGR / informe de supervision" y para el informe de empalme con el gobierno entrante. generacion de informe "seguimiento a la ejecucion de proyectos del SGR / informe de supervision" conforme los criterios establecidos por la Secretaria de Planeacion departamental. 3. Instar a la Universidad del Quindio al cumplimiento de las obligaciones a su cargo esto por parte del supervisor anexando el informe correspondiente. 4. Adoptar mecanismos de control, para la adquisicion de elementos requeridos para dar alcance al objeto del convenio 014 de 2020, por parte del comité tecnico establecido para el seguimiento de las actividades del convenio.
c) Descripción acción de mejora | 1. Formato del consentimiento informado de intervencion para predio publico o privado como documento para la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL CAMBIO CLIMÁTICO DELDEPARTAMENTO DEL QUINDIO ajustado. Capacitacion y/o taller en el tema de autocontrol para la adecuada supervision de contratos. 2. Informe ejecutivo generado y socializado entre las partes de interés del proyecto. Informe "seguimiento a la ejecucion de proyectos del SGR / informe de supervision", generado. 3. Informe de supervision sobre al avance en la construccion de la plataforma de servicios climaticos conforme la obligacion contractual. Oficio dirigido al Rector de la Universidad del Quindio, notificando el informe del supervisor e instando al cumplimiento de obligacione a cargo, conforme a las clausulas del convenio interadministrativo 014 - 2020. 4. Mesas de trabajo para revision, analisis y recomendaciones relacionadas con las necesidad de adquisicion de elementos para desarrollo de distintas actividades, precisando sobre la pertinencia estudios de mercado
d) Fecha de inicio | 2023-03-14
e) Fecha de terminación | 2023-09-14
f) Estado de la acción de mejora | Cumplido
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se cuenta con un avance significativo en el establecimiento de las 1.717,28 Ha en restauración ecológica y reconversión ambientalmente sostenible, con el establecimiento total de las áreas, a la fecha se está surtiendo la etapa de mantenimientos silviculturares. A la fecha se cuenta con 2 viveros transitorios comunitarios instalados (Calarcá y Montenegro) y se encuentra en etapa de instalación el tercer vivero (Circasia). Así mismo, se eligieron las comunidades de los municipios de Circasia y Montenegro para la administración y operación de estos viveros. Igualmente, se cuenta con una población impactada de 13.470 personas en diferentes procesos como capacitaciones, sensibilizaciones, formaciones y demás actividades derivadas del proyecto. Se han logrado realizar tres grandes eventos: “Caminos de Adaptación al Cambio Climático” con el Nodo de Cambio Climático, "Evento Regional de Ganadería Sostenible" y "Evento Carnaval de Cambio Climático". Se logró el cumplimiento del rol de facilitadores municipales, los cuales cumplieron con incluir en las agendas locales el cambio climático, así mismo lograron fortalcer los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas, contribuyendo a que más propietarios privados recibieran el incentivo por conservar. A la fecha se cuenta con 120 composteras instaladas en diferentes municipios, con 114 procesos formativos en Buenas Practicas Ambientales, igualmente se llevan 41 capacitaciones en cambio climático, por parte del aliado estratégico Universidad del Quindío, además de ello se cuenta con 12 programas de líderes ambientales en los doce municipios del departamento. Con relación al componente de los servicios climáticos, a la fecha se tienen adquiridas las trampas para la captura de vectores zoonóticos, las estaciones acústicas y el componente para la recepción de información que compone la plataforma de servicios climáticos, además la adquisición de las 15 estaciones hidrometeorológicas, con las cuales se están desarrollando las pruebas de conectividad para la captura de información y determinación de ubicación e instalación. Igualmente se está a la espera del comodato de los equipos para la instalación en campo. Igualemte desde la meta "Fortalecer los mecanismos de incentivos a la conservación" se viene brindando el apoyo téncico, administravo y financiero a proceso de Pagos por Servicios Ambintales, medieante el cual se han beneficiado a la fecha 8 predios y sus propietarios ha recibido el incentivo económico reglamentado mediante el Decreto 0498 del 14 de junio de 2023 y la ordenanza No.023 del 19 de diciembre de 2022. En la vigencia 2024 se han realizado 11 visitas a nuevos beneficiarios que optarán por este incentivo en aproximadamente 97 Ha.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 88 puntos con corte al segundo trimestre de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Socialización beneficiarios del proyecto en el Municipio de Génova Quindío | Socialización del proyecto con representantes del Gremio Ambientalista del Departamento del Quindío
Socialización proyecto beneficiarios sector productivo | Socialización proyecto con la autoridad ambiental CRQ
Primer siembra de especies forestales en el marco de la restauración ecológica | Siembra por parte del propietario del predio La Cabaña
Lanzamiento de la Restauración ecológica para el establecimiento de 1.717,28 Ha | Lanzamiento de la Restauración ecológica para el establecimiento de 1.717,28 Ha
Restauración ecológica sistema núcleos en predios públicos en Calarcá | Aislamiento perimetral en predios públicos
Composteras instaladas | programa de Líderes Ambientales
Siembra de "Mi Árbol Patrimonial" con funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Evento Carnaval de Cambio Climático
Evento Regional de Ganadería Sostenible | Evento Regional de Ganadería Sostenible
Establecimiento de especies forestales en los predios en conservación para la protección hídrica | Sistema nucleación, en la conservación hídrica
Proceso de restauración ecológica
Cercas Vivas utilizando la Adpatación basada en Ecosistemas (AbE) | Conectividad paisajística bajo la estratégia Adaptación basada en Ecositema (AbE)
Instalación de composteras y procesos formativos en Buenas Prácticas Ambientales
Capacitaciones en Cambio Climático a diferentes grupos poblacionales
Trampas BG, captura de vectores zoonóticos | Estaciones acústicas adquiridas para el ensamblaje del monitoreo de los servicios climáticos
Vivero Transitorio instalado en el municipio de Calarcá, vereda Bohemia
Verificación del Vivero Transitorio del Municipio de Calarcá, vereda Bohemia
Estaciones hidroclimáticas (Mota) | Estación hidroclimatica instalada con el GATEWAY
Establecimiento vivero Circasia | Establecimiento vivero Circasia
JULIO CESAR CORTÉS PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Luis Alberto Gómez Rojas Director Administrativo, Desarrollo Rural Sostenible Nancy Castrillón Alzate Contratista, Gobernación del Quindío SADRA Luisa Fernanda Guevara Osorio Contratista, Gobernación del Quindío SADRA
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: |  |  | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero |  |  | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación |  |  | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE