## INDICE
RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR CORTE A NOVIEMBRE DE 2024
NO | BPIN | LISTADO DE PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA
1 | 2016000040028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGUISMO QUINDIO BILINGUE Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2 | 2017000040014 | REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
3 | 2018000040014 | GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA INTERIOR
4 | 2018000040015 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5 | 2018000040059 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6 | 20181301011142 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIÓ VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
7 | 2019000040008 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
8 | 2019000040046 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARIA DE CULTURA
9 | 2020003630002 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
10 | 2021003630014 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
11 | 2022003630014 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE DESARROLLO TERRITORIAL
12 | 2023003630002 | MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
13 | 2013000100199 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 | 2017000100099 | DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
15 | 2017000100113 | FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
16 | 2024000040007 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO | SECRETADÍA DE EDUCACIÓN

## 2016000040028
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2016000040028
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 15411339372
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.411.339.372
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 38 del 28 de junio de 2017
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de Diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 36.756
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento Departamento Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Departamento del Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 14 de noviembre de 2017
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número | Fecha | Valor
| EDU1638-2017 | 2017-09-22 | 161624100
| SA070-EDU055-COMPRAVENTA-2017 | 2017-12-28 | 298818705
| EDU009-2018 | 2018-01-03 | 71404080
| EDU003-PSP-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU006-2018 | 2018-01-02 | 128136551
| EDU004-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU007-PSP-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU002-PSP-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU005-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU008-PSP-2018 | 2018-01-03 | 71404080
| EDU001-2018 | 2018-01-02 | 71404080
| EDU397-2018 | 2018-01-15 | 71404080
| EDU002-CTO-INTERADMINIS-2018 | 2018-01-26 | 1614292561
| EDU808-PSA-2018 | 2018-01-25 | 48246000
| SA001-EDU007-COMPRAVENTA-2018 | 2018-05-03 | 1785029500
| EDU2112-PSP-2018 | 2018-12-03 | 41652380
| EDU030-CTO-INTERADMINIS-2019 | 2019-06-26 | 938270385
| EDU1444-PSP-2019 | 2019-07-03 | 20826190
| EDU1842-PSP-2019 | 2019-08-08 | 20826190
| LP006-EDU029-COMPRAVENTA-2019 | 2019-09-23 | 4762304441
| EDU2409-PS-2019 | 2019-12-26 | 19298400
| EDU1437-PSP-2020 | 2020-10-01 | 89910000
| EDU1427-PSP-2020 | 2020-10-01 | 75270000
| SASI016-EDU022-COMPRA-2021 | 2021-10-19 | 214907645.7
| EDU050-CONVENIOINTERAD-2021 | 2021-11-12 | 2482500000
| SASI026-EDU030-COMPRAVEN-2021 | 2021-11-11 | 502589000
| EDU1193-PSP-2022 | 2022-01-27 | 30108000
| SAMC039-CPS585-2023 | 2023-01-31 | 283026863
| S.A036-EDU584-PS-2023 | 2023-01-21 | 1438800000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número | Fecha | Valor
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Número | Fecha | Valor
| SA070-EDU055-COMPRAVENTA-2017 | 2017-12-28 | 298818705
| SA001-EDU007-COMPRAVENTA-2018 | 2018-05-03 | 1785029500
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 15411339372
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 15411339372
14.3 Valor total ejecutado | 14563715706.54
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 95.11%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 95.01%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | El objetivo de la Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República fue evaluar el logro de los objetivos del proyecto formulado en el Departamento del Quindío en la vigencia 2016 por valor de $15.411.339.372, con el fin de emitir una conclusión sobre el manejo de los recursos del SGR. Respecto a la planeación y ejecución del proyecto se identificaron situaciones que evidencian incumplimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, por las deficiencias en el proceso contractual y en el seguimiento y control del proyecto, teniendo en cuenta que los contratos y convenios debían estar motivados en sentido estricto en la satisfacción de unas necesidades establecidas para la instauración de un programa de bilingüismo en las instituciones educativas del departamento, a través de la provisión de estos bienes y servicios que fortalecerían la adopción y apropiación del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las mismas, lo cual transcurridos seis (6) años y nueve (9) meses aproximadamente desde su aprobación, no ha logrado impactar positivamente el territorio al no alcanzarse las metas e indicadores definidos en su planeación, habiéndose invertido recursos por valor de $14.066.873.969. En desarrollo de esta Actuación Especial de Fiscalización, se estableció un (1) hallazgo administrativo (A) con presunta incidencia fiscal (F) y disciplinaria (D) para el Departamento del Quindío por una cuantía de $13.725.247.613
b) Acción de mejora | Se debe realizar un plan de mejoramiento, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante la AEF, de acuerdo con su competencia
c) Descripción acción de mejora | Realizar un ciclo de capacitación en formulación , estructuración y seguimiento a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias SGR a funcionarios de la Gobernación del Quindío. Capacitar a los diferentes funcionarios en la labor de supervisión, vigilancia y control de los contratos, así como en relación a los riesgos en la contratación y procedimientos jurídicos.
d) Fecha de inicio | 2024-09-01
e) Fecha de terminación | 2024-12-31
f) Estado de la acción de mejora | Iniciada
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA (30 DE NOVIEMBRE DE 2024) | 1109 docentes capacitados en metodología y didáctica de la enseñanza de lengua extranjera, 54 Instituciones Educativas dotadas con material didáctico, pedagógico y de juego y herramientas audiovisuales para la enseñanza del inglés, 54 Instituciones Educativas que han apropiado en el plan de área de inglés el currículo sugerido del MEN. 145 docentes licenciados en ingles diagnosticados con prueba de inglés APTIS - 195 docentes capacitados a través de estrategia de inmersión en inglés, dotación a 54 instituciones educativas con 541 muebles tipo biblioteca o cajoneros para almacenar material didáctico y pedagógico para la enseñanza del inglés, entrega e instalación de 24 servidores en 24 instituciones educativas oficiales, entrega e instalación de 889 televisores smart en las 54 instituciones educativas.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al 30 de noviembre de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Material didáctico y pedagógico para 54 instituciones en uso | Smart tvs instalados y en uso
Material didáctico, pedagógico y de juego entregado en las 54 instituciones educativas | Material didáctico, pedagógico y de juego entregado en las 54 instituciones educativas
Muebles tipo biblioteca o Cajoneros entregados en 54 Instituciones Educativas | Capacitación a 120 docentes en modelo de inmersión en inglés a docentes de básica primaria y licenciados en lengua extranjera
Plataforma Educativa Interactiva Offline | Compra e instalación de equipos servidores en 24 instituciones educativas
Docentes Nativos Extranjeros | Textos guía para la enseñanza del inglés en básica secundaria y media
TATIANA HERNÁNDEZ MEJÍA Secretaria de Educación Departamento del Quindío | OSCAR IVAN OLIVEROS PERDOMO Profesional Universitario de Calidad Educativa Secretaría De Educación
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación
INDICE

## 20181301011142
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 20181301011142
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía rió verde - pijao (cod. 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cod. 40qn09), municipios de pijao, buenavista y córdoba, en el Departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | $ 28.048.152.945,53
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $23.725.272.421,01 Propios: $ 4.322.880.524,52
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 059 del 20 de septiembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de mayo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 21.497
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Pijao Córdoba
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Via alterna que conduce de rio Verde, llega al municipio de córdoba y pasa por el caserío Carniceros llegando finalmente al municipio de pijao COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38286 W -75,68446 1657 m K01+100 2. N4,38135 W -75,68438 1678 m K01+200 3. N4,37480 W -75,68441 1782 m K02+260 4. N4,37430 W -75,68336 1800 m K02+270 5. N4,40663 W -75,69473 1912 m K08+200 6. N4,35608 W -75,69476 1909 m K08+300 Via que comunica de Rio Verde al municipio de Pijao 13,2 Km de rehabilitacion, 5 puntos de estabilizacion. COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38918 W -75,72195 1255 m K02+600 2. N4,38525 W -75,72188 1277 m K03+100 3. N4,37965 W -75,72013 1324 m K03+900. 4. N4,37663 W -75,72163 1359 m K04+500 5. N4,40696 W -75,70671 1712 m K09+800
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 25 de noviembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $ 2.803.680.391,53 Ajuste 2: $ 5.197.829.496,00
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60% - $ 3.678.629.363,01 Propios: $ 4.322.880.524,52
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Decreto 0079 del 31 de enero de 2022 Decreto 00918 del 01 de noviembre del 2023
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | $ 28.048.152.945,53
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 28048152945.3
14.3 Valor total ejecutado | $ 26.640.326.330,18
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 94,98%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 94,98%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se pudo constatar un informe de supervisión al 30 de agosto de 2020, sin embargo, disminuyó la calificación en medición del desempeño del proyecto y aumentó el atraso, el proyecto no ha generado ningún tipo de avance respecto a la ejecución del proyecto, no se remitieron soportes de los últimos informes de Interventoría donde se tuviera el seguimiento y los datos de la ejecución.
b) Descripción acción de mejora | 1. La supervisión por parte de la gobernación de Quindío no presenta informes mensuales que permita hacer un análisis objetivo sobre la situación que se está interponiendo para continuar con el desarrollo de las obras.
c) Fecha de inicio | 01 de julio de 2020
d) Fecha de terminación | 30 de septiembre de 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Actualmente dentro del proyecto ya se ejecutaron las obras de estabilización de la vía que comunica Río verde con el municipio de pijao y la vía que comunica a Córdoba con pijao. Se ejecuto en su totalidad el mejoramiento de la via Rio verde pijao
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al tercer semestre del 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de las obras de rehabilitación de la vía | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
Proceso constructivo de la cimentación | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
RUBEN DARIO ESCOBAR CASTILLO Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2018000040059
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040059
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 30312394367.32
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $23.775.732.755.37 Recusos propios: $ 6.536.661.611,95
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 058 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 23 de Diciembre del 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 72.771
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Circasia Montenegro
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Coordenada de inicio Circasia K0+505 4°36´56" N 75°38´39" Coordenada final Montenegro K13+000 4°34´32"N 75°44´18"
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 27 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $ 3.537.203.963,37 Ajuste 2: $ 6.536.661.611,95
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60% Recursos propios Gobernacion del quindio
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo 078 del 22 de octubre de 2020 Ajuste 2: Decreto 524 del 23 de junio del 2023
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 23775732755.37
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 30312394366.92
14.3 Valor total ejecutado | 25423633223.11
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 76.18%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 88.06%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | La vía entre los municipios de Circasia y Montenegro se realizó mejoramiento, en su totalidad.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al tercer trimestre del 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Señalización de la via | Señalización de la via
Señalización de la via | Ejecución cunetas
RUBEN DARIO ESCOBAR CASTILLO Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE

## 2020003630002
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2020003630002
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Armenia Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 1428177961
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignaciones Directas (Quindio - Armenia)
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto 240 del 06 de mayo de 2021
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 9 de junio de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 36.572 habitantes
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Quindio (Zona Urbana y Rural)
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Avenida Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa REDSALUD ARMENIA E.S.E. Armenia, Quindio
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | No aplica
11.2 Fuentes de financiación y valor | No aplica
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | No aplica
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado | X
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACIÓN CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | 2021 CPSP-1181-2021 del 10/06/2021 $15,157,045.0 COMPRAVENTA 028 de 2021 del 23/11/2021 $52,504,850.0 COMPRAVENTA 027 de 2021 del 23/11/2021 $354,370,100.0 COMPRAVENTA 026 de 2021 del 23/11/2021 $229,000,000.0 COMPRAVENTA 025 de 2021 del 23/11/2021 $19,286,715.0 2022 COMPRAVENTA 001 de 2022 del 21/01/2022 $146,018,950.0 CO No 010 DE 2022 de 01/09/2022 $513,877,905.9 2023 CPSP-1932-2023 del 01/06/2023 $10,000,000.0 CPSP-4269-2023 del 10/10/2023 $10,000,000.0
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | 2023 CPSP-4269-2023 del 10/10/2023 $10,000,000.0
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | 2021 CPSP-1181-2021 del 10/06/2021 $15,157,045.0 COMPRAVENTA 028 de 2021 del 23/11/2021 $52,504,850.0 COMPRAVENTA 027 de 2021 del 23/11/2021 $354,370,100.0 COMPRAVENTA 026 de 2021 del 23/11/2021 $229,000,000.0 COMPRAVENTA 025 de 2021 del 23/11/2021 $19,286,715.0
13.4 Novedades contractuales ( Descríbalas brevemente) | No aplica
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1428177961
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 1378814671.56
14.3 Valor total ejecutado | 1323364104.75
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 92.66%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 96.04%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se realiza visita por parte de Seguimiento, Vigilancia y control los dias 29,30 de noviembre y 1, y 3 de diciembre de 2021.
b) Descripción acción de mejora | Se presenta plan de mejoramiento
c) Fecha de inicio | 2021-11-29
d) Fecha de terminación | 2023-12-03
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | En cuanto a la labor de supervisión ejercida por el departamento del Quindío como entidad ejecutora, ha estado a cargo de profesional de la Secretaría de Salud, de lo cual se identifican algunas actividades, sin embargo, falta mejorar en la documentación de actividades de seguimiento realizadas por cuanto no se evidenciaron informes de supervisión gerenciales periódicos sobre el avance de todo el proyecto con lo cual se identifique que la supervisión sea permanente, rigurosa y preventiva, y que contribuya a garantizar el buen desempeño del proyecto y la puesta en marcha del mismo, con las gestiones necesarias en actividades cruciales como la conexión de la planta eléctrica, la certificación RETIE, las entradas y salidas de almacén así como los comodatos suscritos.
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | Implementación de informes de supervisión integral
c) Descripción acción de mejora | a) Diseñar el formato de presentación de informe Ejecutivo, a través de la Secretaría Jurídica y de Contratación, debidamente normalizado en el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG. b) Realizar Circular Informativa reglamenta la realización de informes ejecutivos quincenales de la ejecución de los contratos que materializan los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias c) Realizar informes de supervisión ejecutivos quincenales de la ejecución de los contratos que materializan la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias SGR, para ser presentados al Gobernador y Secretario de Despacho competente.
d) Fecha de inicio | 2021-12-20
e) Fecha de terminación | 2022-02-21
f) Estado de la acción de mejora | Se cumple
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | - Finalización de la obra física en la ESE REDSALUD Armenia - Puesta en operación de los equipos biomédicos y los espacios destinados para la atención de enfermedades respiratorias - Puesta en operación de los espacios destinados para las diferentes afectaciones de enfermedades respiratorias.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 79 puntos tercer Trimestre 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Instalación de los equipos biomédicos en el área rehabilitada para la atención de enfermedades respiratorias | Recepción de las obras finales por parte del contratista, interventoría y supervisión
Instalación de planta eléctrica en la ESE REDSALUD | Recepción de los equipos biomédicos ESE REDSALUD
RUBEN DARIO ESCOBAR CASTILLO Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho
INDICE