## Plan de Acción RIAV 2025
PLAN DE ACCIÓN RED INSTITUCIONAL DE APOYO A VEEDURIAS CIUDADANAS QUINDIO 2025
Línea estratégica u objetivo | Importancia relativa de la línea estratégica | Acción | Actividades | Importancia relativa de la acción (%) | Indicador | Responsable de Liderar | Evidencia | Meta | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
[9 empty] | Acción | Corte No. 01: al 31/05/2025 |  | Acción | Corte No. 2: al 31/08/2025 |  | Acción | Corte No. 3: al 10/12/2025
[8 empty] | 2025 |  | Indicador |  |  | Indicador |  |  | Indicador
[10 empty] | Avance acumulado | Descripción cualitativa |  | Avance acumulado | Descripción cualitativa |  | Avance acumulado | Descripción cualitativa
1. Organización y funcionamiento: Orientar y definir las actividades que garanticen la organización y funcionamiento de la Red a nivel Nacional y además, promocionar, apoyar y fortalecer a las redes institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas del nivel territorial. | 20% | 1.1. Elaborar de manera participativa el Plan de Acción de la RIAV Quindío 2025 y realizar su seguimiento. | 1. Revisar el primer borrador del Plan de Acción 2025 con las propuestas de acciones para cada línea estratégica presentadas por todas las entidades para retroalimentación de la RIAV (10%). | 50% | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de manera participativa y seguimiento del plan de acción de la RIAV 2025. Meta: 100% | Secretaría Técnica | Formato de Plan de Acción Actas de Reunión | 1
2. Concertar y aprobar las acciones del plan de acción nacional 2025 por los comités técnico y directivo de la RIAV (10%).
3. Socializar con expertos, veedores y ciudadanía en general por medios virtuales el plan de acción 2025 para comentarios (10%).
4. Realizar 2 seguimientos al Plan de Acción durante el año (50%).
5. Informe de los resultados del plan de acción (20%).
|  | 1.2 Participar del Encuentro Nacional presencial o virtual de representantes de las RIAV. | 1. Realizar análisis en comité técnico de los alcances de la convocatoria para participar del Encuentro Nacional de RIAV (20%). | 25% | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para la participación significativa, con incidencia y análisis de aprendizaje en el Encuentro Nacional de RIAV 2025. Meta: 100% | Secretaría Técnica | Listado de Asistencia | 1
2. Realizar el alistamiento, preparación y validación en comité técnico de los resultados, propuestas y/o experiencias a presentar durante el Encuentro Nacional de RIAV (60%).
3. Realizar análisis con el comité técnico de los resultados y aprendizajes obtenidos durante el Encuentro Nacional de RIAV (20%).
|  | 1.3 Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la RIAV Quindío 2025. | 1. Solicitar evidencias del cumplimiento de avances de cada una de las actividades propuestas en el Plan de Acción RIAV 2025, por parte de la secretaría técnica (40 %). | 25% | Sumatoria de los porcentajes de avance de las actividades para la ejecución del plan de acción, el cual incluye el porcentaje de seguimientos proyectados a realizar. Meta: 100% | Secretaría Técnica | Formato de Plan de Acción con dos seguimientos | 3
2. Reporte de las acciones realizadas en el formato del plan de acción RIAV 2025 (10%).
3. Análisis de los seguimientos del plan de acción RIAV 2025 en el marco del Comité Técnico y toma de decisiones para avanzar en su cumplimiento (10%).
4. Presentación de informe de seguimiento del plan de acción RIAV 2025 en el marco del Comité Directivo de la RIAV (20%).
5. Estructuración de informe final de seguimiento y análisis de los niveles de cumplimiento que permita establecer oportunidades de mejora para la vigencia futura (20%).
2. Asistencia Legal: Brindar asesoría legal a las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control social, para su conformación y funcionamiento. | 20% | 2.1. Socializar y/o difundir la hoja de ruta diseñada por la RIAV Nacional para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones y para promover la conformación de veedurías y sus redes. | 1. Revisar y ajustar la versión final de la hoja de ruta con las recomendaciones de las entidades y expertos (15%). 2. Elaborar materiales de difusión (folletos, presentaciones, videos cortos) para socializar la hoja de ruta (20%). 3. Realizar al menos 3 sesiones virtuales o presenciales de socialización con veedurías, organizaciones sociales y ciudadanía en general para presentar la hoja de ruta (25%). 4. Difundir la hoja de ruta a través de plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación institucionales (20%). 5. Recoger retroalimentación y sugerencias de los participantes en las sesiones de socialización para posibles mejoras o aclaraciones (10%). 6. Elaborar un informe de resultados y alcance de la socialización y difusión de la hoja de ruta (10%). | 25% | Porcentaje de veedurías, organizaciones sociales y ciudadanía que acceden a la hoja de ruta y participan en las actividades de socialización, medido a través de registros de asistencia, descargas de materiales y retroalimentación recibida. La meta es lograr un alcance del 100% en la difusión y participación prevista. Meta: 100% | Secretaría Técnica Cada delegado en su proceso interno realizará mínimamente una socialización | Acta y registro de asistencia de la socialización y/o Correos masivos de difusión | 100%
|  | 2.2 Fomentar el uso del Registro de Veedurías en el RUES, a través de un tutorial digital. | 1. Diseñar y desarrollar el contenido del tutorial digital sobre el uso del Registro de Veedurías en el RUES (25%). | 25% | Número de veedurías y usuarios que acceden y utilizan el tutorial digital para registrar o actualizar su información en el RUES, con una meta de alcanzar al menos el 80% de las veedurías registradas en el sistema en un período determinado. Además, se medirá la satisfacción y utilidad del tutorial mediante encuestas de retroalimentación. Meta: 100% | Cámara de Comercio | Archivo digital del tutorial | 1
2. Revisar y validar el tutorial con expertos y representantes de veedurías para asegurar claridad y utilidad (15%).
3. Difundir el tutorial digital a través de plataformas institucionales, redes sociales y correos electrónicos dirigidos a veedurías y organizaciones sociales (25%).
4. Capacitar a un grupo piloto de veedurías en el uso del tutorial y recopilar retroalimentación para mejoras (20%).
5. Realizar ajustes y publicar la versión final del tutorial digital (10%).
6. Realizar seguimiento y promover el uso del tutorial durante los próximos meses, incentivando su utilización (5%).
|  | 2.3 Realizar el acompañamiento legal a las veedurías que lo soliciten y promover la constitución de veedurías. | 1. Recopilar solicitudes de acompañamiento legal de veedurías interesadas (15%). | 50% | Número de veedurías que reciben acompañamiento legal y/o que se constituyen con apoyo del programa. Además, se medirá la satisfacción de las veedurías atendidas mediante encuestas de retroalimentación. Meta: 100% | Contralorias Defensoría del Pueblo Personería Municipal | Registros de acompañamiento con crote mayo, agosto y diciembre. | 100%
2. Brindar asesoría legal personalizada a las veedurías que soliciten acompañamiento, incluyendo orientación sobre su constitución, funciones y derechos (30%).
3. Capacitar a líderes y miembros de veedurías en aspectos legales y administrativos para fortalecer su gestión (20%).
4. Promover campañas de sensibilización y difusión para incentivar la constitución de nuevas veedurías en diferentes comunidades (15%).
5. Asistir en la elaboración y revisión de documentos legales necesarios para la constitución y funcionamiento de veedurías (10%).
6. Realizar seguimiento y evaluación del impacto del acompañamiento y de la constitución de nuevas veedurías (10%).
3. Capacitación para el control social a la gestión pública: Consiste en diseñar e implementar la propuesta curricular y metodológica de capacitación para el control social, a través de programas dirigidos a ciudadanos, servidores públicos, veedurías ciudadanas y sus redes y demás organizaciones sociales de control social, para fortalecer las competencias de los ciudadanos que de manera individual o colectiva quieren ejercer el derecho-deber de realizar control social a la gestión pública. | 20% | 3.1 Documentar la oferta de capacitación con temáticas identificadas y priorizadas para la formación en control social y participación ciudadana, por parte de cada una de las entidades que conforman la RIAV Quindío. | 1. Realizar un diagnóstico de las temáticas prioritarias en control social y participación ciudadana en coordinación con las entidades de la RIAV Quindío (20%). 2. Recopilar la oferta actual de capacitación de cada entidad, incluyendo programas, talleres y cursos relacionados (25%). 3. Sistematizar y documentar la oferta de capacitación, destacando temáticas, modalidades, públicos objetivos y fechas (25%). 4. Validar la documentación con las entidades participantes para asegurar precisión y pertinencia (15%). 5. Elaborar un informe final que compile toda la oferta de capacitación priorizada y disponible (10%). 6. Difundir y socializar la documentación entre las organizaciones sociales, veedurías y comunidad en general para facilitar su acceso y participación (5%). | 20% | Número de temáticas documentadas y priorizadas en control social y participación ciudadana por las entidades de la RIAV Quindío, con una meta de tener un registro completo y actualizado de al menos el 90% de las temáticas identificadas en el diagnóstico, y la cantidad de organizaciones que acceden a esta oferta, buscando incrementar en un 20% la participación en actividades de formación en comparación con períodos anteriores. Meta: 100% | ESAP | Documento construido de la oferta de capacitación | 1
|  | 3.2 Apoyar la implementación de la oferta de capacitación en control social establecida por cada una de las instituciones que conforman la RIAV Quindío, de manera que permita beneficiar el mayor número de ciudadanos en el departamento del Quindío. | 1. Coordinar con las instituciones de la RIAV Quindío para definir los cronogramas, recursos y logística de las capacitaciones (20%). | 50% | Número de ciudadanos beneficiados con las capacitaciones en control social, con una meta de alcanzar al menos un 30% de incremento en la participación ciudadana en comparación con períodos anteriores, y la cantidad de instituciones que implementan y apoyan activamente la oferta de capacitación. Meta: 2000 personas | Salud Departamental | Actas y listados de asistencia | 2000
2. Brindar acompañamiento técnico y asesoría en la organización y ejecución de las actividades de capacitación (25%).
3. Promover campañas de difusión y sensibilización para incentivar la participación ciudadana en las capacitaciones (20%).
4. Facilitar espacios y recursos para la realización de las capacitaciones en diferentes comunidades y localidades del Quindío (15%).
5. Monitorear y apoyar la participación de los ciudadanos en las actividades de capacitación, asegurando una amplia cobertura (10%).
6. Recopilar retroalimentación y evaluar el impacto de las capacitaciones para realizar ajustes y mejorar futuras acciones (10%).
|  | 3.3 Desarrollar acciones de capacitación a personeros y contralores estudiantiles en materia de control social y veedurías ciudadanas. | 1. Diseñar un programa de capacitación específico para personeros y contralores estudiantiles, incluyendo contenidos relevantes y metodologías participativas (25%). | 30% | Número de personeros y contralores estudiantiles capacitados en control social y veedurías, con una meta de formar al menos al 80% de los representantes estudiantiles en las instituciones educativas del departamento, y la cantidad de acciones o proyectos de control social que estos estudiantes lideren o participen activamente. Meta: 100% | Contralorias Procuraduría Secretaría del Interior | Acta y registro de asistencia | 1
2. Coordinar con instituciones educativas y organizaciones estudiantiles para facilitar la participación (20%).
3. Realizar talleres y sesiones de formación presenciales y virtuales, adaptados a las necesidades de los jóvenes (25%).
4. Proveer materiales didácticos y recursos de apoyo para fortalecer el aprendizaje (15%).
5. Evaluar el conocimiento adquirido y la aplicación práctica de los temas en las comunidades escolares (10%).
6. Crear espacios de seguimiento y acompañamiento para fortalecer las capacidades de los estudiantes en control social y veedurías (5%)
4. Comunicación: Promover la implementación de mecanismos que contribuyan a la accesibilidad, calidad y uso adecuado de la información por parte de la ciudadanía y las entidades públicas, para el ejercicio del control social a la gestión pública, así como garantizar que se divulguen las actividades de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y crear canales de comunicación, información y retroalimentación entre la Red y las veedurías ciudadanas y demás organizaciones sociales que adelanten ejercicios de control social. | 20% | 4.1 Desarrollar acciones de divulgación de las actividades, resultados y experiencias de la RIAV Quindio y las veedurías para la vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control social y el posicionamiento del rol de las y los veedores. | 1. Crear una estrategia de comunicación integral que incluya redes sociales, medios tradicionales y plataformas digitales para difundir las actividades y logros de la RIAV Quindío y las veedurías (25%). | 100% | Sumatoria de los porcentajes de las actividades alcanzadas por las acciones de divulgación y sensibilización, así como el incremento en la participación ciudadana en actividades de control social y fortalecer el reconocimiento del rol de las veedoras y veedores en el departamento del Quindío. Meta: 100% | Defensoría del Pueblo Secretaría del Interior Departamental | Boletines de prensa Grabaciones de programas de radio o televisivos Publicaciones en carteleras institucionales Correos masivos | 4
2. Elaborar y distribuir boletines informativos, videos y materiales gráficos que destaquen las experiencias y resultados alcanzados (20%).
3. Organizar eventos públicos, ferias o jornadas de sensibilización para promover la participación ciudadana y el reconocimiento del rol de los veedores (20%).
4. Promover campañas de sensibilización y reconocimiento a los veedores destacados, resaltando su importancia en el control social (15%).
5. Generar espacios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía para fortalecer su vinculación y participación activa (10%).
6. Evaluar el impacto de las acciones de divulgación y ajustar las estrategias para mejorar la difusión y el posicionamiento (10%)
5. Investigación y Desarrollo: Ampliar el conocimiento teórico y práctico en materia de control social a partir de estudios académicos, desarrollos legislativos y experiencias significativas de las veedurías, sus redes y otros grupos de control social, así como los avances de la democratización de la gestión pública. | 20% | 5.1 Apoyar la conformar una red de veedurías de mujeres a fin de fortalecer el ejercicio de control político, ciudadano y social. | 1. Realizar diagnósticos participativos para identificar las necesidades y potencialidades de las mujeres interesadas en conformar la red de veedurías (20%). | 50% | Número de mujeres participantes en la red de veedurías, así como el número de acciones y proyectos de control político, ciudadano y social liderados o apoyados por esta red, con una meta de fortalecer la participación femenina en el control social en el departamento. Meta: 1 Veeduría | Defensoría del Pueblo | Acta de conformación y registro | 1
2. Promover espacios de sensibilización y capacitación dirigidos a mujeres sobre control social, veedurías y liderazgo comunitario (20%).
3. Facilitar encuentros y talleres de articulación para la conformación formal de la red de veedurías de mujeres (20%).
4. Brindar asesoría técnica y acompañamiento en la creación y fortalecimiento de la red, incluyendo aspectos legales y organizativos (15%).
5. Promover alianzas con organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas para fortalecer la red y ampliar su alcance (15%).
6. Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto y la participación de la red en el control social (10%)
|  | 5.2 Revisar y/o ajustar la propuesta de acompañamiento en control social orientado a una política pública o a un problema regional de alto impacto. | 1. Realizar un diagnóstico previo para identificar los avances, desafíos y necesidades en el acompañamiento en control social en relación con la política pública o problema regional (20%). | 25% | Número de propuestas de acompañamiento revisadas y ajustadas, así como la satisfacción de los actores involucrados en el proceso, con el objetivo de mejorar la efectividad del control social en la política pública o problema regional de alto impacto. Meta: 1 Propuesta ajustada | Contraloria Gerencia Quindío | Documento ajustado | 1
2. Recolectar y analizar información y evidencias sobre la implementación y resultados del acompañamiento actual (20%).
3. Consultar con actores clave, incluyendo comunidades, organizaciones y entidades públicas, para recoger insumos y sugerencias de mejora (20%).
4. Revisar y ajustar la propuesta de acompañamiento, incorporando las recomendaciones y buenas prácticas identificadas (20%).
5. Validar la propuesta ajustada con los actores involucrados y realizar ajustes finales (10%).
6. Elaborar un informe final que describa los cambios realizados y las estrategias para su implementación (10%).
|  | 5.3 Desarrollar acciones para la implementación de la propuesta de control social orientado a una política pública o a un problema regional de alto impacto. | 1. Concertar con las entidades y actores clave la estrategia de implementación de la propuesta (20%). | 25% | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades planificadas para la implementación de la propuesta de control social, medido a través de informes de progreso y resultados alcanzados en las problemáticas abordadas. Meta: 100% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planificadas. | Contraloria Departamental Secretaría de Planeación Departamental | Registros de acompañamiento Acta y registro de asistencia | 4
2. Capacitar a veedores y actores sociales en la metodología y herramientas para el control social (40%).
3. Implementar las acciones de control social en problemáticas territoriales seleccionadas (30%).
4. Elaborar y socializar un informe de resultados y lecciones aprendidas de la implementación (10%).