## GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2024 - GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | [12 empty] | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2024
Acción de Gestion Institucional | Estrategia a la que pertenece la actividad | GRUPOS DE VALOR | FASE DEL CICLO DE LA GESTION | NIVEL DE INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | METODOLOGÍA (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | ACCIÓN PARTICIPATIVA (Objetivo del espacio de participación) (columna b +fases+ grupo de valor+ metodología +resultado) | MODALIDAD DEL ESPACIO | RESULTADO ESPERADO | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | EVENTOS REALIZADOS Septiembre - Diciembre de 2024 | % cumplimiento (En relación a la meta - columna G) | Resultados obtenidos | Principales dificultades en el desarrollo de la actividad | PRESUPUESTO EJECUTADO | OBSERVACIONES
Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación
MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ABASTECIMIENTO | Participación Ciudadana | MESA DE SEGURIDAD | Ejecución Participativa | Colaboración | 4 | MESAS | Llevar a cabo las reuniones con las MESAS DE SEGURIDAD que permitan garantizar el suministro de alimentos y evitar sobrecostos por acaparamiento con motivo de la emergencia sanitaria. | Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Treimestral Marzo Junio Septiembre Noviembre | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio ambiente | ag.diremprenrural@gobernacionquindio.gov.co; agricultura@gobernacionquindio.gov.co | Se toma la decisión de eliminar esta estrategia de participiación de acuerdo al articulo 6 del decreto 293 del 5 de mayo de 2020, donde hace referencia a que al momento de levantar la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por covid 19 pierde su vigencia. | N.A | Eliminar de acuerdo a decreto 293 de 2020 | Hasta el año 2023, se organizaron las reuniones virtuales con poca asistencia, este año 2024, se revisó el decreto 293 de 2020 y se tomó la decisión de eliminar este espacio, de acuerdo al articulo 6 del decreto en mención. Si se proyectara su reactivación, obedecería a la generación de un nuevo acto administrativo | N.A | Se adjunta decreto 293 de mayo de 2020, mediante del cual se crea la mesa de coordinación de seguridad y abastecimiento alimentario en el Departamento del Quindío
SESIONES CON EL CONSEJO SECCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL COMERCIAL Y DESARROLLO RURAL CONSEA | Participación Ciudadana | CONSEJO CONSEA | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 3 | SESIONES | Realizar las sesiones con el CONSEJO CONSEA, con el fin de coordinar la ejecución de la política del sector, los programas especiales, la investigación y la presentación de los servicios agropecuarios y de desarrollo rural en el departamento del Quindío | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Marzo, Julio, Noviembre | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio ambiente | ag.dirdesaagro@gobernacionquindio.gov.co; agricultura@gobernacionquindio.gov.co | Tercera reunión del Consejo Consea el día 26 de noviembre de 2024. Se adjunta Acta de Reunión asistencia. | 100% | Socialización de las zonas de reserva campesina en el departamento del Quindío | Ninguna | N.A | Se hace necesario realizar otra jornada de estudio con relación a las zonas de reserva campesina
SESIONES CON LA MESA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | Participación Ciudadana | MESA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | Formulación Participativa | Colaboración | 3 | SESIONES | Llevar a cabo sesiones con la MESA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA, que permita definir, consolidar y priorizar las necesidades locales en materia de innovación agropecuaria | Presencial | Un documento de diagnóstico | Mayo, Agosto, Noviembre | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio ambiente | ag.dirdesaagro@gobernacionquindio.gov.co; agricultura@gobernacionquindio.gov.co | Segunda reunión de la Mesa de Ciencia, Tecnología e innovación el día 19 de noviembre de 2024. Se adjunta Acta de Reunión y asistencia. | 66.66% | Presentación del estado actual de la Mesa Mesa de Ciencia, Tecnología e innovación, las funciones definidas y demás de acuerdo a la ley. | Dificultades por la asistencia | N.A | Compromiso actualizar el reglamento interno y el comité de la mesa de ciencia tecnologia e innovación
SESIONES CON LA VEEDURIA CIUDADANA DE CAMBIO CLIMATICO | Participación Ciudadana | VEEDURIA DE CAMBIO CLIMÁTICO | Segumiento y Evaluación Participativa | Consultivo | 3 | SESIONES | Realizar las sesiones con la VEEDURIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, con el fin de verificar y realizar seguimiento a las acciones para la mitigación del cambio climático en el departamento del Quindío | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo, Julio, Noviembre | Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio ambiente | ag.ruralsostenible@gobernacionquindio.gov.co; direccionambientalquindio@gmail.com; agricultura@gobernacionquindio.gov.co | Tercera reunión de la Veeduría de cambio climático el día 25 de noviembre de 2024. Se adjunta Acta de Reunión, asistencia y evidencias fotográficas. | 100% | Presentación de informe de avances por parte del Consorcio Interventoría Cambio Climático, avances físicos e informes financieros | La veeduría recibió la información correspondiente a los avances del proyecto de cambio climático. | N.A | Enviar presentaciones e informes a la contraloría y a la veeduría, informe del sistema gesproy de Regalías del DNP.
Talleres y reuniones del Programa de formación informal en áreas artísticas y de participación ciudadana como fortalecimiento a todo el sector cultural. | Participación Ciudadana | POBLACION GENERAL | Ejecución Participativa | Colaboración | Meta PDD 2024-2027 "Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales" * Talleres | Talleres - Reuniones | Realizar a través de talleres y reuniones la formación a la población en general en diferentes áreas artísticas y de participación ciudadana según el área de interés y así fortalecer el sector cultural en varios aspectos en los 12 mnicipios del Dpto. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | * Capacitaciones en las casas de la Cultura; programación semanal a partir de marzo todos los días | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 250 | 100% | Se han realizado mas de 250 actividades que comprenden en formación en áreas artísticas en las casas de la cultura y las actividades en promoción de lectura en los diferentes lugares convencionales no convencionales | Unas de las principales dificultades para el desarrollo de las actividades es la falta de compromiso de la poblacion a la hora de participar y la caracterizacion de la poblacion en codiciones especiales. | 352000000 | N/A
Talleres y reuniones del Programa de formación participación ciudadana diirigida al Consejo Departamental de Cultura | Participación Ciudadana | POBLACION GENERAL | Ejecución Participativa | Informativo | 2 | Talleres - Reuniones | Realizar a través de talleres y reuniones la formación de la población general al consejo Departamental de Cultura en aspectos juridicos - pedagógicos y otros temas de interés, a fin de fortalecer esta instancia. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | ABRIL OCTUBRE | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 0 | 0% | Se realizo un ciclo de formación abierto con 8 sesiones de un curso básico con temas como marco legal, patrimonio arquitectónico, patrimonio material e inmaterial, Paisaje cultural cafetero, formulación de proyectos entre otros | se contó con poca asistencia de los integrantes de los consejos de área artística | 5000000 | N/A
Sesiones del Consejo Departamental de Cultura | Participación Ciudadana | POBLACION GENERAL | Formulación Participativa | Consultivo | 2 | SESIONES | Realizar sesiones con la POBLACIÓN GENERAL, con el fin de orientar y evaluar la política cultural del Departamento | Presencia y Virtual | Un documento de diagnóstico | FEBRERO AGOSTO (*SEGÚN NECESIDAD) | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 2 | 100% | El consejo de Cultura departamental se reunió en varias sesiones durante el año en las se hizo la Elección de representante de concertación y estímulos, verificación del decreto 1003 para la inasistencia de los consejeros, instalación del consejo departamental periodo 2024 y breve exposición de la ordenanza 020/ 2023. En cumplimiento al seguimiento que les corresponde hacer los procesos culturales | La dificultad de convocar a todos los miembros que conforman el consejo como el representante de las poblaciones especiales y otras instituciones | 30000000 | Realización de mesas de trabajo para el estudio de la modificación de la ordenanza 20 con el sector cultural para los ajustes del plan docenal
Talleres de Formación de los bibliotecarios de la red de Biblioteca Departamental | Participación Ciudadana | BIBLIOTECARIOS | Ejecución Participativa | Informativo | Meta PDD 2024-2027 "Servicio Bibliotecarios " * Talleres | TALLERES | Realizar talleres con los bibliotecarios de la red departamental que permitan dar mayor promoción del uso de estos espacio y estimular la promoción y el fomento a la lectura y escritura a la población de los municipios del Departamento | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 7 | 100% | En el marco del Feria Internacional del libro en el Quindío (FILAQ) se hicieron una serie de capacitaciones a las Bibliotecarias de la red departamental del Bibliotecas con conferencias como La IA y las Bibliotecas publicas ( Universidad de los Andes ) , conferencia “ El cuerpo es un rio que desemboca en la palabra, el Gesto y la juntaza todos somos históricamente orales” , Taller creativo “ escritura poética con enfoque ecofeminista por catalina sierra , Taller “El lenguaje del comic” por Oscar Pantoja la realización de un diplomado de “ Animación Sociocultural” con el centro de educación internacional y desarrollo Humano EFIGAS y CINDE y un seminario de Promoción de lectura en la Biblioteca Municipal de Armenia | El desplazamiento de los bibliotecarios de dificulta porque se cruzan con sus actividades y su programacion | 50000000 | N/A
Convocatoria del Programa Departamental de estimulos | Participación Ciudadana | ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES | Ejecución Participativa | Colaboración | 1 | Convocatoria | Realizar la convocatoria con el fin de fortalecer la creación e innovación en las expresiones artísticas y culturales en el departamento del Quindío.. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Marzo | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 1 | 100% | Se hace apertura a la convocatoria con la Resolución 1832 del 21 de marzo de 2024 "Por medio de la cual se da apertura a la Convocatoria Pública del Programa Departamental de Estímulos a la Investigación, Creación y Producción Artística en el Departamento del Quindío año 2024 y se dictan otras disposiciones" los recusos de la bolsa estan en $ 544.700.000 millones | N/A | 6600000 | Presupuestos en ejecución por los coordinadores del proceso Según lo estipulado por el cronograma que está fijado en la resolución de la convocatoria
Convocatoria del Programa departamental de concertacion | Participación Ciudadana | POBLACION GENERAL | Ejecución Participativa | Colaboración | 1 | Convocatoria | Reglamentar e Institucionalizar el Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticas y Culturales, con el fin de impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural del Quindío. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Marzo | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 1 | 100% | Se hace apertura a la convocatoria con la Resolución 1831 del 21 de marzo de 2024 "Por medio de la cual se da apertura a la Convocatoria Pública del Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales en el Departamento del Quindío año 2024 y se dictan otras disposiciones" los recursos de la bolsa estan prespuestados en valor de $ 1.800.000.000 millones | N/A | 6600000 | Presupuestos en ejecución por los coordinadores del proceso Según lo estipulado por el cronograma que está fijado en la resolución de la convocatoria
Realizacion de mesas decentralizadas de los consejos de areas y el consejo departamental de cultura | Participación Ciudadana | Consejos de areas, Departamental , Casas de cultura , Red Dptal de Bibliotecas , Museos, Comité de patrimonio entre otros | Ejecución Participativa | Consultivo | 11 | SESIONES | Realizar mesas concertadas de participacion de las areas de cultura del departamento con el fin de concentar, planear los procesos cultuales del departamento. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | Secretaria de Cultura | cultura@quindio.gov.co | 11 | 100% | A la fecha se han realizado 11 mesas descentralizadas de cultura en los municipios de Salento, Calarcá , circasia, Filandia, Armenia, Buenavista, Pijao, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y Cordoba quedando como resultado algunos compromisos por parte de los consejeros evidenciado en las actas. | Dificultad para el desarrollo logistico que requieren las mesas descentralizadas con toda la poblacion en el cual participan 70 a 80 gestores o artistas culturales teniendo en cuenta que ha generado un impacto positivo ya que la poblacion se siente que participa en la planificacion de la cultura en el Departamento. | 60000000 | Las mesas descentralizadas se estas relaizando una por mes por comodidad del traslado de los gestores culturales y sea mayor la participacion de los mismos.
MESA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTCIÓN ESCOLAR | Participación Ciudadana | MESA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | Ejecución Participativa | Informativo | 2 | Mesas | Realizar las jornadas pertinentes con la MESA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, con el fin de garantizar ante la comunidad en General la apropiación y socialización de la naturaleza y alcance de la estrategia de permanencia |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Abril Septiembre | Secretaría de Educación Dirección de Cobertura | coberturaeduca@gobernacionquindio.gov.co | Día: 20 de noviembre del 2024. Evidencia: Anexo 1 Carpeta Segunda Mesa Pública PAE Hora: 09:00 am – 11:00 am Lugar: Auditorio de la CGR - Carrera 16 número 13 - 01 esquina Armenia | 100% | Se logró participación ciudadana por parte de alcaldías municipales, personerías municipales, contraloría, procuraduría, representantes de padres de familia, representantes estudiantiles. | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA | NA
CÓMITE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO DEPARTAMENTAL | Participación Ciudadana | COMITÉ DE SEGUIMIENTO | Segumiento y Evaluación Participativa | Colaboración | 2 | Comites | Realizar los comités respectivos de seguimiento que permitan fomentar la participación ciudadana en el Departamento del Quindío, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del PAE, con el fin de optimizar su operatividad y contribuir a mejorar la atención de las niñas, niños y adolescentes. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Abril Septiembre | Secretaría de Educación Dirección de Cobertura | coberturaeduca@gobernacionquindio.gov.co | El 18 de septiembre se convoca a Comité de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar PAE, | 100% | Seguimiento y fortalecimiento a la supervisión del programa de alimentación escolar PAE | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA | NA
SESIONES DEL CÓMITE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO MUNICIPAL | Participación Ciudadana | COMITÉ DE SEGUIMIENTO | Formulación Participativa | Colaboración | 2 | Sesiones | Prestar apoyo a las sesiones con el COMITÉ DE SEGUIMIENTO, con el fin de fomentar la participación ciudadana en los 11 Municipios no certificados, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del PAE. |  | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Mayo Noviembre | Secretaría de Educación Dirección de Cobertura | coberturaeduca@gobernacionquindio.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CÓMITE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAE | Participación Ciudadana | CAE | Formulación Participativa | Colaboración | 3 | Comites | Realizar los comités con el CAE, con el fin de fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar que permite optimizar su operatividad y así contribuir a mejorar la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo Noviembre | Secretaría de Educación Dirección de Cobertura | coberturaeduca@gobernacionquindio.gov.co | En el mes de septiembre, se emitió una nueva comunicación con el propósito de reforzar el control y seguimiento de los CAEs. En esta solicitud, se notificó a las instituciones que no habían realizado ningún CAE hasta esa fecha sobre la falta de reporte respecto a la conformación del comité. Así mismo, a las instituciones que únicamente habían llevado a cabo uno o dos CAE en el año, se les solicitó información detallada de las razones por las cuales no han cumplido con la totalidad de los espacios programados, con el fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estos procesos. Evidencia: Anexo 2 Carpeta CAEs | 100% | A la fecha, 28 de noviembre del 2024 y con base a la información proporcionada por las diferentes instituciones educativas a lo largo del año, se evidencia lo siguiente: Los CAES de las instituciones educativas que se reunieron con mayor frecuencia en el año 2024 fueron Jhon F. Kennedy, Ciudadela José María Córdoba e Instituto Génova logrando cinco reuniones anuales. Los CAES de las instituciones educativas que se reunieron con menor frecuencia en el año 2024 fueron las siguientes con sólo una reunión anual: Rio verde bajo, Antonio Nariño, Ciudadela San Bernardo, Robledo, Luis Eduardo Calvo Cano, San José, Francisco Miranda, Liceo Andino De la Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, San José, San Vicente de Paul, Gabriela Mistral, General Santander, Jesús Maestro, Instituto Pijao, Luis Granada Mejía, Santa Teresita, Instituto Quimbaya, Laurel, Boquia. Finalmente, las Instituciones Educativas que no reportaron a la ETC QUINDIO realización de CAES fueron Instituto Calarcá, Román María Valencia, San José, Instituto Tebaida, Santa Teresita. | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA | N/A
CÓMITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTAL | Participación Ciudadana | COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR | Formulación Participativa | Colaboración | 1 | Reunion | Realizar las reuniones con los COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, que permitan garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada adecuadamente por las entidades que hacen parte del Comité. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo a noviembre | Secretaría de Educación Departamental / Inspección y Vigilancia | educacion@gobernacionquindio.gov.co | Se realiza el comité el día 5 de diciembre de 2024, se anexa asistencia | 100% | Se dan lineamientos para fortalecer los comites de convivencia escolar en las Instituciones Educativas para la vigencia 2025 | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA
AUDIENCIA PÚBLICA DE LA VEEDURIA DEL PROYECTO QUINDIO BILINGÜE Y COMPETITIVO | Participación Ciudadana | VEEDURIA | Segumiento y Evaluación Participativa | Colaboración | 3 | Audiencia Publica | Brindar acompañamiento en la audiencia publica de la VEEDURIA como mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, en la ejecución del proyecto QUINDIO BILINGÜE Y COMPETITIVO |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo Agosto Noviembre | Secretaría de Educación / Dirección de Calidad | calidadeducativa@gobernacionqundio.gov.co | El día 28 de octubre se convoca a la veeduria del Proyecto "QUINDIO BILINGÜE Y COMPETITIVO" y se da informe de cierre del proyecto | 100% | Informe de Cierre del proyecto | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA
ESCUELAS DE FAMILIAS | Participación Ciudadana | ESCUELAS DE FAMILIAS | Ejecución Participativa | Consultivo | 2 | Escuelas de familias (Reuniones) | Realizar las reuniones de las Escuelas de Familia, con el fin de que los padres y madres pueden compartir sus inquietudes y desarrollar, acompañados siempre de profesionales, una parentalidad positiva a través del aprendizaje de pautas educativas y habilidades de comunicación que favorezcan un entorno seguro para el desarrollo de los menores. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo Septiembre | Secretaría de Educación / Dirección de Calidad | calidadeducativa@gobernacionqundio.gov.co | Se presta apoyo a 46 de las 54 Instituciones Educativas, en el tema de Escuela de Padres, durante el transcurso del año | 100% | Instituciones Educativas Asistidas | No se presentó dificultad alguna antes, durante o después | NA
SESIONES CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA ATENCION AL CIUDADANO MIGRANTE | Participación Ciudadana | CD ATENCIÓN A LA MIGRACION | Formulación Participativa | Informativo | 4 | SESIONES | Realizar las sesiones con el CD ATENCIÓN A LA MIGRACION, promover el desarrollo de acciones focalizadas que contribuyan al mejoramiento de las condicciones de vida de la poblacion migrante Quindiana, particularmente de los que se encuentran en situacion de marginalidad | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | Secretaría de Familia - Dirección de poblaciones | direcciondepoblacionesquindio@gmail.com | 2 | 100% | Se realizo el primero consejo para la atención a la migración, se realiza acta Nro. 154 del 04 de marzo de 2024. Se anexa la correspondiente evidencia. Se realizo el segundo consejo para la atención a la migración, se realiza acta No. 1404 del 12 de junio de 2024. Se anexa la correspondiente evidencia Se realizo el tercer consejo para la atención a la migración, se realiza acta No. 2470 del 08 de octubre de 2024. Se anexa la correspondiente evidencia Se realizo el cuarto consejo para la atención a la migración, se realiza acta No. 3493 del 11 de diciembre de 2024. Se anexa la correspondiente evidencia | 1er consejo: No asistieron delegados o representantes del Ministerio de trabajo por ende no se pudo cumplir con el compromiso del cuarto 4 punto del orden del día el cual era la socialización de tareas y compromisos planteados en la IV sesión del Consejo Departamental de atención a la migración realizada en el 2023. 2do consejo: Queda pendiente la socialización de la sentencia 402 de 2023 por parte de la registraduría y una reunión con las alcaldías y la fundación Hernán Mejía para viabilizar un hogar de paso. 3ro: Se visualiza la necesidad de actualizar los correos electronicos a solicitud de algunos miembros, queda el compromiso de actualizar el plan de acompañamiento 4to:No hay dificultades | Dado que las reuniones, comités se ejecutan dentro del marco del plan de acompañamiento no hay un Rubro específico , por lo tanto no es posible dar un valor estimado. | Se realizan exitosamente las cuatro sesiones del consejo donde se logra socializar el primer y segundo trimestre del plan de acompañamiento al ciudadano migrante y continuar trabajando en red con los diferentes actores que pertenecen al consejo.
SESIONES CON EL COMITÉ DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL QUINDIO | Participación Ciudadana | COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES | Formulación Participativa | Consultivo | 2 | SESIONES | Realizar las sesiones con la COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras residentes en el departamento del Quindio , tiene como objeto adelantar el seguimiento de la reglamentacion y aplicaccion efectiva de las disposiciones previstas en la ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | Secretaría de Familia - Dirección de poblaciones | direcciondepoblacionesquindio@gmail.com | 1 | 50% | Se logra realizar el primer comité, donde se tocaron temas de vital importancia como el proceso de caracterización en el departamento donde la secretaría de interior y la secretaría de cultura manifestaron su apoyo, además, se instauro el compromiso de realizar las mesas sectoriales que se encuentran pendientes para darle cumplimiento al capítulo étnico. | La consultiva departamental manifesto que en el resinto se encontraban personas que no deberían estar allí, por lo que elsecretario de familia manifesto ante el resinto que quién no debiera se saliera del espacio. | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de los ejercicios de participacion no hay un Rubro específico, por lo tanto, no se puede dar un valor estimado. | Se realizo la primera comisión consultiva de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se realiza acta No 1763 de 10/07/2024 Se tenia programado la segunda sesion del comité de la comision consultiva para el dia 13 de diciembre pero lo declararon día no habil en la gobernacion.
SESIONES CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | Participación Ciudadana | COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES | Ejecución Participativa | Colaboración | 2 | SESIONES | Realizar las sesiones con el COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras (NARP) residentes en el departamento del Quindío, es una instancia tecnica de dialogo, concertacion y apoyo entre las comunidades en mención del departamento y el gobierno departamental , para la implementacion , seguimiento y evaluacion de la politica publica de estas comunidades. | Presencia y Virtual | Un documento de diagnóstico | FEBRERO JULIO | Secretaría de Familia - Dirección de poblaciones | direcciondepoblacionesquindio@gmail.com | 1 | 100% | Se realiza el primer comité para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del departamento del Quindío, se realiza acta 1251 del 30/05/2024 y se anexan las evidencias. 2: Se inicia la sesion del segundo comité pero al no estar presente la consultiva departamental solo se lee el orden del dia y se da por finalizado ya que es necesaria su presencia para los temas que estaban en el mismo. se anexa actas nro 3479 del 12/12/2024, 3068 del 12/11/2024 y listados de asistencia. | 2do comité: La consultiva departamental para comunidades negras no asiste a la convocatoria realizada. | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de los ejercicios de participacion no hay un Rubro específico, por lo tanto, no se puede dar un valor estimado. | Se logra realizar el primer comité de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, donde se socializa el cápitulo étnico y el primer seguimiento de la política pública, además, se socializa el proyecto audiovisual que se planea hacer entre secretaría de familia y secretaría de cultura. Se cita en dos ocasiones para la segunda sesion del comite departamental de politica publica, en la segunda ocasion se logra tener quorum pero no asiste la consultiva
SESIÓN CON EL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | Participación Ciudadana | CD ATENCION AL ADULTO MAYOR | Ejecución Participativa | Colaboración | 4 | sesión del consejo | Llevar a cabo las sesiones del consejo con el CD ATENCION AL ADULTO MAYOR, la cual es una Instancia de participación que actúa como asesor consultivo, y que se tiene en cuenta para la formulación, planeación, y ejecución de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez “Un Quindío para todas las edades” 2010 - 2020 | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | Secretaría de Familia Dirección de adulto mayor y discapacidad | amdfamilia@gobernacionquindio.gov.co | 2 | 100% | Para el primer cuatrimestre, Desde la Dirección de adulto mayor y discapacidad de la Secretaría de Familia, se llevó acabo el I Consejo Departamental de Adulto Mayor, el cual se realizó el 20 de marzo de 2024 por medio del acta Nro. 053. Se anexan las evidencias correspondientes. Para el segundo cuatrimestre, se llevó a cabo la II sesión del consejo con el CD ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, la cual es una Instancia de participación que actúa como asesor consultivo, y que se tiene en cuenta para la formulación, planeación, y ejecución de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez “Un Quindío para todas las edades”. Se socializó y aprobó el plan de acción a desarrollar en los próximos consejos departamentales. Para el tercer cuatrimestre, se llevó a cabo la III y IV sesión del consejo departamental de ADULTO MAYOR, la cual es una Instancia de participación que actúa como asesor consultivo, y que se tiene en cuenta para la formulación, planeación, y ejecución de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez “Un Quindío para todas las edades”. Se socializaron las actividades realizadas en temas lúdicos, deportivos, culturales y de motivación. Además de presentar informes de ejecución de la estampilla para el bienestar del adulto mayor. | Para la primera sesión, falto más compromiso y participación por parte de los representantes del Consejo, no se contó con la presencia de varios enlaces municipales para la presentación del informe de estampilla pro adulto mayor del año anterior Para la III consejo de adulto mayor se evidencio gran participación, pero en el último consejo disminuyo la participación por parte de la población y cabildantes. | no es posible asignar un presupuesto, dado que no existe un rubro específico para los comités de participación, sino que ellos se ejecutan dentro de las políticas publicas, por ello no se puede asignar un valor puntual para cada cosa. | La Secretaria de Familia del Departamento del Quindío, a través de la Dirección Administrativa de Adulto Mayor y Discapacidad, como Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Atención Integral al Adulto Mayor, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza 004 del 14 de abril de 2014, “Por medio de la cual se modifica la ordenanza 012 de 2006, a través de la cual se ordena la creación y la conformación del Consejo departamental de Atención Integral al Adulto Mayor”,
CABILDO DEPARTAMENTAL DE SABIOS DEL QUINDÍO | Participación Ciudadana | CABILDO DE SABIOS DEL QUINDÍO | Ejecución Participativa | Informativo | 3 | Reunión | Realizar las reuniones con el CABILDO DE SABIOS DEL QUINDÍO, con el fin de generar un espacio abierto para el diálogo y la concertación entre las comunidades organizadas de los adultos mayores del Departamento del Quindío. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | ABRIL AGOSTO OCTUBRE | Secretaría de Familia Dirección de adulto mayor y discapacidad | amdfamilia@gobernacionquindio.gov.co | 1 | 100% | Desde la Dirección de adulto mayor y discapacidad de la Secretaría de Familia, se llevó acabo la I Sesión del Cabildo Departamental SABIOS del Quindío 2024, el cual se realizó el día 30 de abril de 2024 por medio del acta Nro. 857. Se anexan las evidencias correspondientes. Para el segundo cuatrimestre, desde la Dirección Administrativa de Adulto Mayor y Discapacidad de la Secretaría de Familia, se llevó acabo la II Sesión del Cabildo Departamental de Sabios del Quindío 05 de agosto de 2024. Se anexan las evidencias correspondientes. Para el tercer cuatrimestre, desde la Dirección Administrativa de Adulto Mayor y Discapacidad de la Secretaría de Familia, se llevó a cabo una reunión extraordinaria con el cabildo departamental Sabios del Quindío. Además, se realizaron mesas técnicas socialización y discusión sobre el Decreto No. 0000662 del 14 de septiembre de 2018 “Por medio del cual se reglamenta la Ordenanza No. 011 de julio 16 de 2018 “Por medio de la cual se crea el Cabildo Departamental del Adulto Mayor “Cabildo de Sabios del Quindío”” y por último se realizó la III sesión del Cabildo Departamental de Sabios del Quindío. | No se presento ningún inconveniente, ni dificultad en la organización y sesión del cabildo | no es posible asignar un presupuesto, dado que no existe un rubro específico para los comités de participación, si no que ellos se ejecutan dentro de las políticas públicas, por ello no se puede asignar un valor puntual para cada cosa. | A través de la Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad, como Secretaría Técnica del Cabildo Departamental de Sabios del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza No 011 del 16 de julio de 2018, “Por medio de la cual se crea el cabildo departamental del Adulto Mayor, Cabildo de Sabios del Quindío” y el Decreto No 0662 del 14 de septiembre del 2018” a través de las cuales se ordena la creación reglamentación y conformación de esta instancia para su operación de conformidad al artículo décimo tercero (13), Decreto 0662 del 2018 el cual establece: “Para el desarrollo de los objetivos y el cumplimiento de las funciones del Cabildo departamental del Adulto Mayor “Cabildo de Sabios del Quindío” este se reunirá tres (3) veces al año, de forma ordinaria, esto es, cada cuatro (4) meses (...)”
SESIONES DEL COMITÉ DE POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD | Participación Ciudadana | CD DE DISCAPACIDAD | Ejecución Participativa | Consultivo | 4 | Sesiones del comité | Llevar a cabo las sesiones del comité con el CD DE DISCAPACIDAD, que permita la consolidación y seguimiento de la Política Pública Departamental de Discapacidad. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE | Secretaría de Familia Dirección de adulto mayor y discapacidad | amdfamilia@gobernacionquindio.gov.co | N/A | N/A | Se Llevo a cabo las sesiones del comité con el CD DE DISCAPACIDAD, que permita la consolidación y seguimiento de la Política Pública Departamental de Discapacidad. | N/A | N/A | De acuerdo a la ordenanza Nro.012 del 21 de agosto de 2020,"por medio del cual se actualiza el comité departamental de discapacidad y se dictan otras disposiciones" este "Comité departamental de discapacidad" es el nombre correcto para el comité y lo mencionan más adelante.
SESIONES ANUALES EN LA PLATAFORMA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD (Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018) | Participación Ciudadana | PLATAFORMAS DEPTALES DE JUVENTUD | Ejecución Participativa | Consultivo | 2 | sesiones anuales | Llevar a cabo las sesiones anuales en las PLATAFORMAS DEPTALES DE JUVENTUD, con el fin de impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, a fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para la defensa de sus intereses colectivos. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | MARZO JULIO | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | Juventud@gobernacionquindio.gov.co | 1 | 100% | Desde la jefatura de juventud se apoyó la realización de DOS sesiones de la Plataforma Departamental de Juventud, la primera en el primer cuatrimestre (febrero) y la segunda en el último (el 20 diciembre), se anexa evidencias correspondientes. | Se trabaja en la actualizacion de la plataforma, sin embargo algunos municipios no han enviado delegados. | No se cuenta con un rubro específico para esta instancia, por lo tanto no es posible asignar un valor. | Conocer sus necesidades para reactivar los espacios de participación juvenil.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD | Participación Ciudadana | ASAMBLEA DEPTAL DE JUVENTUD | Ejecución Participativa | Informativo | 2 | Asamblea | Realizar la ASAMBLEA DEPTAL DE JUVENTUD, con el fin de generar un espacio de consulta del movimiento juvenil del respectivo territorio. En este tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto asociadas como no asociadas. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | MARZO JULIO | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | Juventud@gobernacionquindio.gov.co | 1 | 100% | Desde la Jefatura de Juventud de la Secretaría de Familia se llevó a cabo la I Asamblea Departamental de Juventud, la cual se realizó el día 09 de febrero de 2024 por medio del acta Nro. 006. Se anexa la evidencia correspondiente. La segunda Asamblea se desarrolló el día 29 de noviembre en instalaciones de la Universidad La Gran Colombia, con el fin de rendir cuentas de la plataforma de juventud departamental y el consejo de juventud departamental por medio del acta Nro 3365. Se anexa evidencia correspondiente. | La falta de presupuesto para realizar estos espacios de participación. | No tenemos un rubro específico, por lo tanto no es posible asignar un valor. | Insumos programaticos para las mesas sectoriales del plan de desarrollo.
SESIONES DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN Y DECISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES (Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018 | Participación Ciudadana | COMISION DE JUVENTUDES | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 4 | sesiones | Realizar las sesiones con la COMISION DE JUVENTUDES, con el fin de generar los mecanismos de ejecución de las mismas en cada territorio. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | MARZO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | Juventud@gobernacionquindio.gov.co | 2 | 100% | Desde la Jefatura de Juventud de la Secretaría de Familia se llevó a cabo la mesa de concertación I y II sesión registradas en acta Nro1685 y 1807, con el fin de decidir sobre la semana de la juventud. Se anexa la evidencia correspondiente. En la tercera mesa se decidió sobre la asamblea nacional de juventud para la coordinación de la salida y llegada de los jóvenes, también se mencionó la logística de la segunda asamblea de juventud por medio Nro. 2404. La cuarta sesión se realizará el día 17 de diciembre y se abordará la discusión sobre el plan de acción para para la vigencia 2025. | Escaso apoyo por parte de las alcaldias municipales para apoyar las actividades juveniles, ausencia de estimulos para promover estos espacios a nivel departamental. | No existe presupuesto asociado al funcionamiento de la comisión de concertación y decisión | Se concertó la celebracion de la semana de la juventud departamental, vinculando diferentes municipios del Departamento.
SESIONES CON LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA: MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | Participación Ciudadana | Mesa participación infancia y adolescencia | Ejecución Participativa | Colaboración | 5 | Sesiones con la mesa de Participación | Realizar las sesiones con la Mesa participación infancia y adolescencia , con el fin de garantizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y sus aportes al desarrollo de políticas públicas, planes, programas o proyectos que versen sobre temas de niñez y adolescencia | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | FEBRERO (3 SESIONES) ABRIL OCTUBRE | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | familia@gobernacionquindio.gov.co jefaturadefamilia@gobernacionquindio.gov.co | 1 | 100% | Realización de la segunda sesión de la mesa departamental de participación de niños, niñas y adolescentes del Quindío, el día 29 de noviembre de 2024. | La principal dificultad fue asistencia por parte de los NNA debido a la ausencia de información requerida desde el ente territorial a los diferentes actores que manejan las delegaciones de los NNA en los Municipios y sectores. | no es posible asignar un presupuesto, dado que no existe un rubro especifico para estos espacios de participacion, si no que ellos se ejecutan dentro de las politicas publicas, por ello no se puede asignar un valor puntual para cada cosa. | Se realizo la segunda mesa departamental de particpacion de Niños, Niñas y Adolescentes.
SESIONES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL | Participación Ciudadana | CONSEJO POLITICA SOCIAL | Formulación Participativa | Informativo | 4 | Sesiones de consejo | llevar a cabo las sesiones de consejo con el CONSEJO POLITICA SOCIAL, con el fin de analizar, investigar, asesorar, conceptuar y apoyar el proceso de construcción y formulación de la política social departamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | FEBRERO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | familia@gobernacionquindio.gov.co jefaturadefamilia@gobernacionquindio.gov.co | 3 | 100% | Desde la Jefatura de Familia de la Secretaría de Familia se llevó a cabo el II Consejo de Política Social para la vigencia 2024, el día 10 de septiembre. El III Consejo de Politica Social para la vigencia 2024 se realizó el día 19 de noviembre. Y el IV Consejo de Politica Social para la vigencia 2024 se realizo el día 18 de diciembre. . | La principal dificultad fue la asistencia por parte de los integrantes del consejo departamental de política social | No es posible asignar un presupuesto, dado que no existe un rubro específico para estos espacios de participación, si no que ellos se ejecutan dentro de las políticas públicas, por ello no se puede asignar un valor puntual para cada cosa. | Se realizaron los tres consejo de politica social
COMITÉ DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA: COMITÉ DEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | Participación Ciudadana | COMITÉ DEPTAL E INTERINSTITUCIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Ejecución Participativa | Colaboración | 6 | Comité | Realizar el COMITÉ DEPTAL E INTERINSTITUCIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, con el fin de fortalecer espacios interinstitucionales de coordinación y operatividad que articulen de manera integral la atención a poblaciones y territorios en el seno del Consejo Departamental de Política Social. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE | Secretaría de Familia- Jefatura de Familia | familia@gobernacionquindio.gov.co jefaturadefamilia@gobernacionquindio.gov.co | N/A | 16% | Realización de la primera sesión de la mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío. Para este tercer cuatrimestre se realizaron 3 mesas departamentales, en las siguientes fechas: II mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío. 10 de seotiembre. III mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío 29 de octubre. IV mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío 5 de diciembre. | La principal dificultad fue la asistencia por parte de los integrantes mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío. | N/A | Se realizaron las 3 mesas mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia, adolescencia y familia del departamento del Quindío
SESIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES | Participación Ciudadana | CONSEJO DPTAL DE MUJERES | Ejecución Participativa | Informativo | 4 | sesión del consejo | Realizar la sesión con el CONSEJO DPTAL DE MUJERES, con el fin de promover la participación efectiva de las mujeres del departamento del Quindío, a través de los diferentes enfoques y de condición especial que la conforman. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | FEBRERO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SESIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL CONSULTIVO INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. | Participación Ciudadana | C.D. DE VIOLENCIAS DE GENERO Y SEXUALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 3 | sesión del comité | Realizar las sesiones con el C.D. DE VIOLENCIAS DE GENERO Y SEXUALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, con el fin de formular planes, estrategias y programas que garanticen acciones de prevención, detección, atención y rehabilitación integral de las violencias de género y de niños, niñas y adolescentes con énfasis en las violencias sexuales. | Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Febrero Mayo Agosto | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MESA PERMANENTE DE CONCERTACION PARA LA PERVIVENCIA Y BUEN VIVIR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | Participación Ciudadana | GOBERNADORES DE CABILDOS Y RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | Ejecución Participativa | Consultivo | 3 | sesión del consejo | Realizar la sesion de La mesa permanente de concertación para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas del departamento del Quindio, tiene como objeto crear un espacio de participación e interlocución entre el gobierno departamental y las comunidades indígenas asentadas en el departamento del Quindio con el fin de sostener un dialogo constante sobre asuntos propios de las comunidades indígenas para garantizar los derechos fundamentales y colectivos de esta población | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Se programa bajo concertacion con los lideres de las asociaciones indigenas. | Secretaría de Familia | direcciondepoblacionesquindio@gmail.com | 1 | 100% | Desde la Dirección de Poblaciones se realizó la primera sesion de la mesa permanente de concertación para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas del departamento del Quindio, el día 15 de abril de 2024. Se anexa el acta Nro. 787 y las evidencias correspondientes. Para el segundo cuatrimestre, Se realiza la segunda sesión de la mesa permanente de concertación para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas del departamento del Quindío el dÍa 24 de junio del 2024, se realiza acta No 1566 y se anexan las evidencias. Para el tercer cuatrimestre se realiza la tercera sesion de la mesa permanente de concertacion para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indigenas del departamento del Quindio el dia 15 de noviembre del 2024 con nro de acta 3144 | 1era mesa: Los asistentes manifestaron descontento con el horario en que se realiza estas reuniones. Para lo cual se propone empezar mucho más tremprano para la próxima reunión. 2da: N/A 3ra: Ausencia de las alcaldias municipales | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de los ejercicios de participacion no hay un Rubro específico, por lo tanto, no se puede dar un valor estimado. | Se realizan 3 mesas permanentes donde se logra realizar una articulacion entre el gobierno departamental y los gobernadores indigenas de los cabildos y/o resguardos del departamento del Quindío.
CONCEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES "LINA MARIA RAMIREZ ALARCON" | Participación Ciudadana | CONCEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES "LINA MARIA RAMIREZ ALARCON" | Ejecución Participativa | Consultivo | 4 | sesión del consejo | Realizar la sesión del CONCEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES "LINA MARIA RAMIREZ ALARCON" que busca Promover la participación efectiva de las mujeres del departamento del Quindío a través de los diferentes enfoques y de condición especial que la conforman, en todas las actividades de la vida Social, Política, Económica, Administrativa, Laboral, Educativa y Cultural que propendan su desarrollo en condiciones de dignidad humana | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | 2 | 0 | No se ha obtenido ningun resultado , por no presentarse un Quorum al momento de realizarse | Falta de Quorum | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de las Politicas Públicas no hay un Rubro especifico , por lo tanto, se puede dar un valor estimado. | para el tercer cuatrimestre se realizaron dos consejos el 23 de octubre con la participacion de 41 personas , el segundo se realizo el 5 de diciembre con la participacion de 31 personas
SUBCOMITE DE PROTECCION, CUALIFICACION Y ACCESO A LA JUSTICIA | Participación Ciudadana | MIEMBROS DE SUBCOMITE DE PROTECCION, CUALIFICACCION Y ACCESO A LA JUSTICIA | Ejecución Participativa | Consultivo | 6 sesiones al año (Bimestral) | sesión del consejo | Realizar SUBCOMITE DE PROTECCCION , CUALIFICACCION Y ACCESO A LA JUSTICIA; Se busca promover la participación efectiva de las mujeres del departamento del Quindío a través de los diferentes enfoques y de condición especial que la conforman, en todas las actividades de la vida Social, Política, Económica, Administrativa, Laboral, Educativa y Cultural que propendan su desarrollo en condiciones de dignidad humana | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado |  | Secretaría de Familia |  |  | 16.66% | Decreto No 0693 de 27 mayo de 2024 ,por medio del cual se deroga el decreto 213 de 2022 y se constituye el comité el intersectorial departamental para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y genero , de las mujeres, niños , niñas y adolescentes , como estrategía de coordinación interinstitucional del orden departamental y fuimos participes de la primera sesión el 27 de junio de 2024. | No se presentaron inconvenientes en el consejo. | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de las Politicas Públicas no hay un Rubro específico, por lo tanto, no se puede dar un valor estimado. | El Subcomité de Protección, Cualificación y Acceso a la Justicia forma parte del Comité del Mecanismo Articulador. Es importante señalar que, para el año 2024, la Secretaría de Salud asumirá la secretaría técnica de dicho mecanismo, por lo tanto la secretaría de familia no es el ente responsable de dicho subcomité.
SESIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL: CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL | Participación Ciudadana | CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL | Ejecución Participativa | Consultivo | 6 | sesión del consejo | Realizar la sesión del CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL, con el fin de asesosar las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales en materia de Diversidad Sexual e Identidad de Género Diverso del Departamento del Quindío y sus Comités Técnicos. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | 2 | 16.66% | Comité de atención fue aplazado y el mismo será realizado de manera virutal para dando espacio para que los consejeros realicen las observaciones al plan de acción del mencionado espacio de participación, el comité de inclusión se declaró fallido por no haber quorum | La comparecencia de los participantes, internos como externos. | Teniendo en cuenta que el consejo consultivo y sus cuatro comités se enmarcan en la política pública de diversidad sexual e identidad de género diversa 2019-2019, no se tiene un rubro específico asignado. | Es preciso indicar que el consejo consultivo no es el unico espacio de participación, mediante la ordenanza 0510 del 11 de septiembre de 2010, se creó el mencionado consejo y cuatro comités técnicos los cuales deben ser convocados de manera semestral, así mismo es preciso indicar que en total sería 10 espacios y no 6 como se indica en la matíz, los dos comités faltantes por convocar en el presente semestre serán citados para el mes de junio y en el segundo semestre en septiembre-noviembre Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizaron 2 sesiones, el 22 de octubre con la participacion de 40 personas y el 29 de noviembre con la participacion de 44 personas
COMITÉ DEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESENCIA Y FAMILIA | Participación Ciudadana | COMITÉ DEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA,INFANCIA, ADOLESENCIA Y FAMILIA | Ejecución Participativa | Consultivo | 6 (Una ves cada dos meses) | sesión del consejo | Realizar la sesión del COMITÉ DEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESENCIA Y FAMILIA, es una instancia técnica y permanente de concertación y construcción colectiva, encargado de fortalecer los espacios interinstitucionales de coordinación y operatividad que articulen de manera integral la atención a poblaciones y territorios en el seno del Consejo Departamental de Politica Social. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado |  | Secretaría de Familia | jefaturadefamilia@gobernacionquindio.gov.co |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACION DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES | Participación Ciudadana | Mesa departamental de participacion de Niños Niñas y Adolescentes | Ejecución Participativa | Consultivo | 8 | sesión del consejo | Realizar la sesión de la MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACION DE NNA, Por medio del cual se crea la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del Quindío" | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | jefaturadefamilia@gobernacionquindio.gov.co | N/A | 12.5% | Realización de la primera sesión de la mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia,adolescencia y familia del departamento del Quindío. | La principal dificultad fue la asistencia por parte de los integrantes mesa departamental e interinstitucional para la primera infancia, infancia,adolescencia y familia del departamento del quindío. | N/A | Para este primer segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 no se realizaron sesiones, se tiene programado realizarlos en los próximos meses.
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD | Participación Ciudadana | COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD | Ejecución Participativa | Consultivo | 6 | sesión del consejo | Realizar la sesión del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD, Donde se busca promover la formulación y/o ajuste de la Política Departamental de Discapacidad. Construir el Plan Departamental de Discapacidad y asesorar a los Comités Municipales Articular sus acciones con otros Comités y Consejos. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado |  | Secretaría de Familia | amdfamilia@gobernacionquindio.gov.co | 3 | 100% | Desde la Dirección de adulto mayor y discapacidad de la Secretaría de Familia, se llevaron a cabo: el II Comité Departamental de Discapacidad el día 17 de mayo, el III Comité Departamental de Discapacidad 05 de Julio de 2024, IV Comité Departamental de Discapacidad 27 de agosto de 2024. Comité de Discapacidad Extraordinario el 24 de septiembre, seguido del V Comité Departamental de Discapacidad 23 de octubre de 2024, para finalizar con el VI Comité Departamental de Discapacidad el 03 de diciembre de 2024. | Falta más compromiso y participación por parte de las entidades y los representantes del Comité. Es necesario mejorar la coordinación, transparencia y precisión en la implementación y seguimiento de la política pública de discapacidad, con el fin de garantizar una atención efectiva y de calidad para todas las personas involucradas. | no es posible asignar un presupuesto, dado que no existe un rubro específico para los comités de participación, si no que ellos se ejecutan dentro de las políticas públicas, por ello no se puede asignar un valor puntual para cada cosa. | A través de la Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad, como Secretaría Técnica del Comité de Discapacidad del Departamento del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 012 del 21 de agosto de 2020, “por medio del cual se actualiza el comité departamental de discapacidad y se dictan otras disposiciones”. Se brindan asistencias técnicas a los enlaces de discapacidad y encargados de la política pública en los diferentes entes, con el fin de mejorar la calidad del dato y la realización de actividades en búsqueda del fortalecimiento de la política pública de discapacidad. Además, de fortalecer la realización del comité de discapacidad departamental.
SUBCOMITE LABORAL DE DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Participación Ciudadana | SUBCOMITE LABORAL DE DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Ejecución Participativa | Consultivo | 3 | sesión del consejo | Realizar la sesión del SUBCOMITE LABORAL DE DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Por medio del cual se ordena crear la Subcomisión para la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | 2 | 100% | En el tercer cuatrimestre se realizó la I y II Sesión de la Subcomisión para la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad que pertenecen al Comité Departamental de Discapacidad. | En la reunión convocada para la I Sesión de la Subcomisión para la Inclusión Social, Laboral y Productiva de las Personas con Discapacidad, no se logró alcanzar el quórum necesario para su desarrollo, ya que solo se contó con la presencia de cinco asistentes, siendo el mínimo requerido de diez. | N/A | En el primero y segundo cuatrimestre no se realizó sesión del subcomité laboral de desempeño (Subcomisión laboral) para las personas con discapacidad.
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR | Participación Ciudadana | COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR | Ejecución Participativa | Consultivo | 4 | sesión del consejo | Realizar la sesión del COMITE DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR, Poer el cual se busca Generar acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población Adulta Mayor. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas, para la integración social de las personas Adulto Mayor. Velar por el cumplimiento de las normas internacionales. Promover la conformación de grupos de autoayuda. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | De acuerdo a la ordenanza 012 de 2006 " por medio del cual se ordena la creación y conformación del Consejo Departamental de Atención Integral al Adulto Mayor", no se llama Comité Departamental de Adulto Mayor. En la primera parte se reporto la información.
MESA DE DIALOGOS SOBRE ASUNTOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | Participación Ciudadana | Integrantes mesa de dialogo sobre asuntos indigena | Ejecución Participativa | Colaboración | 2 | sesión del consejo | Realizar la sesión de LA MESA DE DIALOGO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS, Donde se busca generar un espacio de interlocucion entre el gobierno nacional, departamental y municipal con y las comunidades indigenas del departamento del Quindio | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero Junio | Secretaría de Familia | equidad.genero@gobernacionquindio.gov.co | 1 | 50% | Se logra realizar la primera mesa de dialogo, por primera ves con un asesor del ministerio del interior, se expone la matriz de necesidades indigenas elaborada por los gobernadores de cabildos y/o resguardos se anexa acta nro 3291 del 22 de noviembre del 2024 | Poca disposicion para realizar la mesa por parte del ministerio del interior ya que se les oficio en repetidas ocasiones desde inicio de año y solo concertaron fecha finalizando año | Dado que las reuniones, cómites se ejecutan dentro del marco de los ejercicios de participacion no hay un Rubro específico, por lo tanto, no se puede dar un valor estimado. | Se logra realizar una mesa de dialogo sobre asuntos indigenas en el mes de noviembre despues d epedirle agenda al ministerio del interior
SESIONES ANUALES CON EL COMITÉ ANTICONTRABANDO | Participación Ciudadana | COMITÉ ANTICONTRABANDO | Ejecución Participativa | Colaboración | 2 | Sesiones Anuales | Realizar las ssiones anuales con el COMITE DE ANTICONTRABANDO, con el fin de garantizar el control y prevención de contrabando, adulteración y falsificación de productos sujetos al impuesto al consumo en el Departamento del Quindío. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Julio Noviembre | Secretaría de Hacienda - Dirección Tributaria | ingresospublicos@ gobernacionquindio.gov.co | SEGUNDO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL ANTICONTRABANDO 2024 | 100% | Se desarrollo el comité interinstitucional con la participación de las respectivas entidades miembros del comité. Se verificó el Quórum el cual fue suficiente para llevar a cabo el comité. Se brindo la bienvenida y palabras de la Doctora Aleyda Marín Betancourt en delegación del Gobernador del Quindío, Doctor JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA. Así mismo, la doctora DANIELA GIL, Supervisora del Convenio Anticontrabando, brindo un saludo a su nombre y a nombre del doctor DIDIER TAVERA AMADO, Director Ejecutivo de la FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS. Posteriormente la doctora CAMILA RODRIGUEZ, Directora Administrativa Tributaria, presento el Informe de gestión Grupo Operativo Anticontrabando, segundo semestre de la vigencia 2024. Se finalizo con la participación y agradecimientos de los miembros del comité. | No se presentaron dificultades en el desarrollo del comité. | Solicitud de refrigerios $540.000 | N/A
INSTALACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA EN LAS OBRAS QUE EJECUTA EL PDA QUINDÍO. | Participación Ciudadana | OTRO ESPACIO DE PARTICIPACION (BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS) | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 1 | Instalación, seguimiento y verificación del punto de atención instalado en cada obra. | Realizar la Instalación, seguimiento y verificación del punto de Atención ciudadana para resolver PQR que surjan dentro de la ejecución de las obras. | Presencial | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 2 | 100% | Se instalaron los puntos de atención a la comunidad en las 2 obras en ejecución del PDA | No se presentaron dificultades ya que los canales de comunicación permitieron responder la petición en el tiempo correspondiente. | 0 | No se recibieron PQRS.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PUNTOS DE ATENCION VIRTUALES DE SUGERENCIAS A TRAVES DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL PDA QUINDÍO | Participación Ciudadana | COMUNIDAD EN GENERAL | Ejecución Participativa | Colaboración | 1 | Verificación y seguimiento al 100% de PQR que sean recibidas en medios digitales. . | Llevar a cabo la Verificación y seguimiento de la COMUNIDAD EN GENERAL DE los medios de Atencion de PQR a traves de espacios virtuales. | Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | N/A
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIONES DE CUENTAS PDA QUINDIO | Rendición de Cuentas | RENDICIÓN DE CUENTAS | Formulación Participativa | Informativo | 1 | Audiencia Publica Participativa | Realizar las audiencias públicas participativas en RENDICIÓN DE CUENTAS, con el fin de promover la transparencia en la gestión relizada por el PDA Quindío en los 12 municipios del departamento. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | La rendición de cuentas se reprogramó para enero del 2025.
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIONES DE CUENTAS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | Participación Ciudadana | RENDICIÓN DE CUENTAS | Formulación Participativa | Informativo | 2 | Audiencia Publica Participativa | Realizar las audiencias públicas participativas en RENDICIÓN DE CUENTAS, con el fin de promover la transparencia en la gestión relizada por la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío en los 12 municipios del departamento. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Junio a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | El evento de rendición de cuentas de la gobernación del Quindío se realiza de acuerdo a los tiempos estipulados en la ley 1757 de 2015, para esta vigencia aún no se ha llevado a cabo dicha actividad y se proyecta su cumplimiento para la vigencia 2025.
REUNIONES DE AVANCE DE OBRA | Participación Ciudadana | REUNIONES DE AVANCE- BENEFICIARIOS DE PROYECTOS | Ejecución Participativa | Informativo | 1 | Reunión Zonal | Llevar a cabo la reunión zonal con los BENEFICIARIOS DE PROYECTOS, con el fin de socializar el avance de los proyectos de obra con la comunidad beneficiada. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 3 | 100% | Se realizaron dos (2) reuniones de socialización de avance de obra con las personas beneficiarias del proyecto “mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío” código BPIN 2024003630039. | No se presentaron dificultades en la realización de la actividad. | 0 | Para la dirección del plan departamental de aguas las obras no han alcanzado el 50% de ejecución para la realización de las reuniones de avance con las comunidades
RECORRIDOS DE OBRA CON VEEDURIAS CIUDADANAS | Participación Ciudadana | VEEDURIAS CIUDADANOS | Ejecución Participativa | Consultivo | 1 | Recorrido saludable pro cada obra que ejecuta al Pda. | Llevar a cabo los procesos respectivos con las VEEDURIAS DE LOS CIUDADANOS, con el fin de acompañar, informar e interactuar con las comunidades dentro de la ejecución de obras del PDA. | Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 0 | 100% | No se presentaron recorridos de obra con las veedurías | No se realizó la actividad | 0 | Las veedurías están conformadas, pero no se han realizado los recorridos debido a la complejidad de las obras y solicitud del componente de SST.
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. | Participación Ciudadana | COMITES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | Ejecución Participativa | Informativo | 1 | Reunión Zonal | Realizar las reuniones zonales con los COMITES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS , que permita acompañar y hacer seguimiento a los comites de control social o veedurias ciudadanas en relacion con los SPD. | Presencia y Virtual | Un documento de diagnóstico | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 1 | 100% | Se realizó capacitación de la ley 373, conformación de veedurías y control social a la comunidad. | No se presentaron dificultades en la realización de la actividad. | 0 | La veeduría se registró en la personería municipal.
REUNIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS ÉTNICOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | Participación Ciudadana | COMUNIDADES ETNICAS | Ejecución Participativa | Informativo | 1 | Reunión | Llevar a cabo las reuniones con las COMUNIDADES ETNICAS, que permitan apoyar la debida realizacion de los procesos de consulta previa y socializacion de los proyectos de agua y saneamiento basico. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura - PDA QUINDÍO. | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 2 | 100% | Se realizaron reuniones con la comunidad indígena Chichaque | No se presentaron dificultades en la realización de la actividad. | 0 | Se realizan mesas de concertación con la comunidad para mantener diálogos y acuerdos para la buena ejecución del proyecto
REUNIONES PÚBLICAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS COMITES DE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | Participación Ciudadana | COMITES Y VEEDURIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Ejecución Participativa | Consultivo | 1 | Reuniones publicas (Dirigidas a la comunidad) | Realizar las reuniones públicas con los COMITES Y VEEDURIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, con el fin de apoyar a los comites de control social y veedurias ciudadanas conformadas para el seguimiento y socialización de obras de infraestructura en el departamento. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 1 | 100% | Desde el plan departamental de aguas se realizaron socializaciones de las obras con las veeduría y comunidad en general. Desde la dirección vial y social se realizaron reuniones públicas de seguimiento y apoyo a los comités de control social y veedurías ciudadanas para el seguimiento y control a las siguientes obras: -obra palestina – los pinos (municipio de Salento) “mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío” código BPIN 2024003630039. -obra “laboratorio de salud pública departamental” BPIN 2023003630002. -obra “construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía rio verde – pijao” código BPIN 20181301011142. | No se presentaron dificultades en la realización de la actividad. | 0 | Desde el plan departamental de aguas las socializaciones se realizaron al inicio de las obras y se llevarán a cabo también al final de las mismas.
SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS CONSULTORIAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA | Participación Ciudadana | BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 1 | Reunión Zonal | Realizar reuniones zonales para la promoción y conformacíon de VEEDURIAS CIUDADANAS, con el fin de incentivar a las comunidades para que ejerzan una efectiva participación ciudadana en las consultorias que se lleven a cabo en la Secretaría de Aguas e Infraestructura. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Enero a Diciembre | Secretaria de Aguas e Infraestuctura | socialpdaquindio@gmail.com y sec.aguaseinfraestructura@gmail.com | 2 | 100% | Se realizaron socializaciones de alternativas en las diferentes consultorías con la compañía de la comunidad y veedores | No se presentaron dificultades en la realización de la actividad. | 0 | Las actividades fueron acompañadas por las comunidades y diferentes comunidades.
SESION CON EL CDPAZ (CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ) | Participación Ciudadana | CDPAZ | Formulación Participativa | Toma de decisiones | 2 | Sesiones | Realizar sesiones con el CDPAZ en relación a propender por el logro y mantenimiento de la paz, con el fin alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo Agosto | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 3 Sesiones | 100% | Plan de acción 2025 consejo departamental de paz reconciliación, convivencia, derechos humanos y derecho internacional humanitario 3 actas de seguimiento | NA | NA | Entregado
SESIONES CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ (DECRETO 612 DEL 2014) | Rendición de Cuentas | CDPAZ | Formulación Participativa | Colaboración | 2 | Sesiones | Llevar a cabo sesiones con el CDPAZ para la revisión y aprobación de propuestas que permitan generar estrategias de solución negociadas en relación al conflicto politicoarmado interno y los valores sociales, que garanticen un orden político, económico y social justo. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Abril Julio | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 2 Sesiones | 100% | Plan de seguimiento 2024 5consejo CDP 2 actas de seguimiento | NA | NA | Entregado
SESIONES CON EL COMITÉ DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (DECRETO 1189 DE 2012) | Rendición de Cuentas | C. TRATA DE PERSONAS | Formulación Participativa | Colaboración | 4 | Sesiones | Realizar sesiones con el Comité de Trata de personas que permita adoptar la Estrategia de Lucha central de la Trata de Personas en sus ejes centrales, con el fin de minimizar acciones violentas o situaciones de vulneración de derechos humanos. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Marzo Julio Septiembre Diciembre | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 3 Sesiones | 100% | Informe de avance del plan de trata 2 actas de seguimiento | NA | NA | Pendiente acta 3 o 4
SESIONES CON EL COMITÉ TERRIORRIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (DECRETO 146 DE 2013) | Rendición de Cuentas | C.T. DE JUSTICIA | Formulación Participativa | Colaboración | 4 | Sesiones | Llevar a cabo sesiones con el C.T de JUSTICIA, que permita la elaboración de planes de acción en el marco de los planes de desarrollo, con el fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. | Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Abril Julio Septiembre Diciembre | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 3 Sesiones | 100% | Plan de seguimiento 3 actas de seguimiento | NA | NA | Pendiente la 4
SESIONES CON EL SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN Y GARANTIA DE NO REPETICION (DECRETO 146 DE 2013) | Rendición de Cuentas | SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN | Formulación Participativa | Toma de decisiones | 4 | Sesiones | Realizar sesiones con el SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, con el fin de planificar, concertar, articular y evaluar las acciones desarrolladas en el departamento del Quindío, para la prevención de acciones contra la población causadas pordiversas situaciones de orden social. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Marzo Julio Agosto Noviembre | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 4 Sesiones | 100% | Plan de prevención y protección - 3 actas de seguimiento al plan y acta final se evaluación | NA | NA | Entregado
REUNIONES CON EL SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. (DECRETO 146 DE 2013) | Rendición de Cuentas | SUBCOMITÉ DE ATENCION A VICTIMAS | Formulación Participativa | Toma de decisiones | 4 | Reuniones | Llevar a cabo reuniones con el SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, con el fin de planificar, concretar, articular y evalúar las acciones desarrolladas en el departamento del Quindío para socorrer, asistir y proteger a la población víctima del conflicto armado. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Marzo Julio Agosto Noviembre | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 3 Sesiones | 100% | 3 actas de seguimiento al plan | NA | NA | Pendiente acta 4
REUNIONES CON EL SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. (DECRETO 146 DE 2013) | Rendición de Cuentas | SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS | Formulación Participativa | Toma de decisiones | 4 | Reuniones | Llevar a cabo reuniones con el SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS, con el fin de planificar, concretar, articular y evaluar las acciones desarrolladas en el departamento del Quindío para socorrer, asistir y proteger a la población víctima del conflicto armado, en el momento inmediatamente posterior al conflicto. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Marzo Julio Agosto noviembre | Secretaría del Interior | derechoshumanos@quindio.gov.co | 3 Sesiones | 100% | Plan de prevención y protección 3 actas de seguimiento al plan | NA | NA | Pendiente acta 4
SESIONES CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Participación Ciudadana | CONSEJO DEPARTAMENTAL PPC | Formulación Participativa | Toma de decisiones | 3 | Sesiones | Realizar sesiones con el CONSEJO DEPARTAMENTAL PPC, con el fin de permitir que se brinden los lineamientos para que la administración departamental promocione la participación ciudadana. | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Junio Agosto Septiembre | Secretaría del Interior | Secretaríainterior@quindio.gov.co | La primera sesión del Consejo de Participación ciudadana, se llevó a cabo el 24 de octubre de 2024, realizando la instalación del mismo. La segunda sesión, se realizó el 14 de noviembre, en el cual se presentó y aprobó el plan de acción general. La tercera y última sesión del año, se llevó a cabo el 10 de diciembre para retroalimentar las actividades del plan de acción, balance de la semana de la partcipación, presentación de documento con las funciones del consejo y los consejeros. | 100% | cumplimiento en las 3 sesiones realizadas de este consejo | Debido a que el consejo está conformado por 20 sectores y 2 institucionales no se logra en cada sesión contar con la participación de un 100% de los representantes | N/A | N/A
EVENTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA COMUNAL | Participación Ciudadana | COMITÉ PPA | Ejecución Participativa | Colaboración | 1 | Evento | Llevar a cabo los eventos con el COMITE PPA que permitan resaltar la labor que desempeñan los dignatarios y afiliados comunales del Dpto. | Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Noviembre | Secretaría del Interior | comunalesenaccion@quindio.gov.co | El día 1 de diciembre, en el centro de convenciones, se realizó la celebración del día del comunal. Allí, se convocó a todos los presidentes de las JAC de los 12 municipios del departamento donde se exalto la labor que realizan en pro de sus comunidades. | 100% | Se realizó la actividad del día del comunal con excelente participación de representación de los dignatarios del departamento | El evento no se realizó el segundo domingo de noviembre, debido a que se buscó conciliar una fecha que garantizara la participación de la mayor parte de los dignatarios y que tuvieran una participación directa en el desarrollo de actividades | 47633334 | Este evento se realizó a través del convenio solidario 19 2024 entre el departamento del Quindío y Federación comunal del Quindío
SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN (FOROS, FERIAS, CONCURSOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS) | Participación Ciudadana | COMITÉ PPA | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 1 | foros, Feria, Concursos, capacitación | Llevar a cabo actividades de participación ciudadana con el COMITÉ PPA, con el fin de promover la unión, el aprendizaje y los espacios de ocio a través de eventos actividades educativas, artísticas, culturales, actos cívicos sociales, políticos | Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Junio | Secretaría del Interior | Secretaríainterior@quindio.gov.co | La semana de la participación, se realizó del 18 al 21 de noviembre, en la cual, se realizó un foro sobre violencias urbanas y resolución de conflictos, 2 capacitaciones dirigidas por el Min Interior sobre IVC y fortalecimeinto institucional y un encuentro de libertad religiosa | 100% | Se llevó a cabo la celebración de la semana de la participación ciudadana del 18 al 21 de noviembre, programación que fue aprobada previamente por los integrantes del Consejo Departamental de Participación Ciudadana el 24 de octubre del 2024 | Ninguna | N/A | N/A
SESIONES CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA, CULTOS Y CONCIENCIA | Participación Ciudadana | CD LIBERTAD RELIGIOSA | Formulación Participativa | Consultivo | 4 | Sesiones | Realizar sesiones con el CD LIBERTAD RELIGIOSA, con el fin de consultar sobre la promoción, articulación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia en el departamento. | Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Febrero Mayo Agosto noviembre | Secretaría del Interior | Secretaríainterior@quindio.gov.co | EL día 08 de Octubre se realizó el tercer comité de libertad religiosa con la participación de 20 líderes religiosos en el despacho de la secretaría del interior. El día 21 de Noviembre se realizó el cuarto comité departamental de libertad relgiiosa con la participación de 35 lideres religiosos y 7 enlaces religiosos de los municipios de Calarcá, Tebaida, Pijao, Filandía, Salento, Armenia, Montenegro, Circasia. | 100%% | Obtuvimos la participación en asistencia del 90% de los miembros del comité departamental de libertad religiosa el día 08 de septiembre y obtuvimos la participación del 100% de los participantes aprobando el plan de trabajo para el comité en los siguientes meses. Obtuvimos la participación de asistenicia del 95% de los miembros del comité y el 85% de los invitados al mismo de los enlaces municipales, los participantes socializaron agradecimientos a la secretaria y sus enlaces en la realización y ejecución positiva del comité a nivel departamental | Ninguna |  | Es importante obtener recursos economicos para lograr cumplir todas las actividades propuestas para el comité
SESIONES CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL QUINDÍO | Participación Ciudadana | CD UDEGERD | Ejecución Participativa | Toma de decisiones | 4 | Sesiones | Realizar sesiones con el CD UDEGERD con el fin de orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de desarrollo. | Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Febrero mayo septiembre Noviembre | Secretaría del Interior | cdgrd.quindio@gestiondelriesgo.gov.co | En el último cuatrimestre no se realizaron sesiones de consejo porque no existió necesidad alguna, sin embargo con la sesión de 20 de agosto 2024 se dio cumplimiento a la meta. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
REUNIONES CON EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES DE PLANEACIÓN (TRECE CTP) | Participación Ciudadana | CONSEJO TRECE CTP | Segumiento y Evaluación Participativa | Toma de decisiones | 24 | Reuniones | Realizar las reuniones con el CONSEJO TRECE CTP, con el propósito de que cumpla su rol fundamental en los procesos de planeación de la entidad territorial, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 152 de 1994. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | CTP DPTAL Todos los martes en la tarde. | Secretaría de Planeación | ctpdquindio@gmail.com | 14 reuniones del COSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 100% | El propósito de las sesiones cumple su rol fundamental en los procesos de planeación de la entidad territorial, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 152 de 1994. | Se presentaron dificultades en el proceso de contratacion de los insumos de apoyo logistico para ejecucion del plan de acción; por lo tanto, se han reprogramado las actividades y que a fecha no se han ejecutado, pues persiste la problemática del desembolso de los recursos especialmente para los compromisos por fuera del Quindio. | 27487250 | La Adminsitración debe velar por ejecutar los compromisos de apoyo logistico que la ley ordena a la secretaria de Planeación al CTPD a traves de bolsas, el resultado va seguir siendo el mismo,pesima ejecucion del mismo sin resultados tangibles y ciertos que beneficien a las comunidades representada en el CTPD de acuerdo con al metas del plan de desarrollo deptal.
SESIONES CON EL COT. COMISIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (TRECE COT) | Participación Ciudadana | TRECE COT | Segumiento y Evaluación Participativa | Colaboración | 4 | Sesiones | Realizar las sesiones correspondientes con la TRECE COT, que permita el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental, con el propósito de generar una mayor inversión social, que impacte de manera positiva en las problemáticas socioeconómicas de la comunidad quindiana. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Según necesidad | Secretaría de Planeación | planeacion@quindio.gov.co | 2 Reuniones COMISIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 100% | Las sesiones correspondientes a la COT, permiten el fortalecimiento del ordenamiento territorial de la administración departamental y municipal, con el propósito de generar un mayor conocimiento del territorio en lo ambiental,social, economico e institucional con base en las dimesiones del desarrollo, y que impacten de manera positiva en la comunidad quindiana. | unque se han convocado en varios oportunidades y por diferentes medios, a los represenantes de las instituciones que son parte de la crot, continua sin el 100% de sus integrante. Ausentes el representante por parte de la Honorable Asamblea Depatal y de las IES. | N/A | Insistir en las convocatorias para lograr el 100% de asistencia en las sesiones del crot quindio.
REUNIONES CON EL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIO (COMITÉS PERMANENTES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA) | Participación Ciudadana | COMITÉ ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA | Ejecución Participativa | Consultivo | 9 | Reuniones | Realizar las reuniones con el COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA, dado que el CPE es un órgano asesor, consultivo, de veeduría y de apoyo del Alcalde municipal o distrital, y segunda instancia de atención de reclamos por el estrato asignado | Presencial | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mensual (primer semana del mes) | Secretaría de Planeación | planeacion@quindio.gov.co | 3 Reuniones con el COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN SOCIECONÓMICA | 100% | Las reuniones con los comites socioeconomicos CPE ,son un órganos asesores, consultivo, de veeduría y de apoyo del Alcalde municipal, y segunda instancia de atención de reclamos por el estrato asignado. | En algunos es difcil de partes de las comunidades que particpen en estos comites, por lo tanto las Personerias debe ofrecer una convcocatorias mas amenas resaltando la importacion de la participacion ciudadana es estos espacios de decisión que tienen mucho que ver con el pagos y tarifas de los servicos publicos domiciliarios. | N/A | Se debe masificar la importancia de estas instancias asesoras y consultoras que la Costitución Nacional instauró a favor de las comunidades de base.
ENCUENTROS CIUDADANOS | Participación Ciudadana | ENCUENTROS CIUDADANOS | Ejecución Participativa | Informativo | 30 | Encuentros | Realizar los Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindio en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. | Presencia y Virtual | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Pendiente programaciones para la vigencia | SECRETARIA PRIVADA Dirección de Emprendimiento y Competitivdad | dircompetitividad@gobernacionquindio.gov.co | Durante el último cuatrimestre la Secretaria Privada desarrollo los siguientes encuentros ciudadanos en aras de visibilizar aún más la gestión del Gobierno del Quindío: 1. Encuentro Por y Para los Campesinos Circasia con la asistencia de 546 personas 2. Encuentro Por y Para los Campesinos Quimbaya con la asistencia de 394 personas 3. Encuentro Por y Para los Campesinos Armenia con la asistencia de 350 personas 4. Ruta de la felicidad realizada en la Cárcel de Mujeres "Villa Cristina", logrando impactar alrededor de 160 internas, con la participación de las Secretarías de Educación, Administrativa, Salud y Cultura 5. Foro mujeres que transforman, realizada en el Centro Cultural y Metropolitano de Convecciones, con el fin de conversar sobre el empoderamiento de la mujer en los espacios de incidencia y la erradicación de la violencia basadas en género. Con la asistencia de alrededor de 1.200 mujeres, y 5 panelistas mujeres de talla nacional. 6.Gobierno en la calle comuna 3 Alfonso López con la participación de 200 personas, allí también se realizó el acercamiento de la comunidad a través de la estrategia "hablemos con el gobernador" el cual busca acercar aún más la gestión del Gobierno del Quindío 7. Encuentros comunales realizado en el centro cultural y metropolitano de convenciones con la asistencia de 332 personas 8. Foro de competitividad con la participación de 169 asistentes, entre ellos funcionarios del gobierno nacional. realizda en el centro de convencioones. 9. Encuentro madres comunitarias realizado en la fonda la floresta, con la asistenica de 570 madres | 90% | Desde una perspectiva general, los resultados obtenidos en el durante la vigencia 2024 en cuanto a la participación ciudadana muestran un compromiso activo y diverso por parte de la comunidad en el proceso de gobierno y desarrollo local en las acciones del Gobierno del Quindío. Los encuentros del 2024 subrayaron un fuerte compromiso con la participación comunitaria, la transparencia gubernamental y el apoyo a diversas iniciativas locales, desde el desarrollo social y la salud pública hasta el emprendimiento y el sector agrícola. | Para el cumplimiento de los encuentros ciudadanos es importante mencionar que se traza una hoja de ruta que nos permita prever posibles situaciones que generen baja participación, fenomenos naturales, orden público, desarticulación institucional, etc, es por ello que en este punto cada evento se encuentra coordinado para que se lleve a cabalidad. | 775736639 | Las evidencias reposan en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1C8fL05VSZlqv_nnh-i-7QEMJrcfPbgSV?usp=drive_link
ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN | Participación Ciudadana | CIUDADANOS | Ejecución Participativa | Colaboración | 360 | Espacios de socialización | Llevar a cabo los espacios de socialización de los CIUDADANOS, con el fin de fortalecer la participación de la ciudadania por medio de las diferentes plataformas de redes sociales donde pueden participar enviando sus PQR´S e internamente el personal del área de comunicaciones diligencia el formato correspondiente para dar respuesta de forma clara y de fondo al peticionario. | Virtual | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | Diario | SECRETARIA PRIVADA - Dirección de Comunicaciones | pr.prensa@gobernacionquindio.gov.co directorge@gobernacionquindio.gov.co | Desde la Dirección de Comunicaciones se han propiciado espacios digitales que fortalecen el acceso a la información constante con los ciudadanos a través de: 1 .85 Boletines de prensa 2. 25 ruedas de prensa 3. 88 PQRS | 70% | Los resultados obtenidos de las actividades de comunicación son los siguientes: 1. Boletines de prensa: La publicación de 229 boletines de prensa indica un esfuerzo continuo por parte de la Dirección de Comunicaciones para mantener informados a los ciudadanos sobre las acciones y políticas del gobierno. Estos boletines abordan temas de interés, desde actualizaciones sobre proyectos gubernamentales hasta noticias relevantes para la comunidad. 2. Ruedas de prensa: La realización de 113 ruedas de prensa sugiere un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, brindando a los medios de comunicación la oportunidad de hacer preguntas y obtener información de primera mano sobre las actividades del gobierno. Estas ruedas de prensa se convierten en espacios importantes para aclarar dudas, compartir actualizaciones y establecer un diálogo abierto con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. 3. PQRS: El registro y gestión de 237 PQRS demuestran una disposición para escuchar y responder a las inquietudes y necesidades de los ciudadanos. Este canal de comunicación es utilizado por la comunidad para expresar sus preocupaciones, solicitar información adicional o compartir sugerencias para mejorar. Los resultados obtenidos muestran un enfoque integral en la gestión de la comunicación gubernamental, con un énfasis en la difusión de información, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de diversos canales. | 1. Alcance limitado: Aunque se han emitido una cantidad considerable de boletines de prensa, ruedas de prensa y gestionado PQRS, aún puede existir el desafío de alcanzar a todos los ciudadanos. No todos los ciudadanos pueden acceder fácilmente a estos canales de comunicación, especialmente aquellos que no tienen acceso a Internet o que no están familiarizados con los procedimientos para presentar una PQRS. 2. Barreras de acceso digital: Aunque se han implementado espacios digitales para fortalecer el acceso a la información, algunas personas pueden enfrentar barreras de acceso digital, como la falta de acceso a Internet o la falta de habilidades tecnológicas. Esto puede limitar la efectividad de estos canales para llegar a todos los sectores de la población. | 453505000 | Las evidencias reposan en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1C8fL05VSZlqv_nnh-i-7QEMJrcfPbgSV?usp=drive_link Como también en la página de la gobernación del Quindío en el siguiente link: https://quindio.gov.co/comunicaciones/boletines-de-prensa Noticias link: https://quindio.gov.co/comunicaciones/noticias-gobernacion-del-quindio
REALIZAR REUNIONES CON LA RED DE USUARIOS DEL SECTOR SALUD | Participación Ciudadana | USUARIOS DEL SECTOR SALUD | Ejecución Participativa | Colaboración | 5 | CAPACITACIONES | REALIZAR CON LOS USUARIOS DEL SECTOR SALUD REUNIONES PERIODICAS EN ARAS DE CAPACITARLOS PARA GENERAR INCIDENCIA DESDE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | PRESENCIAL-VIRTUAL | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | ABRIL-DICIEMBRE | Secretaría de Salud | saludparticipacionsocial@quindio.gov.co | SE REALIZARON 05 REUNIONES CON LA RED DE USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA PROCESOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA Y EL SGSSS | 100% | CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD Y LA CREACION DE UNA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL SECTOR SALUD PARTICIPACION ACTIVA DE LOS USUARIOS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SECTOR SALUD EN EL DEPARTAMENTO | POCO APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTOS EVENTOS. LA VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS LIDERES DE LOS MUNICIPIOS DE LA CORDILLERA DEL DEPARTAMENTO | N.A | SE ADJUNTAN ACTAS DE REUNIÓN DE LA RED DE USUARIOS
PROMOVER Y ACOMPAÑAR LA REALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | Participación Ciudadana | INSTANCIAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | Ejecución Participativa | Colaboración | 1 | ASAMBLEA | Realizar las rendiciones de cuentas como un ejercicio comunitario de rendición de cuentas como espacio de fortalecimiento de la participacion social en salud | PRESENCIAL-VIRTUAL | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | MAYO-DICIEMBRE | Secretaría de Salud | saludparticipacionsocial@quindio.gov.co | SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 100% | SE SOCIALIZÓ LA GESTIÓN REALIZADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DURANTE LA VIGENCIA 2024 | FALTA DE APOYO POR PARTE DE OTRAS SECRETARIAS PARA IMPACTAR A MÁS LIDERES DE DIFERENTES SECTORES Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | N.A | SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DEL EVENTO REALIZADO
PROMOVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | Participación Ciudadana | USUARIOS DEL SECTOR SALUD | Ejecución Participativa | Informativo | 1 | REUNIONES | Garantizar la participación del representante de los usuarios en las reuniones del consejo territorial de seguridad social en salud | PRESENCIAL-VIRTUAL | Un plan, programa, proyecto y presupuesto o servicio formulado | ABRIL-AGOSTO | Secretaría de Salud | saludparticipacionsocial@quindio.gov.co | SE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 100% | PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | EL SEÑOR MANIFESTABA QUE EN OCASIONES NO PODÍA ASITIR DEBIDO A OTRAS OCUPACIONES DE INDOLE PERSONAL | N.A | SE ADJUNTAN ACTAS DE REUNION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS Y EXPRERIENCIAS EXITOSAS EN PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | Participación Ciudadana | COMITÉ EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | Ejecución Participativa | Colaboración | 2 | CONCURSO | Realizar el concurso del COMITÉ EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, con el fin de motivar a las instituciones para que promuevan el derecho a la participacion social y fomentar el desarrollo y apropiacion de la cultura de la salud en la vida cotidiana de los usuarios. | PRESENCIAL | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | JUNIO-NOVIEMBRE | Secretaría de Salud | saludparticipacionsocial@quindio.gov.co | SE REALIZÓ EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS EN PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | 100% | PRIMERA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LIDERES DEL SECTOR SALUD | FALTA DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN, EL PRESUPUESTO FUE MUY LIMITADO. | 1,814,000 | EVIDENCIAS DEL EVENTO REALIZADO
SESIONES DEL COMITÉ DE SEGUIRIDAD TURÍSTICA | Participación Ciudadana | CST | Ejecución Participativa | Colaboración | 3 | SESIONES | Realizar las sesiones con el COMITÉ DEPARTAMENTAL de Seguridad Turistica con el fin de Promover y articular la ejecución de medidas de prevención y control sobre los prestadores de servicios turísticos, en coordinación con las autoridades correspondientes |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Abril Julio | SECRETAIRA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO | turismoindustriaycomercio@quindio.gov.co | UN COMITÉ EXTRAODINARIO DE SEGURIDAD TURISTICA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE COMITÉ ORDINARIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE | 100% | Los resultados obtenidos en cada uno de los comites desarrollados hasta la fecha es la asistencia de participación de los integrantes del Comité e invitados ; asi como el registro fotográfico de la actividad y sus correspondientes actas de reunión donde se muestra el desarrollo de la actividad; por tanto se adjunta: el acta correspondientes a cada una de las dos fechas donde esta incluido Listado de Asistencia y Registro fotográfico. | Se desarroolla una buena convocatoria antes de dicho evento; pero se requiere de mayor compromiso por parte de algunos alcaldes de los municipios del Departamento del Quindio en su asistencia y participación al comité ya que ellos son integrantes activos del comité y según el decreto 355 del 3 de marzo de 2017 su participación es indelegable. | $1.475.000,oo | En el Presupuesto ejecutado para el comité de seguridad turistica se puede apreciar que el resultado del valor es de las actividades ejecutadas dentro del Contrato de tres (3) contratistas los cuales han sido responsables de la organización, convocatoria y demas actividades referentes a las dos sesiones que se han tenido del Comite de seguridad turistica
SESIONES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO | Participación Ciudadana | CDT | Ejecución Participativa | Consultivo | 2 | SESIONES | Realizar las sesiones con el CDT con el fin de asesorar al Gobierno Departamental en la concepción, definición y formulación de las políticas, programas y proyectos de desarrollo y competitividad del turismo. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Mayo Septiembre | SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | turismoindustriaycomercio@quindio.gov.co | N/A | 25% | N/A | N/A | N/A | En la actualidad se está realizando el trámite administrativo y jurídico para la conformación del consejo consultivo de turismo, atendiendo la ley 2068, y en el proceso de actualización del per. En este proceso se tendrá en cuenta la participación ciudadana, se están realizando los análisis para establecer los cambios pertinentes
FERIAS DE TURISMO | Participación Ciudadana | MESAS DE TURISMO | Ejecución Participativa | Colaboración | 3 | FERIAS TURISTICAS | REALIZAR LAS FERIAS TURISTICAS CON LAS MESAS DE TURISMO, GENERANDO ESPACIOS DE PROMOCIÓN TURISTICA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, CON PRESENCIA DE LOS EMPRESARIOS, OERADORES TURÍSTICOS, CON EL FIN DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES E INDIVIDUALES. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | ENERO -FEBRERO, MARZO - AGOSTO | SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | turismoindustriaycomercio@quindio.gov.co | COLOMBIA TRAVEL EXPO | 100% | SE LOGRO LA PROMOCION DEL DESTINO QUINDIO CORAZON DE COLOMBIA ATRAVES DE 22 DIFERENTES PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE ELIGIERON,POR MEDIO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDO A TODA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TURISMOFORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL ,FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS ,IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD REGIONAL VISIBILIZACION DE LA MARCA QUINDIO ,ATRACCION DE INVERSION Y TURISMO APOYO A LOS EMPRESARIOS LOCALES ,PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.EN EL MARCO DE ESTA FERIA TAMBIEN SE ASISTIO A LA RUEDA DE NEGOCIOS REALIZADA POR EL FONDO NACIONAL DE TURISMO DONDE NUESTROS PRESTADORES DE SERVICIOS SE RELACIONARON CON COMPRADORES NACIONALES E INTERNACIONES. | LA DIFICULTAD PRINCIPAL FUE EL DISEÑO DEL STAND YA QUE NO SE CONTO CON PERSONAL IDONEO PARA LA ELABORACION DEL MISMO. | 90706000 | EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO SUGIERE LA PARTICIPACION DEL DESTINO A TRAVES DE LA RUEDA DE NEGOCIOS QUE SE REALIZA EN EL MARCO DE LA FERIA Y QUE ES MAS VIABLE Y CONVENIENTE PARA EL DEPARTAMENTO CONTARCON UN STAND DE MENOR METRAGE Y ASI GARANTIZAR MAYOR IMPACTO EN CIFRAS REPRESENTATIVAS DE INGRESO DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
FERIAS ARTESANALES | Participación Ciudadana | FERIAS | Ejecución Participativa | Colaboración | 2 | FERIAS | REALIZAR LAS FERIAS DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES ARTESANALES EN ACTIVIDADES CON EL APOYO DEL DEPARTAMENTO CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. |  | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | JUNIO - OCTUBRE | SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | turismoindustriaycomercio@quindio.gov.co | NETWORKING FEST | 75% | NETWORKING FEST: FESTIVAL EMPRESARIAL Y ARTESANAL QUE TENIA COMO OBJETIVO IMPULSAR LA INNOVACION FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y POTENCIAR LA COLABORACION Y EL RELACIONAMIENTO | POCA ARTICULACION ENTRE LOAS INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DE LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTOS | 2000000 | PARA ESTE CUATRIMESTRE NO SE REALIZARON FERIAS ARTESANALES LIDERADAS DESDE LA SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO ,PERO SE APOYO CON RECURSOS LA FERIA NETWORKING FEST JUNTO A LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.
Consolidó: Secretaría del Interior, oficina de
Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana
Note on B2: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on G2: Indique la meta institucional en la que involucrará la participación.
Note on I63: AUXINTERIOR14: Aristides
Note on L2: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on P2: AUXINTERIOR14: Lo calcla Interior
Note on Q27: ====== ID#AAABaNjlUqg lenovo (2024-12-13 05:04:36) Acá se debe de describir los dos comités que se realizaron
Note on Q29: lenovo: Acá se debe de poner el evento que se realizo, ya lo que se obtiene a travez del evento realizado se pone en observaciones
Note on Q42: ====== ID#AAABaNjlUqs lenovo (2024-12-13 05:04:36) Acá se debe de describir los dos comités que se realizaron