## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21299
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2024, a las acciones de mejoramiento, en armonía con los informes de la Secretaría de Salud vigencia 2022 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 A-D | Efecto La situación detectada no permite documentar el cierre contractual en lo que respecta al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal relacionado con el cumplimiento del objeto del contrato. Asimismo, no se puede determinar si las partes cumplieron sus responsabilidades o si existen obligaciones pendientes, y en tal caso, cómo deben ser cumplidas. | Causa Estas situaciones se presentan por falta de control y seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del Secretario de Salud del Departamento del Quindío, quien tiene delegada la liquidación de mutuo acuerdo de estos contratos. | Conformar mesa de trabajo con los actores responsables de aportar las evidencias y el tramite de las respectivas actas de liquidación. | Suministrar y validar las evidencias en medio físico y magnético considerando los componentes técnicos, jurídica, financiera y administrativa de los Convenios PIC, con base en lo cual serán tramitadas las respectivas actas de liquidación. | Acta con los respectivos anexos de las evidencias y actas de liquidación | 1 | 2023-12-29 | 2024-01-29 | 4 | 0 | Secretaria de Salud
2 | FILA_2 | 1 SI | Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2024, a las acciones de mejoramiento, en armonía con los informes de la Secretaría de Salud vigencia 2022 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 A-D-F | Vacunación antirrábica Contrato 024 de 2021 – Municipio de Calarcá | Esta situación se presentó por deficiencias en el seguimiento y control a cargo de la supervisión. | Conformar mesa de trabajo con los actores responsables de aportar las evidencias y el tramite de las respectivas actas de liquidación. | Suministrar y validar las evidencias en medio físico y magnético considerando los componentes técnicos, jurídica, financiera y administrativa de los Convenios PIC, con base en lo cual serán tramitadas las respectivas actas de liquidación. | Acta con los respectivos anexos de las evidencias y actas de liquidación | 1 | 2023-12-29 | 2024-01-29 | 4 | 0 | Secretaria de Salud
3 | FILA_3 | 1 SI | Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2024, a las acciones de mejoramiento, en armonía con los informes de la Secretaría de Salud vigencia 2022 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19-A-D-F | La ESE reporta y cobra la visita a 676 establecimientos; sin embargo, revisado el expediente contractual, realizada la visita por parte de la CGR a la ESE el 13 de octubre de 2023, se encuentra evidencia de 428 vistas a establecimientos de comercio, faltando así, 248 visitas a establecimientos por 17.360.000 COP. | Esta situación se presentó por deficiencias en el seguimiento y control a cargo de la supervisión. | El archivo central debe implementar sistemas de control a la documentación que entrega los contratistas para evitar posibles modificaciones a los informes originales firmados por el supervisor. | Implementar procesos estandarizados orientados a mitigar los riesgos asociados a las evidencias entregadas por los contratistas. Revisar la evidencia magnética y física que repose en los archivos de la ESE y supervisor, dando cumplimiento a la ley de archivo. | Conformar mesas de trabajo entre las ESE y Archivo Central para hacer seguimiento y dar apoyo técnico en el cumplimiento de la Ley de Archivo | 1 | 2023-12-29 | 2024-06-29 | 24 | 0 | Secretaria de Salud
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8480_2024 | Consistencia en las bases de datos generadas por el aplicativo PIC de la Secretaría de Salud, utilizadas en el departamento y sus 11 municipios de su competencia. | La Secretaría de Salud Departamental no tiene implementado los procesos y procedimientos para el manejo de la información de los planes de intervenciones colectivas. | Implementar procesos y procedimientos para el manejo de la información de los Planes de Intervenciones Colectivas | Elaborar e implementar procesos y procedimientos para el manejo de la información generada por la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, tanto física como magnética | Documento | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 1 | Secretaria de Salud
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8480_2024 | Consistencia en las bases de datos generadas por el aplicativo PIC de la Secretaría de Salud, utilizadas en el departamento y sus 11 municipios de su competencia. | La Secretaría de Salud Departamental no tiene implementado los procesos y procedimientos para el manejo de la información de los planes de intervenciones colectivas. | Implementar procesos y procedimientos para el manejo de la información de los Planes de Intervenciones Colectivas | Realizar reunión con TICs con el fin de determinar el mecanismo a utilizar para realizar manejo y custodia de la información de los Planes de Intervenciones Colectivas | Reunión | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 1 | Secretaria de Salud
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8480_2024 | Consistencia en las bases de datos generadas por el aplicativo PIC de la Secretaría de Salud, utilizadas en el departamento y sus 11 municipios de su competencia. | La Secretaría de Salud Departamental no tiene implementado los procesos y procedimientos para el manejo de la información de los planes de intervenciones colectivas. | Implementar procesos y procedimientos para el manejo de la información de los Planes de Intervenciones Colectivas | Realizar reunión de socialización de los procesos y procedimientos para el manejo de la información generada por la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas con cliente interno y externo | Reunión de socialización | 2 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 2 | Secretaria de Salud
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8480_2024 | Consistencia en las bases de datos generadas por el aplicativo PIC de la Secretaría de Salud, utilizadas en el departamento y sus 11 municipios de su competencia. | La Secretaría de Salud Departamental no tiene implementado los procesos y procedimientos para el manejo de la información de los planes de intervenciones colectivas. | Implementar procesos y procedimientos para el manejo de la información de los Planes de Intervenciones Colectivas | Implementar una herramienta informática que permita realizar registro de información relacionada con la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas | Herramienta Informática | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 1 | Secretaria de Salud
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8486_2024 | Contrato interadministrativo 014-2023 sin los requisitos mínimos que se exigen al anexo técnico de los lineamientos operativos señalados en Resolución 295/2023. | Debilidades en la planeación, relacionadas con la falta de identificación de las variables para calcular el valor de cada actividad pactada. | Fortalecer el proceso de planeación para la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas | Realizar entrega de portafolio y propuesta discriminada por costos directos e indirectos de las tecnologías a ofertar a los hospitales | Oficio de Solicitud | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 12 | Secretaria de Salud
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8486_2024 | Contrato interadministrativo 014-2023 sin los requisitos mínimos que se exigen al anexo técnico de los lineamientos operativos señalados en Resolución 295/2023. | Debilidades en la planeación, relacionadas con la falta de identificación de las variables para calcular el valor de cada actividad pactada. | Fortalecer el proceso de planeación para la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas | Realizar mesa de trabajo con los hospitales para el analisis en conjunto del portafolio y deterninación del costo de las tecnologías a contratar | Mesa de Trabajo | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 12 | Secretaria de Salud
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | COH_8486_2024 | Contrato interadministrativo 014-2023 sin los requisitos mínimos que se exigen al anexo técnico de los lineamientos operativos señalados en Resolución 295/2023. | Debilidades en la planeación, relacionadas con la falta de identificación de las variables para calcular el valor de cada actividad pactada. | Fortalecer el proceso de planeación para la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas | Elaborar lineamiento operativo con todas las variables establecidas en la Resolución 295 de 2023 | Documento Lineamiento operativo | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 26 | 12 | Secretaria de Salud
11 | FILA_11 | 1 SI | Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua PDA del departamento del Quindío vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores a contrtos no liquidados | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-COH_3525_2024-1-AU-CU - Aportes para el PDA - Transferencias al Consorcio FIA recursos de SGP APSB.(A) | Aportes para el PDA- Transferencias al Consorcio FIA recursos de SGP APSB. Se observa que el municipio de Armenia desde la fecha que se suscribió el convenio de Cooperación y apoyo financiero N° 001 de 15-08-2017 no ha realizado transferencia alguna correspondiente a las vigencias 2017 al 2023 por concepto de aportes al PDA por $2.220.666.316 | Luego haber realizado la gestión administrativa de cobro persuasivo por parte del PDA para lograr que el municipio de Armenia de cumplimiento a las obligaciones contenidas en el convenio y el Contrato de Fiducia Mercantil, estas no han sido efectivas, lo que se evidencia la no transferencia de aporte alguno desde el año 2017 hasta el año 2023.. | Ejecutar las acciones planteadas por la secretaria juridica y de contratacion en conjunto con la Secretaria de Aguas e Infraestructura. | comunicaciones enviadas de conformidad con la directriz de la Secretaria Juridica y de Contratacion | Número de oficios elaborados y remitidas al municipio de Armenia. | 2 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 24 | 1 | Secretaria de Juridica y de Contratacion Departamento del Quindio- Secretaria de Aguas e Infraestructura PDA QUINDIO
12 | FILA_12 | 1 SI | Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua PDA del departamento del Quindío vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores a contrtos no liquidados | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8-COH_3735_2024-1-AU-CU - PTAP Montenegro. (A-IP-D) | En el contrato de obra No. 004 de 2021 se evidenciaron inconsistencias entre las actividades reconocidas con la última acta parcial de obra efectivamente pagada y las actividades verificadas como realizadas, además de algunos elementos contractuales suministrados por el contratista que superan los precios comerciales. | Debilidades relacionadas con la ejecución de la interventoría y supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las responsabilidades pactadas ni la verificación apropiada del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Revisar y ajustar en el acta final de pago los valores unitarios y las cantidades de los items teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Contraloria general en el INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. | Acta final del contrato de obra. | Acta final de obra suscrita del Contrato | 1 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 24 | 0 | Secretaria de Aguas e Infraestructura y Secretaria Juridica y de Contratacion.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE EVALUACION A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 1 (A-D-F) | Planeación y operación del proyecto BPIN 2016000040028,Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el Departamento del Quindío, por valor de $15.411.339.372 fuente de financiación SGR. | La situación evidenciada presuntamente es consecuencia de la falta de aplicación de los principios de la función administrativa de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública, la situación evidenciada refleja deficiencias en el seguimiento y control por parte de la supervisión contractual. | Realizar un ciclo de capacitación en formulación, estructuración y seguimiento a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias SGR a funcionarios de la Gobernación del Quindío | Realización un ciclo de capacitación en formulación , estructuración y seguimiento a proyectos financiados con con recursos del SGR | Ciclo de capacitaciones | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 16 | 1 | Secretaría Administrativa Departamental en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental
2 | FILA_2 | 1 SI | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE EVALUACION A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 1 (A-D-F) | Planeación y operación del proyecto BPIN 2016000040028,Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el Departamento del Quindío, por valor de $15.411.339.372 fuente de financiación SGR. | La situación evidenciada presuntamente es consecuencia de la falta de aplicación de los principios de la función administrativa de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública, la situación evidenciada refleja deficiencias en el seguimiento y control por parte de la supervisión contractual. | Capacitar a los diferentes funcionarios en la labor de supervisión, vigilancia y control de los contratos, así como en relación a los riesgos en la contratación y procedimientos jurídicos. | Realización de capacitaciones, dirigidas a supervisores de la Administración Departamental | Capacitación | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 16 | 1 | Secretaría Jurídica y de Contratación Departamental en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
|  |  |  | JOSE DUVAZN LIZARAZO CUBILLOS |  |  | JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
|  |  |  | Jefe Oficina Control Interno de Gestión |  |  | Gobernador Dpartamento del Quindío
| Elaboro | 2: HERNAN GALLEGO CANO
Contratista - Auditor OCIG
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN