## Hoja1
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDÍO 2024
COMPONENTES ESTRÁTEGICO |  |  |  |  | AVANCE II TRIMESTRE 2024 |  |  | AVANCE II TRIMESTRE 2024
PLAN | OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDÍO PRCI 2022-2035 | CODIGO ESTRATEGIA | NOMBRE DE LA ESTRATEGIA | ACCIONES/ACTIVIDADES | META DE LAS ACCIONES /ACTIVIDADE ROGRAMADAS | META EJECUTADA | % CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES/ AVANCE
Plan Regional de Competitividad e Innovacion del Quindío PRCIQ 2022-2035 | Aumentar las condiciones de productividad y competitividad económica del Departamento del Quindío mediante acciones para la construcción de un entorno ambientalmente sostenible y favorable a la dinámica económica; un acompañamiento al desarrollo empresarial y a la sosfisticacióndel aparato productivo local; el impulso a la innovación territorial y el emprenderismo; y la consolidación de un modelo de gestión interinstitucional y de gobernanza de actores que brinde soporte a la innovación y al desarrollo competitivo. | 1 | Difusión del PRCIQ: Diseñar y ejecutar estrategia de difusión para comunicar a los grupos de interés el alcance de la última actualización del PRCIQ. | Presentación del PRCIQ a las administraciones municipales y a los grupos de interés identificados de los 12 municipios del departamento. | 12 |  | 0% | 24300000 | 24300000 | 100% | Se tiene programada la socialización del PRCIQ para el 01 de agosto con todos los alcaldes de los 12 municipios del Quindío y sus secretarios de Planeación, de igual forma la socialización estará a cargo de la Secretaria Técnica liderada por Jovanny Villegas y de apoyo estará Francisco Erazo de la Universidad del Quindío y de apoyo estará el Equipo Técnico
|  |  |  | Diseño de piezas publicitarias para posicionamiento y comunicación del PRCIQ. | 5 |  | 0% |  |  |  | Se tiene programada una reunión para el mes de Agosto con la EAM para revisar como se puede trabaar de manera articulada con ellos, ya que ellos crearon a línea grafica del PRCIQ y con ellos realizar las piezas publicitarias y que sean socializadas desde la Gobernacion y miembros de la comision Regonal de Cometitividad e Innovación del Quindío.
|  |  |  | Difusión de piezas publicitarias atraves de diferentes medios de comunicación para dar a conocer el PRCIQ. | 5 |  | 0% |  |  |  | Para el peridodo reportado no se realizaron actividades
|  | 2 | Gestión de Proyectos: Revisar y ajustar proyectos o formular nuevos proyectos que aporten a la implementación y ejecución del PRCIQ. | Realización de mesas técnicas de proyectos con las entidades de la CRCI que actualmente tienen proyectos incluidos en el PRCIQ para su analisis, revisión y/o ajuste. | 77 | 21 | 27.27% |  |  |  | Se realizo 1 mesa de trabajo para la revisión de 21 proyectos de la Gobernación adscritos dentro de la Agendad de Competitividad, donde en la revisión habían 21 proyectos y quedaron 10 de l Gobernación, 2 que ya están en ejecución, 4 proyectos que son del Gobierno Nacional y 5 proyectos que se deben averiguar con la Alianza para verificar de donde salió dicha información. Se creo programación para las mesas de trabajo con entidades como la Alcaldía de Armenia, Montenegro, EAM, Universidad del Quindío, SENA, Universidad Alexander Von Humboldt, entre otras para realizar mesas de trabajo con el objetivo de revisar los proyectos que están adscritos a la Agenda de Competitividad y poder realizar una actualización y dar inicio a investigar acerca de nuevos proyectos que tengas las mencionadas entidades y que apuntes a la competitividad del Departamento.
|  |  |  | Identificación de herramientas y fuentes de financiación para apoyar la gestión de los proyectos en los componentes técnicos de financiación. | 5 |  | 0% |  |  |  | Para el peridodo reportado no se realizaron actividades
|  |  |  | Formulación de nuevos proyectos orientados a la implementación y ejecución del PRCIQ. | 2 |  | 0% |  |  |  | Se creo programación para las mesas de trabajo con entidades como la Alcaldía de Armenia, Montenegro, EAM, Universidad del Quindío, SENA, Universidad Alexander Von Humboldt, entre otras para realizar mesas de trabajo con el objetivo de revisar los proyectos que están adscritos a la Agenda de Competitividad y poder realizar una actualización y dar inicio a investigar acerca de nuevos proyectos que tengas las mencionadas entidades y que apuntes a la competitividad del Departamento.
|  |  |  | Alineación de los Planes de Desarrollo municipales y departamental con los programas y subprogramas del PRCIQ | 13 | 1 | 7.692% |  |  |  | Se realizó alineación al Plan de desarrollo Departamental en mesa de trabajo con la secretaria técnica y el equipo técnico l al Plan Regional de Competitividad. Se tiene previsto que en la reunión donde se hará la socialización al plan, solicitar a las alcaldías sus planes de Desarrollo para dar inicio a la armonización con el equipo técnico.
|  | 3 | Alianzas estratégicas para el PRCIQ: Crear o establecer alianzas con instituciones y/o entidades que fortalezcan la implementación del PRCIQ. | Generación de alianzas con instituciones y/o entidades públicas, privadas, académicas y sociales para fortalecer las capacidades y la gestión de recursos (técnicos, humanos, financieros, etc) para los proyectos del PRCIQ. | 3 | 1 | 33.33% |  |  |  | Se generó 1 alianza con la Universidad Alexander Humboldt para apoyar en la realización del Foro de competitividad y adicional realizar un pacto por la competitividad con empresas y entidades de orden público y privado donde se realiza un compromiso de trabajar por la competitividad del Departamento, adicional se quiere revisar panelistas jóvenes de la región con empresas competitivas para el Departamento, se desea en la organización del foro realizar alianzas estratégicas con entidades para el desarrollo del foro y poder trabajar de manera articulada.
|  |  |  | Realizar seguimiento a las alianzas con entidades | 3 |  | 0% |  |  |  | Para el peridodo reportado no se realizaron actividades