## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21299
| Fecha | 2023-10-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA 1 | 2: 1 SI
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  |  | H-1 | Personal de la interventoría con contrato por prestación de servicios, evidenciado en las actas de interventoría y supervisión y planillas de seguridad social, el contratista no está asumiendo los costos laborales (Prima, cesantías, vacaciones, pensión, salud, etc), por lo tanto no debieron ser incluidos en el cálculo del factor multiplicador. Así se debe ajustar el valor del contrato | El estudio realizado evidenció irregularidades en la aplicación del factor multiplicador base para el cálculo de los costos del contrato. INCLUIR COSTOS PERSONAL QUE NO FUE LABORAL SINO PRESTACION DE SERVICIOS SE PAGO POR VALORES NO EJECUTADOS. Falencia al no verificar que los costos reportados por el contratista cumplan con la propuesta, en puntos jurídicos y financieros | Ajustar el factor multiplicador del contrato de interventoría y deducir de la liquidación del contrato el monto no asumido por el contratista de Interventoría | Reliquidar el contrato con la deducción de los ítems no asumidos por el contratista de interventoría en su factor multiplicador Prima, cesantías, vacaciones, pensión, salud, caja de compensación, Sena e icbf | Acta ajustada | 1 | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 5 |  | El contrato de consultoría 002 de 2022 , se encuentra aun en ejecución y cuenta con un saldo de 566.566.293.52 pesos, valor que supera el monto del presunto hallazgo fiscal y se aclara que en la etapa de liquidación de este se procederá a hacer el cruce de cuentas entre las partes verificando así las condiciones contractuales, Secreetarias SAID y Hacienda
2 | FILA 2 | 1 SI |  |  | H-1 | Personal de la interventoría con contrato por prestación de servicios, evidenciado en las actas de interventoría y supervisión y planillas de seguridad social, el contratista no está asumiendo los costos laborales (Prima, cesantías, vacaciones, pensión, salud, etc), por lo tanto no debieron ser incluidos en el cálculo del factor multiplicador. Así se debe ajustar el valor del contrato | El estudio realizado evidenció irregularidades en la aplicación del factor multiplicador base para el cálculo de los costos del contrato. INCLUIR COSTOS PERSONAL QUE NO FUE LABORAL SINO PRESTACION DE SERVICIOS SE PAGO POR VALORES NO EJECUTADOS. Falencia al no verificar que los costos reportados por el contratista cumplan con la propuesta, en puntos jurídicos y financieros | Incluir personal financiero y jurídico de apoyo en la revisión de actas de pago e informes de supervisión a fin de verificar multidisciplinariamente la ejecución de los contratos. | Incluir dentro de los formatos de Acta de Supervisión F-INF-43, la firma del componente jurídico y financiero en la revisión de estos aspectos | Formato | 1 | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 5 |  | El contrato de consultoría 002 de 2022 , se encuentra aun en ejecución y cuenta con un saldo de 566.566.293.52 pesos, valor que supera el monto del presunto hallazgo fiscal y se aclara que en la etapa de liquidación de este se procederá a hacer el cruce de cuentas entre las partes verificando así las condiciones contractuales, SAID y Hacienda
3 | FILA 3 | 1 SI |  |  | H-1 | IMPUESTOS CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°002 DE 2021 | Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los descuentos tributarios que como Agente Retenedor debió aplicar. Acuerdo Municipal del Municipio de Montenegro según Acuerdo 013 de 2018, al contrato de obra N°002 de 2021 y contrato de interventoría N°002 de 2021 | Realizar descuento por concepto de Rete ICA al contrato de obra 002 de 2021 y contrato de interventoría 002 de 2021. Reajustar el valor de las órdenes de pago liquidadas con anterioridad de los consignando los valores correspondientes de tal forma que al final de la ejecución del contrato, el valor de la base gravable, tasa y tarifa, se ajusten a lo dispuesto en el Acuerdo | Liquidar y ajustar las ordenes de pago de conformidad con lo establecido en el Decreto 013 de 2018 del Municipio de Montenegro | Liquidación | 1 | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 5 |  | Se realizaran los descuentos pertientes de tal manera que al finalizar el contrato, el valor retenido del valor total del contrato sea el efectivamente consignado al municipio de Montenegro, Secretaria SAI y Hacienda
4 | FILA 4 | 1 SI |  |  | H-1 | IMPUESTOS CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°002 DE 2021 | Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a los descuentos tributarios que como Agente Retenedor debió aplicar. Acuerdo Municipal del Municipio de Montenegro según Acuerdo 013 de 2018, al contrato de obra N°002 de 2021 y contrato de interventoría N°002 de 2021 | Requerir a la Secretaría Jurídica y de contratación sobre la legalidad del acuerdo teniendo en cuenta el principio de territorialidad en los tributos de las entidades territoriales y la inclusión del Departamento del Quindío como agente de Rete ICA, teniendo en cuenta que el domicilio principal del departamento del Quindío es el municipio de Armenia y no el Municipio de Montenegro. | Solicitar concepto de la oficina juridica y de contratación para analizar la posibilidad de solicitar una demanda al acuerdo 013 de 2018 del Municpio de Montenegro para que retiren al Departamento del Quindío como agente de retención. Lo anterior teniendo en cuenta el principio de territorialidad. | Requerimiento | 1 | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 5 |  | Analisis del principio de territorialidad.- secreetaria Hacienda y Jurídica
5 | FILA 5 | 1 SI |  |  | H-1 | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inequitativa por la suma de $ 7.605.561.082 que corresponde al valor total del Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020 | El Departamento del Quindío habría desatendido los principios de eficacia y responsabilidad, propios de la función pública y de la contratación estatal, de conformidad con los artículos 209 Superior y 26 de la Ley 80 de 1993 | Capacitaciones en el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en la importancia de las evidencias del cumplimento de las actividades contractuales y en el principio de eficacia y respondabilidad | Realizar dos capacitaciones sobre el seguimiento y control (supervisión e interventoría) de contratos y convenios, realizando especial énfasis en la importancia de las evidencias del cumplimento de las actividades contractuales y en el principio de eficacia y respondabilidad,. | Capacitaciones | 2 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 24 |  | Secretaria de Agicultura y Jurídica
6 | FILA 6 | 1 SI |  |  | H-1 | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inequitativa por la suma de $ 7.605.561.082 que corresponde al valor total del Convenio Especial de Cooperación 002 de 2020. | la inejecución de las actividades, incumplimiento del objetivo del proyecto. Es decir, el cumplimiento de las mencionadas actividades no se mencionó como sustento de la prórroga en el documento modificatorio. | Capacitaciones en la estructuracion de convenios , contratos y modificatorios en especial los relacionados con recursos del SGR | Realizar dos jornadas de capacitación en la elaboracion de los contenidos y estructura de los convenios, contratos y modificatorios. | Capacitaciones | 2 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 24 |  | Secretaria de Agicultura y Jurídica
7
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
|  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
|  | Nombre: José Duván Lizarazo Cubillos |  |  |  | Nombre: Roberto Jairo Jaramillo |  |  |  |  | ELABORO |  |  | ELABORO
|  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  | Cargo: Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Nombre: Ing. Felipe Zuluaga |  |  | Nombre: Eleana Caicedo
|  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Cargo: Ddirector Vial spcial SAI |  |  | Cargo: Secreetaria de Hacienda
[11 empty] | Firma |  |  | Firma
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN